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Общая информация
Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Пермского края за 2025 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Законом Пермского края от 2 апреля 2010 г. № 598-ПК «О стратегическом планировании в Пермском крае», Порядком осуществления мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования Пермского края, утвержденным указом губернатора Пермского края от 3 апреля 2018 г. № 31.
Сводный доклад подготовлен на основании уточняющих годовых отчетов о ходе реализации государственных программ, размещенных 
в государственной интегрированной информационной системе «Электронный бюджет» в соответствии с постановлением Правительства Пермского края 
от 29 сентября 2023 г. № 746-п «О системе управления государственными программами Пермского края» и распоряжением губернатора Пермского края от 7 ноября 2023 г. № 304-р «О реализации региональных проектов в Пермском крае и признании утратившими силу некоторых распоряжений губернатора Пермского края».
Некоторые сокращения, 
используемые в Сводном докладе
НП – национальный проект;
РПвНП – региональный проект в рамках национального проекта;
РПвнеНП – региональный проект вне национального проекта;
КПМ – комплекс процессных мероприятий;
МО – муниципальный округ.

Сводное резюме 
о ходе реализации и об оценке эффективности 
реализации государственных программ Пермского края 
по итогам 2025 года 

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края 
от 10 февраля 2020 г. № 61-п «Об утверждении перечня государственных программ Пермского края» в 2025 году осуществлялась реализация 
15 государственных программ Пермского края, включая комплексную государственную программу Пермского края (далее – государственные программы).
Оценка эффективности реализации государственных программ 
за 2025 год проведена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Пермского края, утвержденной указом губернатора Пермского края от 23 мая 2025 г. № 34.
Среднее значение оценки эффективности реализации 15 государственных программ по итогам 2025 года составило 0,943.
Таблица 1
Оценка эффективности реализации 
государственных программ по итогам 2025 года
	№ п/п
	Наименование 
государственной программы Пермского края
	Комплексная оценка эффективности 



	1
	2
	3

	среднее значение
	0,943

	1
	Экология
	1

	2
	Экономическая политика и инновационное развитие
	0,991

	3
	Социальная поддержка жителей Пермского края
	0,989

	4
	Развитие информационного общества
	0,983

	5
	Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края
	0,982

	6
	Образование и молодежная политика
	0,980

	7
	Региональная политика и развитие территорий
	0,978

	8
	Общество и власть
	0,974

	9
	Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды
	0,959

	10
	Качественное здравоохранение
	0,952

	11
	Развитие транспортной системы
	0,896

	12
	Научно-технологическое развитие Пермского края
	0,888

	13
	Пермский край – территория культуры
	0,878

	14
	Безопасный регион
	0,870

	15
	Спортивное Прикамье
	0,824


Расчет оценки эффективности реализации государственных программ 
по итогам 2025 года представлен в приложении 1 к настоящему Сводному докладу.
По результатам проведенной оценки с наивысшим уровнем эффективности (значение 1) реализована государственная программа «Экология», с высоким уровнем эффективности (0,95 и выше) – 
9 государственных программ, со средним уровнем эффективности 
(от 0,8 до 0,95) – 5 государственных программ. 
Оценка эффективности реализации государственных программ рассчитывается как средневзвешенная 3 компонентов[footnoteRef:0]: [0:  Справочно: оценка эффективности реализации государственных программ при отсутствии планового объема расходов, предусмотренного на их реализацию, рассчитывается как средневзвешенная 
двух компонентов: уровень достижения значений показателей государственной программы 
и ее структурных элементов и степень эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках государственной программы.
	На реализацию комплексной государственной программы Пермского края «Научно-технологическое развитие Пермского края» плановый объем расходов в 2025 году не предусмотрен.] 

уровень достижения значений показателей государственной программы и ее структурных элементов;
степень освоения средств, направленных на реализацию государственной программы;
степень эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках государственной программы.
1. Среднее значение компонента «Уровень достижения значений показателей государственной программы и ее структурных элементов» 
по итогам 2025 года составило 0,956.
Таблица 2
Уровень достижения значений показателей 
государственных программ и их структурных элементов 
по итогам 2025 года
	№ п/п
	Наименование 
государственной программы Пермского края
	Значение уровня достижения

	
	
	



	1
	2
	3

	 среднее значение
	0,956

	1
	Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды
	1

	2
	Развитие информационного общества
	1

	3
	Экология
	1

	4
	Региональная политика и развитие территорий
	0,994

	5
	Социальная поддержка жителей Пермского края
	0,991

	6
	Экономическая политика и инновационное развитие
	0,988

	7
	Общество и власть
	0,980

	8
	Образование и молодежная политика
	0,979

	9
	Спортивное Прикамье
	0,979

	10
	Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края
	0,967

	11
	Качественное здравоохранение
	0,943

	12
	Развитие транспортной системы
	0,933

	13
	Пермский край – территория культуры
	0,916

	14
	Научно-технологическое развитие Пермского края
	0,888

	15
	Безопасный регион
	0,789



Расчет уровня достижения значений показателей государственной программы и ее структурных элементов по итогам 2025 года с детализацией 
до компонентов оценки представлен в приложении 2 к настоящему Сводному докладу.
Информация об оценке уровня достижения целей и показателей государственных программ Пермского края, уровня достижения показателей 
и выполнения мероприятий (результатов) структурных элементов государственных программ Пермского края за 2025 год представлена 
в приложении 3 к настоящему Сводному докладу.
В 2025 году в рамках государственных программ было установлено 
320 показателей, из них 64 показателя уровня государственных программ 
и 256 показателей уровня структурных элементов государственных программ.
В расчет уровня достижения значений показателей не включены 
19 показателей[footnoteRef:1] (5 показателей уровня государственных программ 
и 14 показателей уровня структурных элементов государственных программ), 
в том числе: 10 показателей с плановым значением «0» (достижение запланировано на последующие периоды); 8 показателей, расчет фактического значения которых производится после срока проведения оценки эффективности реализации государственной программы, при этом данные за 2024 год отсутствуют в связи с включением показателей в государственные программы 
с 2025 года; 1 показатель, значение которого относится к информации ограниченного распространения[footnoteRef:2].  [1:  Согласно методике оценки эффективности реализации государственных программ Пермского края: 
в расчете уровня достижения показателя структурного элемента государственной программы учитываются показатели, по которым на дату расчета установлено плановое значение, отличное от 0 (за исключением регрессирующих) (п. 2.1.4); включаются в расчет данные за предыдущий отчетный год в части показателей, расчет фактических значений которых производится после срока проведения оценки эффективности реализации государственной программы (п. 2.2.2).]  [2:  Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1233 «Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения 
в федеральных органах исполнительной власти, уполномоченном органе управления использованием атомной энергии и уполномоченном органе по космической деятельности».] 

По итогам 2025 года из 301 показателя:
276 показателей (91,7 % от общего числа показателей) достигнуты 
на 0,95 и более;
15 показателей (5 %) – средний уровень достижения (от 0,8 до 0,95);
6 показателей (2 %) – низкий уровень достижения (менее 0,8);
4 показателя (1,3 %) – значения не достигнуты.
Из 59 показателей уровня государственных программ зафиксировано выполнение или перевыполнение 45 (или 76,3 %) показателей. Наибольшее перевыполнение сложилось по следующим показателям:
1. «Платежи при пользовании недрами, млн руб.», выполнение 3,8 (план – 23,9 млн руб., факт – 90,8 млн руб.);
1. «Численность населения, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг (нарастающим итогом с 2024 года), млн чел.», выполнение 1,9 (план – 0,1734 млн чел., факт – 0,3259 млн чел.);
1. «Цифровая зрелость» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, %», выполнение 1,8 (план – 39,6 %, факт – 70,7 %).
Высокий уровень (от 0,95 до 1) достижения сложился по 5 (или 8,5 %) показателям.
Достижение ниже 0,95 зафиксировано по 8 (или 13,6 %) показателям уровня государственных программ, из них:
1. «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), %», выполнение 0,85 (план – 15,2 %, факт – 12,9 %);
1. «Изменение количества отечественных технологий, используемых организациями реального сектора экономики в Пермском крае (динамика 
к предыдущему году), %», выполнение 0,56 (план – 5,2 %, факт – 2,9 %);
1. «Заболеваемость гепатитом С, на 100 тыс. населения, чел.» (динамика показателя «убывание»), выполнение 0,31 (план – 25,39 чел., факт – 42,84 чел.).
Из 242 показателей уровня структурных элементов государственной программы зафиксировано выполнение или перевыполнение 214 (или 88,4 %) показателей.
Высокий уровень (от 0,95 до 1) достижения сложился по 12 (или 5 %) показателям.
Достижение ниже 0,95 зафиксировано по 13 (или 5,4 %) показателям.
По 3 (или 1,2 %) показателям значения не достигнуты.
1. Среднее значение компонента «Степень освоения средств, направленных на реализацию государственной программы» за 2025 год составило 0,916.
Таблица 3
Степень освоения средств, 
направленных на реализацию государственных программ, 
по итогам 2025 года
	№ п/п
	Наименование 
государственной программы Пермского края
	Значение степени освоения

	1
	2
	3

	 
	среднее значение
	0,916

	1
	Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края
	1

	2
	Экология
	1

	3
	Экономическая политика и инновационное развитие
	0,993

	4
	Социальная поддержка жителей Пермского края
	0,981

	5
	Образование и молодежная политика
	0,981

	6
	Качественное здравоохранение
	0,965

	7
	Общество и власть
	0,964

	8
	Безопасный регион
	0,960

	9
	Развитие информационного общества
	0,959

	10
	Региональная политика и развитие территорий
	0,946

	11
	Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды
	0,882

	12
	Развитие транспортной системы
	0,808

	13
	Пермский край – территория культуры
	0,783

	14
	Спортивное Прикамье
	0,593



Информация об освоении средств, направленных на реализацию государственных программ в 2025 году, представлена в приложении 4 
к настоящему Сводному докладу.
Объем средств, предусмотренных на реализацию государственных программ в 2025 году из всех источников финансирования, составил 
418 876 588,6 тыс. руб., в том числе:
краевой бюджет – 280 737 893,8 тыс. руб. (или 67 % от общего объема финансирования); 
федеральный бюджет – 31 450 862,1 тыс. руб. (или 7,5 %);
местные бюджеты – 4 630 154,5 тыс. руб. (или 1,1 %);
внебюджетные источники – 102 057 678,2 тыс. руб. (или 24,4 %).
Освоение средств составило 391 082 218,1 тыс. руб., или 93,4 % 
от общего объема финансирования. Освоение средств федерального бюджета составило 99,9 %.
1. Среднее значение компонента «Степень эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках государственной программы» составило 1 (наивысшая эффективность).
Данный компонент учтен при проведении оценки в рамках 
8 государственных программ.
Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края проведена оценка в отношении 58 налоговых расходов Пермского края. 
По результатам оценки все налоговые расходы признаны эффективными. 
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Приложение 1 
к Сводному годовому докладу 
о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Пермского края за 2025 год

РАСЧЕТ
оценки эффективности реализации государственных программ Пермского края 
по итогам 2025 года

В соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ Пермского края оценка эффективности реализации государственной программы рассчитывается как средневзвешенная 3 компонентов:
1) уровня достижения значений показателей государственной программы и ее структурных элементов 
(вес в оценке в случае отсутствия относящихся к государственной программе налоговых расходов Пермского края – 60 %, в случае наличия – 55 %);
2) степени освоения средств, направленных на реализацию государственной программы (вес в оценке в случае отсутствия относящихся к государственной программе налоговых расходов Пермского края – 40 %, в случае наличия – 35 %);
3) степени эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках государственной программы (вес в оценке в случае наличия относящихся к государственной программе налоговых расходов Пермского края – 10 %).
100 %

55 % (60 %)

35 % (40 %)

10 % (0 %)


оценка уровня достижения значений показателей

оценка степени освоения средств

оценка степени эффективности налоговых расходов










Оценка эффективности реализации государственной программы при отсутствии планового объема расходов, предусмотренного на ее реализацию, рассчитывается как средневзвешенная 2 компонентов:
1) уровня достижения значений показателей государственной программы и ее структурных элементов 
(вес в оценке в случае отсутствия относящихся к государственной программе налоговых расходов Пермского края – 100 %, в случае наличия – 90 %);
2)  степени эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках государственной программы 
(вес в оценке в случае наличия относящихся к государственной программе налоговых расходов Пермского края – 10 %).
100 %




90 % (100 %)

10 % (0 %)





оценка уровня достижения значений показателей

оценка степени эффективности налоговых расходов




При оценке уровня эффективности (Эгп) использована следующая шкала оценки:
если Эгп = 1, то уровень эффективности наивысший;
если 0,95 ≤ Эгп < 1, то уровень эффективности высокий;
если 0,8 ≤ Эгп < 0,95, то уровень эффективности средний;
если Эгп < 0,8, то уровень эффективности низкий.




Оценка эффективности 
реализации государственных программ Пермского края 
по итогам 2025 года
	№ п/п
	Государственная программа 
Пермского края
	Оценка эффективности реализации государственной программы
	Уровень достижения значений показателей государственной программы и ее структурных элементов
	Степень освоения 
средств, направленных на реализацию государственной программы
	Степень эффективности налоговых расходов Пермского края в рамках государственной программы

	
	
	значение
	интерпретация полученного значения
	значение
	интерпретация полученного значения
	значение
	интерпретация полученного значения
	значение
	интерпретация полученного значения

	
	
	100,00 %
	55 % (60 %) / 90 %(100 %)
	 35 % (40 %)
	 10 % (0 %)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Экология
	1
	Наивысшая
	1
	Наивысший
	1
	Наивысшая
	- 
	- 

	2
	Экономическая политика и инновационное развитие
	0,991
	Высокая
	0,988
	Высокий
	0,993
	Высокая
	1
	Наивысшая

	3
	Социальная поддержка жителей Пермского края
	0,989
	Высокая
	0,991
	Высокий
	0,981
	Высокая
	1
	Наивысшая

	4
	Развитие информационного общества
	0,983
	Высокая
	1
	Наивысший
	0,959
	Высокая
	- 
	- 

	5
	Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края
	0,982
	Высокая
	0,967
	Высокий
	1
	Наивысшая
	1
	Наивысшая

	6
	Образование и молодежная политика
	0,980
	Высокая
	0,979
	Высокий
	0,981
	Высокая
	 -
	- 

	7
	Региональная политика и развитие территорий
	0,978
	Высокая
	0,994
	Высокий
	0,946
	Средняя
	1
	Наивысшая

	8
	Общество и власть
	0,974
	Высокая
	0,980
	Высокий
	0,964
	Высокая
	 -
	- 

	9
	Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды
	0,959
	Высокая
	1
	Наивысший
	0,882
	Средняя
	1
	Наивысшая

	10
	Качественное здравоохранение
	0,952
	Высокая
	0,943
	Средний
	0,965
	Высокая
	 
	 

	11
	Развитие транспортной системы
	0,896
	Средняя
	0,933
	Средний
	0,808
	Средняя
	1
	Наивысшая

	12
	Научно-технологическое развитие Пермского края
	0,888
	Средняя
	0,888
	Средний
	 -
	- 
	- 
	- 

	13
	Пермский край – территория культуры
	0,878
	Средняя
	0,916
	Средний
	0,783
	Низкая
	1
	Наивысшая

	14
	Безопасный регион
	0,870
	Средняя
	0,789
	Низкий
	0,960
	Высокая
	1
	Наивысшая

	15
	Спортивное Прикамье
	0,824
	Средняя
	0,979
	Высокий
	0,593
	Низкая
	- 
	- 






Приложение 2 
к Сводному годовому докладу 
о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Пермского края за 2025 год

РАСЧЕТ 
уровня достижения значений показателей государственных программ 
и их структурных элементов по итогам 2025 года с детализацией до компонентов оценки
	№ п/п
	Наименование 
государственной программы Пермского края
	Уровень достижения значений показателей государственной программы и ее структурных элементов
	Уровень 
достижения значений показателей государственной программы
	Уровень достижения значений показателей структурных элементов государственной программы

	
	
	
	
	



	1
	2
	3 = 100 %
	4 = 50 %
	5 = 50 %

	среднее значение
	0,956
	0,971
	0,942

	1
	Градостроительная и жилищная политика, 
создание условий для комфортной городской среды
	1
	1
	1

	2
	Развитие информационного общества
	1
	1
	1

	3
	Экология
	1
	1
	0,999

	4
	Региональная политика и развитие территорий
	0,994
	1
	0,988

	5
	Социальная поддержка жителей Пермского края
	0,991
	1
	0,983

	6
	Экономическая политика и инновационное развитие
	0,988
	0,981
	0,994

	7
	Общество и власть
	0,980
	0,978
	0,981

	8
	Образование и молодежная политика
	0,979
	1
	0,958

	9
	Спортивное Прикамье
	0,979
	1
	0,957

	10
	Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края
	0,967
	0,960
	0,973

	11
	Качественное здравоохранение
	0,943
	0,885
	1

	12
	Развитие транспортной системы
	0,933
	0,999
	0,867

	13
	Пермский край – территория культуры
	0,916
	1
	0,831

	14
	Научно-технологическое развитие Пермского края
	0,888
	0,779
	0,996

	15
	Безопасный регион
	0,789
	0,978
	0,600



Приложение 3 
к Сводному годовому докладу 
о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Пермского края за 2025 год

Оценка уровня достижения целей и показателей 
государственных программ Пермского края, уровня достижения показателей 
и выполнения мероприятий (результатов) структурных элементов 
государственных программ Пермского края за 2025 год
	№ 
п/п
	Наименование государственной программы, структурного элемента, мероприятия (результата) структурного элемента
	Динамика показателя, мероприятия (результата)
	План
	Факт
	 % выполнения
	 Причины недостижения показателя / мероприятия (результата)



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Государственная программа Пермского края «Качественное здравоохранение» 
(утверждена постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1319-п)

	
	Куратор – заместитель председателя Правительства Пермского края (по вопросам социальной защиты и здравоохранения). Ответственный исполнитель – министр здравоохранения Пермского края

	
	Цели и показатели государственной программы

	
	Цель «Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки» 

	
	Цель «Увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении» 

	
	Цель «Недопущение роста смертности населения» 

	
	Показатель «Заболеваемость ВИЧ, на 100 тыс. населения, чел.» 
	Убывающий
	71,0
	50,90
	128,3
	 

	
	Показатель «Заболеваемость гепатитом С, на 100 тыс. населения, чел.» 
	Убывающий
	25,39
	42,84
	31,3
	Увеличение количества заболевших связано с высокой выявляемостью. В 2025 году в рамках профилактических мероприятий (диспансеризации определенных групп взрослого населения и профилактических медицинских осмотров) проведено скрининговое исследование на антитела к гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше (проводится 1 раз в 10 лет)

	
	Показатель «Заболеваемость туберкулезом, на 100 тыс. населения, чел.»
	Убывающий
	44,0
	34,50
	121,6
	 

	
	Показатель «Охват населения иммунизацией в рамках Национального календаря профилактических прививок не менее 95 % от подлежащих иммунизации, %»
	Поддерживающий
	95,0
	98,07
	103,2
	 

	
	Показатель «Смертность населения от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения, чел.»
	Убывающий
	646,4
	626,80
	103,0
	Данные за 2024 год. 
Срок формирования данных за 2025 год – август 2026 года

	
	Показатель «Смертность населения от новообразований, на 100 тыс. населения, чел.»
	Убывающий
	207,6
	196,10
	105,5
	Данные за 2024 год. 
Срок формирования данных за 2025 год – август 2026 года

	1.1
	Региональные проекты в рамках национальных проектов

	1.1.1
	РПвНП «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Пермский край)» 
НП «Продолжительная и активная жизнь».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам социальной защиты и здравоохранения).
Руководитель регионального проекта – министр здравоохранения Пермского края

	1.1.1(П)
	Показатели

	
	Снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности по заболеванию работающих граждан, %
	Убывающий
	96,50
	96,50
	100,0
	 

	
	Удовлетворенность населения медицинской помощью по результатам оценки общественного мнения, %
	Возрастающий
	40,5
	45,30
	111,9
	 

	
	Доля населения, которой доступна первичная медико-санитарная помощь в модернизированных медицинских подразделениях, %
	Возрастающий
	68,8
	71,60
	104,1
	 

	
	Доля лиц, принятых с целью оказания первичной медико-санитарной помощи одним передвижным подразделением в год, от расчетной пропускной способности одного передвижного подразделения, %
	Возрастающий
	79,2
	87,30
	110,2
	 

	
	Доля лиц с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке врача-терапевта, получивших в отчетном периоде медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, состоящих на диспансерном наблюдении на участке 
врача-терапевта, %
	Возрастающий
	35,00
	63,30
	180,9
	 

	1.1.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечены дистанционным мониторингом состояния здоровья с использованием медицинских изделий с дистанционной передачей данных пациенты с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и рядом иных заболеваний, тыс. чел.
	Возрастающий
	22,189
	24,534
	110,6
	 

	
	Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных 
в том числе в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, ед.
	Возрастающий
	3
	2
	66,7
	Не завершен ремонт объекта в г. Губахе, прогнозный срок завершения работ – 2026 год

	
	Созданы объекты первичного звена здравоохранения, ед.
	Возрастающий
	18
	16
	88,9
	Не завершено в 2025 году строительство двух объектов: 
в г. Перми (м/р Гайва), объект завершен в 2026 году;
в г. Соликамске, прогнозное завершение – 2026 год

	
	Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 100 тыс. человек, ед.
	Возрастающий
	29
	29
	100,0
	 

	
	Приобретены транспортные средства (за исключением автомобилей скорой медицинской помощи) в медицинские организации оказывающие первичную медико-санитарную помощь, в том числе приобретение ПМК, ед.
	Возрастающий
	7
	7
	100,0
	 

	1.1.2
	РПвНП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)» 
НП «Продолжительная и активная жизнь».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам социальной защиты и здравоохранения).
Руководитель регионального проекта – министр здравоохранения Пермского края

	1.1.2(П)
	Показатели

	
	Доля случаев выполнения тромболитической терапии и стентирования коронарных артерий пациентам с инфарктом миокарда от всех пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в стационар в первые сутки от начала заболевания (охват реперфузионной терапией), %
	Возрастающий
	70
	78
	111,4
	 

	
	 Доля пациентов с инфарктом мозга, которым выполнена тромбэкстракция, от всех пациентов с инфарктом мозга, выбывших из стационара, %
	Возрастающий
	2,00
	2,17
	108,5
	 

	
	Доля лиц высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и (или) перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами, %
	Возрастающий
	95,50
	99,10
	103,8
	 

	
	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %
	Убывающий
	15,60
	14,90
	104,5
	 

	
	Увеличение числа лиц с болезнями системы кровообращения, проживших предыдущий год без острых сердечно-сосудистых событий, %
	Возрастающий
	5,00
	10,50
	210,0
	 

	
	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %
	Убывающий
	9,40
	9
	104,3
	 

	1.1.2(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на основании профильных порядков оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	На основе своевременной и современной диагностики обеспечена профилактика прогрессирования ишемической болезни сердца и развития ее осложнений у пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением, чел.
	Возрастающий
	3 232
	3 371
	104,3
	 

	
	Обеспечена профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, чел.
	Возрастающий
	14 815
	22 632
	152,8
	 

	1.1.3
	РПвНП «Борьба с онкологическими заболеваниями (Пермский край)» НП «Продолжительная и активная жизнь». 
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам социальной защиты и здравоохранения).
Руководитель регионального проекта – министр здравоохранения Пермского края

	1.1.3(П)
	Показатели

	
	Доля злокачественных новообразований, выявленных на I стадии, от общего числа случаев злокачественных новообразований визуальных локализаций, %
	Возрастающий
	53,70
	53,80
	100,2
	 

	
	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году), %
	Убывающий
	18,30
	18,30
	100,0
	 

	
	Доля лиц, прошедших обследование в соответствии с индивидуальным планом ведения в рамках диспансерного наблюдения, из числа онкологических больных, завершивших лечение, %
	Возрастающий
	70
	77,10
	110,1
	 

	
	Доля лиц, живущих 5 и более лет с момента установления диагноза злокачественного новообразования, %
	Возрастающий
	64,70
	64,70
	100,0
	 

	1.1.3(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями», ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	В субъектах Российской Федерации организована маршрутизация пациентов с онкологическими заболеваниями на основании порядка оказания медицинской помощи с учетом клинических рекомендаций и обеспечения территориальной доступности медицинской помощи, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	В Пермском крае функционируют центры амбулаторной онкологической помощи, ед.
	Возрастающий
	8
	8
	100,0
	 

	1.1.4
	РПвНП «Борьба с сахарным диабетом (Пермский край)» НП «Продолжительная и активная жизнь».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам социальной защиты и здравоохранения).
Руководитель регионального проекта – министр здравоохранения Пермского края

	1.1.4(П)
	Показатели

	
	Доля больных с сахарным диабетом 1 и 2 типов, находящихся под диспансерным наблюдением в созданных и оснащенных в ходе федерального проекта региональных медицинских подразделениях от числа лиц, подлежащих такому наблюдению, %
	Возрастающий
	18
	20,40
	113,3
	 

	
	Доля больных с сахарным диабетом 1 типа, находящихся под диспансерным наблюдением с использованием медицинских изделий непрерывного мониторинга глюкозы в крови, от числа нуждающихся, %
	Возрастающий
	80
	91,70
	114,6
	 

	
	Доля пациентов, обученных в школе для пациентов с сахарным диабетом от общего числа пациентов с сахарным диабетом 1 и 2 типов за отчетный год, %
	Возрастающий
	16,20
	20,60
	127,2
	 

	1.1.4(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Больные сахарным диабетом обеспечены прохождением школ для пациентов с сахарным диабетом, как обязательного метода диспансерного наблюдения и лечения больных сахарным диабетом в соответствии с клиническими рекомендациями, тыс. чел.
	Возрастающий
	14,763
	17,746
	120,2
	 

	
	В субъектах Российской Федерации разработаны, утверждены и реализованы региональные программы «Борьба с сахарным диабетом», ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Созданы (развиты), оснащены (дооснащены) и функционируют региональные эндокринологические центры и школы для пациентов с сахарным диабетом, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Дети с сахарным диабетом 1 типа в возрасте 
от 2-х до 17 лет включительно обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, чел.
	Возрастающий
	948
	1 239
	130,7
	 

	
	Беременные женщины с сахарным диабетом обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы, в том числе российского производства, чел.
	Возрастающий
	1 376
	1 378
	100,1
	 

	
	Оснащены региональные, межрайонные (районные) центры, оказывающие медицинскую помощь больным с нарушениями углеводного обмена и сахарным диабетом, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	1.1.5
	РПвНП «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Пермский край)» НП «Продолжительная и активная жизнь».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам социальной защиты и здравоохранения).
Руководитель регионального проекта – министр здравоохранения Пермского края

	1.1.5(П)
	Показатели

	
	Охват скринингом на наличие антител к вирусному гепатиту С лиц из групп повышенного риска, %
	Возрастающий
	7,80
	14,40
	184,6
	 

	
	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, из числа зарегистрированных пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, %
	Возрастающий
	90
	92,90
	103,2
	 

	
	Доля пациентов, излечившихся от хронического вирусного гепатита С, от обеспеченных лекарственными препаратами, %
	Возрастающий
	93
	99,30
	106,8
	 

	
	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением, %
	Возрастающий
	3,82
	23,10
	604,7
	 

	
	Доля пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, данные о которых внесены в Федеральный регистр вирусных гепатитов, обеспеченных лекарственными препаратами, в условиях дневного стационара в рамках обязательного медицинского страхования, от общего числа пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, состоящих под диспансерным наблюдением, %
	Возрастающий
	5,10
	5,10
	100,0
	 

	1.1.5(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечена потребность в лекарственных препаратах пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, получающих лечение в амбулаторных условиях, чел.
	Возрастающий
	503
	3990
	793,2
	 

	
	Пациенты с хроническим вирусным гепатитом С в условиях дневного стационара обеспечены полным курсом противовирусной терапии в рамках обязательного медицинского страхования, чел.
	Возрастающий
	590
	887
	150,3
	 

	
	Обеспечено ведение региональных сегментов Федерального регистра вирусных гепатитов и своевременное внесение данных о пациентах с хроническим вирусным гепатитом С, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Достигнут устойчивый вирусологический ответ у пациентов с хроническим вирусным гепатитом С, завершивших курс противовирусной терапии, чел.
	Возрастающий
	1016
	2302
	226,6
	 

	
	Проведены скрининговые исследования на антитела гепатиту C граждан в возрасте 25 лет и старше один раз в 10 лет путем определения суммарных антител к вирусу гепатита C в крови, чел.
	Возрастающий
	137 228
	252 483
	184,0
	 

	
	В субъектах Российской Федерации обеспечена реализация мероприятий, направленных 
на борьбу с гепатитом С, минимизацию рисков распространения данного заболевания, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	1.1.6
	РПвНП «Совершенствование экстренной медицинской помощи (Пермский край)» НП «Продолжительная и активная жизнь».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам социальной защиты и здравоохранения).
Руководитель регионального проекта – министр здравоохранения Пермского края

	1.1.6(П)
	Показатели

	 
	Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, человек
	Возрастающий
	222
	357
	160,8
	 

	1.1.6(Р)
	Мероприятия (результаты)

	 
	Эвакуированы пациенты с использованием санитарной авиации для оказания медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, чел.
	Возрастающий
	222
	357
	160,8
	 

	1.1.7
	РПвНП «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Пермский край)» 
НП «Продолжительная и активная жизнь».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам социальной защиты и здравоохранения).
Руководитель регионального проекта – министр здравоохранения Пермского края

	1.1.7(П)
	Показатели

	
	Увеличено число лиц, получивших медицинскую помощь по медицинской реабилитации, %
	Возрастающий
	4,00
	14,00
	350,0
	 

	1.1.7(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями региональные медицинские организации, имеющие в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации в соответствии с порядками организации медицинской реабилитации взрослых и детей, ед.
	Возрастающий
	5
	5
	100,0
	 

	1.1.8
	РПвНП «Здоровье для каждого (Пермский край)» НП «Продолжительная и активная жизнь».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам социальной защиты и здравоохранения).
Руководитель регионального проекта – министр здравоохранения Пермского края

	1.1.8(П)
	Показатели

	
	Доля граждан, для которых Центрами здоровья разработаны индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни, %
	Возрастающий
	0
	0
	-
	Достижение показателя запланировано на 2026 год


	
	Доля граждан, прошедших углубленное профилактическое консультирование 
в Центрах здоровья, которым рекомендованы индивидуальные программы здорового питания, %
	Возрастающий
	0
	0
	-
	 Достижение показателя запланировано на 2026 год


	
	Доля граждан с факторами риска, выявленными в результате профилактических осмотров и диспансеризации, прошедших углубленное профилактическое консультирование в Центрах здоровья, %
	Возрастающий
	15,00
	18,00
	120,0
	 

	
	Потребление алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), литр чистого (100 %) спирта
	Убывающий
	10,50
	8,76
	116,6
	 

	
	Распространенность курения табака в возрасте 18 лет и старше, %
	Убывающий
	19,67
	19,30
	101,9
	 

	
	Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни, %
	Возрастающий
	7,30
	7,33
	100,4
	 

	1.1.8(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Проведен анализ лучших практик корпоративных и региональных программ по ведению здорового образа жизни и профилактики хронических неинфекционных заболеваний с внедрением в деятельность предприятий в регионах, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Организовано обследование работающих граждан Центрами здоровья на рабочем месте, а также диспансерное наблюдение на рабочем месте лиц с выявленными рисками развития заболеваний, чел.
	Возрастающий
	23 490
	23 681
	100,8
	 

	
	Центры здоровья оснащены / дооснащены оборудованием для выявления и коррекции факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, ед.
	Возрастающий
	4
	4
	100,0
	 

	
	В субъектах РФ в каждом муниципальном образовании (для городов федерального значения в каждом административном округе или районе) разработаны и реализованы программы по укреплению здоровья, ед.
	Возрастающий
	5
	8
	160,0
	 

	
	Организовано диспансерное наблюдение за гражданами с факторами риска развития хронических неинфекционных заболеваний с формированием индивидуальных программ по ведению здорового образа жизни, в том числе с использованием выездных методов работы, чел.
	Возрастающий
	39 094
	42 369
	108,4
	 

	1.1.9
	РПвНП «Федеральный проект «Медицинские кадры» (Пермский край)» НП «Продолжительная и активная жизнь».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам социальной защиты и здравоохранения).
Руководитель регионального проекта – министр здравоохранения Пермского края

	1.1.9(П)
	Показатели

	
	Снижение дефицита врачей в государственных медицинских организациях субъектов Российской Федерации, %
	Убывающий
	95,00
	49,00
	148,4
	 

	
	Обеспеченность населения врачами, 
работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения, человек
	Возрастающий
	41,00
	41,20
	100,5
	 

	
	Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на 10 тыс. населения, человек
	Возрастающий
	79,90
	80,60
	100,9
	 

	1.1.9(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечено трудоустройство ординаторов второго года врачами-стажерами, чел.
	Возрастающий
	118
	149
	126,3
	 

	
	Обеспечено направление врачей, в том числе «вахтовым методом», в медицинские организации субъектов Российской Федерации, чел.
	Возрастающий
	22
	202
	918,2
	 

	
	Обеспечены мерами социальной поддержки 
в виде жилья медицинские работники 
субъектов Российской Федерации, чел.
	Возрастающий
	49
	59
	120,4
	 

	
	Разработаны, утверждены и реализуются региональные кадровые программы, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Увеличены контрольные цифры приема (КЦП) по программам среднего профессионального образования, ед.
	Возрастающий
	1 895
	1 935
	102,1
	 

	
	Обучено по программам среднего профессионального образования по договорам, предусматривающим обязательство по трудоустройству, чел.
	Возрастающий
	40
	86
	215,0
	 

	
	Обеспечено обучение по программам повышения квалификации медицинских работников, оказывающих и обеспечивающих оказание 
скорой медицинской помощи, чел.
	Возрастающий
	485
	639
	131,8
	 

	
	Проведены образовательные мероприятия, направленные на повышение квалификации медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом, чел.
	Возрастающий
	150
	258
	172,0
	 

	1.1.10
	РПвНП «Охрана материнства и детства (Пермский край)» НП «Семья».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам социальной защиты и здравоохранения).
Руководитель регионального проекта – министр здравоохранения Пермского края

	1.1.10(П)
	Показатели

	
	Охват граждан репродуктивного возраста 
(18–49 лет) диспансеризацией с целью оценки репродуктивного здоровья, %
	Возрастающий
	32,00
	32,00
	100,0
	 

	
	Младенческая смертность, промилле (0,1 процента)
	Убывающий
	4,30
	4,20
	102,3
	 

	
	Доля беременных женщин, обратившихся в медицинские организации в ситуации репродуктивного выбора, получивших услуги по оказанию правовой, психологической 
и медико-социальной помощи, и вставших 
на учет по беременности, %
	Возрастающий
	22,60
	32,50
	143,8
	 

	
	Доля женщин, проживающих в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, получивших медицинскую помощь в женских консультациях, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах, %
	Возрастающий
	20,00
	78,80
	394,0
	 

	
	Доля взятых под диспансерное наблюдение 
детей в возрасте 0–17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами, от общего числа выявленных заболеваний по результатам проведения профилактических медицинских осмотров, %
	Возрастающий
	80,00
	90,00
	112,5
	 

	1.1.10(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Разработаны, утверждены и реализованы региональные программы по охране материнства и детства в субъектах Российской Федерации, ед.
	Возрастающий 
	1
	1
	100,0
	 

	
	Оказана медицинская помощь с использованием вспомогательных репродуктивных технологий для лечения бесплодия, ед.
	Возрастающий 
	953
	1638
	171,9
	 

	
	Женские консультации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, в том числе вновь созданные, внедрили новые подходы в работе с учетом стандартизации и типизации процессов оказания медицинской помощи, в том числе по формированию положительных репродуктивных установок у женщин, ед.
	Возрастающий 
	4
	4
	100,0
	 

	
	Оснащены (дооснащены и (или) переоснащены) медицинскими изделиями перинатальные центры и родильные дома (отделения) субъектов Российской Федерации, в том числе в составе других организаций, ед.
	Возрастающий 
	2
	2
	100,0
	 

	
	Созданы женские консультации, в том числе в составе других организаций, в субъектах Российской Федерации, для оказания медицинской помощи женщинам, в том числе проживающим в сельской местности, поселках городского типа, малых городах, ед. 
	Возрастающий 
	4
	4
	100,0
	 

	1.2
	Региональные проекты вне национальных проектов

	1.2.1
	РПвнеНП «Развитие инфраструктуры в сфере здравоохранения».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам социальной защиты и здравоохранения).
Руководитель регионального проекта – министр здравоохранения Пермского края

	1.2.1(П)
	Показатели

	
	Доля построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию объектов общественной инфраструктуры регионального значения в сфере здравоохранения (от запланированного количества на период реализации проекта), %
	Возрастающий
	31
	31
	100,0
	 

	1.2.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Введены в эксплуатацию объекты капитального строительства в сфере здравоохранения, ед.
	Возрастающий
	6
	6
	100,0
	 

	1.3
	Комплексы процессных мероприятий

	1.3.1
	КПМ «Формирование здорового образа жизни».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – 
Министерство здравоохранения Пермского края (министр здравоохранения Пермского края)

	1.3.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Опубликованы материалы, касающиеся сферы здравоохранения, в печатных и интернет-изданиях, ед.
	Возрастающий
	215
	202
	94,0
	В связи с увеличением стоимости услуг опубликовано меньшее количество материалов

	
	ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» и ГБУЗ «Пермский краевой центр дезинфектологии» достигнуты установленные показатели государственных заданий, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	1.3.2
	КПМ «Организация лекарственного обеспечения».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – 
Министерство здравоохранения Пермского края (министр здравоохранения Пермского края)

	1.3.2(П)
	Показатели

	
	Охват медицинскими освидетельствованием населения на ВИЧ-инфекцию, %
	Возрастающий
	34,00
	34,40
	101,2
	 

	
	Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами в целях выявления туберкулеза, %
	Возрастающий
	73,00
	74,46
	102,0
	 

	1.3.2(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечены лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия региональные льготополучатели, чел.
	Возрастающий
	146119
	153888
	105,3
	 

	
	Выполнен план профилактических прививок, %
	Возрастающий
	95
	100,6
	105,9
	 

	
	Реализованы организационные мероприятия по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных по программе 14 высокозатратных нозологий, чел.
	Возрастающий
	4036
	4055
	100,5
	 

	
	Обеспечено бесперебойное оказание государственной социальной услуги гражданам, чел. в год
	Возрастающий
	62853
	64428
	102,5
	 

	
	Обеспечение специальными и молочными продуктами питания детей , %
	Возрастающий
	100
	91,9
	91,9
	В соответствии с порядком определения объема и условий предоставления субсидии на иные цели субсидия распределяется между учреждениями с учетом остатков молочных продуктов и денежных средств на лицевых счетах в медицинских организациях. Недостижение обусловлено наличием остатков в медицинских организациях по состоянию на 1 января 2025 года

	
	Обеспечена реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями, чел.
	Возрастающий
	3639148
	3639148
	100,0
	 

	
	В субъектах Российской Федерации проведена вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, чел.
	Возрастающий
	272
	362
	133,1
	 

	
	Оказана отдельным категориям граждан социальная услуга по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями 
по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей – инвалидов, чел. в год
	Возрастающий
	62853
	64428
	102,5
	 

	1.3.3
	КПМ «Оказание медицинской помощи на территории Пермского края и прочие услуги».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – 
Министерство здравоохранения Пермского края (министр здравоохранения Пермского края)

	1.3.3(П)
	Показатели

	
	Доля новорожденных, обследованных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга, от общего числа родившихся живыми в субъектах Российской Федерации, реализующих мероприятия по проведению расширенного неонатального скрининга на врожденные и (или) наследственные заболевания, %
	Возрастающий
	95,00
	99,70
	104,9
	 

	
	Доля трансплантированных донорских органов из числа донорских органов, заготовленных для трансплантации (пересадки), %
	Возрастающий
	94,00
	100,00
	106,4
	 

	1.3.3(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Выполнен государственный социальный заказ, %
	Возрастающий
	100
	50,6
	50,6
	Поздний срок заключения соглашения по результатам отбора исполнителей государственных услуг в социальной сфере (7 мая 2025 г. с АНО «Агентство Дедморозим») в связи с необходимостью внесения изменений в НПА в сфере социального заказа

	
	Организовано оказание специализированной медицинской помощи, больным сочетанной тяжелой соматической и психической патологией по соматическим заболеваниям (количество госпитализаций), проживающим на территории Пермского края, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями и стандартами медицинской помощи, ед.
	Возрастающий
	380
	375
	98,7
	Снижение заболеваемости

	
	Оказана гражданам медицинская помощь в экстренной форме медицинской организацией, не участвующей в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, %
	Возрастающий
	100
	0
	0,0
	Заявительный характер мероприятия

	
	Произведена оплата проезда для лечения и (или) обследования за пределы Пермского края в специализированные медицинские организации, %
	Возрастающий
	100
	93,7
	93,7
	Оплата осуществляется с учетом фактически предъявленных документов

	
	Произведены социальные выплаты медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь гражданам, чел.
	Возрастающий
	325
	361
	111,1
	 

	
	Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации, %
	Возрастающий
	94
	100
	106,4
	 

	
	Обеспечено своевременное и в полном объеме финансирование оказания медицинской помощи, предусмотренной базовой программой обязательного медицинского страхования и территориальной программой обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Подведомственными учреждениями Министерства здравоохранения Пермского края достигнуты установленные показатели государственных заданий, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Подведомственными учреждениями выполнены установленные объемы медицинской помощи (в части базовой программы обязательного медицинского страхования), %
	Возрастающий
	100
	96,57
	96,6
	Оплата осуществляется на основании заявок от ТФОМС ПК с учетом выполнения учреждениями объемов медицинской помощи

	
	Подведомственными учреждениями выполнены установленные объемы медицинской помощи (в части не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования), %
	Возрастающий
	100
	99,85
	99,9
	1. Кадровый дефицит в ряде медицинских организаций. 
2. Снижение заболеваемости, в том числе: по наркологии – снижение первичной заболеваемости на 8,3 % (2024 год – 94,4, 2025 год – 86,6 100 тыс. населения); по фтизиатрии – снижение первичной заболеваемости туберкулезом на 14 % 
(2024 год – 40,1, 2025 год – 34,5 на 100 тыс. населения); 
по психиатрии – снижение первичной заболеваемости на 2,2 % (2024 год – 3138,8, 2025 год – 3068,6 на 100 тыс. населения)

	
	Подведомственными учреждениями выполнены установленные объемы медицинской помощи в экстренной форме лицам, не застрахованным по программе обязательного медицинского страхования, %
	Возрастающий
	100
	103,85
	103,9
	 

	
	Проведено массовое обследование новорожденных на врожденные и (или) наследственные заболевания в рамках расширенного неонатального скрининга, тыс. чел.
	Возрастающий
	19,4
	19,467
	100,3
	 

	
	Обеспечена реализация мероприятий по оказанию паллиативной медицинской помощи, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, обеспечены медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, для использования на дому, чел.
	Возрастающий
	330
	330
	100,0
	 

	
	Пациенты, нуждающиеся в паллиативной медицинской помощи, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, обеспечены лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества, ед.
	Возрастающий
	21087
	21087
	100,0
	 

	
	Оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, в медицинских организациях субъектов Российской Федерации, тыс. чел.
	Возрастающий
	2400
	2400
	100,0
	 

	
	Обеспечено финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, %
	Возрастающий
	100
	147,06
	147,1
	 

	
	Проведены генетические исследования
	Возрастающий
	7294
	7294
	100,0
	 

	
	Организована медицинская деятельность, связанная с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки) в медицинских организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ед.
	Возрастающий
	9
	30
	333,3
	 

	
	Осуществлена перевозка пациентов между структурными подразделениями одного учреждения, находящихся на территориях различных муниципальных образований, усл. ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Реализованы мероприятия в сфере здравоохранения, осуществляемые государственными учреждениями здравоохранения Пермского края, ед.
	Возрастающий
	7
	7
	100,0
	 

	
	Оказана медицинская помощь по зубопротезированию обратившимся в полном объеме, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Проведено фенотипирование пациентам, получающим заместительную почечную терапию, имеющим показания к трансплантации почки (при отсутствии противопоказаний), ед.
	Возрастающий
	190
	164
	86,3
	Снижение фактической потребности в оказании заместительной почечной терапии у пациентов

	
	Проведено слуховое протезирование пациентам со снижением слуха (пенсионеры по старости, не имеющие группы инвалидности), нуждающимся в получении данной услуги, чел.
	Возрастающий
	130
	171
	131,5
	 

	
	Оснащены (переоснащены, дооснащены) медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, имеющие структурные подразделения, оказывающие специализированную паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями в соответствии со стандартами оснащения, предусмотренными положением об организации паллиативной медицинской помощи, установленном частью 5 статьи 36 Федерального закона «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – положение об организации паллиативной медицинской помощи), ед.
	Возрастающий
	6
	6
	100,0
	 

	
	Обеспечены расходы на оказание услуг по обеспечению бельевого режима фасонного белья, усл. ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Осуществлены мероприятия по профилактике, предупреждению, ликвидации последствий распространения коронавирусной инфекции, усл. ед.
	Возрастающий
	1
	0
	0,0
	Поставка некачественного товара. Контракт расторгнут, средства перераспределены в резервный фонд Правительства Пермского края

	
	Осуществлены расходы, связанные с сопровождением медицинским работником ветерана Великой Отечественной войны для участия в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов, в городе Москва
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Проведены (компенсация проведения) медицинские осмотры кандидатов на заключение контракта с Министерством обороны Российской Федерации
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Оказана первичная медико-санитарная помощь военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации, находящимся в отпуске, в том числе по болезни, медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, ед. 
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Оказана специализированная медицинская помощь военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации медицинскими организациями, подведомственными исполнительным органам субъектов Российской Федерации, в период проведения специальной военной операции, ед. 
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Осуществлена текущая деятельность в части проведения оценки тяжести вреда, причиненного здоровью лиц, заключивших контракт
	х
	х
	х
	х
	

	1.3.4
	КПМ «Обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Пермского края и подведомственных учреждений 
и реализация государственной политики в сфере здравоохранения».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – 
Министерство здравоохранения Пермского края (министр здравоохранения Пермского края)

	1.3.4(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечено осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан
	x
	x
	x
	x
	 

	
	Обеспечена деятельность (оказаны услуги, выполнены работы) государственных учреждений (организаций), не оказывающих медицинские услуги
	x
	x
	x
	x
	 

	
	Обеспечена деятельность Министерства здравоохранения Пермского края
	x
	x
	x
	x
	 

	
	Проведена независимая оценка качества условий оказания медицинских услуг в отношении медицинских организаций, участвующих в Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, ед.
	Возрастающий
	47
	47
	100,0
	 

	
	Осуществлены расходы, связанные с командированием государственных гражданских служащих, работников
	x
	x
	x
	x
	 

	
	Обеспечено исполнение судебных решений по возмещению компенсации морального вреда в пользу физических лиц
	x
	x
	x
	x
	 

	
	Исполнены судебные решения в сфере здравоохранения, вступившие в законную силу
	x
	х
	х
	x
	 

	
	Содержание имущества государственных учреждений здравоохранения, не используемого при оказании медицинской помощи
	x
	х
	х
	x
	 

	
	Осуществлены расходы, связанные с приостановкой деятельности учреждений на период проведения капитального ремонта или реконструкции
	x
	х
	х
	x
	 

	1.3.5
	КПМ «Повышение эффективности системы оказания медицинской помощи».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – 
Министерство здравоохранения Пермского края (министр здравоохранения Пермского края)

	1.3.5(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Реализованы мероприятия в рамках заключенного концессионного соглашения в сфере здравоохранения, ед.
	Возрастающий
	0
	0
	-
	Достижение результата запланировано на 2026 год

	
	Оказаны учреждением услуги скорой медицинской помощи в 2024 – 2026 гг. на автомобилях скорой медицинской помощи не ранее 2023 года выпуска в рамках договора на оказание комплекса услуг по предоставлению автомобилей скорой медицинской помощи и их обеспечению 
в целях оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы подведомственных учреждений, ед.
	Возрастающий
	12
	6
	50,0
	1. Нарушение условий договоров поставщиками и подрядными организациями (сроки, качество). 
2. Закупки признаны несостоявшимися 
ввиду отсутствия заявок

	
	Реализовано мероприятие в сфере региональной информатизации и использования информационно-коммуникационных технологий в Пермском крае, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Реализованы мероприятия по созданию условий осуществления медицинской деятельности в модульных зданиях, ед.
	Возрастающий
	11
	11
	100,0
	 

	
	Обеспечены расходы на приобретение медицинского оборудования для проведения молекулярно-генетических исследований костного материала неопознанных тел погибших в ходе специальной военной операции и крови родственников погибших в ходе специальной военной операции, приобретение оборудования для временного хранения тел погибших в ходе специальной военной операции, ед.
	Возрастающий
	5
	5
	100,0
	 

	1.3.6
	КПМ «Кадровое обеспечение системы здравоохранения».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – 
Министерство здравоохранения Пермского края (министр здравоохранения Пермского края)

	1.3.6(П)
	Показатели

	
	Доля медицинских работников, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты, %
	Возрастающий
	97
	100
	103,1
	 

	1.3.6(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Заключены договоры на предоставление единовременных выплат, чел.
	Возрастающий
	135
	159
	117,8
	 

	
	Включено в резерв руководителей учреждений здравоохранения Пермского края, чел.
	Возрастающий
	10
	16
	160,0
	 

	
	Аккредитовано обучающихся по итогам обучения в учебном году, %
	Возрастающий
	100
	96,3
	96,3
	Недостаточный уровень подготовки обучающихся

	
	Оказаны меры поддержки обучающимся на условиях целевого договора, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Предоставлены единовременные выплаты медработникам, чел.
	Возрастающий
	10
	13
	130,0
	 

	
	Предоставлена премия победителям регионального этапа конкурсов Врач года и Лучший средний медицинский работник, чел.
	Возрастающий
	44
	35
	79,5
	Заявительный характер мероприятия

	
	Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Организована переподготовка медицинских работников и предоставлены выплаты студентам и ординаторам, совмещающим работу и учебу, усл. ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Компенсированы расходы на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в системе ОМС и проживающих в районах Пермского края, приравненных к районам Крайнего Севера, ед. 
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	2
	Государственная программа Пермского края «Образование и молодежная политика» 
(утверждена постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1318-п)

	
	Куратор – заместитель председателя Правительства Пермского края (по вопросам образования, культуры и спорта). 
Ответственный исполнитель – министр образования и науки Пермского края

	
	Цели и показатели государственной программы

	
	Цель «Комплексное и эффективное развитие региональной системы образования и повышение уровня образования 
до 84,52 % к 2030 году»

	
	Цель «Создание эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, развитие молодежной политики»

	
	Показатель «Уровень образования, %»
	Возрастающий
	71,83
	81,56
	113,5
	 

	
	Показатель «Эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, %»
	Возрастающий
	43,86
	47,73
	108,8
	 

	2.1
	Региональные проекты в рамках национальных проектов

	2.1.1
	РПвНП «Россия – страна возможностей (Пермский край)» НП «Молодежь и дети».
Куратор регионального проекта – заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края.
Руководитель регионального проекта – руководитель Агентства по делам молодежи Пермского края

	2.1.1(П)
	Показатели

	
	Охват молодежи мероприятиями проводимыми на базе инфраструктуры молодежной политики, %
	Возрастающий
	41,27
	45,37
	109,9
	 

	
	Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на профессиональное развитие, %
	Возрастающий
	24,93
	30,54
	122,5
	 

	2.1.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Организованы и проведены образовательные заезды для молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» в составе арткластера «Таврида», чел.
	Возрастающий
	62
	62
	100,0
	 

	
	В субъектах Российской Федерации создана нормативно-правовая основа для развития молодежного инициативного бюджетирования, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Реализована программа комплексного развития молодежной политики в субъектах Российской Федерации «Регион для молодых», ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	2.1.2
	РПвНП «Все лучшее детям (Пермский край)» НП «Молодежь и дети».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам образования, культуры и спорта).
Руководитель регионального проекта – министр образования и науки Пермского края

	2.1.2(П)
	Показатели

	
	Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, %
	Возрастающий
	0,56
	0,83
	148,2
	 

	
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, %
	Возрастающий
	77,83
	94,61
	121,6
	 

	2.1.2(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций, объект
	Возрастающий
	23
	23
	100,0
	 

	
	Обеспечено адресное строительство школ в отдельных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ, объект
	Возрастающий
	0
	0
	 -
	Достижение результата запланировано на 2027 год


	
	Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов, ед.
	Возрастающий
	197
	197
	100,0
	 

	2.1.3
	РПвНП «Педагоги и наставники (Пермский край)» НП «Молодежь и дети».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам образования, культуры и спорта).
Руководитель регионального проекта – министр образования и науки Пермского края

	2.1.3(П)
	Показатели

	
	Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров, ед.
	Поддерживающий
	1
	1
	100,0
	 

	2.1.3(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, чел.
	Возрастающий
	395
	395
	100,0
	 

	
	В государственных и муниципальных общеобразовательных организациях и их структурных подразделениях реализованы мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, ед.
	Возрастающий
	274
	274
	100,0
	 

	
	Осуществлены единовременные компенсационные выплаты учителям в рамках реализации программы «Земский учитель», чел.
	Возрастающий
	9
	9
	100,0
	 

	
	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство, предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно, ед.
	Возрастающий
	15056
	15056
	100,0
	 

	
	Обеспечены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство (кураторство), предоставляемые педагогическим работникам образовательных организаций, ежемесячно, ед.
	Возрастающий
	2483
	2483
	100,0
	 

	2.1.4
	РПвНП «Создание сети современных кампусов (Пермский край)» НП «Молодежь и дети».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам образования, культуры и спорта).
Руководитель регионального проекта – министр образования и науки Пермского края

	2.1.4(П)
	Показатели

	
	Количество сетевых образовательных программ, разработанных для проведения учебного процесса в новых объектах кампусов, ед.
	Возрастающий
	2,00
	5,00
	250,0
	 

	
	Число обучающихся по основным образовательным программам высшего образования в образовательных организациях высшего образования-резидентах кампуса, тыс. человек
	Возрастающий
	45,27
	52,08
	115,0
	 

	
	Количество кампусов образовательных организаций высшего образования, ед.
	Возрастающий
	0
	0
	-
	Достижение результата запланировано на 2027 год

	2.1.4(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Создан современный многофункциональный студенческий кампус в городе Перми, ед.
	Возрастающий
	0
	0
	- 
	Достижение результата запланировано на 2027 год

	2.1.5
	РПвНП «Профессионалитет (Пермский край)» НП «Молодежь и дети».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам образования, культуры и спорта).
Руководитель регионального проекта – министр образования и науки Пермского края

	2.1.5(П)
	Показатели

	
	Доля обучающихся 6–11 классов, охваченных комплексом профориентационных мероприятий в рамках Единой модели профориентации, %
	Возрастающий
	43,00
	58,43
	135,9
	 

	
	 Доля занятых выпускников, прошедших обучение по программам «Профессионалитета», %
	Возрастающий
	85,00
	100,00
	117,6
	 

	
	Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, прошедших демонстрационный экзамен профильного уровня, %
	Возрастающий
	30,00
	54,40
	181,3
	 

	2.1.5(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечено преобразование учебных корпусов и общежитий колледжей как неотъемлемой части учебно-производственного комплекса, объектов
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Организованы профориентационные мероприятия, в том числе проведены профориентационные диагностики, среди обучающихся 6–11 классов с учетом опыта реализации проекта «Билет в будущее», тыс. ед.
	Возрастающий
	0,095
	1,55
	1 631,6
	 

	
	Созданы кластеры среднего профессионального образования в рамках федерального проекта «Профессионалитет», ед.
	Возрастающий
	2
	2
	100,0
	 

	2.1.6
	РПвНП «Поддержка семьи (Пермский край)» НП «Семья».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам социальной защиты и здравоохранения).
Руководитель регионального проекта – министр труда и социального развития Пермского края

	2.1.6(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций, ед. 
	Возрастающий
	2
	2
	100,0
	 

	2.2
	Региональные проекты вне национальных проектов

	2.2.1
	РПвнеНП «Развитие инфраструктуры в сфере образования».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам образования, культуры и спорта).
Руководитель регионального проекта – министр образования и науки Пермского края

	2.2.1(П)
	Показатели

	
	Количество построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию объектов общественной инфраструктуры в отрасли образования, ед.
	Возрастающий
	8
	7
	87,5
	В 2025 году введены в эксплуатацию 7 объектов. Детский сад в г. Очер (120 мест) введен в эксплуатацию 24 марта 2026 года

	2.2.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Создано дополнительных мест в образовательных учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования регионального значения, мест
	Возрастающий
	105
	105
	100,0
	 

	
	Создано дополнительных мест в муниципальных общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях, мест
	Возрастающий
	2 790
	2 670
	95,7
	В 2025 году введены в эксплуатацию 4 объекта. Детский сад в г. Очер (120 мест) введен в эксплуатацию 24 марта 2026 года

	
	Создано новых мест в муниципальных образовательных и дошкольных образовательных учреждениях в рамках перераспределенных полномочий, мест
	Возрастающий
	0
	0
	 -
	Достижение результата запланировано на 2027 год


	
	Произведена выплата денежных обязательств Концессионеру на этапе эксплуатации общеобразовательных организаций, созданных в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Осуществлены отдельные права и обязанности концедента в отношении инвестиционного проекта по созданию современного межвузовского многофункционального студенческого кампуса в городе Перми, усл. ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Создано новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором, объектов
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Выполнены мероприятия по модернизации общеобразовательных организаций (капитальный ремонт зданий общеобразовательных организаций и их оснащение средствами обучения и воспитания), объектов
	Возрастающий
	5
	5
	100,0
	 

	
	Предоставлен грант федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» на развитие инфраструктуры (имущественного комплекса), ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Предоставлен грант федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова» на развитие инфраструктуры (имущественного комплекса), ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Предоставлен грант федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования 
«Пермский государственный национальный исследовательский университет» на развитие инфраструктуры (имущественного комплекса), ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Предоставлен грант федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» на развитие инфраструктуры (имущественного комплекса), ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Предоставлен грант федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Пермская государственная фармацевтическая академия» на развитие инфраструктуры (имущественного комплекса), ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	2.3
	Комплексы процессных мероприятий

	2.3.1
	КПМ «Создание условий для предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, дополнительного образования детей».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – 
Министерство образования и науки Пермского края (министр образования и науки Пермского края)

	2.3.1(П)
	Показатели

	
	Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, от общего числа выпускников 11-х классов, %
	Возрастающий
	98,77
	99,23
	100,5
	 

	
	Доля выпускников-инвалидов 9 и 11-х классов, охваченных профориентационной работой, от общей численности выпускников-инвалидов, %
	Возрастающий
	100,00
	100,00
	100,0
	 

	
	Доля детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов и детей с ОВЗ такого возраста, %
	Возрастающий
	50,00
	50,70
	101,4
	 

	
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, %
	Возрастающий
	100,00
	100,00
	100,0
	 

	
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, %
	Возрастающий
	100,00
	100,00
	100,0
	 

	2.3.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Подведомственными учреждениям дополнительного и общего образования Министерства образования и науки Пермского края достигнуты установленные показатели государственных заданий, %
	Возрастающий
	95
	100
	105,3
	 

	
	Поставлены автотранспортные средства в образовательные организации образования Пермского края, ед.
	Возрастающий
	0
	0
	 -
	Достижение результата запланировано на 2027 год


	
	Реализованы мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения, ед.
	Возрастающий
	1
	2
	200,0
	 

	
	Обеспечена выплата премий обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края», чел.
	Возрастающий
	605
	605
	100,0
	 

	
	Обеспечено обучение детей в возрасте 
от 5 до 18 лет по дополнительным общеобразовательным программам 
на базе созданного центра «ДНК», чел.
	Возрастающий
	400
	414
	103,5
	 

	
	Обеспечена деятельность центра оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Обеспечено обучение детей в возрасте 
от 5 до 18 лет по дополнительным общеобразовательным программам на базе созданного центра цифрового образования
 «IT-куб», чел.
	Возрастающий
	400
	474
	118,5
	 

	
	Обеспечено обучение детей в возрасте 
от 5 до 18 лет по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, на базе созданного детского технопарка «Кванториум», чел.
	Возрастающий
	1200
	1278
	106,5
	 

	
	Обеспечена деятельность по проведению профильного обучения и профессиональной ориентации обучающихся в рамках реализации ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» проекта «Открытый университет», чел.
	Возрастающий
	1000
	1049
	104,9
	 

	
	Обеспечена деятельность по проведению профильного обучения и профессиональной ориентации обучающихся в рамках реализации ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» проекта «Открытый университет», чел.
	Возрастающий
	1000
	1865
	186,5
	 

	
	Обеспечена деятельность по проведению профильного обучения и профессиональной ориентации обучающихся в рамках реализации ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» проекта «Открытый университет», чел.
	Возрастающий
	1000
	1518
	151,8
	 

	
	Обеспечена деятельность по проведению профильного обучения и профессиональной ориентации обучающихся в рамках реализации ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова» проекта «Открытый университет», чел.
	Возрастающий
	1000
	1105
	110,5
	 

	
	Обеспечена деятельность по проведению профильного обучения и профессиональной ориентации обучающихся в рамках реализации ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет» проекта «Открытый университет», чел.
	Возрастающий
	1000
	1135
	113,5
	 

	
	Обеспечена деятельность по проведению профильного обучения и профессиональной ориентации обучающихся в рамках реализации ФГАОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. Вагнера» проекта «Открытый университет», чел.
	Возрастающий
	1000
	1437
	143,7
	 

	
	Обеспечена деятельность центра цифрового образования детей «IT-куб», ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Обеспечена деятельность по реализации основных образовательных программ среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей для обучающихся профильной школы при ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский университет», чел.
	Возрастающий
	120
	138
	115,0
	 

	
	Обеспечена деятельность по реализации основных образовательных программ среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей для обучающихся профильной школы при ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», чел.
	Возрастающий
	160
	230
	143,8
	 

	
	Обеспечена деятельность по реализации основных образовательных программ среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей для обучающихся профильной школы при ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», чел.
	Возрастающий
	160
	208
	130,0
	 

	
	Обеспечена деятельность детского технопарка «Кванториум», ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Проведены работы по ремонту в государственных учреждениях и прочих помещений, спортивных площадок в государственных учреждениях, подведомственных Министерству образованию и науки Пермского края, ед.
	Возрастающий
	3
	3
	100,0
	 

	
	Произведена выплата денежных обязательств Концессионеру на этапе эксплуатации общеобразовательных организаций, созданных в рамках концессионных соглашений, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Выполнены работы по развитию, сопровождению, эксплуатации Автоматизированной информационной системы «Электронная Пермская Образовательная Система», ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Проведены ремонтные работы корпусов 
ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник», ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Подведомственными учреждениям Министерства культуры Пермского края достигнуты установленные показатели государственных заданий, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, чел.
	Возрастающий
	129386
	135955
	105,1
	 

	
	Обеспечена деятельность по реализации основных образовательных программ среднего общего образования с углубленным изучением отдельных предметов, предметных областей для обучающихся профильной школы при ФГБОУ ВО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет», чел.
	Возрастающий
	40
	51
	127,5
	 

	
	Оснащены муниципальные образовательные организации оборудованием, средствами обучения и воспитания, ед.
	Возрастающий
	5
	5
	100,0
	 

	
	Предоставлена услуга общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе выплаты педагогическим работникам, питание обучающимся из малоимущих и многодетных семей, компенсация части родительской платы за дошкольное образование, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Предоставлено питание обучающимся из семей, нуждающихся в мерах социальной поддержки и многодетных семей, нуждающихся в мерах социальной поддержки, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Предоставлено бесплатное горячее питание обучающимся 5–11 классов общеобразовательных организаций, являющихся детьми участников специальной военной операции, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Проведены мероприятия в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей в образовательных организациях, усл. ед.
	Возрастающий
	3
	8
	266,7
	 

	
	Обеспечено содержание имущества, используемого в рамках деятельности Пермского центра «Муравейник», усл. ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	2.3.2
	КПМ «Создание условий для предоставления среднего профессионального образования и поддержка высшего образования и науки».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – 
Министерство образования и науки Пермского края (министр образования и науки Пермского края)

	2.3.2(П)
	Показатели

	
	Доля обучающихся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, для которых созданы условия для получения образования обучающимися, % к предыдущему году
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, %
	Возрастающий
	62,8
	98,32
	156,6
	 

	2.3.2(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Проведены работы по ремонту учебных корпусов, мастерских и прочих помещений, спортивных площадок и автодромов в учреждениях, подведомственных Министерству образованию и науки Пермского края, ед.
	Возрастающий
	37
	38
	102,7
	 

	
	Подведомственными учреждениями дополнительного профессионального образования и среднего профессионального образования Министерства образования Пермского края достигнуты установленные показатели государственных заданий, %
	Возрастающий
	95
	100
	105,3
	 

	
	Оснащены (обновлены) оборудованием центры компетенций, центры проведения демонстрационных экзаменов, клубы военно-спортивной направленности, лаборатории и мастерские по направлению «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», ед.
	Возрастающий
	50
	60
	120,0
	 

	
	Проведены мероприятия по развитию системы профессионального образования, ед.
	Возрастающий
	50
	50
	100,0
	 

	
	Проведены научные исследования и научные мероприятия, реализованы инновационные проекты и научно-издательские проекты, ед.
	Возрастающий
	73
	64
	87,7
	По результатам конкурсных отборов финансовое обеспечение распределено на реализацию 64 научных проектов и мероприятий

	
	Зачислены в Малую академию государственного управления Пермского края обучающиеся для освоения дополнительной образовательной программы профессиональной переподготовки, чел.
	Возрастающий
	50
	77
	154,0
	 

	
	Поставлены автотранспортные средства в учреждения образования Пермского края для организации подвоза детей к месту учебы, ед.
	Возрастающий
	7
	7
	100,0
	 

	
	Получены консультационные и иные услуги иностранными студентами, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования, чел.
	Возрастающий
	825
	1252
	151,8
	 

	
	Преподаватели ФГБОУ ВО «Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова» прошли повышение квалификации в вузах-партнерах, в том числе посредствам стажировок, чел.
	Возрастающий
	5
	10
	200,0
	 

	
	Прошли практику на базах и в лабораториях 
вузов-партнеров обучающиеся (студенты) ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский 
университет», чел.
	Возрастающий
	10
	215
	2 150,0
	

	
	Прошли практику на базах и в лабораториях 
вузов-партнеров обучающиеся (студенты) ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет», чел.
	Возрастающий
	25
	0
	0,0
	Отсутствие подходящих образовательных программ в вузах-партнерах

	
	Обучающиеся (студенты) ПНИПУ освоили образовательную программу двойных дипломов, чел.
	Возрастающий
	25
	26
	104,0
	 

	
	Освоена образовательная программа «Цифровая архитектура» обучающимися (студентами) ПНИПУ, чел.
	Возрастающий
	10
	10
	100,0
	 

	
	Предоставлены дополнительные меры социальной поддержки кандидатам наук, работающим в организациях высшего образования Пермского края
	Возрастающий
	х
	62
	 -
	

	
	Предоставлены дополнительные меры социальной поддержки категории лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук
	Возрастающий
	х
	188
	 -
	

	
	Выплачены премии ученым, внесшим значительный вклад в реализацию стратегии научно-технологического развития Российской Федерации и Пермского края
	Возрастающий
	х
	25
	 -
	

	
	Подведомственными учреждениями среднего профессионального образования Министерства физической культуры и спорта Пермского края достигнуты установленные показатели государственных заданий, %
	Возрастающий
	95
	100
	105,3
	 

	
	Обеспечены дополнительными мерами социальной поддержки кандидаты и доктора наук, работающих в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства физической культуры и спорта Пермского края
	Возрастающий
	х
	х
	х
	 

	
	Проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (Министерство строительства Пермского края), ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Обеспечены дополнительными мерами социальной поддержки кандидаты и доктора наук, работающих в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства культуры Пермского края
	Возрастающий
	х
	10
	 -
	 

	
	Создано и функционирует молодежное (студенческое) проектно-конструкторское бюро для решения актуальных задач индустриальных партнеров по приоритетным отраслям экономики Пермского края на базе ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Предоставлены стипендии губернатора Пермского края аспирантам программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по приоритетным для Пермского края научным специальностям, обеспечивающим научно-технологическое развитие региона («Аспирантура полного дня»), чел.
	Возрастающий
	19
	19
	100,0
	 

	
	Реализованы мероприятия Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации, ед.
	Возрастающий
	25
	55
	220,0
	 

	
	Дополнительная стипендия обучающимся по программе подготовки учителей физики, 
химии, биологии, информатики, математики, заключившим договоры о целевом обучении, чел.
	Возрастающий
	60
	60
	100,0
	 

	
	Предоставлен грант федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» на реализацию программы развития университета в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Контрольные цифры приема выполнены государственными профессиональными образовательными организациями, частными профессиональными образовательными организациями, чел.
	Возрастающий
	17000
	17007
	100,0
	 

	
	Предоставлен грант федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» на поддержку программы развития передовой инженерной школы (ПИШ) «Высшая школа авиационного двигателестроения», ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Обеспечены обучающиеся организаций 
среднего профессионального образования, подведомственных Министерству образования Пермского края, стипендиями и дополнительными формами материальной поддержки, чел.
	Возрастающий
	20000
	23882
	119,4
	 

	
	Осуществлены компенсационные выплаты стоимости обучения детей из многодетных семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, обучающихся в государственных профессиональных образовательных учреждениях Пермского края на платной основе по образовательным программам СПО по наиболее востребованным на рынке труда Пермского края перспективным профессиям и специальностям, чел.
	Возрастающий
	80
	110
	137,5
	 

	
	Освоена образовательная программа «Конфликтология» обучающимися (студентами) ПГНИУ, чел.
	Возрастающий
	10
	9
	90,0
	1 человек отчислен по состоянию здоровья

	
	Предоставлено питание обучающимся профессиональных образовательных организаций из семей, нуждающихся в мерах социальной поддержки и многодетных семей, нуждающихся в мерах социальной поддержки, ед.
	Возрастающий
	500
	1634
	326,8
	 

	
	Предоставлен грант федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет» на реализацию стратегического проекта, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Предоставлен грант федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» на реализацию стратегического проекта, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Предоставлен грант федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» на развитие краевой инженерной школы «Нефтегазовый инжиниринг», ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Предоставлен грант федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет» на развитие краевой инженерной школы «Фотоника», новые материалы и приборостроение», ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Обеспечены дополнительными мерами социальной поддержки кандидаты и доктора наук, работающих в профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства образования и науки Пермского края, чел.
	Возрастающий
	6
	124
	2 066,7
	 

	
	Арендованы площади для учреждений профессионального образования, основные корпуса которых находятся в стадии ремонта или строительства, ед.
	Возрастающий
	2
	5
	250,0
	 

	
	Подведомственными учреждениями среднего профессионального образования Министерства культуры Пермского края достигнуты установленные показатели государственных заданий, %
	Возрастающий
	95
	100
	105,3
	 

	
	Обеспечены бесплатным питанием обучающиеся учреждений среднего профессионального образования, являющихся детьми, супругами участников специальной военной операции, ед.
	Возрастающий
	1000
	1722
	172,2
	 

	
	Обеспечена деятельность автономной некоммерческой организации «Дирекция межвузовского кампуса Пермского края» в целях управления проектом по созданию и эксплуатации современного многофункционального студенческого межвузовского кампуса 
в городе Перми
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Предоставлены именные стипендии студентам государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края, чел.
	Возрастающий
	50
	48
	96,0
	Стипендия назначается по результатам конкурсных процедур

	
	Предоставлены дополнительные стипендии студентам государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края, чел.
	Возрастающий
	2200
	2118
	96,3
	Получателями по итогам промежуточной аттестации не соблюдены требования к успеваемости

	
	Обеспечены обучающиеся организаций среднего профессионального образования, подведомственных Министерству культуры Пермского края, стипендиями и дополнительными формами материальной поддержки, чел.
	Возрастающий
	200
	423
	211,5
	 

	
	Обеспечены обучающиеся организаций среднего профессионального образования, подведомственных Министерству физической культуры и спорта Пермского края, стипендиями и дополнительными формами материальной поддержки, чел.
	Возрастающий
	162
	104
	64,2
	Движение контингента студентов в течение года в связи с отчислением, приемом, академическим отпуском

	
	Предоставлен грант ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры» на целевое обучение обучающихся по образовательной программе высшего образования «Артист драматического театра и кино» (направление подготовки 52.05.01 «Актерское искусство»), чел.
	Возрастающий
	6
	6
	100,0
	 

	
	Обеспечено содержание имущественного комплекса на период реконструкции и (или) капитального строительства, переданного учреждениям, подведомственным Министерству образования и науки Пермского края, ед.
	Возрастающий
	2
	2
	100,0
	 

	2.3.3
	КПМ «Развитие молодежной политики».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – 
Агентство по делам молодежи Пермского края (руководитель Агентства по делам молодежи Пермского края)

	2.3.3(П)
	Показатели

	
	Доля молодых людей участвующих в проектах и программах направленных на профессиональное, личностное развитие и патриотическое воспитание, %
	Возрастающий
	36,7
	36,7
	100,0
	 

	2.3.3(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	ГБУ ПК «Молодежный центр» достигнуты установленные показатели государственного задания, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Агентством по делам молодежи Пермского края реализованы мероприятия в сфере молодежной политики, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Охвачены участники мероприятий в сфере молодежной политики, проводимых муниципальными образованиями и некоммерческими организациями Пермского края, тыс. чел.
	Возрастающий
	76
	88
	115,8
	 

	2.3.4
	КПМ «Обеспечение деятельности Министерства образования и науки Пермского края и подведомственных ему учреждений».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – 
Министерство образования и науки Пермского края (министр образования и науки Пермского края)

	2.3.4(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечена деятельность Министерства образования и науки Пермского края
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Обеспечена деятельность Министерства образования и науки Пермского края по переданным полномочиям Российской Федерации по государственному надзору за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования, государственному контролю качества образования, лицензированию образовательной деятельности и государственной аккредитации образовательных учреждений
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Обеспечена деятельность Министерства образования и науки Пермского края по переданным полномочиям Российской Федерации за счет поступлений от уплаты государственных пошлин (по лицензированию образовательной деятельности, по государственной аккредитации, по подтверждению документов об образовании и (или) о квалификации), в том числе предоставлены услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности организациям, осуществляющим образовательную деятельность на территории Пермского края, ед.
	Возрастающий
	710
	771
	108,6
	 

	
	Освещена в СМИ (радиоэфиры) деятельность Министерства образования и науки Пермского края (хронометраж), минут
	Возрастающий
	6
	20
	333,3
	 

	2.3.5
	КПМ «Обеспечение деятельности Агентства по делам молодежи Пермского края».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – 
Агентство по делам молодежи Пермского края (руководитель Агентства по делам молодежи Пермского края)

	2.3.5(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечена деятельность Агентства по делам молодежи Пермского края
	х
	х
	х
	х
	 

	3
	Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка жителей Пермского края» 
(утверждена постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1321-п)

	
	Куратор – заместитель председателя Правительства Пермского края (по вопросам социальной защиты и здравоохранения).
Ответственный исполнитель – министр труда и социального развития Пермского края

	
	Цели и показатели государственной программы

	
	Цель «Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, семей и детей Пермского края и сохранение доли граждан Пермского края, охваченных мерами социальной помощи и поддержки, из числа нуждающихся и имеющих право на уровне 100 %»

	
	Цель «Увеличение доли детей, воспитывающихся в семьях, к 2030 году до 98,70 %»

	
	Показатель «Доля граждан Пермского края, охваченных мерами социальной помощи и поддержки, из числа нуждающихся и имеющих право, %»
	Возрастающий
	100,00
	100,00
	100,0
	 

	
	Показатель «Доля детей, воспитывающихся в семьях, %»
	Возрастающий
	98,45
	98,49
	100,0
	 

	3.1
	Региональные проекты в рамках национальных проектов

	3.1.1
	РПвНП «Поддержка семьи (Пермский край)» НП «Семья».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам социальной защиты и здравоохранения).
Руководитель регионального проекта – министр труда и социального развития Пермского края

	3.1.1(П)
	Показатели

	
	Суммарный коэффициент рождаемости, ед.
	Возрастающий
	1,536
	1,449
	94,3
	Снижение численности женщин репродуктивного возраста, проживающих в Пермском крае, а также принятие семьями отложенного по времени решения о рождении первого ребенка

	
	Доля граждан, получивших меры социальной поддержки в связи с рождением ребенка, от числа обратившихся и имеющих право на получение таких мер, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	3.1.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Семьи с новорожденными детьми обеспечены подарочным комплектом детских принадлежностей, шт.
	Возрастающий
	19540
	20140
	103,1
	 

	
	Обеспечено предоставление ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, усл. ед. 
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	3.1.2
	РПвНП «Многодетная семья (Пермский край)» НП «Семья».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам социальной защиты и здравоохранения).
Руководитель регионального проекта – министр труда и социального развития Пермского края

	3.1.2(П)
	Показатели

	
	Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей, ед.
	Возрастающий
	0,502
	0,421
	83,9
	Снижение численности женщин репродуктивного возраста проживающих в Пермском крае, а также принятие отложенного по времени решения о рождении первого ребенка, что влияет впоследствии на решение по рождению 2-го, 3-го и последующих детей

	
	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, %
	Возрастающий
	5,10
	6,70
	131,4
	 

	
	Доля многодетных семей, признанных нуждающимися и обеспеченных мерами социальной поддержки, %
	Возрастающий
	100,00
	100,00
	100,0
	 

	3.1.2(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Многодетные семьи обеспечены региональными мерами поддержки, ед. 
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям, ед. 
	Возрастающий
	5000
	5210
	104,2
	 

	3.1.3
	РПвНП «Старшее поколение (Пермский край)» НП «Семья».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам социальной защиты и здравоохранения).
Руководитель регионального проекта – министр труда и социального развития Пермского края

	3.1.3(П)
	Показатели

	
	 Доля граждан старшего поколения, вовлеченных в региональные программы «Активное долголетие», %
	Возрастающий
	43,4
	45,5
	104,8
	 

	
	Доля пожилых граждан и инвалидов, получающих долговременный уход, от общего числа нуждающихся в таком уходе граждан, %
	Возрастающий
	1,10
	1,10
	100,0
	 

	3.1.3(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Разработаны и реализованы региональные программы «Активное долголетие», ед. 
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получили услуги в рамках системы долговременного ухода, чел. 
	Возрастающий
	288
	288
	100,0
	 

	3.2
	Региональные проекты вне национальных проектов

	3.2.1
	РПвнеНП «Развитие инфраструктуры в социальной сфере».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам социальной защиты и здравоохранения).
Руководитель регионального проекта – министр труда и социального развития Пермского края

	3.2.1(П)
	Показатели

	
	Доля построенных (реконструированных) объектов общественной инфраструктуры регионального значения, приобретенных объектов недвижимого имущества в государственную собственность в социальной сфере (от запланированного количества на период реализации проекта), % 
	Возрастающий
	16,67
	16,67
	100,0
	 

	3.2.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Введены в эксплуатацию, приобретены объекты недвижимого имущества в государственную собственность в социальной сфере, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Созданы некапитальные строения, сооружения (быстровозводимые конструкции) для организаций отдыха детей и их оздоровления, ед. 
	Возрастающий
	2
	2
	100,0
	 

	
	Созданы современные условия для отдыха детей и их оздоровления, путем проведения капитального ремонта объектов отдыха детей и их оздоровления, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Реализованы мероприятия, направленные на создание инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	3.3
	Комплексы процессных мероприятий

	3.3.1
	КПМ «Государственная социальная поддержка семей и детей».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – 
Министерство труда и социального развития Пермского края (министр труда и социального развития Пермского края)

	3.3.1(П)
	Показатели

	
	Доля семей с детьми, охваченных мерами социальной поддержки и помощи, от числа обратившихся и имеющих право, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	3.3.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Произведена выплата компенсации части родительской платы за обучение детей из многодетных семей, нуждающихся в мерах социальной поддержки в государственных (муниципальных) учреждениях (организациях) – музыкальных школах, художественных школах, школах искусств и спортивных школах, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Обеспечено предоставление компенсации выпадающих доходов организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, от оказания коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами многодетным семьям, нуждающимся в предоставлении мер социальной поддержки, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Предоставлена ежемесячная денежная выплата многодетным семьям, нуждающимся в мерах социальной поддержки, чел.
	Возрастающий
	1884
	2511
	133,3
	 

	
	Предоставлена ежемесячная денежная компенсация на оплату коммунальных услуг многодетным семьям, нуждающимся в мерах социальной поддержки, чел.
	Возрастающий
	68487
	57867
	84,5
	Заявительный характер мероприятия

	
	Предоставлено единовременное социальное пособие кормящим матерям из семей, нуждающихся в мерах социальной поддержки, а также при многоплодном рождении, чел.
	Возрастающий
	2046
	2485
	121,5
	 

	
	Многодетные семьи, нуждающиеся в мерах социальной поддержки, обеспечены одеждой для посещения школы, а также спортивной формой обучающихся общеобразовательных учреждений, чел.
	Возрастающий
	28345
	29135
	102,8
	 

	
	Предоставлена единовременная денежная выплата при рождении ребенка супруге участника СВО, чел.
	Возрастающий
	512
	543
	106,1
	 

	
	Предоставлена единовременная денежная выплата при рождении ребенка женщине, обучающейся в профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования, чел.
	Возрастающий
	1000
	720
	72,0
	Заявительный характер мероприятия

	
	Семьи с тремя и более детьми получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, тыс. семей
	Возрастающий
	2,311
	2,311
	100,0
	 

	
	Предоставлено ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (несофинансируемые расходы), усл. ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	3.3.2
	КПМ «Создание условий для выполнения семьей ее функций, повышение качества жизни семей 
и обеспечение прав членов семьи в процессе ее общественного развития».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – 
Министерство труда и социального развития Пермского края (министр труда и социального развития Пермского края)

	3.3.2(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Подведомственными Министерству труда и социального развития Пермского края, Министерству образования и науки Пермского края и Агентству по делам молодежи Пермского края учреждениями достигнуты установленные показатели государственных заданий, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,00
	 

	
	Реализованы меры поощрения семей за значительный вклад в укрепление института семьи и воспитание детей, семья
	Возрастающий
	1000
	1662
	166,2
	 

	
	Обеспечен отдых и оздоровление детей, чел.
	Возрастающий
	280000
	295000
	105,4
	 

	
	Обеспечены подарочными комплектами детских принадлежностей новорожденные дети, чел.
	Возрастающий
	21300
	20140
	94,6
	Заявительный характер мероприятия

	
	Предоставлено денежное вознаграждение гражданам, награжденным почетным знаком Пермского края «За достойное воспитание детей», чел.
	Возрастающий
	10
	5
	50,0
	Заявительный характер мероприятия

	
	Реализованы мероприятия по сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Реализованы мероприятия, направленные на социально-педагогическую поддержку семьи и детей, пропаганду традиционных духовно-нравственных ценностей в отношении граждан, ед.
	Возрастающий
	6
	6
	100,0
	 

	
	Реализованы мероприятия, направленные на профилактику правонарушений в отношении детей, ед.
	Возрастающий
	2
	2
	100,0
	 

	
	Проведен конкурс комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по достижению наиболее результативных значений показателей эффективности их деятельности, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Организован отдых и оздоровление детей г. Северодонецка, чел.
	Возрастающий
	400
	390
	97,5
	Заявительный характер мероприятия

	3.3.3
	КПМ «Создание благоприятных условий для устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – 
Министерство труда и социального развития Пермского края (министр труда и социального развития Пермского края)

	3.3.3(П)
	Показатели

	
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детского населения, %
	Возрастающий
	1,55
	1,51
	97,4
	 

	
	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи от общей численности 
детей-сирот, %
	Возрастающий
	94,40
	95,00
	100,6
	 

	3.3.3(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Подведомственными Министерству труда и социального развития Пермского края и Министерству культуры Пермского края учреждениями достигнуты установленные показатели государственных заданий, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Произведены выплаты по дополнительным мерам по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Проведены мероприятия, направленные на работу с детьми, нуждающимися в особой заботе государства, и специалистами, работающими с такими детьми, ед.
	Возрастающий
	6
	7
	116,7
	 

	
	Обеспечена перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, от общей численности несовершеннолетних, нуждающихся в перевозке в места постоянного проживания, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Обеспечена государственная поддержка в части предоставления единовременного пособия усыновителям, чел.
	Возрастающий
	120
	109
	90,8
	Заявительный характер мероприятия

	
	Обеспечены меры социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %
	Возрастающий
	100
	98,7
	98,7
	Заявительный характер мероприятия

	
	Обеспечены меры социальной поддержки по постинтернатному сопровождению, чел.
	Возрастающий
	227
	192
	84,6
	Заявительный характер мероприятия

	3.3.4
	КПМ «Предоставление мер социальной помощи и поддержки отдельным категориям граждан».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – 
Министерство труда и социального развития Пермского края (министр труда и социального развития Пермского края)

	3.3.4(П)
	Показатели

	
	Доля граждан, получивших компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, от общего числа граждан, имеющих право на получение такой компенсации в соответствии с федеральными законами и обратившимся в установленном порядке за ее получением, %
	Поддерживающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Доля отдельных категорий граждан, получивших меры социальной поддержки, от обратившихся и имеющих право, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	3.3.4(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Граждане получили компенсацию оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, имеющие право на получение такой компенсации и обратившиеся в установленном порядке за ее получением, тыс. чел.
	Возрастающий
	13,615
	65,441
	480,7
	 

	
	Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и муниципальных организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, чел.
	Возрастающий
	31331
	19065
	60,9
	Заявительный характер мероприятия

	
	Предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных и муниципальных организациях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, чел.
	Возрастающий
	4068
	3199
	78,6
	Заявительный характер мероприятия

	
	Предоставлена компенсация расходов по проезду 1 раз в год реабилитированным лицам, 
возмещение затрат на погребение в случае смерти реабилитированных лиц, чел.
	Возрастающий
	495
	390
	78,8
	Заявительный характер мероприятия

	
	Обеспечено предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, семей
	Возрастающий
	13 748
	13200
	96,0
	Заявительный характер мероприятия

	
	Предоставлены меры социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны, чел.
	Возрастающий
	60
	44
	73,3
	Заявительный характер мероприятия

	
	Предоставлена компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета), чел.
	Возрастающий
	61 454 
	65411
	106,4
	 

	
	Обеспечено возмещение затрат, связанных с организацией перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов, а также недополученных доходов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям от перевозки отдельных категорий граждан с использованием электронных социальных проездных документов, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Предоставлена льгота отдельным категориям граждан по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Пермского края, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Обеспечены социальной поддержкой Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, чел.
	Возрастающий
	2
	2
	100,0
	 

	
	Предоставлена ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», чел.
	Возрастающий
	7 333
	6932
	94,5
	Заявительный характер мероприятия

	
	Предоставлено государственное единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений, чел.
	Возрастающий
	4
	3
	75,0
	Заявительный характер мероприятия

	
	Обеспечена оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, чел.
	Возрастающий
	156 314
	164 375
	105,2
	 

	
	Обеспечены социальной поддержкой Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, чел.
	Возрастающий
	1
	2
	200,0
	 

	
	Предоставлена ежемесячная денежная компенсация, дополнительная ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения, коммунальных услуг ветеранам труда, чел.
	Возрастающий
	134 768
	124 209
	92,2
	Заявительный характер мероприятия

	
	Предоставлены ежемесячные денежные выплаты лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, чел.
	Возрастающий
	463
	376
	81,2
	Заявительный характер мероприятия

	
	Предоставлена ежемесячная денежная компенсация, дополнительная ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения, коммунальных услуг пенсионерам, имеющим большой страховой стаж, чел.
	Возрастающий
	29 137
	26 229
	90,0
	Заявительный характер мероприятия

	
	Предоставлены ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, чел.
	Возрастающий
	3 727
	3 581
	96,1
	Заявительный характер мероприятия

	
	Предоставлена ежемесячная денежная компенсация, дополнительная ежемесячная денежная компенсация на оплату жилого помещения, коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, чел.
	Возрастающий
	8 994
	8 002
	89,0
	Заявительный характер мероприятия

	
	Обеспечено возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и социальное пособие на погребение, чел.
	Возрастающий
	4 573
	3 643
	79,7
	Заявительный характер мероприятия

	
	Предоставлены дополнительные меры социальной поддержки отдельной категории пенсионеров, которым присуждена ученая степень доктора наук, чел.
	Возрастающий
	103
	97
	94,2
	Заявительный характер мероприятия

	
	Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермского края, государственным служащим Пермского края, чел.
	Возрастающий
	1 128
	1 123
	99,6
	Заявительный характер мероприятия

	
	Предоставлены персональные ежемесячные денежные выплаты из средств бюджета Пермского края лицам, имеющим заслуги перед Российской Федерацией, Пермской областью, 
Коми-Пермяцким автономным округом, Пермским краем, чел.
	Возрастающий
	213
	199
	93,4
	Заявительный характер мероприятия

	
	Предоставлена ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края, чел.
	Возрастающий
	114
	105
	92,1
	Заявительный характер мероприятия

	
	Предоставлены ежемесячные денежные выплаты по старости и ежемесячные денежные выплаты по инвалидности из средств бюджета Пермского края бывшим руководителям сельскохозяйственных организаций, чел.
	Возрастающий
	93
	81
	87,1
	Заявительный характер мероприятия

	
	Предоставлены ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского края, чел.
	Возрастающий
	63 138
	63 138
	100,0
	 

	
	Предоставлены ежегодные денежные выплаты почетным гражданам Пермского края, чел.
	Возрастающий
	34
	33
	97,1
	Заявительный характер мероприятия

	
	Предоставлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, чел.
	Возрастающий
	105 348
	101 856
	96,7
	Заявительный характер мероприятия

	
	Предоставлены ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим большой страховой стаж, чел.
	Возрастающий
	1
	0
	0,0
	Заявительный характер мероприятия

	
	Предоставлена ежегодная денежная выплата, приуроченная ко Дню Победы, отдельным категориям граждан, проживающих в Пермском крае, чел.
	Возрастающий
	3 617
	2 971
	82,1
	Заявительный характер мероприятия

	
	Предоставлена компенсация гражданам при превышении предельного максимального индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, чел.
	Возрастающий
	15 000
	941
	6,3
	Заявительный характер мероприятия

	
	Отдельным категориям жителей Пермского края предоставлены выплаты в связи с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов, вручены памятные подарки, чел.
	Возрастающий
	4 422
	4 422
	100,0
	 

	
	Предоставлена единовременная выплата 
членам семей погибших 10 марта 2025 года в г. Соликамске, усл. ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Предоставлена единовременная выплата гражданам, домовладения которых пострадали в результате прохождения 18 августа 2025 года смерча на территории Суксунского муниципального округа, усл. ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Предоставлена единовременная выплата собственникам жилых помещений на восстановление поврежденного дома, усл. ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Предоставлена единовременная выплата семьям погибших и пострадавшим в результате дорожно-транспортного происшествия, усл. ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	3.3.5
	КПМ «Предоставление государственной социальной помощи».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – 
Министерство труда и социального развития Пермского края (министр труда и социального развития Пермского края)

	3.3.5(П)
	Показатели

	
	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, %
	Возрастающий
	20,80
	25,60
	123,1
	 

	
	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью в форме социального пособия или натуральной помощи, в общей численности малоимущих граждан, %
	Возрастающий
	6,70
	7,80
	116,4
	 

	3.3.5(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Предоставлена государственная социальная помощь в форме социального пособия или натуральной помощи, семей
	Возрастающий
	5 558
	6 655
	119,7
	 

	3.3.6
	КПМ «Обеспечение жильем молодых семей и детей-сирот».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – 
Министерство труда и социального развития Пермского края (министр труда и социального развития Пермского края)

	3.3.6(П)
	Показатели

	
	Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем, тыс. семей
	Возрастающий
	1,012
	1,270
	125,5
	 

	
	Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем (за счет расходов, не софинансируемых из федерального бюджета), тыс. семей
	Возрастающий
	2,174
	2,304
	106,0
	 

	3.3.6(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечены жильем молодые семьи, тыс. семей
	Возрастающий
	0,646
	0,726
	112,4
	 

	
	Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, тысяча семей
	 
	0,366
	0,544
	148,6

	 

	
	Предоставлены социальные выплаты молодым семьям за счет средств краевого бюджета в размере 15 % расчетной (средней) стоимости жилья (оплата ранее принятых обязательств, тысяча семей
	Возрастающий
	0,664
	0,573
	86,3
	В 2025 году выдано 665 свидетельств, но в связи с тем, что часть свидетельств выдана в октябре–ноябре 2025 года (срок реализации составляет 6 месяцев), молодые семьи приобретут (построят) жилое помещение в 2026 году

	
	Отсутствует задолженность по обязательным расходам по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Отсутствует задолженность по обязательным расходам по содержанию жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, %
	Возрастающий
	х
	х
	х
	

	
	Приобретены (построены) жилые помещения для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, шт.
	Возрастающий
	290
	367
	126,6
	 

	
	Предоставлена социальная выплата на приобретение жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, чел.
	Возрастающий
	263
	294
	111,8
	 

	3.3.7
	КПМ «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Пермского края 
(ветераны ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды, реабилитированные лица)».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – 
Министерство труда и социального развития Пермского края (министр труда и социального развития Пермского края)

	3.3.7(П)
	Показатели

	
	Количество граждан Пермского края, обеспеченных жильем (ветераны ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды, реабилитированные лица), чел.
	Возрастающий
	14,00
	13,00
	92,9
	В 2025 году выдано 14 сертификатов, при этом часть сертификатов выдана в октябре–ноябре 2025 года. С учетом срока реализации (9 месяцев) реализация жилищного сертификата планируется в 2026 году

	3.3.7(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечена государственная поддержка в улучшении жилищных условий ветеранов ВОВ, тысяча семей
	Возрастающий
	0,003
	0,004
	133,3
	 

	
	Обеспечена государственная поддержка в улучшении жилищных условий ветеранов боевых действий, тысяча семей
	Возрастающий
	0,001
	0,001
	100,0
	 

	
	Обеспечена государственная поддержка в улучшении жилищных условий инвалидов, тысяча семей
	Возрастающий
	0,003
	0
	0,0
	В 2025 году 3 гражданам, которые состоят на жилищном учете, выданы сертификаты. Реализация данных сертификатов планируется в 2026 году

	
	Оказана государственная поддержка по обеспечению жильем реабилитированных лиц, тысяча семей
	Возрастающий
	0,007
	0,008
	114,3
	 

	
	Предоставлена денежная выплата на приобретение жилья гражданами, заключившими контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, усл. ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	3.3.8
	КПМ «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – 
Министерство труда и социального развития Пермского края (министр труда и социального развития Пермского края)

	3.3.8(П)
	Показатели

	
	Темп роста численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года), %
	Возрастающий
	115,50
	95,50
	82,7
	Дети-инвалиды, инвалиды и лица с ОВЗ зачисляются в образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, на общих основаниях. При поступлении в образовательные организации лица с инвалидностью и ОВЗ не представляют подтверждающие документы о наличии статуса

	
	 Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, %
	Возрастающий
	87,00
	87,00
	100,0
	 

	
	Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, от числа прошедших реабилитацию, %
	Возрастающий
	18,10
	26,50
	146,4
	 

	
	Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости, %
	Убывающий
	0,00
	0,00
	 100,0
	 

	
	Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые), %
	Возрастающий
	95,00
	98,90
	104,1
	 

	
	Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети), %
	Возрастающий
	97,00
	99,90
	103,0
	 

	3.3.8(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Подведомственным Министерству культуры Пермского края учреждением ГКБУК ПДНТ «Губерния» достигнуты установленные показатели государственного задания, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Получили услугу реабилитации инвалиды, 
дети-инвалиды из общего числа обратившихся инвалидов, детей-инвалидов за услугой реабилитации, %
	Возрастающий
	95
	98,8
	104,0
	 

	
	В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия, направленные на укрепление реабилитационной инфраструктуры, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Достигнуто количество доступных, частично доступных для инвалидов приоритетных объектов из общего количества приоритетных для инвалидов объектов в Пермском крае, ед.
	Возрастающий
	748
	748
	100,0
	 

	
	В субъектах Российской Федерации созданы базовые профессиональные образовательные организации, ед.
	Возрастающий
	2
	4
	200,0
	 

	3.3.9
	КПМ «Повышение эффективности, качества и доступности услуг в сфере социального обслуживания населения».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – 
Министерство труда и социального развития Пермского края (министр труда и социального развития Пермского края)

	3.3.9(П)
	Показатели

	
	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	3.3.9(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Подведомственными Министерству труда и социального развития Пермского края учреждениями достигнуты установленные показатели государственных заданий, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Предоставлены государственные услуги в сфере социального обслуживания гражданам из числа признанных нуждающимися в предоставлении социальных услуг, %
	Возрастающий
	100
	93,5
	93,5
	Заявительный характер мероприятия

	
	Обучены граждане старше 55 лет новым цифровым технологиям, чел.
	Возрастающий
	410
	380
	92,7
	Заявительный характер мероприятия

	
	Реализованы мероприятия, направленные на повышение качества жизни пожилых людей, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Обеспечена деятельность отделения ГБУ ПК «Центр комплексной реабилитации инвалидов» до начала осуществления уставной деятельности
	х
	х
	х
	х
	

	
	Обеспечена оплата договора аренды помещений по адресу: г. Пермь, ул. Окулова, 75, корпус 1
	х
	х
	х
	х
	

	
	Льготные категории граждан получили газоиспользующее оборудование с установкой и подключением домовладения к газораспределительным сетям, чел.
	Возрастающий
	500
	618
	123,6
	 

	3.3.10
	КПМ «Обеспечение деятельности Министерства труда и социального развития Пермского края 
и реализация государственной политики в сфере социальной помощи и поддержки».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – 
Министерство труда и социального развития Пермского края (министр труда и социального развития Пермского края)

	3.3.10(П)
	Показатели

	
	Доля охваченных персонифицированным учетом граждан, получивших меры социальной помощи и поддержки, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	3.3.10(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Укреплена материально-техническая база учреждений социальной сферы, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Жители Пермского края проинформированы о мерах социальной поддержки в Пермском крае, ед.
	Возрастающий
	4
	4
	100,0
	 

	
	Реализованы мероприятия, направленные на повышение профессионального мастерства специалистов в сфере социального обслуживания и социальных участковых, ед.
	Возрастающий
	3
	3
	100,0
	 

	4
	Государственная программа Пермского края «Пермский край – территория культуры» 
(утверждена постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1317-п)

	
	Куратор – заместитель председателя Правительства Пермского края (по вопросам образования, культуры и спорта). 
Ответственный исполнитель – министр культуры Пермского края

	
	Цели и показатели государственной программы

	
	Цель «Продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и патриотическому воспитанию личности, в том числе увеличение числа посещений культурных мероприятий до 71,3 млн ед. к концу 2030 года»

	
	Цель «Сохранение уровня обеспеченности Пермского края организациями культуры не ниже 86,8 % ежегодно»

	
	Цель «Сохранение доли объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, на уровне 60,8 % ежегодно»

	
	Показатель «Доля объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, %»
	Возрастающий
	60,80
	63,57
	104,6
	 

	
	Показатель «Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры, %»
	Возрастающий
	86,80
	122,10
	140,7
	 

	
	Показатель «Число посещений культурных мероприятий, тыс. ед.»
	Возрастающий
	42 797,00
	52 776,80
	123,3
	 

	4.1
	Региональные проекты в рамках национальных проектов

	4.1.1
	РПвНП «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Пермский край)» НП «Семья».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам образования, культуры и спорта).
Руководитель регионального проекта – заместитель министра культуры Пермского края

	4.1.1(П)
	Показатели

	
	Уровень удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества, %
	Возрастающий
	74,50
	93,20
	125,1
	 

	
	Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году, %
	Возрастающий
	110,00
	126,80
	115,3
	 

	4.1.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Проведено строительство и модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств, ед.
	Возрастающий
	5
	5
	100,0
	 

	
	Проведена модернизация учреждений культурно-досугового типа в населенных пунктах с численностью до 500 тыс. чел., ед.
	Возрастающий
	0
	0
	- 
	Достижение результата запланировано на 2027 год

	
	Оснащены региональные и муниципальные театры, находящиеся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, ед. 
	Возрастающий
	3
	3
	100,0
	 

	
	Проведена модернизация региональных и муниципальных библиотек, ед.
	Возрастающий
	3
	3
	100,0
	 

	
	Проведена модернизация театров, находящихся в региональной и муниципальной собственности, ед. 
	Возрастающий
	0
	0
	- 
	Достижение результата запланировано на 2026 год

	
	Технически оснащены региональные и муниципальные музеи, ед. 
	Возрастающий
	12
	12
	100,0
	 

	
	Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту, ед. 
	Возрастающий
	28
	28
	100,0
	 

	
	Оснащены образовательные организации в сфере культуры (детские школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ед. 
	Возрастающий
	30
	30
	100, 0
	 

	
	Обеспечен мониторинг показателя «Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к 2023 году», % 
	Возрастающий
	110
	126,8
	115,3
	 

	4.2
	Региональные проекты вне национальных проектов

	4.2.1
	РПвнеНП «Развитие инфраструктуры в сфере культуры».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам образования, культуры и спорта).
Руководитель регионального проекта – заместитель министра культуры Пермского края

	4.2.1(П)
	Показатели

	
	Доля построенных и введенных в эксплуатацию (реконструированных) объектов общественной инфраструктуры регионального и муниципального значения, приобретенных объектов недвижимого имущества в государственную собственность в сфере культуры (от запланированного количества на период реализации проекта), %
	Возрастающий
	7,89
	7,89
	100,0
	 

	4.2.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Введены в эксплуатацию объекты общественной инфраструктуры в сфере культуры, ед.
	Возрастающий
	2
	2
	100,0
	 

	
	Введены в эксплуатацию объекты культуры в муниципальных образованиях Пермского края, ед.
	Возрастающий
	0
	0
	 -
	Достижение результата запланировано на 2026 год

	4.2.2.
	РПвнеНП «Комфортный край».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства – министр промышленности и торговли Пермского края.
Руководитель регионального проекта – министр экономического развития и инвестиций Пермского края

	4.2.2(П)
	Показатели

	
	Доля построенных и введенных в эксплуатацию объектов культуры (домов культуры, сельских клубов) (от запланированного количества на период реализации проекта), %
	Возрастающий
	22,2
	0
	0,0
	На 2025 год запланировано строительство двух объектов. Строительно-монтажные работы по объекту в с. Сараши (Бардымский МО) выполнены. Ожидается получение положительного заключения государственной экспертизы на документы по допроектировке. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2026 году. Строительная готовность объекта в с. Кормовище (Лысьвенский МО) на 31 декабря 2025 года составила 99,9 %. Объект введен в эксплуатацию 24 апреля 2026 года

	4.2.2(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Введено в эксплуатацию объектов культуры (домов культуры, сельских клубов), ед.
	Возрастающий
	2
	0
	0,0
	На 2025 год запланировано строительство двух объектов. Строительно-монтажные работы по объекту в с. Сараши (Бардымский МО) выполнены. Ожидается получение положительного заключения государственной экспертизы на документы по допроектировке. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2026 году. Строительная готовность объекта в с. Кормовище (Лысьвенский МО) на 31 декабря 2025 года составила – 99,9 %. Объект введен в эксплуатацию 24 апреля 2026 года

	4.3
	Комплексы процессных мероприятий

	4.3.1
	КПМ «Развитие искусства, культуры».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – 
Министерство культуры Пермского края (министр культуры Пермского края)

	4.3.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Подведомственными учреждениям Министерства культуры Пермского края достигнуты установленные показатели государственного задания (в части количества посетителей), %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Обеспечена деятельность государственных учреждений по объектам, вводимым в эксплуатацию, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Муниципальными образованиями Пермского края проведены мероприятия в сфере культуры на территории Пермского края, ед.
	Возрастающий
	5
	5
	100,0
	 

	
	Поддержаны национальные фильмы (части национальных фильмов) на территории Пермского края, ед.
	Возрастающий
	2
	2
	100,0
	 

	
	Проведены мероприятия, направленные на развитие социокультурного пространства «Завод Шпагина», ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Созданы модельные муниципальные библиотеки, ед.
	Возрастающий
	3
	3
	100,0
	 

	
	Проведены мероприятия для сохранения, поддержания и развития культурного наследия в Пермском крае, ед.
	Возрастающий
	2
	2
	100,0
	 

	
	Проведены мероприятия направленные на развитие производства кино- и анимационных фильмов на территории Пермского края, ед.
	Возрастающий
	3
	3
	100,0
	 

	
	Автономной некоммерческой организацией «Агентство новых технологий» проведены мероприятия, направленные на развитие культуры Пермского края, в том числе обеспечено формирование информационной среды в сфере культуры и искусства, просветительская работа, ед.
	Возрастающий
	1
	5
	500,0
	 

	
	Проведен Международный кинофестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «ЛАМПА» в Пермском крае, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Лучшим сельским учреждениям культуры предоставлено денежное поощрение, ед.
	Возрастающий
	16
	16
	100,0
	 

	
	Работникам культуры предоставлены единовременные компенсационные выплаты в рамках реализации программы «Земский работник культуры», чел.
	Возрастающий
	11
	11
	100,0
	 

	
	Краевыми учреждениями культуры реализованы мероприятия, направленные на развитие отрасли культуры (фестивали, выставки, форумы, издательская деятельность, разработка концепций выставок в краевых музеях), ед.
	Возрастающий
	15
	18
	120,0
	 

	
	Проведен телевизионный конкурс детского творчества «Формула успеха» в Пермском крае, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Проведен краевой детский творческий конкурс-фестиваль «Дарования Прикамья» в Пермском крае, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Оказана поддержка творческим союзам Пермского края на мероприятия в сфере культуры, ед.
	Возрастающий
	4
	3
	75,0
	Заявительный характер мероприятия

	4.3.2
	КПМ «Поощрение работников культуры». 
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство культуры Пермского края 
(министр культуры Пермского края)

	4.3.2(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Награждены Почетной грамотой Министерства культуры Пермского края, чел.
	Возрастающий
	60
	60
	100,0
	 

	
	Награждены премией в связи с присвоением почетного звания «Народный мастер Пермского края» чел.
	Возрастающий
	10
	5
	50,0
	Уменьшение количества получателей в соответствии с Законом Пермского края от 26 сентября 2025 г. № 453-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О почетном звании «Народный мастер Пермского края» в целях выявления наиболее достойных мастеров и повышения качества их работы

	
	Награждены премией в связи с присвоением звания «Лауреат литературной премии Пермского края имени А.Л. Решетова», чел.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Лучшим работникам сельских учреждений культуры предоставлено денежное поощрение, чел.
	Возрастающий
	16
	16
	100,0
	 

	
	Награждены премией в связи с присвоением звания «Лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства», ед.
	Возрастающий
	10
	10
	100,0
	 

	4.3.3
	КПМ «Прочие вопросы в области культуры». 
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство культуры Пермского края 
(министр культуры Пермского края)

	4.3.3(П)
	Показатели

	
	Доля региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы и созданию новых постановок, по отношению к запланированной к 2030 году, %
	Возрастающий
	100,00
	100,00
	100,0
	 

	
	Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культурно-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы, а также учреждений культуры и образовательных организаций в сфере культуры, получивших государственную символику Российской Федерации, ед.
	Возрастающий
	33,00
	33,00
	100,0
	 

	
	Увеличение книговыдачи в субъектах Российской Федерации по отношению к предыдущему году, %
	Возрастающий
	101,00
	102,5
	101,5
	 

	4.3.3(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Усовершенствованы детские и кукольные театры путем создания новых постановок и (или) улучшения технического оснащения, ед.
	Возрастающий
	4
	4
	100,0
	 

	
	Усовершенствованы профессиональные репертуарные театры, находящиеся в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек, путем создания новых постановок и (или) улучшения материально-технического оснащения, ед.
	Возрастающий
	5
	5
	100,0
	 

	
	Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, ед.
	Возрастающий
	5
	5
	100,0
	 

	
	Проведено мероприятие по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями культуры, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Обеспечена деятельность ГКУ ПК «Управление отраслевого заказа» и проведены мероприятия по текущему и капитальному ремонту учреждений культуры, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Подготовлены и проведены мероприятия на краевом уровне к празднованию памятных дат, ед.
	Возрастающий
	37
	30
	81,1
	Расторжение муниципального контракта с недобросовестным поставщиком, позднее заключение нового контракта

	
	Подготовлены и проведены мероприятия по празднованию памятных дат на краевом уровне (капитальный ремонт фасадов и крыш МКД, архитектурная подсветка зданий и сооружений, благоустройство парковой зоны), ед.
	Возрастающий
	7
	7
	100,0
	 

	
	Подготовлены и проведены празднования на краевом уровне памятных дат в части проведения ремонтных работ, организации и проведения культурно-массовых мероприятий, ед.
	Возрастающий
	11
	11
	100,0
	 

	4.3.4
	КПМ «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Государственная инспекция 
по охране объектов культурного наследия Пермского края (начальник инспекции)

	4.3.4(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, шт.
	Возрастающий
	7
	4
	57,1
	По 3 объектам (ОКН «Церковь Введенская, «Церковь Крестовоздвиженская», «Церковь Рождества Христова»): перенесены сроки в связи с выявлением дополнительных работ; оплачены авансы, работы перенесены на 2026 год

	
	Проведены работы по сохранению объектов культурного наследия, находящихся в собственности муниципальных образований, шт.
	Возрастающий
	3
	5
	166,7
	 

	
	ГКБУК «Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)» достигнуты установленные показатели государственного задания, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Проведены работы по охране объектов культурного наследия, ед.
	Возрастающий
	130
	130
	100,0
	 

	4.3.5
	КПМ «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – 
Министерство культуры Пермского края (министр культуры Пермского края)

	4.3.5(П)
	Показатели

	
	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений, %
	Возрастающий
	92,3
	89,5
	97,0
	Число зданий и помещений, требующих проведения капитального ремонта и (или) находящихся в аварийном состоянии, превышает плановое значение, большинство таких зданий находится в реестре объектов культурного наследия, что затрудняет проведение полномасштабных ремонтных работ

	
	Доля пушкинских музеев, в которых проведена реставрация и реэкспозиция, %
	Возрастающий
	0
	0
	 -
	 

	4.3.5(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Государственными и муниципальными учреждениями культурно-досугового типа в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек реализованы мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы, ед.
	Возрастающий
	24
	24
	100,0
	 

	
	Оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и материалами образовательные учреждения в сфере культуры, ед.
	Возрастающий
	2
	2
	100,0
	 

	
	Реализованы мероприятия по развитию региональных музеев, ед.
	Возрастающий
	3
	4
	133,3
	 

	
	Оснащены оборудованием муниципальные 
дворцы культуры, центры досуга, клубы, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Приведены в нормативное состояние и материально-технически обеспечены подведомственные учреждения Министерства культуры Пермского края, ед.
	Возрастающий
	21
	21
	100,0
	 

	
	Созданы школы креативных индустрий, ед.
	Возрастающий
	3
	3
	100,0
	 

	4.3.6
	КПМ «Обеспечение деятельности Министерства культуры Пермского края и подведомственных учреждений».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – 
Министерство культуры Пермского края (министр культуры Пермского края)

	4.3.6(П)
	Показатели

	
	Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации, %
	Поддерживающий
	100,00
	101,35
	98,7
	По результатам принятых мер по доведению уровня заработной платы работников учреждений культуры до уровня заработной платы наемных работников в организациях, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, фактический темп превысил плановый

	4.3.6(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечена деятельность Министерства культуры Пермского края
	х 
	х
	х
	х
	 

	4.3.7
	КПМ «Обеспечение деятельности Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Государственная инспекция 
по охране объектов культурного наследия Пермского края (начальник инспекции)

	4.3.7(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечена деятельность Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Обеспечено осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения
	х
	х
	х
	х
	 

	5
	Государственная программа Пермского края «Спортивное Прикамье» 
(утверждена постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1324-п)

	
	Куратор – заместитель председателя Правительства Пермского края (по вопросам образования, культуры и спорта). 
Ответственный исполнитель – министр физической культуры и спорта Пермского края

	
	Цели и показатели государственной программы

	
	Цель «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 % к концу 2030 года»

	
	Цель «Сборная Пермского края входит в восьмерку лучших в Зимней спартакиаде молодежи (юниорской) России и в Зимней спартакиаде учащихся (юношеской) России»

	
	Показатель «Количество пермских спортсменов, входящих в состав сборных команд Российской Федерации, чел.»
	Возрастающий
	375,00
	541,00
	144,3
	 

	
	Показатель «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %»
	Возрастающий
	58,80
	62,40
	106,1
	 

	
	Показатель «Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %»
	Возрастающий
	46,30
	53,70
	116,0
	 

	5.2
	Региональные проекты вне национальных проектов

	5.2.1
	РПвнеНП «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт!)». 
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам образования, культуры и спорта). 
Руководитель регионального проекта – министр физической культуры и спорта Пермского края

	5.2.1(П)
	Показатели

	
	Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
	Возрастающий
	61,30
	70,10
	114,4
	 

	5.2.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Созданы «умные» спортивные площадки, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	5.2.2
	РПвнеНП «Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом». 
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам образования, культуры и спорта). 
Руководитель регионального проекта – министр физической культуры и спорта Пермского края

	5.2.2(П)
	Показатели

	
	Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры, %
	Возрастающий
	80,00
	60,60
	75,8
	Актуализация данных по количеству сооружений на основании проведенной инвентаризации;
сезонность использования объектов. 
ремонт объектов (временное снижение доступности)

	
	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, %
	Возрастающий
	71,20
	71,10
	99,9
	По результатам проведенной инвентаризации выявлены спортивные площадки, которые не используются, в связи с чем были исключены из статистической отчетности

	5.2.2(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Введено в эксплуатацию / реконструировано объектов спортивной инфраструктуры регионального значения с помощью механизмов концессии, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Введено в эксплуатацию / приобретено / реконструировано объектов спортивной инфраструктуры регионального значения (Министерство строительства Пермского края), ед.
	Возрастающий
	2
	2
	100,0
	 

	
	Созданы (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры массового спорта на основании соглашений о муниципально-частном партнерстве или концессионных соглашений, ед.
	Возрастающий
	0
	0
	-
	Достижение результата запланировано на 2026 год

	
	Проведен капитальный ремонт объектов спортивной инфраструктуры муниципального значения, ед.
	Возрастающий
	7
	4
	57,1
	Не выполнены работы по двум объектам: 
Соликамский МО – в связи с температурным режимом работы по ремонту фасада перенесены на II квартал 2026 года, направлено письмо в МО о штрафных санкциях;
Гайнский МО – неудовлетворительные работы подрядчика, срок подписания акта выполненных работ перенесен на 2026 год, в МО направлено письмо о штрафных санкциях. 
В отношении объекта Красновишерского МО издан приказ МБОУ ДО «Центр дополнительного образования им. Б.Б. Протасова» об одностороннем отказе от исполнения договора на капитальный ремонт кровли крытой площадки (недобросовестный подрядчик)

	
	Проведены мероприятия по развитию лыжно-биатлонных и трамплинных комплексов в муниципальных образованиях, ед.
	Возрастающий
	5
	5
	100,0
	 

	
	Обустроены и (или) оснащены спортивным оборудованием и инвентарем спортивные площадки и спортивные залы государственных учреждений, ед.
	Возрастающий
	11
	11
	100,0
	 

	
	Произведены работы в рамках соглашений о ГЧП и концессии по объектам строительства, ед.
	Возрастающий 
	0
	0
	-
	Достижение результата запланировано на 2026 год

	
	Введены в эксплуатацию объекты спорта в муниципальных образованиях Пермского края, ед.
	Возрастающий
	0
	0
	-
	Достижение результата запланировано на 2026 год

	
	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля), ед.
	Возрастающий
	5
	5
	100,0
	 

	5.2.3
	РПвнеНП «Комфортный край». 
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства – министр промышленности и торговли Пермского края.
Руководитель регионального проекта – министр экономического развития и инвестиций Пермского края

	5.2.3(П)
	Показатели

	
	Доля построенных и (или) обустроенных объектов спортивной инфраструктуры (от запланированного количества на период реализации проектов), %
	Возрастающий
	19,30
	18,50
	95,9
	Не реализованы 2 объекта из 50:
межшкольный стадион в п. Гайны (идет приемка работ);
спортивная площадка в г. Кизеле (подрядчик не выполнил условия контракта, МО направлено исковое заявление в суд)

	5.2.3(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Введено в эксплуатацию крытых ледовых объектов, ед.
	Возрастающий
	0
	0
	 -
	Достижение результата запланировано на 2026 год

	
	Обустроены и (или) оснащены спортивным оборудованием и инвентарем спортивные площадки в муниципальных образованиях Пермского края, ед.
	Возрастающий
	44
	43
	97,7
	Не завершены работы по обустройству спортивной площадки в г. Кизеле (подрядчик не выполнил условия контракта, МО направлено исковое заявление в суд)

	
	В муниципальных образованиях введены в эксплуатацию объекты спортивной инфраструктуры, реализованные в рамках конкурсного отбора, ед.
	Возрастающий
	6
	5
	83,3
	Не введен в эксплуатацию объект в п. Гайны (идет приемка работ)

	5.3
	Комплексы процессных мероприятий

	5.3.1
	КПМ «Развитие спорта высших достижений». 
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство физической культуры и спорта Пермского края (заместитель министра физической культуры и спорта Пермского края)

	5.3.1(П)
	Показатели

	
	Доля пермских спортсменов, занимающихся в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, ставших победителями и призерами всероссийских соревнований, в общем количестве занимающихся в организациях, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, %
	Возрастающий
	9,60
	17,30
	180,2
	 

	5.3.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Профессиональными спортивными клубами Пермского края проведены матчи спортивных соревнований, ед.
	Возрастающий
	84
	96
	114,3
	 

	
	Подведомственными Министерству физической культуры и спорта Пермского края учреждениями достигнуты установленные показатели государственных заданий, %
	Возрастающий
	95
	100
	105,3
	 

	
	Для региональных федераций по видам спорта приобретено спортивное оборудование, инвентарь и экипировка, ед.
	Возрастающий
	4000
	4297
	107,4
	 

	
	Проведены особо значимые спортивные мероприятия, включенные в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края, ед.
	Возрастающий
	14
	16
	114,3
	 

	
	Обеспечено содержание имущественных комплексов
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы подведомственных учреждений, ед.
	Возрастающий
	10
	9
	90,0
	Заявительный характер мероприятия

	
	Предоставлены выплаты на приобретение (строительство) жилья спортсменам – призерам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, чемпионатов мира и их тренерам, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Предоставлены стипендии участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, заслуженным тренерам, заслуженным мастерам спорта, заслуженным работникам физической культуры и спорта, ед.
	Возрастающий
	96
	96
	100,0
	 

	
	Предоставлены денежные призы ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам, ед.
	Возрастающий
	80
	249
	311,3
	 

	
	Предоставлены стипендии губернатора Пермского края ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам, а также юным спортсменам Прикамья, ед.
	Возрастающий
	365
	394
	107,9
	 

	
	В организациях, входящих в систему спортивной подготовки, реализованы мероприятия по обеспечению условий для подготовки спортивного резерва, ед.
	Возрастающий
	5
	5
	100,0
	 

	
	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь, ед.
	Возрастающий
	3
	3
	100,0
	 

	5.3.2
	КПМ «Обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Пермского края 
и реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство физической культуры и спорта Пермского края (заместитель министра физической культуры и спорта Пермского края)

	5.3.2(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечена деятельность Министерства физической культуры и спорта Пермского края
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Обеспечены условия для оказания услуг по присвоению спортивных званий, спортивных разрядов, квалификационных категорий, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Обеспечен доступ населения Пермского края к информации о значимых мероприятиях, реализуемых Министерством физической культуры и спорта Пермского края, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	В Пермском крае проведены форумы и иные мероприятия в сфере физической культуры и спорта, ед.
	Возрастающий
	2
	2
	100,0
	 

	5.3.3
	КПМ «Развитие массового спорта».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство физической культуры и спорта Пермского края (заместитель министра физической культуры и спорта Пермского края)

	5.3.3(П)
	Показатели

	
	Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, %
	Возрастающий
	18,80
	22,60
	120,2
	 

	
	Доля граждан в возрасте 3–29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, %
	Возрастающий
	83,30
	86,30
	103,6
	 

	
	Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории, %
	Возрастающий
	62,70
	64,70
	103,2
	 

	
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом, %
	Возрастающий
	25,00
	31,00
	124,0
	 

	
	Уровень удовлетворенности граждан условиями для занятий физической культурой и спортом, %
	Возрастающий
	65,30
	65,40
	100,2
	 

	5.3.3(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Проведены особо значимые физкультурные мероприятия, включенные в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края, ед.
	Возрастающий
	20
	20
	100,0
	 

	
	В образовательных организациях обеспечена возможность для занятий физической культурой и спортом, ед.
	Возрастающий
	113
	113
	100,0
	 

	
	ГАУ ПК «Управление по организации и проведению спортивных и физкультурных мероприятий», ГБУ «Колледж олимпийского резерва Пермского края» достигнуты установленные показатели государственных заданий, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	В муниципальных образованиях реализован проект «Умею плавать!», ед.
	Возрастающий
	29
	29
	100,0
	 

	
	Обеспечена поддержка образовательным организациям, ед.
	Возрастающий
	7
	2
	28,6
	Заявительный характер мероприятия

	
	Ветеранам СВО предоставлены сертификаты на физкультурно-оздоровительные мероприятия, ед.
	Возрастающий
	315
	93
	29,5
	Заявительный характер мероприятия

	
	Приобретены комплекты спортивного оборудования и инвентаря, ед.
	Возрастающий
	186
	186
	100,0
	 

	
	В рамках соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений в сфере физической культуры и спорта произведены выплаты концессионерам на содержание объектов, ед.
	Возрастающий
	1
	0
	0,0
	Объект «Ледовая арена» введен в эксплуатацию 26 декабря 2025 года. Выплата эксплуатационного платежа будет производиться с 2026 года

	
	Приобретено спортивное оборудование и инвентарь для поселка Керчевский Чердынского муниципального округа Пермского края, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	6
	Государственная программа Пермского края «Безопасный регион» 
(утверждена постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1328-п)

	
	Куратор – заместитель председателя Правительства Пермского края (по вопросам безопасности и информационного развития). 
Ответственный исполнитель – министр территориальной безопасности Пермского края

	
	Цели и показатели государственной программы

	
	Цель «Недопущение снижения доли населения, проживающего на территориях, на которых обеспечено нормативное время прибытия пожарно-спасательных подразделений, ниже уровня 95,9 % к концу 2030 года»

	
	Цель «Недопущение снижения доли населения Пермского края, оповещаемого автоматизированными системами оповещения населения, ниже уровня 90,0 %»

	
	Цель «Недопущение увеличения доли преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества преступлений выше уровня 26,0 % к концу 2030 года»

	
	Цель «Обеспечение осуществления правосудия мировыми судьями Пермского края посредством функционирования 100,0 % судебных участков»

	
	Показатель «Доля населения, проживающего на территориях, расположенных в нормативном времени прибытия пожарно-спасательных подразделений, %»
	Возрастающий
	95,90
	97,40
	101,6
	 

	
	Показатель «Доля населения Пермского края, оповещаемого автоматизированными системами оповещения населения, %»
	Возрастающий
	90,00
	90,70
	100,8
	 

	
	Показатель «Доля преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества преступлений, %»
	Убывающий
	26,10
	28,40
	91,2
	За 2025 год совершено 11 182 преступления в общественных местах (на 294 больше аналогичного периода прошлого года (+2,7 %), что связано с увеличением случаев мелкого хищения в магазинах

	
	Показатель «Осуществление правосудия мировыми судьями Пермского края, %»
	Возрастающий
	100,00
	100,00
	100,0
	 

	6.2
	Региональные проекты вне национальных проектов

	6.2.1
	РПвнеНП «Развитие инфраструктуры в сфере общественной безопасности».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам безопасности и информационного развития).
Руководитель регионального проекта – министр территориальной безопасности Пермского края

	6.2.1(П)
 
	Показатели

	
	Доля построенных (реконструированных) и введенных в эксплуатацию объектов общественной инфраструктуры регионального значения в сфере общественной безопасности (от запланированного количества на период реализации проекта), %
	Возрастающий
	18,75
	6,25
	33,3
	Не введены в эксплуатацию два из трех объектов: 
пожарное депо I типа на 6 выездов в г. Перми (микрорайон Вышка-2, Мотовилихинский район): нарушение сроков строительных работ в связи с ошибкой в проектной документации, требующей корректировки. Объект введен в эксплуатацию в марте 2026 г.;
пожарное депо на 2 выезда в с. Частые Частинского МО: заключение о соответствии получено в декабре 2025 года, далее выполнялись мероприятия по устранению недочетов. Объект введен в эксплуатацию в марте 2026 года

	6.2.1(Р)
 
	Мероприятия (результаты)

	
	Введены в эксплуатацию объекты общественной инфраструктуры регионального значения, приобретены объекты недвижимого имущества в государственную собственность в сфере общественной безопасности, ед.
	Возрастающий
	3
	1
	33,3
	Не введены в эксплуатацию два из трех объектов: 
пожарное депо I типа на 6 выездов в г. Перми (микрорайон Вышка-2, Мотовилихинский район): нарушение сроков строительных работ в связи с ошибкой в проектной документации, требующей корректировки. Объект введен в эксплуатацию в марте 2026 года;
пожарное депо на 2 выезда в с. Частые Частинского МО: заключение о соответствии получено в декабре 2025 года, далее выполнялись мероприятия по устранению недочетов. Объект введен в эксплуатацию в марте 2026 года

	6.3
	Комплексы процессных мероприятий

	6.3.1
	КПМ «Обеспечение безопасности в общественных местах».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство территориальной безопасности Пермского края (первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края)

	6.3.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Реализованы мероприятия, направленные на информатизацию и использование информационно-коммуникационных технологий, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,00
	 

	
	Осуществление закупок, товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), ед.
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Реализованы мероприятия, направленные на профилактику совершения преступлений, ед.
	Возрастающий
	8
	8
	100,0
	 

	
	Обеспечено материальное стимулирование народных дружинников за участие в охране общественного порядка, чел.
	Возрастающий
	556
	817
	146,9
	 

	
	Застраховано народных дружинников, чел.
	Возрастающий
	902
	902
	100,0
	 

	
	Составлены протоколы об административных правонарушениях
	х
	х
	х
	х
	 

	6.3.2
	КПМ «Взаимодействие с органами местного самоуправления в сфере общественной безопасности».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство территориальной безопасности Пермского края (первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края)

	6.3.2(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Составлены протоколы об административном правонарушении, ед.
	Убывающий
	30200
	37180
	76,9
	Рост количества административных правонарушений по статьям: 6.5.1 (парковка автотранспорта), 8.1 (бесплатный проезд в общественном транспорте)

	
	Обеспечена деятельность административных комиссий, ед.
	Возрастающий
	51
	51
	100,0
	 

	
	Обеспечена деятельность военно-учетных работников органов местного самоуправления
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Обеспечено составление (корректировка) списков присяжных заседателей судов общей юрисдикции в Российской Федерации
	х
	х
	х
	х
	 

	6.3.3
	КПМ «Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство территориальной безопасности Пермского края (первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края)

	6.3.3(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Государственным автономным учреждением Пермского края «Многофункциональный миграционный центр» достигнуты установленные показатели государственного задания, %
	Возрастающий
	55
	57,4
	104,4
	 

	6.3.4
	КПМ «Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство территориальной безопасности Пермского края (заместитель министра, начальник управления государственной противопожарной службы, гражданской защиты 
и регионального надзора Министерства территориальной безопасности Пермского края)

	6.3.4(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечена деятельность ГКУ «Гражданская защита», ГККУ «ПКСС», КГБУ ДПО «УМЦ по ГО и ЧС Пермского края»
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений, ед.
	Возрастающий
	3
	3
	100,0
	 

	
	Обеспечена работоспособность технических средств, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Проведение краевого конкурса, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	6.3.5
	КПМ «Реализация мер по обеспечению пожарной безопасности на территории Пермского края».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство территориальной безопасности Пермского края (заместитель министра, начальник управления государственной противопожарной службы, гражданской защиты 
и регионального надзора Министерства территориальной безопасности Пермского края)

	6.3.5(П)
	Показатели

	
	Количество пожаров на территории Пермского края на 10 тысяч населения, ед.
	Убывающий
	16,1
	14,9
	107,5
	 

	6.3.5(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечена деятельность ГКУ ПК «Управление государственной противопожарной службы Пермского края»
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений, ед.
	Возрастающий
	4
	4
	100,0
	 

	
	Реализована форма поддержки добровольной пожарной охраны, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Закуплены несколько форм услуг СМИ, ед.
	Возрастающий
	2
	3
	150,0
	 

	6.3.6
	КПМ «Обеспечение деятельности Министерства территориальной безопасности Пермского края».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство территориальной безопасности Пермского края (первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края)

	6.3.6(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечена деятельность Министерства территориальной безопасности Пермского края
	х
	х
	х
	х
	 

	6.3.7
	КПМ «Обеспечение деятельности Агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского края».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края (руководитель Агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского края)

	6.3.7(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	 Обеспечена деятельность Агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского края
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Обеспечена защищенность судебных участков от преступных действий граждан и от пожаров, возникающих по объективным причинам, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	6.3.8
	КПМ «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и других психоактивных веществ, а также их аналогов».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство территориальной безопасности Пермского края (первый заместитель министра территориальной безопасности Пермского края)

	6.3.8(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Реализованы виды комплексной профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании, ед.
	Возрастающий
	2
	2
	100,0
	 

	
	ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края», ГБУПК «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» достигнуты установленные показатели государственных заданий, %
	Возрастающий
	95
	100
	105,3
	 

	7
	Государственная программа Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие» 
(утверждена постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1325-п)

	
	Куратор – заместитель председателя Правительства – министр промышленности и торговли Пермского края Ответственный исполнитель – первый заместитель министра промышленности и торговли Пермского края

	
	Цели и показатели государственной программы

	
	Цель «Обеспечение сбалансированного экономического развития и конкурентоспособности экономики Пермского края»

	
	Цель «Развитие МСП и увеличение численности занятых в сфере МСП, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, увеличение темпа роста дохода в расчете на одного работника субъекта МСП»

	
	Показатель «Доходы от платы за землю в консолидированный бюджет Пермского края, млн руб.»
	Возрастающий
	7176,10
	6961,28
	97,0
	Снижение поступления доходов от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в связи с окончанием в 2024 году упрощенного порядка приобретения гражданами в собственность арендованных земельных участков в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2022 г. № 629 «Об особенностях регулирования земельных отношений в Российской Федерации в 2022 – 2024 годах, а также о случаях установления льготной арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в федеральной собственности, и размере такой платы»

	
	Показатель «Уровень бедности, %»
	Убывающий
	8,70
	7,90
	109,2
	 

	
	Показатель «Индекс физического объема ВРП, % к предыдущему году»
	Возрастающий
	105,00
	106,20
	101,1
	Данные 2024 года. Срок формирования фактического значения показателя 20 марта 2027 года.

	
	Показатель «Индекс производительности труда, % к предыдущему году»
	Возрастающий
	101,00
	109,10
	108,0
	Данные 2024 года. Срок формирования фактического значения показателя за 2025 год – 20 апреля 2027 года

	
	Показатель «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году»
	Возрастающий
	102,40
	93,60
	91,4
	Фактическое значение показателя ниже планового по причине высокой базы прошлых лет. В 2023 году инвестиции в основной капитал составили 
481,4 млрд руб., 
в 2024 году – 625,3 млрд руб., за январь–декабрь 2025 года – 645,6 млрд руб.

	
	Показатель «Доля инвестиций в ВРП, %»
	Возрастающий
	 -
	24,00
	 -
	Фактические данные 2024 года. Срок формирования фактического значения показателя за 2025 год – 20 марта 2027 года. Плановое значение на 2024 год не установлено в связи с включением показателя в госпрограмму с 2025 года 

	
	Показатель «Численность занятых в экономике, тыс. человек»
	Возрастающий
	 -
	1129,60
	 -
	Фактические данные 2024 года. Срок  формирования фактического значения показателя за 2025 год – 15 августа 2026 года. Плановое значение на 2024 год не установлено в связи с включением показателя в госпрограмму с 2025 года

	
	Показатель «Реальная заработная плата работников, % к предыдущему году»
	Возрастающий
	102,70
	103,50
	100,8
	 

	
	Показатель «Реальный денежный доход населения, % к предыдущему году»
	Возрастающий
	103,40
	104,10
	100,7
	 

	
	Показатель «Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда), %»
	Убывающий
	3,00
	1,70
	143,3
	 

	
	Показатель «Объем туристического потока в Пермском крае, тыс. чел.»
	Возрастающий
	939
	1005,696
	107,1
	 

	
	Показатель «Темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения, % к 2020 году»
	Возрастающий
	130,20
	130,80
	100,5
	

	
	Показатель «Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, % к 2020 году»
	Возрастающий
	133,90
	118,30
	88,3
	Фактическое значение показателя ниже планового по причине высокой базы прошлых лет. 
(В 2023 году инвестиции в основной капитал составили 481,4 млрд руб., в 2024 году – 625,3 млрд руб. (119,8 %), за январь–декабрь 2025 года – 
645,6 млрд руб. 
(93,6 % к уровню соответствующего периода предыдущего года (в сопоставимых ценах)

	
	Показатель «Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. чел.»
	Возрастающий
	429,00
	511,50
	119,2
	 

	
	Показатель «Темп роста дохода в расчете на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства, %»
	Возрастающий
	107,90
	-
	-
	Согласно методике расчета показателей государственной программы источником информации по фактическому значению показателя является ЕМИСС. По состоянию на 1 июня 2026 года данные в ЕМИСС не опубликованы

	7.0
	КПМ «Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, 
проживающих за рубежом» направления «Подпрограмма «Оказание содействия добровольному 
переселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – 
Министерство труда и социального развития Пермского края (министр труда и социального развития Пермского края)

	7.0(П)
	Показатели

	
	Численность участников Подпрограммы и членов их семей, прибывших в Пермский край и поставленных на учет в ГУ МВД России по Пермскому краю, чел.
	Возрастающий
	1500
	77
	5,1
	Заявительный характер Подпрограммы

	
	Количество консультаций по вопросам переселения в Пермский край в рамках реализации Подпрограммы, проведенных уполномоченным органом, в том числе с использованием технических каналов связи, шт.
	Возрастающий
	350
	109
	31,1
	Заявительный характер Подпрограммы

	
	Доля трудоспособных участников Подпрограммы и членов их семей в общем числе прибывших в Пермский край и поставленных на учет в ГУ МВД России по Пермскому краю участников Подпрограммы и членов их семей, %
	Возрастающий
	80
	78
	97,5
	Заявительный характер Подпрограммы

	
	Доля участников Подпрограммы, имеющих профессиональное образование, от общего числа участников Подпрограммы, %
	Возрастающий
	60
	89,20
	148,7
	 

	
	Доля занятых участников Подпрограммы и членов их семей, в том числе работающих по найму, осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства, от общего числа участников Подпрограммы, %
	Возрастающий
	75
	89,20
	118,9
	 

	
	Доля участников Подпрограммы, которым предоставлены меры социальной поддержки, направленные на обустройство и обеспечение жизнедеятельности участников Подпрограммы и членов их семей в период адаптации на территории Пермского края, от общего числа участников Подпрограммы, %
	Возрастающий
	80
	3,90
	4,9
	Заявительный характер Подпрограммы

	7.0(Р)
 
	Мероприятия (результаты)

	
	Переселение соотечественников в субъекты Российской Федерации и их постановка на учет в территориальных органах МВД России в качестве участника (члена семьи участника) Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, организованы
	Возрастающий
	1500,00
	77,00
	5,1
	 

	7.1
	Региональные проекты в рамках национальных проектов

	7.1.1
	РПвНП «Образование для рынка труда (Пермский край)» НП «Кадры».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам социальной защиты и здравоохранения).
Руководитель регионального проекта – министр труда и социального развития Пермского края

	7.1.1(П)
	Показатели

	
	Доля граждан, продолжающих осуществлять трудовую деятельность в течение одного года, в общей численности участников мероприятий по обучению, %
	Возрастающий
	75,00
	100,00
	133,3
	 

	7.1.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование работники организаций оборонно-промышленного комплекса, а также граждане, обратившиеся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы и заключившие ученический договор с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, чел.
	Возрастающий
	955
	966
	101,2
	 

	7.1.2
	РПвНП «Активные меры содействия занятости (Пермский край)» НП «Кадры».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам социальной защиты и здравоохранения).
Руководитель регионального проекта – министр труда и социального развития Пермского края

	7.1.2(П)
	Показатели

	
	Количество граждан, прибывших из других регионов и трудоустроенных в рамках региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов Пермского края, чел.
	Возрастающий
	10
	10
	100,0
	 

	7.1.2(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Привлечены работники в рамках региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов, чел.
	Возрастающий
	10
	10
	100,0
	 

	7.1.3
	РПвНП «Человек труда (Пермский край)» НП «Кадры».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам социальной защиты и здравоохранения).
Руководитель регионального проекта – министр труда и социального развития Пермского края

	7.1.3(П)
	Показатели

	
	Проведен федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	7.1.3(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Организованы федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии», ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	7.1.4
	РПвНП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Пермском крае» 
НП «Международная кооперация и экспорт».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства – министр промышленности и торговли Пермского края.
 Руководитель регионального проекта – министр экономического развития и инвестиций Пермского края

	7.1.4(П)
	Показатели

	
	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	7.1.4(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Стандарт по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности (Региональный экспортный стандарт 2.0) внедрен в субъектах Российской Федерации, усл. ед.
	Возрастающий
	13
	14
	107,7
	 

	
	Субъектами малого и среднего предпринимательства осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при участии центров поддержки экспорта, ед.
	Возрастающий
	20
	26
	130,0
	 

	7.1.5
	РПвНП «Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» (Пермский край)» НП «Туризм и гостеприимство».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края – 
министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. 
Руководитель регионального проекта – министр по туризму Пермского края

	7.1.5(П)
	Показатели

	
	Количество учащихся 5-9 классов, совершивших путешествия по туристическим маршрутам Пермского края, человек
	Возрастающий
	2493
	2493
	100,0
	 

	
	Количество туристических поездок по территории Российской Федерации, млн штук
	Возрастающий
	1,10
	1,10
	100,0
	 

	7.1.5(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Создана инженерная и транспортная инфраструктура на территории субъектов Российской Федерации в целях развития туристических кластеров, ед. 
	Возрастающий
	7
	7
	100,0
	 

	
	Введены в эксплуатацию номера в модульных некапитальных средствах размещения, ед. 
	Возрастающий
	0
	0
	 -
	Достижение результата запланировано на 2026 год 

	
	Реализованы мероприятия субъектами Российской Федерации в рамках предоставления единой субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, ед. 
	Возрастающий
	0
	0
	 -
	Достижение результата запланировано на 2026 год 


	7.1.6
	РПвНП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Пермский край)» НП «Эффективная и конкурентная экономика».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства – министр промышленности и торговли Пермского края.
 Руководитель регионального проекта – министр экономического развития и инвестиций Пермского края

	7.1.6(П)
	Показатели

	
	Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, %
	Возрастающий
	60,00
	99,96
	166,6
	 

	
	Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние), %
	Возрастающий
	0,55
	1,60
	290,9
	 

	7.1.6(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств), млрд руб.
	Возрастающий
	4,68
	9,06
	193,5
	 

	
	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций, млн руб.
	Возрастающий
	677,10
	748,80
	110,6
	 

	
	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, ед.
	Возрастающий
	8
	9
	112,5
	 

	
	Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, тыс. ед.
	Возрастающий
	3,40
	7,96
	234,0
	 

	7.1.7
	РПвНП «Производительность труда» НП «Эффективная и конкурентная экономика».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства – министр промышленности и торговли Пермского края.
Руководитель регионального проекта – первый заместитель министра промышленности и торговли Пермского края

	7.1.7(П)
	Показатели

	
	Рост случаев проведенного диспансерного наблюдения в расчете на одну занятую должность врача, оказывающего первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, %
	Возрастающий
	101,70
	104,50
	102,8
	 

	
	Доля предприятий, достигших ежегодного 
5 %-ного прироста производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда под федеральным и региональным управлением, %
	Возрастающий
	50
	55
	110,0
	 

	7.1.7(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Реализованы проекты по повышению производительности труда по направлению «Бережливое производство» с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда на предприятиях-участниках федерального проекта, ед.
	Возрастающий
	14
	14
	100,0
	 

	
	Вовлечены предприятия базовых несырьевых отраслей экономики для реализации проектов по повышению производительности труда, ед.
	Возрастающий
	154
	160
	103,9
	 

	
	Медицинские организации (структурные подразделения), оказывающие первичную медико-санитарную помощь, приняли участие в реализации проектов, направленных на увеличение случаев проведенного диспансерного наблюдения, ед.
	Возрастающий
	16
	16
	100,0
	 

	7.1.8
	РПвНП «Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих (Пермский край)» 
НП «Беспилотные авиационные системы».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства – министр промышленности и торговли Пермского края. 
Руководитель регионального проекта – первый заместитель министра промышленности и торговли Пермского края

	7.1.8(П)
	Показатели

	
	Количество оснащенных инфраструктурой НПЦ в соответствии с методологической поддержкой АНО «Федеральный центр БАС», ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	7.1.8(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Создана сеть научно-производственных центров (НПЦ) испытаний и компетенций в области развития технологий беспилотных авиационных систем, ед.
	Возрастающий 
	1
	1
	100,0
	 

	7.2
	Региональные проекты вне национальных проектов

	7.2.1
	РПвнеНП «Создание особой экономической зоны в Пермском крае».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства – министр промышленности и торговли Пермского края.
Руководитель регионального проекта – первый заместитель министра промышленности и торговли Пермского края

	7.2.1(П)
	Показатели

	
	 Объем инвестиций, в том числе капитальных вложений, осуществленных резидентами ОЭЗ на территории ОЭЗ в соответствии с соглашениями об осуществлении деятельности в ОЭЗ, нарастающим итогом с 2024 года, млн руб.
	Возрастающий
	372,60
	777,30
	208,6
	 

	
	Количество рабочих мест, созданных на территории особой экономической зоны (ОЭЗ), нарастающим итогом с 2024 года, ед.
	Возрастающий
	83
	76
	91,6
	В связи с высокими процентными ставками по кредитам, нестабильным спросом на готовую продукцию резидентам приходится увеличивать срок реализации проектов, и тем самым сдвигать сроки создания новых рабочих мест

	
	Количество заключенных договоров аренды земельных участков и иных объектов недвижимости с резидентами, ед.
	Возрастающий
	3
	3
	100,0
	 

	
	Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков и иных объектов недвижимости, находящихся в границах полномочий Общества, ед.
	Возрастающий
	3
	3
	100,0
	 

	
	Количество подключений резидентов и (или) иных юридических лиц к сетям инженерно-технического обеспечения, ед.
	Возрастающий
	2
	2
	100,0
	 

	
	Количество оказанных информационно-консультативных услуг, в том числе действующим резидентам, ед.
	Возрастающий
	44
	44
	100,0
	 

	7.2.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Заключены соглашения с резидентами об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне, ед.
	Возрастающий
	2
	0
	0,0
	В связи с высокими рисками реализации инвестиционных проектов, отсутствием стабильного спроса, высокими процентными ставками по кредитам, заявок от потенциальных резидентов на получение статуса не поступало

	
	Введены в эксплуатацию объекты инженерной и транспортной инфраструктуры особой экономической зоны, ед.
	Возрастающий
	0
	0
	-
	Достижение результата запланировано на 2027 год


	7.3
	Комплексы процессных мероприятий

	7.3.1
	КПМ «Развитие промышленности».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство промышленности и торговли Пермского края (первый заместитель министра промышленности и торговли Пермского края)

	7.3.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Проведены информационно-выставочные мероприятия в сфере промышленности, ед.
	Возрастающий
	8
	9
	112,5
	 

	
	Количество проектов, профинансированных фондом «Региональный фонд развития промышленности Пермского края» за счет средств бюджета Пермского края, ед.
	Возрастающий
	2
	3
	150,0
	 

	
	Предприятия включены в реестр промышленной кооперации, ед.
	Возрастающий
	560
	571
	102,0
	 

	
	Обеспечен доступ населения Пермского края к информации о значимых мероприятиях, реализуемых Министерством промышленности и торговли Пермского края, ед.
	Возрастающий
	3
	3
	100,0
	 

	
	Проведены мероприятия (промоакции, конференции, бизнес-тренинги, социальные акции) с целью привлечения внимания бизнеса, власти, научной и международной общественности к деятельности Пермского научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование», ед.
	Возрастающий
	4
	4
	100,0
	 

	
	Возмещены расходы на обучение работников предприятий – участников федерального проекта «Производительность труда» в рамках меры поддержки, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	7.3.2
	КПМ «Развитие внутреннего потребительского рынка».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство промышленности и торговли Пермского края (первый заместитель министра промышленности и торговли Пермского края)

	7.3.2(П)
	Показатели

	
	Доля продукции местных товаропроизводителей в обороте торговых сетей Пермского края, %
	Возрастающий
	29,80
	29,80
	100,0
	 

	
	Количество пермских производителей, организаций, оказывающих услуги, выполняющие работы, участвующие в проекте «Покупай пермское», ед.
	Возрастающий
	550
	601
	109,3
	 

	
	Количество участников проекта «Покупай пермское», которые приняли участие в проведенных публичных мероприятиях, ед.
	Возрастающий
	50
	100
	200,0
	 

	7.3.2(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Проведены мероприятия, направленные на повышения качества и конкурентоспособности товаров, работ, услуг, производимых (оказываемых) на территории Пермского края, ед.
	Возрастающий
	18
	18
	100,0
	 

	
	Проведены публичные мероприятия, направленные на развитие потребительского рынка на территории Пермского края, с использованием движимого имущества (оборудования), ед.
	Возрастающий
	5
	6
	120,0
	 

	
	Исполнены решения судов, вступивших в законную силу, по развитию потребительского рынка на территории Пермского края
	х
	х
	х
	х
	 

	7.3.3
	КПМ «Реализация региональной политики Пермского края в области развития малого и среднего предпринимательства».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края (министр экономического развития и инвестиций Пермского края)

	7.3.3(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Оказаны консультации субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, в том числе из сферы креативных (творческих) индустрий, ед.
	Возрастающий
	900
	1520
	168,9
	 

	
	Оказана государственная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства по результатам услуг Центра поддержки экспорта, ед.
	Возрастающий
	380
	390
	102,6
	 

	
	Субъектам малого и среднего предпринимательства оказана финансовая поддержка при гарантийной поддержке АО «Корпорация развития малого и среднего предпринимательства Пермского края», млн руб.
	Возрастающий
	872,1
	2511
	287,9
	 

	
	Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций, млн руб.
	Возрастающий
	677,1
	748,8
	110,6
	 

	
	Субъектами малого и среднего предпринимательства Пермского края получена льготная финансовая поддержка в виде финансовой аренды (лизинга), ед.
	Возрастающий
	8
	29
	362,5
	 

	7.3.4
	КПМ «Улучшение условий и охраны труда и развитие системы социального партнерства».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – 
Министерство труда и социального развития Пермского края (министр труда и социального развития Пермского края)

	7.3.4(П)
	Показатели

	
	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, чел.
	Убывающий
	570
	485
	114,9
	 

	
	Численность работников с установленным профессиональным заболеванием, чел.
	Убывающий
	58
	27
	153,4
	 

	
	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, чел.
	Убывающий
	32
	32
	100,0
	 

	
	Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием на производстве в расчете на 1 пострадавшего, сутки
	Убывающий
	52,00
	55,70
	92,9
	Увеличение количества дней в связи с закрытием в 2025 году листов временной нетрудоспособности по случаям, произошедшим в 2024 году

	
	Численность работников, занятых на работах во вредных и (или) опасных условиях труда, чел.
	Убывающий
	171500
	172209
	99,6
	Увеличение спроса на товары и услуги, производимые во вредных и (или) опасных условиях труда, привело к расширению производств, и, соответственно, увеличению численности работников в этих областях

	
	Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников, %
	Убывающий
	18,50
	15,90
	114,1
	 

	7.3.4(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Реализованы мероприятия, направленные на охрану труда и социальное партнерство, ед.
	Возрастающий
	10
	25
	250,0
	 

	7.3.5
	КПМ «Создание условий для развития туризма и туристской деятельности в Пермском крае».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – 
Министерство по туризму Пермского края (министр по туризму Пермского края)

	7.3.5(П)
	Показатели

	
	Количество занятых в сфере сельского туризма в результате реализации проектов развития сельского туризма за счет государственной поддержки (нарастающим итогом), чел.
	Возрастающий
	7
	13
	185,7
	 

	
	Количество туристов, посетивших объекты сельского туризма, чел.
	Возрастающий
	11013
	11556
	104,9
	 

	
	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, обеспеченный сельскохозяйственными товаропроизводителями, получившими государственную поддержку на развитие сельского туризма, %
	Возрастающий
	3,00
	3,00
	100,0
	 

	
	Количество экскурсантов, посетивших объекты сельского туризма, чел.
	Возрастающий
	13340
	14504
	108,7
	 

	7.3.5(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Проведены мероприятия, направленные на раскрытие туристского потенциала и повышение качества туристских продуктов, ед.
	Возрастающий
	4
	5
	125,0
	 

	
	ГБУ ПК «Центр развития туризма» достигнуты установленные показатели государственного задания, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Организованы и проведены мероприятия по продвижению туристских ресурсов и повышению доступности туристских продуктов региона, ед.
	Возрастающий
	15
	15
	100,0
	 

	
	Осуществлены меры поддержки по созданию и развитию туристской инфраструктуры, ед.
	Возрастающий
	2
	0
	0,0
	Длительный процесс внесения изменений в порядок предоставления субсидии, необходимых для реализации мероприятия. 
Денежные средства, предусмотренные на приобретение мобильной инфраструктуры, перераспределены на проведение событийных мероприятий в 2026 году

	
	Обеспечена реализация проектов развития сельского туризма, получивших государственную поддержку, обеспечивающих прирост производства сельскохозяйственной продукции (нарастающим итогом), ед.
	Возрастающий
	4
	4
	100,0
	 

	
	Проведены мероприятия по созданию объектов туристской сервисной и обеспечивающей инфраструктуры на территории ООПТ, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Обеспечено участие детей и молодежи муниципальных образований края в региональном этапе туристического слета, ед.
	Возрастающий
	200
	220
	110,0
	 

	
	Организовано проведение презентации Пермского края в Культурном центре ГлавУпДК при МИД России, ед.
	Возрастающий
	0
	0
	-
	Достижение результата запланировано на 2026 год
 

	7.3.6
	КПМ «Формирование и продвижение имиджа Пермского края как территории, благоприятной для инвестирования».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края (министр экономического развития и инвестиций Пермского края)

	7.3.6(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Проведены мероприятия по присвоению (обнулению) и поддержанию кредитного рейтинга Пермского края и выпускаемым государственным ценным бумагам Пермского края, наблюдению за рейтингом Пермского края по национальной шкале, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	ГБУ ПК «Агентство инвестиционного развития» достигнуты установленные показатели государственного задания, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Сохранено за Пермским краем членство в «Ассоциации инновационных регионов России» (АИРР), ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Проведены мероприятия фондом «Фонд креативных индустрий Пермского края», ед.
	Возрастающий
	30
	40
	133,3
	 

	
	Проведено обучение управленческой команды Пермского края по развитию экспорта, тыс. чел.
	Возрастающий
	0,011
	0,011
	100,0
	 

	7.3.7
	КПМ «Содействие занятости населения».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – 
Министерство труда и социального развития Пермского края (министр труда и социального развития Пермского края)

	7.3.7(П)
	Показатели

	
	Уровень регистрируемой безработицы в Пермском крае в среднем за год, %
	Убывающий
	0,4
	0,28
	130,0
	 

	7.3.7(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Реализованы мероприятия активной политики занятости населения, тыс. чел.
	Возрастающий
	75
	81,5
	108,7
	 

	
	Осуществлены социальные выплаты безработным гражданам, тыс. чел.
	Убывающий
	5,848
	2,902
	150,4
	 

	
	Проведены мероприятия по развитию и укреплению материально-технической базы учреждений в сфере занятости населения, ед.
	Возрастающий
	3
	5
	166,7
	 

	
	Оборудованы (оснащены) рабочие места (в том числе специальные) для трудоустройства инвалидов в Пермском крае, ед.
	Возрастающий
	45
	0
	0,0
	Заявительный характер мероприятия

	
	Подготовлены управленческие кадры для организаций народного хозяйства Российской Федерации, чел.
	Возрастающий
	18
	19
	105,6
	 

	
	Количество подготовленных управленческих кадров в рамках реализации Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства по всем типам образовательных программ, чел.
	Возрастающий
	20
	19
	95,0
	Увольнение из рекомендующей организации и последующее отчисление 1 обучающегося из образовательной организации

	
	Количество специалистов, завершивших обучение (в процентах к общему количеству специалистов, приступивших к обучению), %
	Возрастающий
	90
	95
	105,6
	 

	
	Количество специалистов, сдавших итоговые аттестационные испытания на «хорошо» и «отлично» (в процентах к общему количеству специалистов, завершивших обучение), %
	Возрастающий
	80
	100
	125,0
	 

	
	Обеспечена деятельность ГКУ Центр занятости населения Пермского края
	х
	х
	х
	х
	 

	7.3.8
	КПМ «Обеспечение эффективного управления имуществом на территории Пермского края».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края (министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края)

	7.3.8(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Разработаны проекты межеваний территорий и проведены комплексные кадастровые работы, ед.
	Возрастающий
	20000
	23082
	115,4
	 

	
	Вовлечено в хозяйственный оборот имущество, в том числе земельные участки на территории Пермского края, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Обеспечена деятельность государственных учреждений
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Исполнены финансовые обязательства, по вступившим в законную силу решений судов и исполнительных документов, предъявленных в установленном порядке
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Обеспечен доступ населения Пермского края к информации о значимых мероприятиях, реализуемых Министерством по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, ед.
	Возрастающий
	4
	4
	100,0
	 

	
	Проведены картографические работы, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	7.3.9
	КПМ «Обеспечение деятельности государственных органов».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство промышленности и торговли Пермского края (первый заместитель министра промышленности и торговли Пермского края)

	7.3.9(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечена деятельность органов государственной власти Пермского края в области экономической политики и инновационного развития
	х
	х
	х
	х
	 

	8
	Государственная программа Пермского края «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края» 
(утверждена постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1320-п)

	
	Куратор – Заместитель председателя Правительства – министр промышленности и торговли Пермского края Ответственный исполнитель – министр агропромышленного комплекса Пермского края

	
	Цели и показатели государственной программы

	
	Цель «Достижение значения индекса производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 119,3 % от уровня 2021 года»

	
	Цель «Достижение значения индекса производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) в 2030 году в объеме 138 % от уровня 2021 года»

	
	Цель «Сохранение рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) в 2030 году на уровне не ниже 10,9 %»

	
	Цель «Достижение уровня среднемесячной начисленной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) в 2030 году 65 878,0 руб.»

	
	Цель «Увеличение доли населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения к 2030 году до 31,36 %»

	
	Цель «Повышение эпизоотического благополучия и ветеринарной безопасности на территории Пермского края к 2030 году до уровня 99,8 %»

	
	Показатель «Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года, %»
	Возрастающий
	106,70
	105,20
	98,6
	Неблагоприятные погодные условия;
реконструкция производственных корпусов на одной из птицефабрик;
прекращение деятельности нескольких юридических лиц и общее сокращение поголовья животных

	
	Показатель «Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к уровню 2021 года, %»
	Возрастающий
	96,10
	96,30
	100,2
	 

	
	Показатель «Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), %»
	Возрастающий
	15,20
	12,90
	84,9
	Увеличение себестоимости продукции (рост цен на сырье и материалы, ГСМ, запчасти, энергоресурсы, минеральные удобрения, оплата труда, содержание основных средств);
рост управленческих и коммерческих расходов (за счет увеличения затрат на маркировку продукции, рекламу и доставку продукции розничным сетям, роста заработной платы управленческого персонала)

	
	Показатель «Среднемесячная начисленная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), руб.»
	Возрастающий
	 54 095,00 
	62 489,50
	115,5
	 

	
	Показатель «Доля населения сельских территорий и сельских агломераций в общей численности населения, %»
	Возрастающий
	31,36
	36,80
	117,3
	 

	
	Показатель «Уровень эпизоотического благополучия и ветеринарной безопасности на территории Пермского края, %»
	Возрастающий
	99,50
	92
	92,5
	Расторжение контрактов и невыполнение подрядчиками своих обязательств по выполнению работ на 38 объектах по мероприятиям, направленным на оформление бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям);
отсутствие подрядчиков по отлову животных в Пермском крае 

	8.1
	Региональные проекты в рамках национальных проектов

	8.1.1
	РПвНП «Кадры в агропромышленном комплексе (Пермский край)» 
НП «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства – министр промышленности и торговли Пермского края. Руководитель регионального проекта – министр агропромышленного комплекса Пермского края

	8.1.1(П)
	Показатели

	
	Доля сотрудников в научных учреждениях и образовательных организациях высшего образования аграрной направленности, имеющих ученые степени и звания, %
	Возрастающий
	81,50
	82,90
	101,7
	 

	
	Доля сотрудников, работающих в отрасли агропромышленного комплекса более 5 лет, %
	Возрастающий
	89,40
	89,50
	100,1
	 

	
	Укомплектованность кадрами предприятий агропромышленного комплекса, %
	Возрастающий
	90
	90
	100,0
	 

	
	Доля молодых кадров в возрасте до 35 лет предприятий агропромышленного комплекса, %
	Возрастающий
	9,70
	18,60
	191,8
	 

	8.1.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Модернизированы объекты в целях привлечения квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена на предприятия агропромышленного комплекса, кв. м
	Возрастающий
	192,88
	244,2
	126,6
	 

	
	Привлечены специалисты в реализацию ключевых проектов в сфере агропромышленного комплекса за счет предоставления выплат стимулирующего характера, чел.
	Возрастающий
	12
	14
	116,6
	 

	
	Направлены на обучение граждане Российской Федерации для сельскохозяйственных товаропроизводителей и организаций, осуществляющих переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, тыс. чел.
	Возрастающий
	0,014
	0,015
	107,1
	 

	
	Привлечены обучающиеся для прохождения практики и осуществления трудовой деятельности к сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям, осуществляющим переработку сельскохозяйственной продукции, на сельских территориях, тыс. чел.
	Возрастающий
	0,059
	0,068
	115,3
	 

	8.1.2
	РПвНП «Федеральный проект «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике» (Пермский край)» НП «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства – министр промышленности и торговли Пермского края.
Руководитель регионального проекта – министр агропромышленного комплекса Пермского края

	8.1.2(П)
	Показатели

	
	 В Пермском крае проведены молекулярно-генетические исследования племенного молодняка крупного рогатого скота, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	8.1.2(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Проведены молекулярно-генетические исследования племенного молодняка крупного рогатого скота, ед.
	Возрастающий
	1791
	1791
	100,0
	 

	8.1.3.
	РПвНП «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Пермского края» НП «Международная кооперация и экспорт».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства – министр промышленности и торговли Пермского края.
Руководитель регионального проекта – министр агропромышленного комплекса Пермского края

	8.1.3(П)
	Показатели

	
	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса к показателю 2021 года (в номинальных ценах), млрд долларов
	Возрастающий
	0,0250
	0,0326
	130,4
	 

	8.1.3(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Осуществление мониторинга объема экспорта продукции АПК в 2025 году, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	8.2
	Региональные проекты вне национальных проектов

	8.2.1
	РПвнеНП «Развитие сельских территорий».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства – министр промышленности и торговли Пермского края.
Руководитель регионального проекта –министр агропромышленного комплекса Пермского края

	8.2.1(П)
	Показатели

	
	Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах, %
	Возрастающий
	29,91
	33,73
	112,8
	 

	8.2.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Реализованы проекты комплексного развития сельских территорий (агломераций) (в части строительства и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства), ед.
	Возрастающий
	1
	2
	200,0
	 

	
	Реализованы проекты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях, ед.
	Возрастающий
	11
	13
	118,2
	 

	
	Осуществлено строительство (приобретение) жилья гражданами, проживающими на сельских территориях или изъявившими желание постоянно проживать на сельских территориях, и нуждающимися в улучшении жилищных условий, которым предоставлены социальные выплаты, тыс. кв. метров
	Возрастающий
	0,632
	0,632
	100,0
	 

	
	Осуществлено строительство (приобретение) жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, территориях опорных населенных пунктов и прилегающих территориях, ед.
	Возрастающий
	3
	3
	100,0
	 

	8.3
	Комплексы процессных мероприятий

	8.3.1
	КПМ «Поддержка отраслей агропромышленного комплекса».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство агропромышленного комплекса Пермского края (министр агропромышленного комплекса Пермского края)

	8.3.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Проведен комплекс агротехнологических работ (за счет средств краевого бюджета), тыс. га.
	Возрастающий
	343,517
	343,517
	100,0
	 

	
	Обеспечено содержание маточного поголовья овец, коз, общего поголовья лошадей (за счет средств краевого бюджета), голова
	Возрастающий
	1559
	1559
	100,0
	 

	
	Достигнута численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных (за счет средств краевого бюджета), тыс. голов
	Возрастающий
	52,02
	52,026
	100,0
	 

	
	Произведено и реализовано товарной рыбы (за счет средств краевого бюджета), кг.
	Возрастающий
	77 479,90
	77 479,90
	100,0
	 

	
	Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) (за счет средств краевого бюджета), тыс. га.
	Возрастающий
	22,0814
	10,612
	48,1
	Неблагоприятные погодные условия;
на территориях 4 муниципальных округов Пермского края был введен режим чрезвычайной ситуации с установлением местного уровня реагирования в связи с опасными природными явлениями (переувлажнение почвы)

	
	Обеспечена реализация проектов «Агропрогресс», направленных на увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Засеяно элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур), тыс. га.
	Возрастающий
	2,2
	2,308
	104,9
	 

	
	Достигнута численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных, тыс. голов
	Возрастающий
	1,7
	1,485
	87,4
	Недостаточный объем финансирования из федерального бюджета

	
	Переработано на пищевую продукцию молока сырого крупного рогатого скота, козьего и овечьего, тыс. тонн
	Возрастающий
	625
	779,1683
	124,7
	 

	
	Застраховано поголовье сельскохозяйственных животных, тыс. усл. голов
	Возрастающий
	220,35
	257,7222
	117,0
	 

	
	Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами реализованы проекты за счет средств гранта Агростартап, обеспечившие не менее чем в течение 5 лет с даты получения гранта ежегодный прирост объема производства сельскохозяйственной продукции, ед.
	Возрастающий
	22
	29
	131,8
	 

	
	Достигнута численность племенных быков-производителей, оцененных по качеству потомства или находящихся в процессе оценки этого качества, тыс. голов
	Возрастающий
	0,062
	0,064
	103,2
	 

	
	Застрахована посевная (посадочная) площадь, тыс. га.
	Возрастающий
	101,09
	131,9136
	130,5
	 

	
	Произведено молока, тыс. тонн
	Возрастающий
	509
	527,754
	103,7
	 

	
	Обеспечено развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и переработчиков с целью прироста объема реализации сельскохозяйственной продукции, ед.
	Возрастающий
	5
	5
	100,0
	 

	
	Достигнута численность племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в пересчете на условные головы, тыс. голов
	Возрастающий
	30,9
	33,32
	107,8
	 

	
	Обеспечено развитие семейных ферм в целях увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции, ед.
	Возрастающий
	2
	4
	200,0
	 

	
	Обеспечено развитие материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов в целях увеличения объема выручки от реализации сельскохозяйственной и (или) пищевой продукции, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Субъектам малого и среднего предпринимательства в агропромышленном комплексе оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, ед.
	Возрастающий
	725
	725
	100,0
	 

	
	Обеспечено приобретение быков – производителей (за счет средств краевого бюджета), голова
	Возрастающий
	15
	13
	86,7
	Заявительный характер мероприятия

	
	Обеспечено приобретение племенного молодняка (за счет средств краевого бюджета), тыс. голов
	Возрастающий
	1,205
	1,214
	100,7
	 

	
	Обеспечено содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных (за счет средств краевого бюджета), тыс. голов
	Возрастающий
	1,707
	1,668
	97,7
	Заявительный характер мероприятия

	8.3.2
	КПМ «Поддержка производителей зерновых культур».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство агропромышленного комплекса Пермского края (министр агропромышленного комплекса Пермского края)

	8.3.2(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Достигнуты объемы реализованных зерновых культур собственного производства, тыс. тонн
	Возрастающий
	20,7477
	20,7477
	100,0
	 

	8.3.3
	КПМ «Реализация инвестиционных проектов и обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство агропромышленного комплекса Пермского края (министр агропромышленного комплекса Пермского края)

	8.3.3(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Созданы (модернизированы) объекты АПК за счет государственной поддержки (за счет средств краевого бюджета), ед.
	Возрастающий
	13
	28
	215,4
	 

	
	Приобретены сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса и организациями потребительской кооперации Пермского края техника, машины и оборудование с оказанием мер государственной поддержки, ед.
	Возрастающий
	83
	267
	321,7
	 

	
	Обеспечено количество произведенной и маркированной молочной продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации отдельных видов молочной продукции, тыс. штук
	Возрастающий
	147524,07
	210534,39
	142,7
	 

	
	Созданы и (или) модернизированы объекты агропромышленного комплекса, ед.
	Возрастающий
	4
	4
	100,0
	 

	8.3.4
	КПМ «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство агропромышленного комплекса Пермского края (министр агропромышленного комплекса Пермского края)

	8.3.4(П)
	Показатели

	
	Доля площади земельных участков, поставленных на кадастровый учет, в общей площади земельных участков, в отношении которых проведены кадастровые работы, %
	Возрастающий
	3,6933
	4,2304
	114,5
	 

	
	Доля площади земельных участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, в отношении которых подготовлены проекты межевания, %
	Возрастающий
	6,157
	8,5652
	139,1
	 

	
	Площадь вовлеченных в оборот земель сельскохозяйственного назначения. тыс. га
	Возрастающий
	55,781
	58,81
	105,4
	 

	
	Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих цифровой профиль, характеризующий их хозяйственную деятельность, %
	Возрастающий
	30,0
	30,6
	102,0
	 

	
	Доля площади сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий, %
	Возрастающий
	0,1212
	0,0486
	40,1
	В соответствии с решением Арбитражного суда Пермского края 
от 14 июля 2025 г. по делу 
№ А50-24507/2024 установлены пересечения границ земельных участков с территориями земель лесного фонда. Проведение сельскохозяйственным товаропроизводителем рубки лесных насаждений в рамках выполнения работ по культуртехнической мелиорации является незаконным. Площадь трех спорных участков составляет 1,32 тыс. га

	8.3.4(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Осуществлен государственный кадастровый учет земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, из состава земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц и объектов недвижимого имущества, тыс. га.
	Возрастающий
	52,415
	55,6375
	106,1
	 

	
	Подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей, находящихся в государственной или муниципальной собственности, тыс. га.
	Возрастающий
	31,84
	37,2925
	117,1
	 

	
	Проведены культуртехнические мероприятия на землях, вовлекаемых в сельскохозяйственный оборот, тыс. га. 
	Возрастающий
	2,89
	0,5093
	17,6
	Заявительный характер мероприятия

	
	Проведены мероприятия по известкованию кислых почв, гектар
	Возрастающий
	341,5
	341,5
	100,0
	 

	
	Приобретены минеральные удобрения на посевную площадь под сельскохозяйственные культуры, тонна
	Возрастающий
	25 300,00
	17 975,68
	71,1
	Заявительный характер мероприятия

	
	Вовлечено в оборот сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических мероприятий, тыс. га.
	Возрастающий
	2,4068
	0,9645
	40,1
	Заявительный характер мероприятия

	8.3.5
	КПМ «Поддержка кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство агропромышленного комплекса Пермского края (министр агропромышленного комплекса Пермского края)

	8.3.5(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Привлечено студентов, обучающихся в образовательных организациях Пермского края, для прохождения производственной практики на сельскохозяйственных предприятиях, чел.
	Возрастающий
	433
	435
	100,5
	 

	
	Предоставлены единовременные и стимулирующие выплаты молодым специалистам, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации Пермского края, чел.
	Возрастающий
	87
	72
	82,8
	Заявительный характер мероприятия

	8.3.6
	КПМ «Предотвращение распространения и уничтожение борщевика Сосновского на территории Пермского края».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство агропромышленного комплекса Пермского края (министр агропромышленного комплекса Пермского края)

	8.3.6(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Подведомственным учреждением КГБУ «ДЭС» выполнены установленные показатели государственного задания, %
	Возрастающий
	95
	100
	105,3
	 

	
	Приобретено особо ценное движимое имущество для реализации мероприятий по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского, штука
	Возрастающий
	16
	16
	100,0
	 

	
	Реализован научно-технический проект «Предотвращение распространения и уничтожение борщевика Сосновского в Пермском крае», усл. ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	8.3.7
	КПМ «Оказание информационных, консультационных, методических услуг и организация предоставления мер 
государственной поддержки субъектам агропромышленного комплекса Пермского края».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство агропромышленного комплекса Пермского края (министр агропромышленного комплекса Пермского края)

	8.3.7(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	 Обеспечена деятельность ГКУ ПК «Центр развития агробизнеса»
	х
	х
	х
	х
	 

	8.3.8
	КПМ «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство агропромышленного комплекса Пермского края (министр агропромышленного комплекса Пермского края)

	8.3.8(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Достигнут объем высева элитного и (или) оригинального семенного картофеля и овощных культур, тыс. тонн
	Возрастающий
	0,39
	0,14
	35,9
	Заявительный характер мероприятия

	
	Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила, тыс. га.
	Возрастающий
	0,31
	0,425
	137,1
	 

	
	Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила, тыс. га.
	Возрастающий
	0,174
	0,2415
	138,8
	 

	
	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн
	Возрастающий
	16,66
	17,49
	105,0
	 

	
	Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн
	Возрастающий
	6,39
	5,88
	92,0
	Заявительный характер мероприятия

	
	Произведено продукции овощеводства защищенного грунта собственного производства, выращенной с применением технологии досвечивания, тыс. тонн
	Возрастающий
	23,352
	24,421
	104,6
	 

	
	Посевная площадь под картофелем в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила (за счет средств краевого бюджета), тыс. га.
	Возрастающий
	2,08
	1,985
	95,4
	Заявительный характер мероприятия

	
	Посевная площадь под овощами открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составила (за счет средств краевого бюджета), тыс. га
	Возрастающий
	0,414
	0,2636
	63,7
	Заявительный характер мероприятия

	
	Произведено картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (за счет средств краевого бюджета), тыс. тонн
	Возрастающий
	21,7857
	21,7857
	100,0
	 

	
	Произведено овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей (за счет средств краевого бюджета), тыс. тонн
	Возрастающий
	4,856
	4,856
	100,0
	 

	8.3.9
	КПМ «Обеспечение ветеринарного благополучия Пермского края».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Государственная ветеринарная инспекция Пермского края (начальник Государственной ветеринарной инспекции Пермского края)

	8.3.9(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечена реализация мероприятий, направленных на оформление бесхозяйных скотомогильников (биотермических ям) в собственность Пермского края и приведение их в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние (обустройство и содержание, ликвидация, а также разработка и согласование проектов санитарно-защитных зон сибиреязвенных скотомогильников), ед.
	Возрастающий
	212
	174
	82,1
	Расторжение контрактов по санитарно-защитным зонам на 21 объект в связи с некачественно выполненными работами;
невыполнение подрядчиком работ по санитарно-защитным зонам по 24 объектам в связи с наличием замечаний Роспотребнадзора

	
	Отловлено животных без владельцев, особь
	Возрастающий
	3 683
	3 320
	90,1
	Ряд муниципальных образований не заключили контракты по отлову животных в связи с отсутствием подрядчиков для выполнения работ (по электронной процедуре не подано ни одной заявки)

	
	Подведомственными учреждениями Государственной ветеринарной инспекции Пермского края достигнуты установленные показатели государственных заданий, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Реализованы мероприятия по созданию условий осуществления деятельности в муниципальном приюте для животных без владельцев, ед. 
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Организована работа по развитию и укреплению материально-технической базы учреждений ветеринарии Пермского края, ед.
	Возрастающий
	124
	178
	143,5
	 

	
	Проведено мероприятий при ликвидации очагов африканской чумы свиней, ед. 
	Возрастающий
	53
	53
	100,0
	 

	8.3.10
	КПМ «Обеспечение деятельности Министерства агропромышленного комплекса Пермского края 
и реализация государственной политики в сфере АПК».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство агропромышленного комплекса Пермского края (министр агропромышленного комплекса Пермского края)

	8.3.10(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечена деятельность Министерства агропромышленного комплекса Пермского края
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Обеспечено размещение информации в Единой федеральной информационной системе земель сельскохозяйственного назначения о площадях земель сельскохозяйственного назначения муниципальных образований.
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Обеспечен доступ населения Пермского края к информации о значимых мероприятиях, реализуемых Министерством агропромышленного комплекса Пермского края.
	Возрастающий
	3
	3
	100,0
	 

	8.3.11
	КПМ «Обеспечение деятельности Государственной ветеринарной инспекции Пермского края».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Государственная ветеринарная инспекция Пермского края (начальник Государственной ветеринарной инспекции Пермского края)

	8.3.11(Р)
	Мероприятия (результаты)

	 
	Обеспечена деятельность Государственной ветеринарной инспекции Пермского края
	х
	х
	х
	х
	 

	9
	Государственная программа Пермского края «Градостроительная и жилищная политика, 
создание условий для комфортной городской среды» 
(утверждена постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1331-п)

	
	Куратор – заместитель председателя Правительства Пермского края (по вопросам инфраструктуры). 
Ответственный исполнитель – министр строительства Пермского края

	
	Цели и показатели государственной программы

	
	Цель «Улучшение жилищных условий 115,88 тыс. семей к 2030 году»

	
	Цель «Благоустройство 2658 пространств на территории Пермского края к 2030 году»

	
	Цель «Улучшено качество предоставляемых коммунальных услуг для 1,0648 млн человек к 2030 году»

	
	Показатель «Количество семей, улучшивших жилищные условия, тыс. семей»
	Возрастающий
	65,46
	72,08
	110,1
	 

	
	Показатель «Количество благоустроенных пространств на территории Пермского края(нарастающим итогом с 2019 года), ед.»
	Возрастающий
	2039
	2040
	100,0
	 

	
	Показатель «Численность населения, для которого улучшится качество предоставляемых коммунальных услуг (нарастающим итогом с 2024 года), млн чел.»
	Возрастающий
	0,1734
	0,3259
	187,9
	 

	9.1
	Региональные проекты в рамках национальных проектов

	9.1.1
	РпвНП «Жилье (Пермский край)» НП «Инфраструктура для жизни».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края (по вопросам инфраструктуры).
Руководитель регионального проекта – министр строительства Пермского края

	9.1.1(П)
	Показатели

	
	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м на чел.
	Возрастающий
	29,1
	29,1
	100,0
	 

	
	Доля жилищного фонда, обновленного после 2019 года, %
	Возрастающий
	13,4
	13,7
	102,2
	 

	
	Количество граждан, переселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом с 2019 года ), тыс. чел.
	Возрастающий
	49,96
	59,03
	118,2
	 

	
	Объем жилищного строительства, млн кв. м
	Возрастающий
	1,53
	1,761
	115,1
	 

	9.1.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Расселен непригодный для проживания жилищный фонд, тыс. кв. м
	Возрастающий
	816,25
	926,45
	113,5
	 

	9.1.2
	РПвНП «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Пермский край)» НП «Инфраструктура для жизни».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края (по вопросам инфраструктуры).
Руководитель регионального проекта – министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края

	9.1.2(П)
	Показатели

	
	 Численность населения, для которого улучшится качество предоставления коммунальных услуг (в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения), нарастающим итогом с 2025 года, млн чел.
	Возрастающий
	0,0234
	0,0973
	415,8
	 

	
	Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, нарастающим итогом с 2019 года, шт.
	Возрастающий
	12
	13
	108,3
	 

	9.1.2(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепловодоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом, ед.
	Возрастающий
	2
	12
	600,0
	 

	9.1.3
	РПвНП «Формирование комфортной городской среды (Пермский край)» НП «Инфраструктура для жизни».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края (по вопросам инфраструктуры).
Руководитель регионального проекта – министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края

	9.1.3(П)
	Показатели

	
	 Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.), ед.
	Возрастающий
	3
	3
	100,0
	 

	
	Количество благоустроенных общественных территорий, ед. (нарастающим итогом с 2025 г.), ед.
	Возрастающий
	101
	101
	100,0
	 

	9.1.3(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (нарастающим итогом с 2025 г.), ед.
	Возрастающий
	3
	3
	100,0
	 

	
	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, ед.
	Возрастающий
	154
	154
	100,0
	 

	9.2
	Региональные проекты вне национальных проектов

	9.2.1
	РПвнеНП «Расселение аварийного жилищного фонда на территории Пермского края».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края (по вопросам инфраструктуры).
Руководитель регионального проекта – министр строительства Пермского края

	9.2.1(П)
	Показатели

	
	Площадь расселенного аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01 января 2017 года, тыс. кв. м
	Возрастающий
	9,76
	14,35
	147,0
	 

	
	Количество граждан, переселенных из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» в г. Березники после 01 января 2022 г., чел.
	Возрастающий
	4
	4
	100,0
	 

	
	Количество граждан, переселенных из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» в г. Березники после 01 января 2024 г., чел.
	Возрастающий
	517
	516
	99,8
	Смерть гражданина (заявителя)

	
	Площадь расселенного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий» в г. Березники после 01 января 2022 г., тыс. кв. м
	Возрастающий
	0,3
	0,3
	100,0
	 

	9.2.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечено расселение жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 01 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, тыс. кв. м.
	Возрастающий
	2,23
	7,69
	344,8
	 

	
	Обеспечена поддержка граждан, переселенных из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 публичного акционерного общества «Уралкалий» в г. Березники после 01 января 2024 года, тыс. кв. м. общ. площади
	Возрастающий
	9,57
	9,57
	100,0
	 

	
	Обеспечена поддержка граждан, переселенных из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 публичного акционерного общества «Уралкалий» в г. Березники после 1 января 2022 года, за счет средств краевого бюджета, тыс. кв. м. общ. площади
	Возрастающий
	0,3
	0,3
	100,0
	 

	
	Обеспечено расселение многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, расположенных в границах подлежащей комплексному развитию территорий жилой застройки, тыс. кв. м
	Возрастающий
	7,53
	6,57
	87,3
	Несвоевременное доведение средств инвесторов (застройщиков) на реализацию мероприятия. Заключение договоров социального найма осуществляется в 2026 году (расселение оставшихся 0,96 тыс. кв. м. производится в 2026 году)

	9.2.2
	РПвнеНП «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края (по вопросам инфраструктуры).
Руководитель регионального проекта – министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края

	9.2.2(П)
	Показатели

	
	Количество муниципальных образований, на территории которых улучшено качество коммунальной инфраструктуры, ед.
	Возрастающий
	12
	12
	100,0
	 

	9.2.2(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Реконструированы (в т.ч. технически перевооружены) и вновь построены объекты теплоснабжения, ед.
	Возрастающий
	4
	4
	100,0
	 

	
	Модернизированы системы коммунальной инфраструктуры (расходы, не софинансируемые из федерального бюджета), км
	Возрастающий
	45,76
	44,84
	98,0
	В связи с внесением изменений в проектную документацию по объектам Чайковского городского округа («Магистральный водовод от здания насосной станции второго подъема до камер переключения 
ВК-36/В7 и ВК-35/В7 (ул. Гагарина), ВК-11, 
ВК-3/01, ВК-2/01 (ул. Камская, 3/1) 
(участок 1 – 4)» фактическая протяженность отремонтированных сетей водоснабжения уменьшилась на 0,92 км от планового значения

	
	Возмещена часть расходов на этапе эксплуатации объектов концессионного соглашения, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Разработана (корректирована) проектно-сметная документация по строительству (реконструкции, модернизации) объектов питьевого водоснабжения, шт.
	Возрастающий
	2
	2
	100,0
	 

	9.2.3
	РПвнеНП «Комплексное благоустройство».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края (по вопросам инфраструктуры).
Руководитель регионального проекта – министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края

	9.2.3(П)
	Показатели

	
	Количество муниципальных образований, в которых выполнено благоустройство территории, ед.
	Возрастающий
	43
	43
	100,0
	 

	9.2.3(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Реализованы проекты по благоустройству городских пространств, ед.
	Возрастающий
	5
	4
	80,0
	Перенос полного завершения работ по объекту «Строительство смотровой площадки ул. Окулова «ОП Попова» на декабрь 2026 года в связи с длительным процессом разработки ПСД, (внесением изменений, корректировкой, устранением замечаний ОАО «РЖД»)

	
	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных и дворовых территорий, ед.
	Возрастающий
	54
	55
	101,9
	 

	
	Преобразовано общественное пространство, достигнутое победителем конкурса по завершении комплекса мероприятий при реализации проекта, ед.
	Возрастающий
	2
	3
	150,0
	 

	
	Установлена архитектурная подсветка на фасадах административных, жилых объектов (зданий) в г. Перми, ед.
	Возрастающий
	41
	0
	0,0
	Позднее заключение муниципальных контрактов привело к переносу сроков завершения поставки оборудования до декабря 2025 г. (поставка оборудования из-за рубежа);
внесение корректировок подрядной организацией в рабочую документацию после заключения муниципальных контрактов

	
	Проведены работы по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов в г. Перми, ед.
	Возрастающий
	69
	35
	50,7
	Позднее заключение договоров о предоставлении из бюджета г. Перми субсидии на финансовое обеспечение затрат. 
несвоевременное предоставление документов на оплату получателями субсидии, неоднократное внесение правок и исправлений ошибок в документы на оплату

	9.2.4
	РПвнеНП «Восстановление прав граждан – участников долевого строительства».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края (по вопросам инфраструктуры).
Руководитель регионального проекта – министр строительства Пермского края

	9.2.4(П)
	Показатели

	
	Количество объектов, в отношении которых восстановлены права граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков, ед.
	Возрастающий
	3
	3
	100,0
	 

	9.2.4(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Исключены из ЕРПО объекты, в отношении которых восстановлены права граждан – участников долевого строительства, ед.
	Возрастающий
	3
	3
	100,0
	 

	9.3
	Комплексы процессных мероприятий

	9.3.1
	КПМ «Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края (министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края)

	9.3.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, тыс. кв. м.
	Возрастающий
	0
	0
	-
	Достижение результата запланировано на 2026 год

	
	Проведены обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, шт.
	Возрастающий
	311
	311
	100,0
	 

	
	Проведены ремонтно-восстановительные работы в жилом многоквартирном доме в г. Кизел, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	9.3.2
	КПМ «Развитие градостроительной деятельности».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельностью Пермского края (министр по управлению имуществом и градостроительной деятельностью Пермского края)

	9.3.2(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечена деятельность ГБУ «Институт территориального планирования»
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, по мероприятиям в сфере градостроительства и архитектуры
	х
	х
	х
	х
	 

	9.3.3
	КПМ «Реализация мероприятий по догазификации».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края (министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края)

	9.3.3(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Увеличено количество домовладений, в отношении которых закончены мероприятия по догазификации, ед.
	Возрастающий
	4 603
	7 900
	171,6
	 

	9.3.4
	КПМ «Взнос в уставный капитал акционерного общества «Корпорация развития Пермского края».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство строительства Пермского края (министр строительства Пермского края)

	9.3.4(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Предоставлена субсидия АО «КРПК» в виде вклада в имущество акционерного общества, который не увеличивает уставный капитал общества, в целях внесения вклада в имущество ООО «Молот» на финансовое обеспечение затрат, связанных с проведением капитального ремонта УДС «Молот», ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	9.3.5
	КПМ «Обеспечение деятельности Министерства строительства Пермского края и подведомственных учреждений».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство строительства Пермского края (министр строительства Пермского края)

	9.3.5(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечена деятельность некоммерческой унитарной организации «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Пермского края»
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Обеспечена деятельность Министерства строительства Пермского края
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Обеспечена деятельность ГКУ «Управление капитального строительства Пермского края», ГАУ «Управление государственной экспертизы Пермского края», ГКУ «Управление по реализации жилищных программ Пермского края»
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Создан положительный имидж Министерства строительства Пермского края в средствах массовой информации, ед.
	Возрастающий
	230
	285
	123,9
	 

	
	Реализованы мероприятия по содержанию объектов недвижимости, расположенных в многоквартирных домах, завершение строительства которых осуществляется или осуществлялось унитарной некоммерческой организацией – фондом «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Пермского края», ед.
	Возрастающий
	62
	38
	61,3
	Мероприятие реализовано в полном объеме (62 объекта недвижимости), при этом содержание 38 объектов производилось за счет средств бюджета Пермского края, а 24 объектов – за счет собственных средств Фонда

	
	Устранение недостатков (дефектов), являющихся гарантийным случаем в рамках гарантийных сроков по государственному контракту за счет средств резервного фонда Пермского края, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Выполнены предпроектные работы по проектам общественной инфраструктуры регионального значениям, ед.
	Возрастающий
	3
	3
	100,0
	 

	
	Получены заключения строительно-технической судебной экспертизы ГКУ ПК «Управление капитального строительства Пермского края», ед.
	Возрастающий
	1
	2
	200,0
	 

	
	Проведено содержание имущества, объектов незавершенного строительства до заключения государственного контракта на строительство (реконструкцию) и после окончания строительства (реконструкции) объектов общественной инфраструктуры, ед.
	Возрастающий
	8
	5
	62,5
	По объекту «Комплекс краевой больницы с педиатрическим стационаром, поликлиникой и женской консультацией в г. Березники»: содержание не требуется в связи с наличием условий, препятствующих выполнению охранных работ;
по объекту «Строительство лабораторного корпуса при ГБПОУ «Пермский базовый медицинский колледж»: содержание не требуется в связи с заключением государственного контракта на СМР от 19 сентября 2025 г. № 46/СМР-2025;
по объекту «Здание Пермской государственной художественной галереи»: содержание не требуется в связи с передачей объекта ГКБУК «Пермская государственная художественная галерея»

	
	Осуществлена цифровая трансформация системы управления строительной отрасли, внедрению информационных систем в Пермском крае, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Устранены недостатки (дефекты), являющиеся гарантийным случаем в рамках гарантийных сроков по государственному контракту, ед.
	Возрастающий
	2
	1
	50,0
	По объекту «Общежитие для иногородних студентов в городе Перми (Мотовилихинский район)» работы не выполнены по причине длительного проведения конкурсных процедур на заключение государственного контракта

	9.3.6
	КПМ «Обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края и подведомственных учреждений».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края (министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края)

	9.3.6(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечена деятельность Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Обеспечена деятельность некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае»
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Исполнены решения судов, вступивших в законную силу, по мероприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Обеспечено информирование о деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края и реализации национальных проектов в эфире телевизионных каналов, в печатных средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», шт.
	Возрастающий
	117
	153
	130,8
	 

	
	ГБУ ПК «Центр развития жилищно-коммунального хозяйства» достигнуты установленные показатели государственного задания», %
	Возрастающий
	95
	84
	88,4
	1. Перенос объектов с 2025 года на более поздний период в связи с невозможностью газификации отдельных поселков. 
2. Не выполнены работы по монтажу оборудования по двум договорам

	9.3.7
	КПМ «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края (министр тарифного регулирования и энергетики Пермского края)

	9.3.7(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечена деятельность Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Исполнено решение суда, вступившее в законную силу, по мероприятиям в сфере градостроительства и архитектуры
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Подготовлены экспертные заключения в сфере тарифного регулирования в целях формирования доказательственной базы в рамках судебных разбирательств, ед.
	Возрастающий
	4
	1
	25,0
	По итогам проведенного мониторинга судебных процессов, требующих подготовки экспертных заключений с целью улучшения качества судебной защиты, возникла необходимость в подготовке 1 экспертного заключения

	9.3.8
	КПМ «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 
Инспекции государственного строительного надзора Пермского края».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Инспекция государственного строительного надзора (начальник инспекции государственного строительного надзора)

	9.3.8(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечена деятельность Инспекции государственного строительного надзора Пермского края
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Обеспечено проведение исследований, обследований, лабораторных и иных испытаний, необходимых при осуществлении государственного строительного надзора, ед.
	Возрастающий
	4
	4
	100,0
	 

	
	Проведены судебно-оценочные экспертизы, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	9.3.9
	КПМ «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края (статс-секретарь – заместитель начальника Инспекции)

	9.3.9(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечена деятельность Лицензионной комиссии Пермского края по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Обеспечена деятельность Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края
	х
	х
	х
	х
	 

	9.3.10
	КПМ «Улучшение качества систем теплоснабжения».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края (министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края)

	9.3.10(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Погашена кредиторская задолженность муниципальных унитарных предприятий за потребленный природный газ
	х
	х
	х
	х
	 

	10
	Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы» 
(утверждена постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1323-п)

	
	Куратор – заместитель председателя Правительства Пермского края (по вопросам инфраструктуры). 
Ответственный исполнитель – министр транспорта Пермского края

	
	Цели и показатели государственной программы

	
	Цель «Повышение комфортности и безопасности при передвижении по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Пермского края и увеличение количества перевезенных пассажиров на общественном автомобильном, пригородном железнодорожном, воздушном, внутреннем водном транспорте до 42,7 млн человек по итогам 2030 года»

	
	Цель «Увеличение доли автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в Пермском крае к концу 2030 года до 64,54 %»

	
	Показатель «Количество перевезенных пассажиров на общественном автомобильном, пригородном железнодорожном, воздушном, внутреннем водном транспорте, тыс. чел.»
	Возрастающий
	42231
	42144,3
	99,8
	Сокращение полетных программ по авиамаршрутам в Калининград, Усинск, Новосибирск по техническим ограничениям авиаперевозчиков

	
	Показатель «Доля автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям, %»
	Возрастающий
	63,96
	64,69
	101,1
	

	10.1
	Региональные проекты в рамках национальных проектов

	10.1.1
	РПвНП «Безопасность дорожного движения (Пермский край)» НП «Инфраструктура для жизни».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края (по вопросам инфраструктуры).
Руководитель регионального проекта – министр транспорта Пермского края

	10.1.1(П)
	Показатели

	
	Протяженность освещения, установленного на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения, проходящих по населенным пунктам, км (тыс. м)
	Возрастающий
	23,6
	25,423
	107,7
	 

	
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств (прокси-показатель к показателю № № П00082-И, П00082-И5), чел.
	Убывающий
	1,89
	1,87
	101,1
	 

	
	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств, чел.
	Убывающий
	1,89
	1,87
	101,1
	 

	10.1.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Субъектами Российской Федерации созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр., документ
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Субъектами Российской Федерации обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления, документ
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Субъектами Российской Федерации организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах, документ
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Развитие системы организации дорожного движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий, ед.
	Возрастающий
	18
	18
	100,0
	 

	
	Организована работа с перевозчиками для снижения аварийности по вине водителей транспортных средств, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	10.1.2
	РПвНП «Развитие общественного транспорта (Пермский край)» НП «Инфраструктура для жизни».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края (по вопросам инфраструктуры).
Руководитель регионального проекта – министр транспорта Пермского края

	10.1.2(П)
	Показатели

	
	Количество закупленных односекционных трамваев, нарастающим итогом с 2023 года, ед.
	Возрастающий
	44
	44
	100,0
	 

	10.1.2(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	10.1.3
	РПвНП «Региональная и местная дорожная сеть (Пермский край)» НП «Инфраструктура для жизни».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края (по вопросам инфраструктуры).
Руководитель регионального проекта – министр транспорта Пермского края

	10.1.3(П)
	Показатели

	
	Доля автомобильных дорог, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям, %
	Возрастающий
	79,915
	82,7576
	103,6
	 

	
	Количество построенных к 2030 году автодорожных обходов населенных пунктов на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения, шт.
	Возрастающий
	0
	0
	-
	Достижение показателя запланировано с 2027 года


	
	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, %
	Возрастающий
	79,4727
	80,9504
	101,9
	 

	
	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения, тыс. погонных метров
	Возрастающий
	1,331
	2,2347
	167,9
	 

	
	Доля дорожной сети крупнейших городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, %
	Поддерживающий
	85,0879
	85,0879
	100,0
	 

	10.1.3(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги регионального или межмуниципального, местного значения и искусственные дорожные сооружения на них, а также дорожная сеть городских агломераций, ед.
	Возрастающий
	24
	71
	295,8
	 

	
	Осуществлено строительство платных автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения, ед.
	Возрастающий
	0
	0
	-
	Достижение результата запланировано на 2027 год


	10.1.4
	РПвНП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Пермский край)» НП «Инфраструктура для жизни».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края (по вопросам инфраструктуры).
Руководитель регионального проекта – министр транспорта Пермского края

	10.1.4(П)
	Показатели

	
	Доля городов с населением свыше 300 тысяч человек по состоянию на 1 января 2020 г. (за исключением Москвы и городов, расположенных на территориях Московской и Ленинградских областей), входящих в состав городских агломераций, и достигших не менее 
чем первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы, %
	Возрастающий
	1,52
	1,52
	100,0
	 

	10.1.4(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Внедрены интеллектуальные транспортные системы, предусматривающие автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, штук
	Возрастающий
	362
	568
	156,9
	 

	
	Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения, штук
	Возрастающий
	8
	10
	125,0
	 

	10.2
	Региональные проекты вне национальных проектов

	10.2.1
	РПвнеНП «Расширение использования природного газа в качестве газомоторного топлива».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края (по вопросам инфраструктуры).
Руководитель регионального проекта – министр транспорта Пермского края

	10.2.1(П)
	Показатели

	
	Прирост переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива транспортных средств к уровню 2022 года, ед.
	Возрастающий
	3961
	4207
	106,2
	 

	10.2.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Введены в эксплуатацию объекты заправки транспортных средств природным газом, шт.
	Возрастающий
	3
	3
	100,0
	 

	
	Переоборудовано транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива, усл. ед.
	Возрастающий
	1350
	1568
	116,1
	 

	10.2.2
	РПвнеНП «Обустройство объектов инфраструктуры общественного транспорта».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края (по вопросам инфраструктуры).
Руководитель регионального проекта – министр транспорта Пермского края

	10.2.2(П)
	Показатели

	
	Коэффициент подвижности населения на пригородном железнодорожном транспорте, ед.
	Возрастающий
	3,25
	3,34
	102,8
	 

	
	Протяженность реконструированных трамвайных путей городского наземного электрического транспорта г. Перми, км.
	Возрастающий
	35
	18,4
	52,6
	В соответствии с концессионным соглашением сроки завершения работ продлены до 30 июля 2027 года. Дополнительное соглашение заключено в соответствии с поручением заместителя председателя Правительства Российской Федерации о продлении инвестиционной стадии концессионного соглашения

	
	Количество реконструированных тяговых подстанций городского наземного электрического транспорта г. Перми, ед.
	Возрастающий
	7
	0
	0,0
	В соответствии с концессионным соглашением сроки завершения работ продлены до 30 июля 2027 года. Дополнительное соглашение заключено в соответствии с поручением заместителя председателя Правительства Российской Федерации о продлении инвестиционной стадии концессионного соглашения

	
	Количество реконструированных трамвайных депо, ед.
	Возрастающий
	1
	0
	0,0
	В соответствии с концессионным соглашением сроки завершения работ продлены до 30 июля 2027 года. Дополнительное соглашение заключено в соответствии с поручением заместителя председателя Правительства Российской Федерации о продлении инвестиционной стадии концессионного соглашения

	10.2.2(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Произведена плата концедента по концессионному соглашению, объектом которого являются объекты транспортной инфраструктуры и технологически связанные с ними транспортные средства, обеспечивающие деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Введены в эксплуатацию остановочные пункты пригородного железнодорожного транспорта, оборудованные пассажирскими платформами высокого (низкого) типа, ед.
	Возрастающий
	0
	0
	-
	Достижение результата запланировано на 2027 год


	10.2.3
	РПвнеНП «Региональные дороги».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края (по вопросам инфраструктуры).
Руководитель регионального проекта – министр транспорта Пермского края

	10.2.3(П)
	Показатели

	
	Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пермского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог, %
	Возрастающий
	78,5
	78,92
	100,5
	 

	10.2.3(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	ГБУ «Управление дорожного проектирования» достигнуты установленные показатели государственного задания, %
	Возрастающий
	95
	100
	105,3
	 

	
	Реализованы мероприятия по эксплуатации автомобильных дорог в целях концессионных соглашений, км
	Возрастающий
	0
	0
	-
	Достижение результата запланировано на 2027 год


	
	Построены и реконструированы автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края, км
	Возрастающий
	12,431
	16,039
	129,0
	 

	
	Построены и реконструированы мостовые сооружения регионального или межмуниципального значения Пермского края, пог. м
	Возрастающий
	0
	497
	100,0
	 

	
	Осуществлено строительство снегоприемного пункта. ед.
	Возрастающий
	0
	0
	-
	Достижение результата запланировано на 2026 год

	
	Исполнены решения судов, вступивших в законную силу, и прочие расходы, связанные с исполнением судебных актов в сфере дорожного хозяйства, шт.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	10.2.4
	РПвнеНП «Местные дороги».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края (по вопросам инфраструктуры).
Руководитель регионального проекта – министр транспорта Пермского края

	10.2.4(П)
	Показатели

	
	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения, км
	Возрастающий
	340,78
	358,69
	105,3
	 

	
	Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог местного значения, км
	Возрастающий
	0,721
	0,721
	100,0
	 

	10.2.4(Р)
	Мероприятия (результаты)

	 
	Выполнены мероприятия по проектированию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	 
	Выполнены мероприятия по проектированию, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края, ед.
	Возрастающий
	4
	3
	75,0
	Проектно-изыскательские работы по реконструкции ул. Карпинского от ул. Архитектора Свиязева до ул. Космонавта Леонова не выполнены в связи с получением отказа ФГБУ «Уральское УГМС» на размещение проектируемого объекта в охранной зоне аэрологической станции Пермь (АЭ станция); возникла необходимость ее переноса, проектно-изыскательские работы приостановлены. Кроме того, работы были дважды приостановлены ввиду отсутствия утвержденной документации по планировке территории

	 
	Отремонтированы автомобильные дороги на сельских территориях, ед.
	Возрастающий
	12
	12
	100,0
	 

	10.3
	Комплексы процессных мероприятий

	10.3.1
	КПМ «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – 
Министерство транспорта Пермского края (министр транспорта Пермского края)

	10.3.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	КГБУ УАДиТ достигнуты установленные показатели государственного задания в части обеспечение функций заказчика-застройщика, %
	Возрастающий
	95
	100
	105,3
	 

	
	КГБУ «УАДиТ» Пермского края достигнуты установленные показатели государственного задания в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края, %
	Возрастающий
	95
	100
	105,3
	 

	
	КГБУ «ДЭС» Пермского края достигнуты установленные показатели государственного задания в части содержания автомобильных дорог регионального межмуниципального значения и местного значения по перераспределенным полномочиям, %
	Возрастающий
	95
	100
	105,3
	 

	
	ГКУ Пермского края «ЦБДД» достигнуты установленные показатели государственного задания в части содержания элементов обустройства автомобильных дорог местного значения, %
	Возрастающий
	95
	100
	105,3
	 

	
	КГБУ «УАДиТ» Пермского края достигнуты установленные показатели государственного задания в части развития системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий, %
	Возрастающий
	95
	100
	105,3
	 

	
	Обеспечена транспортная безопасность мостов на региональных дорогах, усл. ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	ГКУ Пермского края «ЦБДД» достигнуты установленные показатели государственного задания в части обеспечения рассылки постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, %
	Возрастающий
	95
	88
	92,6
	Нарушение подрядчиком сроков сдачи в аренду 149 новых комплексов фото-видеофиксаторов

	
	Внедрена интеллектуальная транспортная система, предусматривающая автоматизацию процессов управления дорожным движением в Пермском крае, шт.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Приобретение и комплектация особо ценного движимого имущества для управления состоянием автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края, в том числе для оценки состояния автомобильных дорог, весового контроля и иных мероприятий в сфере дорожной деятельности (КГБУ «УАДиТ»), шт.
	Возрастающий
	0
	0
	-
	Достижение результата запланировано на 2026 год


	
	Помещения подведомственного учреждения КГБУ «УАДиТ» приведены в нормативное состояние, усл. ед.
	Возрастающий
	1
	0
	0,0
	Работы по ремонту помещения не проводились, поскольку здание (ул. Механошина, 29) признали подлежащим сносу

	
	Выполнены работы по устройству, замене, модернизации специальных технических средств, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для обеспечения контроля за дорожным движением, шт.
	Возрастающий
	107
	309
	288,8
	 

	
	ГКУ Пермского края «ЦБДД» выполнены работы по модернизации и установке светофорных объектов в части организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, шт.
	Возрастающий
	8
	11
	137,5
	 

	
	Модернизированы автоматические пункты весогабаритного контроля, шт.
	Возрастающий
	12
	11
	91,7
	Нарушение подрядчиком сроков выполнения работ

	
	ГКУ Пермского края «ЦБДД» приобретено особо ценное движимое имущество для повышения безопасности дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края, шт.
	Возрастающий
	13
	10
	76,9
	Нарушение подрядчиком сроков поставки товара по 3 единицам оборудования

	
	Приобретение и комплектация особо ценного имущества для проектирования автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края, шт.
	Возрастающий
	6
	6
	100,0
	 

	
	ГБУ ПК «УДП» достигнуты установленные показатели государственного задания в части обеспечение функций проектирования, %
	Возрастающий
	95
	100
	105,3
	 

	
	КГБУ «ДЭС» достигнуты установленные показатели государственного значения в части содержание дорожно-эксплуатационной службы, %
	Возрастающий
	95
	100
	105,3
	 

	
	ГКУ ПК «ЦБДД» достигнуты установленные показатели государственного задания в части обслуживание информационных центров, комплексов фото и видеофиксации и технических средств, %
	Возрастающий
	95
	100
	105,3
	 

	
	Приобретение и комплектация особо ценного движимого имущества для управления состоянием автомобильных дорог общего пользования местного значения по переданным полномочиям КГБУ «ДЭС», шт.
	Возрастающий
	15
	14
	93,3
	Нарушение подрядчиком срока поставки товара по 1 единице оборудования

	
	Помещения подведомственного учреждения КГБУ «ДЭС» приведены в нормативное состояние, усл. ед.
	Возрастающий
	0
	0
	-
	Достижение результата запланировано на 2026 год


	10.3.2
	КПМ «Развитие транспортного комплекса».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – 
Министерство транспорта Пермского края (министр транспорта Пермского края)

	10.3.2(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Перевезено пассажиров на пригородном железнодорожном, воздушном, внутреннем водном транспорте, тыс. чел.
	Возрастающий
	10429
	10415
	99,9
	Отмена рейсов на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении по маршрутам «Пермь – Левшино», «Пермь – Комарихинская» в связи с реконструкцией ж/д участка на Перми-1

	
	Возмещены расходы на услуги паромных (ледовых) переправ при осуществлении перевозок автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа на межмуниципальном маршруте Пермского края по регулируемым тарифам, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Возмещены расходы на услуги автовокзалов и автостанций при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам Пермского края по регулируемым тарифам, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Подведомственным учреждением КГБУ «УАДиТ» достигнуты установленные показатели государственного задания, %
	Возрастающий
	95
	100
	105,3
	 

	
	Подведомственным учреждением КГБУ «УАДиТ» Пермского края выполнены работы по капитальному ремонту, ремонту здания Речного вокзала и прилегающей территории в целях обеспечения транспортного обслуживания населения водным транспортом, усл. ед.
	Возрастающий
	0
	0
	-
	Достижение результата запланировано на 2026 год


	
	Разработаны планы развития транспортного комплекса, в том числе научно-технических, научно-исследовательских и инновационных программ в сфере транспорта, ед.
	Возрастающий
	2
	1
	50,0
	Работы по разработке 
плана не приняты в связи с его некачественным выполнением, направлен мотивированный отказ, контракт планируется расторгнуть в одностороннем порядке

	
	Осуществлены полномочия по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Исполнены решения судов, вступивших в законную силу, в сфере организации транспортного обслуживания населения, и оплата государственной пошлины
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Обеспечена деятельность ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края»
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Создана причальная инфраструктура в целях организации туристических пассажирских перевозок, ед.
	Возрастающий
	2
	2
	100,0
	 

	
	Восстановлено имущество, переданное в собственность Пермского края, в целях организации перевозок пассажиров водным транспортом, ед.
	Возрастающий
	0
	0
	-
	Достижение результата запланировано на 2026 год


	
	Подведомственным учреждением КГБУ «УАДиТ» Пермского края выполнены работы по содержанию и эксплуатации здания Речного вокзала и прилегающей территории в целях обеспечения транспортного обслуживания населения водным транспортом, %
	Возрастающий
	95
	100
	105,3
	 

	
	Осуществлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на межмуниципальных маршрутах Пермского края по регулируемым тарифам, тыс. чел.
	Возрастающий
	31802,153
	31729,3
	99,8
	Выбор пассажирами альтернативных видов транспорта (личный автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт)

	
	Приобретены и доставлены суда для перевозки пассажиров водным транспортом, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Проведены мероприятия по обследованию межмуниципальных маршрутов пассажирского транспорта Пермского края, км
	Возрастающий
	30481,2
	30481,2
	100,0
	 

	
	Обустроены модульные причалы в целях обеспечения транспортного обслуживания населения водным транспортом, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Предоставлена субсидия АО «Индустрия транспорта Пермского края» в виде вклада в имущество акционерного общества, который не увеличивает уставный капитал общества, в целях финансирования затрат, связанных с организацией перевозки пассажиров в связи с безвозмездной передачей автобусов в собственность муниципальных образований Пермского края, %
	Возрастающий
	100
	98,61
	98,6
	Экономия в связи с изменением балансовой стоимости автобуса на фактическую дату их передачи в муниципалитеты (объем субсидии рассчитан исходя из балансовой стоимости передаваемых автобусов на 1 января 2025 г.)

	
	Приобретен подвижной состав (автобусы) для перевозки пассажиров автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах г. Перми, ед.
	Возрастающий
	108
	108
	100,0
	 

	10.3.3
	КПМ «Обеспечение деятельности Министерства транспорта Пермского края».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – 
Министерство транспорта Пермского края (министр транспорта Пермского края)

	10.3.3(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Организовано участие в конгрессах, конференциях, выставках и иных мероприятиях в сфере дорожной деятельности и транспорта, ед.
	Возрастающий
	2
	2
	100,0
	 

	
	Обеспечен доступ населения Пермского края к информации о значимых мероприятиях, реализуемых Министерством транспорта Пермского края, ед.
	Возрастающий
	3
	3
	100,0
	 

	
	Обеспечена деятельность Министерства транспорта Пермского края
	х
	х
	х
	х
	 

	10.3.4
	КПМ «Обеспечение деятельности Инспекции государственного технического надзора Пермского края».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Инспекция государственного технического надзора Пермского края (начальник Инспекции государственного технического надзора Пермского края)

	10.3.4(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечена деятельность Инспекции государственного технического надзора Пермского края
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Выполнено мероприятие в сфере региональной информатизации и использования информационно-коммуникационных технологий в Пермском крае, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	11
	Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий» 
(утверждена постановлением Правительства Пермского края от 1 октября 2013 г. № 1305-п)

	
	Куратор – руководитель Администрации губернатора Пермского края. 
Ответственный исполнитель – заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края

	
	Цели и показатели государственной программы

	
	Цель «Создание условий для обеспечения эффективного местного самоуправления и устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований Пермского края, повышение уровня удовлетворенности населения развитием территорий до 55,1 % к 2030 году»

	
	Показатель «Уровень удовлетворенности населения развитием территорий (процент)»
	Возрастающий
	54,6
	56
	102,6
	 

	11.1
	Региональные проекты в рамках национальных проектов

	11.1.1
	РПвНП «Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Пермский край)» НП «Инфраструктура для жизни».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства – министр промышленности и торговли Пермского края. Руководитель регионального проекта –министр экономического развития и инвестиций Пермского края

	11.1.1(П)
	Показатели

	
	Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах, %
	Возрастающий
	14,32
	36,8
	257,0
	 

	11.1.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечено достижение показателя «Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах»
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	11.2
	Региональные проекты вне национальных проектов

	11.2.1
	РПвнеНП «Переселение жителей из отдельных территорий».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края (по вопросам инфраструктуры).
Руководитель регионального проекта – министр строительства Пермского края

	11.2.1(П)
	Показатели

	
	Количество населенных пунктов, жители которых улучшили жилищные условия (нарастающим итогом с 2024 года), ед.
	Возрастающий
	6
	12
	200,0
	 

	
	Доля семей, переселенных из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности, %
	Возрастающий
	100
	90
	90,0
	За 2025 год переселено 4 семьи, 1 семья отказалась от переселения

	11.2.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Переселены семьи из отдельных населенных пунктов с неблагоприятными условиями проживания, семья
	Возрастающий
	54
	57
	105,6
	 

	
	Обеспечено переселение семей из ветхого жилья в рамках завершения реструктуризации угольной промышленности, семья
	Возрастающий
	5
	4
	80,0
	1 семья отказалась от переселения

	11.2.2
	РПвнеНП «Комфортный край».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства – министр промышленности и торговли Пермского края.
Руководитель регионального проекта – министр экономического развития и инвестиций Пермского края

	11.2.2(П)
	Показатели

	
	Доля жителей, проживающих в населенных пунктах Пермского края, в которых реализованы мероприятия проекта, от общего количества жителей Пермского края, %
	Возрастающий
	84,3
	83,8
	99,4
	Отставание от графика выполнения работ по 7 мероприятиям по направлению «Культурная реновация» и по 3 мероприятиям по направлению «Наша улица» (в части устройства площадок для накопления ТКО)

	11.2.2(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Благоустроено территорий, прилегающих к зданиям образовательных учреждений, ед.
	Возрастающий
	94
	94
	100,0
	 

	
	Реконструировано, отремонтировано учреждений культуры (домов культуры, сельских клубов, библиотек, детских школ искусств), построено детских школ искусств, ед.
	Возрастающий
	75
	67
	89,3
	Отставание подрядчиками от графика выполнения работ по 8 мероприятиям (перенесены на 2026 год)

	
	Реализованы мероприятия по устройству, ремонту тротуаров и (или) сетей уличного освещения, устройству контейнерных площадок для накопления ТКО, оборудованию организованных мест отдыха людей у воды, оборудованию торговых мест торговыми прилавками, ед.
	Возрастающий
	200
	191
	95,5
	По 4 мероприятиям работы не завершены в связи с отставанием от графика выполнения работ (перенесены на 2026 год). 
1 мероприятие не завершено в связи с некачественной работой подрядчика (перенесено на 2026 год).
По 5 мероприятиям работы выполнены, но не приняты и не оплачены в связи с решением суда о признании муниципального контракта недействительным

	
	Установлено (заменено) остановочных павильонов, на которых осуществляется посадка детей для подвоза к образовательным учреждениям и обратно, ед.
	Возрастающий
	104
	104
	100,0
	 

	
	Реализованы мероприятия по ремонту, устройству сетей водоснабжения, водозаборных сооружений, водонапорных башен, ед.
	Возрастающий
	81
	81
	100,0
	 

	
	Реализованы мероприятия комплексных планов развития муниципальных образований территорий Верхнекамья, ед.
	Возрастающий
	37
	42
	113,5
	 

	
	Обеспечено сопровождение регионального проекта «Комфортный край», ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	11.3
	Комплексы процессных мероприятий

	11.3.1
	КПМ «Повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пермского края».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство финансов Пермского края (заместитель министра финансов, начальник управления бюджетной политики Министерства финансов Пермского края)

	11.3.1(П)
	Показатели

	
	Отклонение в уровнях бюджетной обеспеченности между 5 наименее и 5 наиболее обеспеченными муниципальными образованиями Пермского края с учетом оказания финансовой поддержки из бюджета Пермского края в форме дотации, ед.
	Убывающий
	1,7
	1,24
	127,1
	 

	11.3.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Распределены и предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных округов, городских округов, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Предоставлены дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Распределены и предоставлены дотации на стимулирование муниципальных образований к увеличению численности самозанятых граждан и поступлений налога на профессиональный доход, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Распределены и предоставлены дотации на стимулирование муниципальных образований к росту доходов, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Распределены и предоставлены дотации на частичную компенсацию увеличения расходов по оплате налога на имущество организаций объектов социальной сферы бюджетам муниципальных образований, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	11.3.2
	КПМ «Создание условий для комплексного развития территорий».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – 
Министерство строительства Пермского края (министр строительства Пермского края)

	11.3.2(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечена поддержка программ развития преобразованных муниципальных образований, ед.
	Возрастающий
	13
	26
	200,0
	 

	
	Снесены расселенные жилые дома и ветхие нежилые здания. тыс. куб. м
	Возрастающий
	89,7
	118,41
	132,0
	 

	11.3.3
	КПМ «Развитие общественного самоуправления».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Администрация губернатора Пермского края 
(первый заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края)

	11.3.3(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Реализовано мероприятий с участием средств самообложения граждан, ед.
	Возрастающий
	139
	147
	105,8
	 

	
	Реализовано проектов инициативного бюджетирования, ед.
	Возрастающий
	203
	202
	99,5
	1 мероприятие перенесено на 2026 год в связи с отставанием от графика выполнения работ

	
	Обеспечено сопровождение инициативного бюджетирования, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Поддержка школьных проектов, победивших в конкурсе школьных проектов «Дети решают», ед.
	Возрастающий
	15
	15
	100,0
	 

	
	Обеспечено награждение победителей конкурса «Лидеры общественного самоуправления», ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	11.3.4
	КПМ «Эффективное муниципальное управление».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Администрация губернатора Пермского края 
(первый заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края)

	11.3.4(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Проведены конкурсы муниципальных образований по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности, ед.
	Возрастающий
	5
	5
	100,0
	 

	
	Проведены мероприятия в рамках межмуниципального сотрудничества, ед.
	Возрастающий
	5
	5
	100,0
	 

	
	Обеспечено награждение победителей конкурса «Лучший муниципальный служащий Пермского края», ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	11.3.5
	КПМ «Обеспечение деятельности Министерства территориального развития Пермского края».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Администрация губернатора Пермского края (заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края)

	11.3.5(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечена деятельность Министерства территориального развития Пермского края
	Возрастающий
	х
	х
	х
	 

	
	Обеспечен доступ населения Пермского края к информации о значимых мероприятиях, реализуемых Министерством территориального развития Пермского края, ед.
	Возрастающий
	4
	4
	100,0
	 

	11.3.6
	КПМ «Обеспечение деятельности Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края (глава Коми-Пермяцкого округа – министр по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края)

	11.3.6(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечена деятельность Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края
	Возрастающий
	х
	х
	х
	 

	12
	Государственная программа Пермского края «Общество и власть» 
(утверждена постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1326-п)

	
	Куратор – руководитель Администрации губернатора Пермского края. 
Ответственный исполнитель – первый заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края

	
	Цели и показатели государственной программы

	
	Цель «Гармонизация межнациональных отношений, сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия Пермского края и сохранение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, на уровне 85,0 %»

	
	Цель «Укрепление межрелигиозного согласия в Пермском крае, поддержание удовлетворенности населения имеющимися возможностями реализации своих религиозных потребностей на уровне 94,0 %»

	
	Цель «Формирование условий для эффективного использования потенциала гражданского общества и доведение активности участия социально ориентированных некоммерческих организаций и инициативных граждан в конкурсах на реализацию социальных проектов до 472 единицы к 2030 году»

	
	Цель «Содействие формированию у жителей Пермского края патриотический гражданской позиции, и поддержание доли граждан, которые обозначают для себя в качестве важного элемента самоопределения любовь к Отечеству, содействие всестороннему развитию Родины, уважение истории и культурных традиций страны и края, на уровне 94,0 %»

	
	Цель «Поддержка волонтерского движения в Пермском крае и доведение общей численности граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, до 435 349 человек к 2030 году»

	
	Показатель «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих в Пермском крае, %»
	Возрастающий
	85
	76,30
	89,8
	Недостижение показателя обусловлено социально-политической ситуацией в стране

	
	Показатель «Доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации своих религиозных потребностей, в общем количестве взрослого населения Пермского края, %»
	Возрастающий
	94
	93,50
	99,5
	Недостижение показателя обусловлено социально-политической ситуацией в стране

	
	Показатель «Уровень активности участия социально ориентированных некоммерческих организаций и инициативных граждан в конкурсах на реализацию социальных проектов, ед.»
	Возрастающий
	467
	652,00
	139,6
	 

	
	Показатель «Уровень патриотических настроений среди населения Пермского края, %»
	Возрастающий
	94
	94,20
	100,2
	 

	
	Показатель «Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, чел.»
	Возрастающий
	424012
	424371
	100,1
	 

	12.1
	Региональные проекты в рамках национальных проектов

	12.1.1
	РПвНП «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Пермский край)» НП «Молодежь и дети».
Куратор регионального проекта – руководитель Администрации губернатора Пермского края.
Руководитель регионального проекта – руководитель Агентства по делам молодежи Пермского края

	12.1.1(П)
	Показатели

	
	Доля молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, %
	Возрастающий
	43,30
	43,40
	100,2
	 

	
	Доля молодых людей, участвующих в проектах и программах, направленных на патриотическое воспитание, %
	Возрастающий
	48,45
	49,14
	101,4
	 

	
	Доля молодых семей, в том числе молодых семей имеющих детей, участвующих в мероприятиях по продвижению традиционных духовно-нравственных ценностей, в том числе в проекты и программы, направленные на патриотическое воспитание, в добровольческую и общественную деятельность, %
	Возрастающий
	10,58
	10,91
	103,1
	 

	12.1.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Проведены мероприятия, направленные на увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально-активную деятельность через патриотические проекты, тыс. чел.
	Возрастающий
	242,43
	303,07
	125,0
	 

	
	В целях популяризации добровольчества (волонтерства)проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», млн ед.
	Возрастающий
	0,09
	0,53
	594,7
	 

	
	Реализованы практики поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса по предоставлению субсидии субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития добровольчества (волонтерства) «Регион добрых дел», ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	12.3
	Комплексы процессных мероприятий

	12.3.1
	КПМ «Укрепление единства российской нации, формирование 
общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов Пермского края».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Администрация губернатора Пермского края 
(первый заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края)

	12.3.1(П)
	Показатели

	
	Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности, %
	Возрастающий
	90
	87
	96,7
	Недостижение показателя обусловлено социально-политической ситуацией в стране

	12.3.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Оказана поддержка некоммерческих организаций в сфере реализации государственной национальной политики, ед.
	Возрастающий
	7
	7
	100,0
	 

	
	Изданы книги на национальных языках и выпуск национальных СМИ, ед.
	Возрастающий
	7
	7
	100,0
	 

	
	Реализованы мероприятия, направленные на развитие позитивного межнационального взаимодействия, а также внутриэтнических, межрегиональных и международных связей, ед.
	Возрастающий
	4
	4
	100,0
	 

	
	Подведомственными учреждениями Министерства культуры Пермского края достигнуты установленные показатели государственного задания по реализации этнонациональных мероприятий, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Реализованы этнокультурные мероприятия в отношении коми-пермяцкого народа, ед.
	Возрастающий
	8
	8
	100,0
	 

	
	Подведомственными учреждениями Министерства образования и науки Пермского края достигнуты установленные показатели государственного задания, %
	Возрастающий
	95
	100
	105,3
	 

	12.3.2
	КПМ «Развитие государственно-конфессиональных отношений».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Администрация губернатора Пермского края 
(первый заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края)

	12.3.2(П)
	Показатели

	
	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, в общем количестве взрослого населения Пермского края, %
	Возрастающий
	92
	90,50
	98,4
	Недостижение показателя обусловлено социально-политической ситуацией в стране

	12.3.2(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Осуществлены работы по сохранению объектов культурного наследия религиозного назначения, ед.
	Возрастающий
	11
	16
	145,5
	 

	
	Реализованы социально значимые конфессиональные проекты, ед.
	Возрастающий
	9
	9
	100,0
	 

	12.3.3
	КПМ «Содействие в развитии некоммерческого сектора».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Администрация губернатора Пермского края 
(первый заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края)

	12.3.3(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Оказана поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям на осуществление уставной деятельности в рамках реализации мероприятия, ед.
	Возрастающий
	26
	24
	92,3
	Заявительный характер мероприятия

	
	Оказана материальная и финансовая поддержка СОНКО, ед.
	Возрастающий
	64
	65
	101,6
	 

	
	Проведен краевой конкурс социальных и гражданских инициатив, подготовленный и проведенный Фондом среди социально ориентированных некоммерческих организаций Пермского края , ед.
	Возрастающий
	2
	2
	100,0
	 

	
	Обеспечено участие социально ориентированных некоммерческих организаций и представителей гражданского общества в решении задач социально-экономического и общественного развития Пермского края, ед.
	Возрастающий
	467
	652
	139,6
	 

	
	Проведен Пермский краевой форум общественности и добровольчества, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Проведены мероприятия, направленные на поддержку добровольческой (волонтерской) и благотворительной деятельности, ед.
	Возрастающий
	5
	6
	120,0
	 

	12.3.4
	КПМ «Повышение вовлеченности населения в мероприятия по патриотическому воспитанию».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Администрация губернатора Пермского края 
(первый заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края)

	12.3.4(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Проведены мероприятия, направленные на формирование ценностных представлений о любви и уважении к Отечеству, к своей малой родине, ед.
	Возрастающий
	4
	4
	100,0
	 

	
	ГБУ «Пермский краевой УМЦ «Авангард» достигнуты установленные показатели государственного задания, %
	Возрастающий
	95
	100
	105,3
	 

	12.3.5
	КПМ «Развитие правовой, политической и финансовой культуры населения».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Администрация губернатора Пермского края (заместитель руководителя Администрации губернатора Пермского края)

	12.3.5(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечено изготовление и распространение информационных материалов о бюджете ед.
	Возрастающий
	360
	360
	100,0
	 

	
	Осуществлен социологический мониторинг общественного мнения, ед.
	Возрастающий
	6
	6
	100,0
	 

	
	Осуществлено возмещение расходов по оказанию бесплатной адвокатской помощи гражданам, обратившимся в Адвокатскую палату Пермского края, ед.
	Возрастающий
	400
	687
	171,8
	 

	
	Повышена финансовая грамотность в целевой аудитории обучающихся, ед.
	Возрастающий
	3
	3
	100,0
	 

	
	Обеспечена деятельность государственного казенного учреждения «Государственное юридическое бюро Пермского края» и государственного казенного учреждения Пермского края «Информационный центр Пермского края»
	х 
	х
	х
	х
	 

	
	Обеспечено функционирование Регионального центра финансовой грамотности
	х
	х
	х
	х
	 

	12.3.6
	КПМ «Реализация государственной политики в области архивного дела».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Агентство по делам архивов Пермского края (руководитель Агентства по делам архивов Пермского края)

	12.3.6(П)
	Показатели

	
	Доля единиц хранения государственных и муниципальных архивов Пермского края, переведенных в электронный вид, от количества подлежащих переводу, %
	Возрастающий
	100
	87,77
	87,8
	Выдача архивных документов во временное пользование по запросу правоохранительных органов и дефицит кадров

	12.3.6(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	ГКБУ «Государственный архив Пермского края», ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» и ГКБУ «Пермский государственный архив социально-политической истории» достигнуты установленные показатели государственных заданий, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Обеспечено хранение, комплектование, учет и использование архивных дел государственной части Архивного фонда Пермского края, хранящейся в муниципальных архивах, ед.
	Возрастающий
	773 828
	773 828
	100,0
	 

	
	Проведен ежегодный форум архивистов Пермского края. ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы государственных учреждений, ед.
	Возрастающий
	3
	3
	100,0
	 

	12.3.7
	КПМ «Обеспечение деятельности Агентства по делам архивов Пермского края».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Агентство по делам архивов Пермского края (руководитель Агентства по делам архивов Пермского края)

	12.3.7(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечена деятельность Агентства по делам архивов Пермского края
	 х
	х
	х
	х
	 

	13
	Государственная программа Пермского края «Развитие информационного общества» 
(утверждена постановлением Правительства Пермского края от 25 сентября 2013 г. № 1270-п)

	
	Куратор – заместитель председателя Правительства Пермского края (по вопросам безопасности и информационного развития). 
Ответственный исполнитель – министр информационного развития и связи Пермского края

	
	Цели и показатели государственной программы

	
	Цель «Повышение качества жизни и социальной защищенности населения через устойчивое раскрытие экономического потенциала Пермского края, в том числе за счет использования информационно-коммуникационных технологий, повышение доступности и качества предоставления услуг и исполнения функций, повышение эффективности и прозрачности управления Пермским краем, цифровая трансформация отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Пермского края»

	
	Цель «Достижение «цифровой зрелости» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, до 100,0 % к 2030 году»

	
	Цель «Увеличение числа жителей Пермского края, использующих интерактивные инструменты для управления регионом, до 285,0 тыс. человек к 2030 году»

	
	Цель «Поддержание доли граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, от общего количества жителей Пермского края на уровне 98,6 %»

	
	Показатель «Цифровая зрелость» государственного и муниципального управления, ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, %»
	Возрастающий
	39,6
	70,74
	178,6
	 

	
	Показатель «Число жителей Пермского края, использующих интерактивные инструменты для управления регионом, тыс. чел.»
	Возрастающий
	231,5
	239,89
	103,6
	 

	
	Показатель «Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, от общего количества жителей Пермского края, %»
	Возрастающий
	98,6
	98,6
	100,0
	 

	13.1
	Региональные проекты в рамках национальных проектов

	13.1.1
	РПвНП «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы (Пермский край)» 
НП «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам безопасности и информационного развития).
Руководитель регионального проекта – министр информационного развития и связи Пермского края

	13.1.1(П)
	Показатели

	
	Доля зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, в которых созданы беспроводные сети стандарта Wi-Fi для обеспечения возможности доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечено видеонаблюдение за входными группами, %
	Возрастающий
	78,27
	78,44
	100,2
	 

	13.1.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	В государственных и муниципальных образовательных организациях сформирована ИТ-инфраструктура для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», тыс. шт.
	Возрастающий
	0,922
	0,924
	100,2
	 

	13.1.2
	РПвНП «Цифровое государственное управление (Пермский край)» 
НП «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам безопасности и информационного развития).
Руководитель регионального проекта – министр информационного развития и связи Пермского края

	13.1.2(П)
	Показатели

	
	Количество внедренных типовых информационных систем, реализованных на базе единой цифровой платформы, и (или) собственных региональных ИТ- решений в деятельность региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации, обеспечивающих оказание госуслуг онлайн или в проактивном режиме, шт.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ в общем количестве обращений, %
	Возрастающий
	51
	98,68
	193,5
	 

	
	Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме, %
	Возрастающий
	96
	100
	104,2
	 

	
	Доля государственных услуг и сервисов, по которым средняя оценка удовлетворенности качеством работы госслужащих и работников организаций соцсферы по их оказанию в электронном виде с использованием ЕПГУ и (или) РПГУ выше 4,5, %
	Возрастающий
	53
	60,36
	113,9
	 

	13.1.2(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Мониторинг оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	13.1.3
	РПвНП «Отечественные решения (Пермский край)» НП «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам безопасности и информационного развития).
Руководитель регионального проекта – министр информационного развития и связи Пермского края

	13.1.3(П)
	Показатели

	
	Доля российского программного обеспечения, используемого в деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации, %
	Возрастающий
	90,53
	94,08
	103,9
	 

	13.1.3(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Оказано содействие по использованию отечественного программного обеспечения исполнительным органам государственной власти Пермского края, усл. ед.
	Поддерживающий
	1
	1
	100,0
	 

	13.3
	Комплексы процессных мероприятий

	13.3.1
	КПМ «Развитие отрасли информационных технологий и связи 
и формирование информационно-коммуникационной инфраструктуры».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство информационного развития и связи Пермского края (министр информационного развития и связи Пермского края)

	13.3.1(П)
	Показатели

	
	Доля автоматизированных рабочих мест пользователей Единой информационной системы здравоохранения Пермского края и Центра обработки данных Правительства Пермского края, обеспеченных мерами информационной безопасности, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Доля населенных пунктов Пермского края с численностью жителей не менее 100 человек, обеспеченных услугами подвижной радиотелефонной связи, в том числе услугами по передаче данных и предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Доля автомобильных дорог Пермского края краевого или межмуниципального значения, обеспеченных услугами подвижной радиотелефонной связи, в том числе на которых доступен вызов экстренных служб по телефону «112», %
	Возрастающий
	97,55
	97,55
	100,0
	 

	13.3.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Реализованы мероприятия в сфере региональной информатизации и использования информационно-коммуникационных технологий в Пермском крае, ед.
	Возрастающий
	3
	3
	100,0
	 

	13.3.2
	КПМ «Обеспечение деятельности Министерства информационного развития и связи Пермского края 
и подведомственных учреждений».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство информационного развития и связи Пермского края (министр информационного развития и связи Пермского края)

	13.3.2(П)
	Показатели

	
	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ , %
	Возрастающий
	97
	99,99
	103,1
	 

	13.3.2(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечена деятельность Министерства информационного развития и связи Пермского края
	х
	х
	х
	х
	 

	
	Подведомственными учреждениями Министерства информационного развития и связи Пермского края достигнуты установленные значения показателей государственных заданий, %
	Возрастающий
	95
	117,3
	123,5
	 

	13.3.3
	КПМ «Создание, развитие, эксплуатация информационных систем, приобретение прав на программы для электронных вычислительных машин, услуг, работ в сфере информационно-коммуникационных технологий».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство информационного развития и связи Пермского края (министр информационного развития и связи Пермского края)

	13.3.3(П)
	Показатели

	
	Доля организаций бюджетной сферы Пермского края, использующих электронный документооборот первичных учетных документов, %
	Возрастающий
	90
	90
	100,0
	 

	13.3.3(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Реализованы мероприятия в сфере региональной информатизации и использования информационно-коммуникационных технологий в Пермском крае в части создания, развития, эксплуатации информационных систем, приобретения прав на программы для электронных вычислительных машин, услуг, работ в сфере информационно-коммуникационных технологий, ед.
	Возрастающий
	5
	5
	100,0
	 

	13.3.4
	КПМ «Обучение цифровым навыкам и ИТ-компетенциям».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство информационного развития и связи Пермского края (министр информационного развития и связи Пермского края)

	13.3.4(П)
	Показатели

	
	Количество слушателей, прошедших обучение цифровым навыкам и ИТ-компетенциям посредством реализации программ повышения квалификации в сфере информационно-коммуникационных технологий, чел.
	Возрастающий
	1155
	1600
	138,5
	 

	13.3.4(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Реализованы программы обучения цифровым навыкам и ИТ-компетенциям посредством реализации программ повышения квалификации в сфере информационно-коммуникационных технологий в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Пермский государственный национальный исследовательский университет», ед.
	Возрастающий
	25
	25
	100,0
	 

	
	Реализованы программы обучения цифровым навыкам и ИТ-компетенциям посредством реализации программ повышения квалификации в сфере информационно-коммуникационных технологий в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет», ед.
	Возрастающий
	27
	27
	100,0
	 

	
	Реализованы программы обучения цифровым навыкам и ИТ-компетенциям посредством реализации программ повышения квалификации в сфере информационно-коммуникационных технологий в Пермском филиале федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», ед.
	Возрастающий
	25
	25
	100,0
	 

	14
	Государственная программа Пермского края «Экология» 
(утверждена постановлением Правительства Пермского края от 30 сентября 2021 № 719-п)

	
	Куратор – заместитель председателя Правительства – министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Ответственный исполнитель – заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

	
	Цели и показатели государственной программы

	
	Цель «Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природных систем, а также поддержание качества окружающей среды на уровне 108,3 % ежегодно»

	
	Цель «Вовлечение населения Пермского края в природоохранную деятельность на уровне 47 %»

	
	Цель «Обеспечение защиты прибрежных населенных пунктов и хозяйственных объектов от негативного воздействия поверхностных вод, а также повышение безопасности эксплуатируемых гидротехнических сооружений прудов и водохранилищ Пермского края»

	
	Цель «Максимизация доходов от использования недр и обеспечение потребностей хозяйственного комплекса в целях социально-экономического развития региона»

	
	Показатель «Качество окружающей среды, %»
	Возрастающий
	108,3
	115,1
	106,3
	 

	
	Показатель «Доля населения, привлеченная к участию в природоохранной деятельности, %»
	Возрастающий
	47
	71,6
	152,3
	 

	
	Показатель «Размер предотвращенного экологического ущерба и предотвращенного потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод, млн руб.»
	Возрастающий
	1803,9
	1915
	106,2
	 

	
	Показатель «Платежи при пользовании недрами, млн руб.»
	Возрастающий
	23,9
	90,8
	379,9
	 

	14.1
	Региональные проекты в рамках национальных проектов

	14.1.1
	РПвНП «Экономика замкнутого цикла (Пермский край)» НП «Экологическое благополучие».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края (по вопросам инфраструктуры).
Руководитель регионального проекта – министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края

	14.1.1(П)
	Показатели

	
	Доля захораниваемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, %
	Убывающий
	93,9
	90,4
	103,7
	 

	
	Доля обрабатываемых твердых коммунальных отходов в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, %
	Возрастающий
	38,7
	46,4
	119,9
	 

	14.1.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации и (или) обезвреживанию отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки твердых коммунальных отходов, млн тонн в год
	Возрастающий
	0,2225
	0,2225
	100,0
	 

	
	Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке твердых коммунальных отходов, млн тонн в год
	Возрастающий
	0,41
	0,425
	103,7
	 

	14.1.2
	РПвНП «Вода России (Пермский край)» НП «Экологическое благополучие».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства – 
министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. 
Руководитель регионального проекта – заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

	14.1.2(П)
	Показатели

	
	Численность населения, для которого созданы комфортные условия проживания вблизи водных объектов, млн чел.
	Возрастающий
	0
	0
	-
	Достижение показателя запланировано на 2030 год


	14.1.3
	РПвНП «Сохранение лесов (Пермский край)» НП «Экологическое благополучие».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства – 
министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
Руководитель регионального проекта – заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

	14.1.3(П)
	Показатели

	
	Отнесение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса, тыс. га
	Возрастающий
	42,35
	42,9849
	101,5
	 

	
	Сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда по отношению к 2021 году, %
	Возрастающий
	73,6
	96
	130,4
	 

	
	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	14.1.3(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Проведены мероприятия по увеличению площади лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду, в том числе вокруг городов и промышленных центров, тыс. га
	Возрастающий
	8
	9,2021
	115,0
	 

	
	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений, тонн
	Возрастающий
	0,008
	0,3283
	4103,8
	 

	14.1.4
	РПвНП «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Пермский край)» 
НП «Беспилотные авиационные системы».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края – 
министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
Руководитель регионального проекта – заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

	14.1.4(П)
	Показатели

	
	Количество приобретенных беспилотных авиационных систем, шт.
	Возрастающий
	22
	22
	100,0
	 

	14.1.4(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Приобретены беспилотные авиационные системы органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, шт. 
	Возрастающий
	4
	22
	550,0
	 

	14.2
	Региональные проекты вне национальных проектов

	14.2.1
	РПвнеНП «Развитие общественной инфраструктуры в сфере экологической культуры и лесного хозяйства».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства – 
министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
Руководитель регионального проекта –заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

	14.2.1(П)
	Показатели

	
	Численность населения, вовлеченная в проводимые экологопросветительские мероприятия, тыс. чел.
	Возрастающий
	30,25
	30,25
	100,0
	 

	
	Доля введенных в эксплуатацию объектов экологической культуры (от запланированного количества на период реализации), %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	 Количество приобретенных объектов имущества для размещения лесопожарных станций, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	14.2.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Приобретены и установлены быстровозводимые модульные конструкции, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Реализованы мероприятия по созданию условий для функционирования объектов экологической культуры (Визит-центров особо охраняемых природных территорий Пермского края), ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	14.2.2
	РПвнеНП «Генеральная уборка».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства – 
министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
Руководитель регионального проекта – заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

	14.2.2(П)
	Показатели

	
	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел.
	Возрастающий
	0
	0
	-
	Достижение показателя запланировано на 2027 год

	14.2.2(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Ликвидирован объект накопленного вреда от прошлой хозяйственной деятельности, ед.
	Возрастающий
	0
	0
	-
	Достижение результата запланировано на 2027 год

	14.2.3
	РПвнеНП «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства – 
министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.
Руководитель регионального проекта – заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

	14.2.3(П)
	Показатели

	
	Численность населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, нарастающим итогом, тыс. чел.
	Возрастающий
	14,547
	14,547
	100,0
	 

	14.2.3(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Построены и реконструированы сооружения инженерной защиты и берегоукрепления, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Строительство (реконструкция) объектов местного значения по перераспределенным полномочиям между органами местного самоуправления и органами государственной власти Пермского края, ед.
	Возрастающий
	0
	0
	-
	Достижение результата запланировано на 2027 год 

	
	Проведен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений, ед.
	Возрастающий
	4
	4
	100,0
	 

	
	Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации построены и реконструированы сооружения инженерной защиты, ед.
	Возрастающий
	2
	2
	100,0
	 

	14.3
	Комплексы процессных мероприятий

	14.3.1
	КПМ «Охрана окружающей среды и животного мира».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края)

	14.3.1(П)
	Показатели

	
	Доля площади Пермского края, занимаемая особо охраняемыми природными территориями регионального значения, %
	Возрастающий
	8,6
	8,78
	102,1
	 

	
	Прирост площади особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Пермского края, тыс. га
	Возрастающий
	0
	0
	 -
	Достижение показателя не планируется. Показатель будет исключен

	
	Прирост новых мест обитания растений, занесенных в Красную книгу Пермского края, к предыдущему году, ед.
	Возрастающий
	3
	3
	100,0
	 

	14.3.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	КГБУ «Аналитический центр» достигнуты установленные показатели государственного задания, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края» достигнуты установленные показатели государственного задания, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Укреплена материально-техническая база подведомственного учреждения для выполнения функций в области охраны окружающей среды, ед.
	Возрастающий
	16
	16
	100,0
	 

	
	Осуществлены выплаты денежного вознаграждения за добычу волка на территории Пермского края в соответствии с поступившими заявлениями, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Сохранены объекты животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Пермского края, усл. ед.
	Возрастающий
	2
	3
	150,0
	 

	
	Проведены эколого-просветительские мероприятия по вопросам охраны окружающей среды, ед.
	Возрастающий
	6
	6
	100,0
	 

	
	Предоставлена специализированная информация в области охраны окружающей среды ИОГВ, ОМСУ, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Проведена очистка береговой полосы водного объекта от мусора, км
	Возрастающий
	14,8
	14,8
	100,0
	 

	
	Осуществлен мониторинг и государственный кадастр объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов), ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Проведены мероприятия на территории ООПТ регионального значения, ед.
	Возрастающий
	3
	3
	100,0
	 

	
	Проведены мероприятия ГБУ «Дирекция ООПТ Пермского края» по обеспечению деятельности объекта, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Проведены мероприятия КГБУ «Аналитический центр» по наблюдению за состоянием окружающей среды, ед.
	Возрастающий
	105
	105
	100,0
	 

	14.3.2
	КПМ «Развитие и использование минерально-сырьевой базы».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края)

	14.3.2(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Проведены мероприятия по выявлению участков потенциальной карстоопасности на территории Пермского края, ед.
	Возрастающий
	0
	0
	-
	Достижение результата запланировано на 2026 год 

	
	Организован «муниципальный карьер» на территории органа местного самоуправления, ед.
	Возрастающий
	1
	0
	0,0
	Заявительный характер мероприятия

	
	Выполнены мероприятия по пространственно-геометрическим измерениям и оценке объемов ОПИ на территории Пермского края, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	14.3.3
	КПМ «Развитие лесного хозяйства».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края)

	14.3.3(П)
	Показатели

	
	Лесистость территории Российской Федерации, %
	Возрастающий
	71,4
	71,3
	99,9
	Передача земель для устройства дорожного покрытия

	
	Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 га земель лесного фонда, руб.
	Возрастающий
	269,1
	278,77
	103,6
	 

	
	Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда, %
	Возрастающий
	49,6
	52,9
	106,7
	 

	
	Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины, %
	Возрастающий
	29,4
	28,6
	97,3
	Отсутствие спроса на продукцию из древесины на строительство в связи с высокими ставками по кредитам, расторжение договоров аренды лесных участков

	
	Площадь лесных пожаров на землях лесного фонда, га
	Убывающий
	269,14
	44,18
	183,6
	 

	
	Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров, %
	Возрастающий
	77
	89,7
	116,5
	 

	
	Объем семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян, т
	Возрастающий
	0
	0
	 -
	Достижение показателя запланировано на 2026 год

	
	Доля посадочного материала с закрытой корневой системой в общем количестве посадочного материала, %
	Возрастающий
	18,2
	37,3
	204,9
	 

	14.3.3(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Государственными бюджетными учреждениями лесного хозяйства, достигнуты установленные показатели государственных заданий, %
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	
	Обеспечены государственные бюджетные учреждения специализированной лесопожарной техникой и лесопитомническим оборудованием, ед.
	Возрастающий
	572
	630
	110,1
	 

	
	Укреплена материально-техническая база подведомственного учреждения для осуществления федерального государственного лесного надзора (ГКУ Управление лесничествами), ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Выполнены работы по проектированию лесных участков на землях лесного фонда, разработке лесного плана Пермского края, лесохозяйственных регламентов, ед.
	Возрастающий
	2
	2
	100,0
	 

	
	Расширена система оптической локации дыма и автоматизированного обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель», ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Проведен текущий ремонт объектов недвижимости, закрепленных за учреждением на праве оперативного управления, приобретено оборудование и мебель, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Осуществлены мероприятия по реализации отдельных полномочий в области лесных отношений, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Осуществлены мероприятия по реализации мер пожарной безопасности и тушению лесных пожаров, ед. 
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Осуществлены выплаты в соответствии с заключенными договорами о предоставлении компенсации арендной платы специалистам, привлекаемым на работу в лесничества Пермского края, % 
	Возрастающий
	100
	100
	100,0
	 

	14.3.4
	КПМ «Экологическая реабилитация территорий и водных объектов».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края (министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края)

	14.3.4(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Снижено негативное воздействие на почвы, восстановлены нарушенные земли, ликвидированы несанкционированные свалки в границах муниципальных образований, ед.
	Возрастающий
	10
	39
	390,0
	 

	
	Ликвидация несанкционированных свалок на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, ед.
	Возрастающий
	165
	163
	98,8
	Ликвидация 2 свалок не состоялась в связи с расторжением контрактов. В г. Нытве расторжение обусловлено техническими ограничениями при рекультивации несанкционированной свалки, расположенной на склоне карьера. В г. Губахе свалка исключена из объемов работ по соглашению сторон по причине значительного увеличения объемов отходов на несанкционированной свалке в течение 2025 года

	14.3.5
	КПМ «Развитие и использование природных ресурсов».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края)

	14.3.5(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Проведены мероприятия в рамках осуществления отдельных полномочий в области водных отношений, ед.
	Возрастающий
	2
	2
	100,0
	 

	
	Организован и проведен государственный мониторинг водных объектов, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Осуществлено страхование гражданской ответственности владельца опасного гидротехнического объекта, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	14.3.6
	КПМ «Обеспечение деятельности Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края 
и реализация государственной политики в сфере экологии».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края (заместитель министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, 
начальник управления по охране и использованию объектов животного мира)

	14.3.6(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Проведена государственная экологическая экспертиза объектов регионального уровня, ед.
	Возрастающий
	2
	2
	100,0
	 

	
	Составлен территориальный баланс запасов общераспространенных полезных ископаемых, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Реализованы мероприятия по изготовлению специальной продукции, ед.
	Возрастающий
	2
	2
	100,0
	 

	
	Проведены мероприятия по обеспечению доступа населения Пермского края к информации о значимых мероприятиях, реализуемых Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, ед.
	Возрастающий
	2
	2
	100,0
	 

	
	Осуществлено материально – техническое обеспечение для осуществления полномочий по федеральному государственному охотничьему надзору, ед.
	Возрастающий
	10
	10
	100,0
	 

	14.3.7
	КПМ «Обеспечение деятельности Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края».
Ответственный орган исполнительной власти Пермского края – Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края (министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края)

	14.3.7(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечена деятельность Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края, усл. ед.
	Возрастающий
	х
	х
	х
	 

	
	Оказаны транспортные услуги на судах речного флота для осуществления регионального государственного надзора в области использования и охраны водных объектов на территории Пермского края, усл. ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	15
	Комплексная государственная программа Пермского края «Научно-технологическое развитие Пермского края» 
(утверждена постановлением Правительства Пермского края от 30 сентября 2024 № 731-п)

	
	Куратор – заместитель председателя Правительства Пермского края (по вопросам образования, культуры и спорта). Ответственный исполнитель – министр образования и науки Пермского края.

	
	Цели и показатели комплексной государственной программы

	
	Цель «Обеспечение технологического суверенитета, трансфера технологий и роста выпуска высокотехнологической продукции в приоритетных для Пермского края отраслях экономики»

	
	Цель «Развитие кадрового потенциала и обеспечение баланса кадровых ресурсов для приоритетных и наукоемких отраслей экономики Пермского края»

	
	Показатель «Изменение количества отечественных технологий, используемых организациями реального сектора экономики в Пермском крае (динамика к предыдущему году), %»
	Возрастающий
	5,20
	2,90
	55,8
	Снижение инвестиционной активности промышленных предприятий в 2024 и в 2025 годах по сравнению с высокой базой 2022 – 2023 годов

	
	Показатель «Доля новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции в общем объеме отгруженной продукции, %»
	Возрастающий
	35,80
	35,80
	100,0
	 

	
	Показатель «Внутренние затраты на научные исследования и разработки за счет всех источников в текущих ценах в процентах от валового регионального продукта, %»
	Возрастающий
	 -
	1,25
	 -
	Фактические данные 2024 года. 
Согласно методике расчета значений показателей государственной программы, срок формирования фактического значения показателя – 20 марта 2027 года. Плановое значение на 2024 год не установлено в связи с реализацией государственной программы с 2025 года

	
	Показатель «Удельный вес внебюджетных источников в структуре внутренних затрат на научные исследования и разработки, %»
	Возрастающий
	 -
	39,60
	 -
	Фактические данные 2024 года. 
Согласно методике расчета значений показателей государственной программы, срок формирования фактического значения показателя – 31 августа 2026 года. Плановое значение на 2024 год не установлено в связи с реализацией государственной программы с 2025 года

	
	Показатель «Число выбывшего населения в возрасте от 18 до 35 лет в Пермском крае, человек»
	Убывающий
	10600,00
	 -
	 -
	Значение показателя относится к информации ограниченного распространения (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 1994 г. № 1233 «Об утверждении Положения о порядке обращения со служебной информацией ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти, уполномоченном органе управления использованием атомной энергии и уполномоченном органе по космической деятельности»

	15.2
	Региональные проекты вне национальных проектов

	15.2.1
	РПвнеНП «Кадры и человеческий капитал».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства Пермского края 
(по вопросам образования, культуры и спорта). 
Руководитель регионального проекта – министр образования и науки Пермского края.

	15.2.1(П)
	Показатели

	
	Доля выпускников школ, сдавших ЕГЭ по химии, физике, информатике, биологии и профильной математике, в общей численности выпускников школ, сдавших ЕГЭ, %
	Возрастающий
	60,20
	66,80
	111,0
	 

	
	Доля обучающихся по программам среднего профессионального образования по приоритетным для Пермского края направлениям и специальностям (профилям) подготовки в общей численности обучающихся по программам среднего профессионального образования, %
	Возрастающий
	70
	74
	105,7
	 

	
	Доля обучающихся по программам высшего образования по приоритетным для Пермского края направлениям и специальностям (профилям) подготовки в общей численности обучающихся по программам высшего образования, %
	Возрастающий
	39,90
	40,60
	101,8
	 

	
	Доля выпускников по программам среднего профессионального образования, завершивших обучение по приоритетным для Пермского края направлениям и специальностям (профилям) подготовки и трудоустроившихся по профилю подготовки в организации и предприятия Пермского края после завершения обучения (с учетом распределения по каналам занятости), %
	Возрастающий
	93,70
	93,70
	100,0
	 

	
	Доля выпускников по программам высшего образования, завершивших обучение по приоритетным для Пермского края направлениям и специальностям (профилям) подготовки и трудоустроившихся по профилю подготовки в организации и предприятия Пермского края после завершения обучения, %
	Возрастающий
	67,50
	65,10
	96,4
	Призыв в Вооруженные Силы Российской Федерации и служба по контракту;
семейные обстоятельства;
переезд в другой регион;
продолжение очного обучения;
трудоустройство не по специальности

	
	Доля детей в возрасте до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования технической направленности, от общего числа детей в возрасте до 18 лет, обучающихся по программам дополнительного образования, %
	Возрастающий
	14,20
	14,70
	103,5
	 

	
	Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей, %
	Возрастающий
	 -
	55,60
	 -
	Фактические данные 2024 года. Согласно методике расчета значений показателей государственной программы, срок формирования фактического значения показателя – 31 августа 2026 г. Плановое значение на 2024 год не установлено в связи с реализацией государственной программы с 2025 года

	
	Численность исследователей, выполняющих научные исследования и разработки, на 10 000 занятых в экономике Пермского края, чел.
	Возрастающий
	 -
	45,30
	 -
	Фактические данные 2024 года. Согласно методике расчета значений показателей государственной программы, срок формирования фактического значения показателя – 31 августа 2026 года. Плановое значение на 2024 год не установлено в связи с реализацией государственной программы с 2025 года

	15.2.1(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Обеспечено обучение в профильных классах естественнонаучной и технологической направленности в общеобразовательных организациях Пермского края (инженерные классы авиастроительного и судостроительного профиля, ИТ-классы, химико-фармацевтические классы, медицинские классы, психолого-педагогические классы и др.),чел.
	Возрастающий
	3200
	4200
	131,3
	 

	
	Обеспечено обучение в профильных общеобразовательных школах на базе образовательных организаций высшего образования и научных организаций, чел.
	Возрастающий
	450
	627
	139,3
	 

	
	Обеспечено прохождение ЕГЭ участниками проекта «Открытый университет» по профильным предметам (физика, химия, биология, информатика, профильная математика) с результатом выше среднего по Пермскому краю на 2 и более баллов, %
	Возрастающий
	75
	79,10
	105,5
	 

	
	Создана и функционирует система прогнозирования потребности Пермского края в кадровых ресурсах, в том числе для приоритетных технологических проектов экономики Пермского края, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Проведены мероприятия по привлечению абитуриентов на обучение по образовательным программам высшего и среднего профессионального образования по приоритетным для Пермского края направлениям и специальностям (профилям) подготовки (профориентационные фестивали, программы, выставки, форумы, в т.ч. выставка-форум «Образование и карьера»), с указанием уровней мероприятий, ед.
	Возрастающий
	25
	55
	220,0
	 

	
	Обеспечены места для проживания обучающихся профессиональных образовательных организаций (общежития, спецжилфонд и т.п.), ед.
	Возрастающий
	10916
	10916
	100,0
	 

	
	Созданы и функционируют образовательно-производственные центры (кластеры) на базах профессиональных образовательных организаций совместно с индустриальными партнерами – организациями и предприятиями приоритетных отраслей экономики Пермского края, ориентированных на подготовку кадров в рамках Федерального проекта «Профессионалитет», ед.
	Возрастающий
	12
	12
	100,0
	 

	
	Реализованы образовательные программы в сетевой форме с привлечением индустриальных партнеров приоритетных отраслей экономики Пермского края (в том числе: реализуемых на базе межвузовского кампуса мирового уровня «Будущее Пармы»), ед.
	Возрастающий
	5
	5
	100,0
	 

	
	Осуществлена подготовка кадров по образовательным программам высшего и дополнительного профессионального образования, ориентированных на подготовку педагогических работников для системы среднего профессионального образования Пермского края, чел.
	Возрастающий
	50
	80
	160,0
	 

	
	Осуществлен мониторинг карьерных траекторий и профессионального развития выпускников программ высшего и среднего профессионального образования Пермского края, завершивших обучение по приоритетным для Пермского края направлениям и специальностям (профилям) подготовки, ед.
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Службой занятости населения предоставлены федеральные и региональные меры поддержки предприятиям и организациям приоритетных отраслей экономики Пермского края за трудоустройство граждан, чел.
	Возрастающий
	1000
	1306
	130,6
	 

	
	Обеспечено функционирование центров, реализующих программы технической и естественнонаучной направленностей компетенций по направлениям (центры образования «Точка роста», ИТ-кубы, кванториумы, дом научной коллаборации и др.), чел.
	Возрастающий
	12200
	12873
	105,5
	 

	
	Принято участие в региональных мероприятиях, направленных на развитие научно-технологического творчества детей и молодежи (конкурс-акселератор инновационных проектов «Большая разведка», конкурсы научно-технического творчества, фестивали технических видов спорта, конкурсы изобретательских задач, конкурсы изобретений, хакатоны и др.), чел.
	Возрастающий
	4300
	4300
	100,0
	 

	
	Оказана финансовая поддержка образовательным организациям высшего образования и научным организациям в научных проектах, реализуемых в рамках конкурсов Российского научного фонда, ед.
	Возрастающий
	20
	19
	95,0
	Количество заключенных соглашений зависит от результатов конкурсов, проводимых Российским научным фондом

	
	Предприятиями заключены договоры о целевом обучении с обучающимся по программам среднего профессионального и высшего образования по приоритетным для Пермского края направлениям и специальностям (профилям) подготовки, чел.
	Возрастающий
	3500
	4234
	121,0
	 

	
	Создан и функционирует Кампус мирового уровня «Будущее Пармы», ед.
	Возрастающий
	0
	0
	-
	Достижение показателя запланировано на 2027 год

	15.2.2
	РПвнеНП «Обеспечение инвестиционной привлекательности Пермского края (создание особой экономической зоны 
технико-внедренческого типа на территории г. Перми и увеличение количества резидентов 
особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Пермь»)».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства – министр промышленности и торговли Пермского края.
Руководитель регионального проекта –первый заместитель министра промышленности и торговли Пермского края

	15.2.2(П)
	Показатели

	
	Количество разработанных на базе лабораторий Межвузовского кампуса «Будущее Пармы» и переданных для внедрения в производство в организациях конкурентоспособных технологий и высокотехнологичной продукции, ед. 
	Возрастающий
	0
	0
	-
	Достижение показателя запланировано на 2027 год

	
	Количество патентов в рамках технологических проектов (авиационные технологии, добыча и переработка углеводородов, химические, медицинские и фармацевтические технологии), ед. 
	Возрастающий
	208
	330
	158,7
	 

	
	Количество разработанных и переданных для внедрения в производство в организациях конкурентоспособных технологий и высокотехнологичной продукции (по направлениям: авиационные технологии, добыча и переработка углеводородов, химические, медицинские и фармацевтические технологии), ед. 
	Возрастающий
	25
	25
	100,0
	 

	15.2.2(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Реализованы мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности Пермского края в рамках деятельности Пермского научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование»
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Создан и функционирует Научно-производственный центр «Парма- Беспилотные Авиационные Системы» (НПЦ «Парма-БАС»)
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	
	Реализованы мероприятия и проекты на базе ОЭЗ ППТ «Пермь»
	Возрастающий
	1
	1
	100,0
	 

	15.2.3
	РПвнеНП «Совершенствование инструментов поддержки исследователей и разработок, 
направленных на создание современных технологий».
Куратор регионального проекта – заместитель председателя Правительства – министр промышленности и торговли Пермского края.
Руководитель регионального проекта – первый заместитель министра промышленности и торговли Пермского края

	15.2.3(П)
	Показатели

	
	Число организаций, выполняющих научные исследования и разработки, ед.
	Возрастающий
	 -
	62
	 -
	Срок предоставления информации не ранее 31 августа 2026 года. Плановое значение на 2024 год не установлено в связи с реализацией государственной программы с 2025 года

	
	Отношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований в составе внутренних затрат на исследования и разработки, %
	Возрастающий
	 -
	65,70
	 -
	Фактические данные 2024 года. 
Согласно методике расчета значений показателей государственной программы, срок формирования фактического значения показателя – 30 сентября 2026 года.
Плановое значение не установлено в связи с реализацией государственной программы с 2025 года

	
	Количество разработанных и переданных для внедрения в производство в организациях конкурентоспособных технологий и высокотехнологичной продукции (по направлениям: энергетическое машиностроение, добыча твердых полезных ископаемых), ед.
	Возрастающий
	55
	55
	100,0
	 

	
	Количество патентов в рамках технологических проектов (энергетическое машиностроение, добыча твердых полезных ископаемых), ед.
	Возрастающий
	44
	47
	106,8
	 

	15.2.3(Р)
	Мероприятия (результаты)

	
	Количество патентов в рамках технологических проектов (энергетическое машиностроение, добыча твердых полезных ископаемых), ед.
	Возрастающий
	44
	44
	100,0
	 


Приложение 4 
к Сводному годовому докладу 
о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Пермского края за 2025 год


ИНФОРМАЦИЯ
об освоении средств, направленных на реализацию государственных программ Пермского края в 2025 году

	№ 
п/п
	Наименование государственной программы, структурного элемента
	Объемы и источники финансирования
	исполнение (%)

	
	
	источник финансирования
	план (тыс. руб.)
	факт (тыс. руб.)
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ИТОГО 
по государственным программам Пермского края, 
в том числе:
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	312 188 755,9
	296 228 846,0
	94,9

	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	31 450 862,1
	31 411 706,3
	99,9

	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	95 765 747,8
	91 771 397,2
	95,8

	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	100 395 902,3
	94 977 382,7
	94,6

	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	102 057 678,2
	91 647 386,7
	89,8

	1.
	Государственная программа «Качественное здравоохранение»
(ответственный исполнитель: Министерство здравоохранения Пермского края)
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	53 069 861,8
	51 162 792,7
	96,4

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	5 984 376,6
	5 969 641,9
	99,8

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	11 000,0
	10 944,1
	99,5

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	11 000,0
	10 944,1
	99,5

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	55 942 597,4
	54 078 040,8
	96,7

	Региональные проекты в рамках национальных проектов

	1.1.1.
	Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	2 477 582,6
	2 463 347,8
	99,4

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	2 377 494,7
	2 363 441,6
	99,4

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	1.1.2.
	Региональный проект 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	305 136,7
	305 136,7
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	292 931,2
	292 931,2
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	1.1.3.
	Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	0,0
	0,0
	

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	1.1.4.
	Региональный проект «Борьба с сахарным диабетом (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	204 006,0
	204 006,0
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	195 845,8
	195 845,8
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	1.1.5.
	Региональный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	119 405,5
	119 391,1
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	114 629,3
	114 615,4
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	1.1.6.
	Региональный проект «Совершенствование экстренной медицинской помощи (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	233 520,0
	233 520,0
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	91 946,6
	91 946,6
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	1.1.7.
	Региональный проект «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	128 475,5
	128 475,5
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	123 336,5
	123 336,5
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	1.1.8.
	Региональный проект «Здоровье для каждого (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	6 996,1
	6 996,1
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	6 716,3
	6 716,3
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	1.1.9.
	Региональный проект «Федеральный проект «Медицинские кадры» (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	0,0
	0,0
	

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	1.1.10.
	Региональный проект 
«Охрана материнства и детства (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	649 308,3
	649 308,3
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	623 336,0
	623 336,0
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	Региональные проекты

	1.2.1.
	Региональный проект 
«Развитие инфраструктуры 
в сфере здравоохранения»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	4 489 609,0
	4 322 180,4
	96,3

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	8 790 105,9
	8 190 097,3
	93,2

	Комплексы процессных мероприятий

	1.3.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Формирование здорового образа жизни»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	82 557,6
	82 065,4
	99,4

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	4 281,8
	4 281,7
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	13 957 809,8
	13 946 683,3
	99,9

	1.3.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Организация лекарственного обеспечения»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	8 255 006,3
	8 179 351,8
	99,1

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	1 546 060,9
	1 545 862,8
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	1.3.3.
	Комплекс процессных мероприятий «Оказание медицинской помощи на территории Пермского края и прочие услуги»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	28 410 987,6
	27 955 712,8
	98,4

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	479 073,7
	478 785,7
	99,9

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	32 883 717,9
	31 659 123,6
	96,3

	1.3.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Пермского края и подведомственных учреждений и реализация государственной политики в сфере здравоохранения»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	1 266 438,0
	1 038 416,3
	82,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	2 161,3
	2 161,3
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)



	310 963,8
	282 136,6
	90,7

	1.3.5.
	Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности системы оказания медицинской помощи»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	5 839 476,7
	4 893 691,0
	83,8

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	11 000,0
	10 944,1
	99,5

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	11 000,0
	10 944,1
	99,5

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	1.3.6.
	Комплекс процессных мероприятий «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	601 355,9
	581 193,6
	96,6

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	126 562,5
	126 381,2
	99,9

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	2
	Государственная программа «Образование и молодежная политика» 
(ответственный исполнитель: Министерство образования и науки Пермского края)
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	76 924 060,1
	75 488 480,4
	98,1

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	7 224 316,1
	7 221 729,5
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	53 272 743,4
	52 708 721,8
	98,9

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	53 590 555,5
	52 998 203,3
	98,9

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	Региональные проекты в рамках национальных проектов

	2.1.1.
	Региональный проект 
«Россия – страна возможностей (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	124 256,0
	124 256,0
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	119 285,8
	119 285,8
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	86 295,5
	86 295,5
	100,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	86 381,8
	86 381,8
	100,0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	2.1.2.
	Региональный проект 
«Все лучшее детям (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	1 573 171,8
	1 573 171,5
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	1 310 637,5
	1 310 637,2
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	1 516 880,6
	1 516 880,3
	100,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	1 672 946,1
	1 652 293,4
	98,8

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	2.1.3.
	Региональный проект 
«Педагоги и наставники (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	2 654 823,4
	2 653 649,7
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	2 649 214,8
	2 648 042,8
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	2 301 786,3
	2 301 286,4
	100,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	2 301 786,3
	2 301 286,4
	100,0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	2.1.4.
	Региональный проект 
«Создание сети современных кампусов (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	6 636 921,9
	6 636 921,9
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	1 300 000,0
	1 300 000,0
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	2.1.5.
	Региональный проект «Профессионалитет (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	239 956,4
	239 956,4
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	225 558,1
	225 558,1
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	2.1.6.
	Региональный проект 
«Поддержка семьи (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	127 479,5
	127 479,5
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	122 380,3
	122 380,3
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	127 479,5
	127 479,5
	100,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	152 802,7
	152 802,7
	100,0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	Региональные проекты

	2.2.1.
	Региональный проект 
«Развитие инфраструктуры 
в сфере образования»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	7 027 996,2
	6 420 375,5
	91,4

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	189 436,9
	189 436,9
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	2 242 164,0
	2 242 163,9
	100,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	2 378 501,0
	2 370 822,6
	99,7

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	Комплексы процессных мероприятий

	2.3.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для предоставления дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	49 954 014,5
	49 387 801,2
	98,9

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	1 289 698,8
	1 288 284,5
	99,9

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	46 998 137,5
	46 434 616,3
	98,8

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	46 998 137,5
	46 434 616,3
	98,8

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)

	0,0
	0,0
	

	2.3.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для предоставления среднего профессионального образования и поддержка высшего образования и науки»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	8 087 917,5
	7 827 466,8
	96,8

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	2.3.3.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие молодежной политики»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	275 599,4
	275 489,4
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	2.3.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства образования 
и науки Пермского края и подведомственных ему учреждений»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	201 109,2
	201 104,3
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	18 103,9
	18 103,9
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	2.3.5.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Агентства по делам молодежи Пермского края»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	20 814,3
	20 808,3
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	3
	Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края»
(ответственный исполнитель:
Министерство труда и социального развития Пермского края)
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	47 622 658,7
	46 652 595,1
	98,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	3 108 946,40
	3 093 260,4
	99,5

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	3 803 156,7
	3 676 918,3
	96,7

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	4 092 122,4
	4 017 913,2
	98,2

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	300 000,0
	305 375,1
	101,8

	Региональные проекты в рамках национальных проектов

	3.1.1.
	Региональный проект 
«Поддержка семьи (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	7 853 827,4
	7 853 827,4
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	3.1.2.
	Региональный проект «Многодетная семья (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	892 837,7
	892 837,7
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	669 628,3
	669 628,3
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	3.1.3.
	Региональный проект 
«Старшее поколение (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	142 672,2
	142 672,1
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	136 965,3
	136 965,2
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	Региональные проекты

	3.2.1.
	Региональный проект 
«Развитие инфраструктуры в социальной сфере»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	895 345,9
	863 197,0
	96,4

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	61 178,4
	61 178,4
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	113 787,0
	113 787,0
	100,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	113 787,0
	113 787,0
	100,0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	Комплексы процессных мероприятий

	3.3.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Государственная социальная поддержка семей и детей»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	1 151 765,9
	995 002,9
	86,4

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	164 643,3
	164 420,0
	99,9

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	70 499,6
	0,0
	0,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	70 499,6
	0,0
	0,0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	3.3.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для выполнения семьей ее функций, повышение качества жизни семей и обеспечение прав членов семьи в процессе ее общественного развития»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	1 137 407,3
	1 130 813,9
	99,4

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	849 895,9
	849 886,8
	100,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	1 049 895,9
	1 085 105,8
	103,4

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)



	0,0
	0,0
	

	3.3.3.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	5 181 052,7
	5 018 306,8
	96,9

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	435,1
	249,9
	57,4

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	3.3.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной помощи и поддержки отдельным категориям граждан»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	20 988 448,6
	20 638 130,2
	98,3

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	1 661 738,1
	1 654 690,4
	99,6

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	1 032 798,7
	1 032 506,1
	100,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	1 032 798,7
	1 032 506,1
	100,0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	3.3.5.
	Комплекс процессных мероприятий «Предоставление государственной социальной помощи»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	15 769,6
	14 543,9
	92,2

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	3.3.6.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей и детей-сирот»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	3 095 616,6
	2 862 211,4
	92,5

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	328 540,7
	327 706,3
	99,8

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	1 690 143,5
	1 636 857,2
	96,9

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	1 779 109,2
	1 742 633,2
	98,0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	300 000,0
	305 375,1
	101,8

	3.3.7.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Пермского края (ветераны ВОВ, ветераны боевых действий, инвалиды, реабилитированные лица)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	46 032,0
	43 881,1
	95,3

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	18 220,0
	17 226,5
	94,6

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	46 032,0
	43 881,1
	95,3

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	46 032,0
	43 881,1
	95,3

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	3.3.8.
	Комплекс процессных мероприятий «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	76 782,6
	76 041,2
	99,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	30 097,2
	30 097,2
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	3.3.9.
	Комплекс процессных мероприятий «Повышение эффективности, качества и доступности услуг в сфере социального обслуживания населения»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	4 303 392,0
	4 283 350,8
	99,5

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	37 500,0
	31 098,3
	82,9

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	3.3.10.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства труда и социального развития Пермского края и реализация государственной политики в сфере социальной помощи и поддержки»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	1 841 708,3
	1 837 778,7
	99,8

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	4.
	Государственная программа «Пермский край – территория культуры» 
(ответственный исполнитель: Министерство культуры Пермского края)
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	10 841 891,5
	8 683 184,0
	80,1

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	225 909,5
	225 909,5
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	1 116 503,5
	813 282,9
	72,8

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	1 153 880,0
	844 609,5
	73,2

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	243 598,0
	0,0
	0,0

	Региональные проекты в рамках национальных проектов

	4.1.1.
	Региональный проект 
«Семейные ценности и инфраструктура культуры (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	98 741,7
	98 741,7
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	94 792,0
	94 792,0
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	98 741,7
	98 741,7
	100,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	98 840,5
	98 840,5
	100,0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	Региональные проекты

	4.2.1.
	Региональный проект 
«Развитие инфраструктуры в сфере культуры» 
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	3 453 312,2
	2 026 128,9
	58,7

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	4.2.2.
	Региональный проект «Комфортный край»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	611 396,0
	323 310,7
	52,9

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	611 396,0
	323 310,7
	52,9

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	611 396,0
	323 310,7
	52,9

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	Комплексы процессных мероприятий

	4.3.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие искусства, культуры»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	4 197 305,8
	3 906 177,0
	93,1

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	9 850,0
	9 850,0
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	54 640,5
	54 640,5
	100,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	54 642,7
	54 642,7
	100,0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	243 598,0
	0,0
	0,0

	4.3.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Поощрение работников культуры»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	4 713,2
	4 713,2
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	800,0
	800,0
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	1 066,7
	1 066,7
	100,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	1 067,7
	1 067,7
	100,0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	4.3.3.
	Комплекс процессных мероприятий «Прочие вопросы в области культуры» 
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	421 977,2
	400 195,9
	94,8

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	41 038,6
	41 038,6
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	148 066,1
	132 930,9
	89,8

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	157 446,7
	136 261,5
	86,5

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)



	0,0
	0,0
	

	4.3.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) , расположенных на территории Пермского края»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	511 121,2
	488 492,5
	95,6

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	99 034,1
	99 034,1
	100,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	99 034,1
	99 034,1
	100,0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	4.3.5.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений в сфере культуры»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	1 445 851,0
	1 338 459,4
	92,6

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	62 668,8
	62 668,8
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	103 558,4
	103 558,4
	100,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	131 452,3
	131 452,3
	100,0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	4.3.6.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства культуры Пермского края и подведомственных учреждений»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	64 555,5
	64 047,1
	99,2

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	4.3.7.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	32 917,8
	32 917,8
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	16 760,1
	16 760,1
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	5.
	Государственная программа «Спортивное Прикамье»
(ответственный исполнитель: Министерство физической культуры и спорта Пермского края)
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	10 444 759,3
	8 471 224,7
	81,1

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	42 618,8
	42 618,8
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	2 246 616,8
	614 682,9
	27,4

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	2 257 369,3
	625 435,4
	27,7

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	10 176 048,9
	3 752 412,5
	36,9

	Региональные проекты

	5.2.1.
	Региональный проект 
«Бизнес-спринт 
(Я выбираю спорт!)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	12 000,0
	12 000,0
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	9 000,0
	9 000,0
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	12 000,0
	12 000,0
	100,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	12 067,9
	12 067,9
	100,0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	5.2.2.
	Региональный проект «Комфортный край»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	1 985 623,2
	361 418,5
	18,2

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	1 985 623,2
	361 418,5
	18,2

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	1 985 623,2
	361 418,5
	18,2

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	5.2.3.
	Региональный проект 
«Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	5 627 567,2
	5 285 830,1
	93,9

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	10 985,9
	10 985,9
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	154 657,2
	146 928,1
	95,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	155 428,2
	147 699,1
	95,0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	9 898 605,0
	3 474 968,6
	35,1

	Комплексы процессных мероприятий

	5.3.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта высших достижений»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	2 496 740,9
	2 495 889,6
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	22 632,9
	22 632,9
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	30 177,2
	30 177,2
	100,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	30 983,7
	30 983,7
	100,0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	277 443,9
	277 443,9
	100,0

	5.3.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства физической культуры и спорта Пермского края и реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	59 141,7
	59 141,7
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	5.3.3.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие массового спорта»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	263 686,2
	256 944,9
	97,4

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	64 159,1
	64 159,1
	100,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	73 266,2
	73 266,2
	100,0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0
	

	6
	Государственная программа «Безопасный регион» 
(ответственный исполнитель: Министерство территориальной безопасности Пермского края)
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	4 047 056,3
	3 884 415,9
	96,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	53 592,4
	53 165,2
	99,2

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	101 533,4
	100 965,8
	99,4

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	101 533,4
	100 965,8
	99,4

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0

	Региональные проекты

	6.2.1.
	Региональный проект «Развитие инфраструктуры в сфере общественной безопасности»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	138 707,7
	76 878,0
	55,4

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	

	Комплексы процессных мероприятий

	6.3.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности в общественных местах»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	221 017,2
	212 995,2
	96,4

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	7 206,7
	7 066,3
	98,1

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	7 206,7
	7 066,3
	98,1

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	

	6.3.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Взаимодействие с органами местного самоуправления в сфере общественной безопасности» 
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	91 326,7
	90 899,5
	99,5

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	53 592,4
	53 165,2
	99,2

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	91 326,7
	90 899,5
	99,5

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	91 326,7
	90 899,5
	99,5

	
	
	Внебюджетные источники


	0,0
	0,0
	

	6.3.3.
	Комплекс процессных мероприятий «Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	1 471,8
	1 471,8
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	

	6.3.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	488 191,9
	431 729,9
	88,4

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	3 000,0
	3 000,0
	100,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	3 000,0
	3 000,0
	100,0

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	

	6.3.5.
	Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению пожарной безопасности на территории Пермского края»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	2 133 069,0
	2 120 399,3
	99,4

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	

	6.3.6.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства территориальной безопасности Пермского края»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	73 419,4
	73 196,4
	99,7

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	

	6.3.7.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Агентства по делам юстиции и мировых судей Пермского края»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	890 587,1
	867 580,1
	97,4

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	

	6.3.8.
	Комплекс процессных мероприятий «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и других психоактивных веществ, а также их аналогов»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	9 265,6
	9 265,6
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	

	7
	Государственная программа «Экономическая политика и инновационное развитие»
(ответственный исполнитель: Министерство промышленности и торговли Пермского края)
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	11 463 824,5
	11 397 405,1
	99,4

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	1 945 763,6
	1 941 390,7
	99,8

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	199 616,7
	195 817,4
	98,1

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	200 598,7
	200 561,4
	100,0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	19 994,7
	4 936,5
	24,7

	Региональные проекты в рамках национальных проектов

	7.1.1.
	Региональный проект 
«Разработка, стандартизация и серийное производство БАС и комплектующих (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	575 882,7
	575 882,7
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	552 847,4
	552 847,4
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	7.1.2.
	Региональный проект «Образование для рынка труда (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	25 078,3
	25 078,3
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	24 075,2
	24 075,2
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	7.1.3.
	Региональный проект 
«Активные меры содействия занятости (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	2 250,0
	2 250,0
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	1 687,5
	1 687,5
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	7.1.4.
	Региональный проект 
«Человек труда (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	12 500,0
	12 500,0
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	12 000,0
	12 000,0
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	7.1.5.
	Региональный проект 
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта в Пермском крае»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	33 933,9
	33 933,9
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	32 576,5
	32 576,5
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	7.1.6.
	Региональный проект «Региональный проект «Создание номерного фонда, инфраструктуры и новых точек притяжения» (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	829 971,1
	826 209,1
	99,5

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	796 772,3
	793 160,8
	99,6

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	97 218,5
	93 456,5
	96,1

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	98 200,5
	98 200,5
	100,0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	7.1.7.
	Региональный проект 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	21 653,1
	21 653,1
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	20 787,0
	20 787,0
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	7.1.8.
	Региональный проект «Производительность труда»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	33 850,0
	33 850,0
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	32 496,0
	32 496,0
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	Региональные проекты

	7.2.1.
	Региональный проект 
«Реализация мероприятий по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	0,0
	0,0
	

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	7.2.2.
	Региональный проект 
«Создание особой экономической зоны в Пермском крае»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	6 818 132,0
	6 818 132,0
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	Комплексы процессных мероприятий

	7.3.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие промышленности»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	388 598,3
	386 891,1
	99,6

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	2 230,4
	4 936,5
	221,3

	7.3.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие внутреннего потребительского рынка» 
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	34 499,6
	34 499,6
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)



	0,0
	0,0
	

	7.3.3.
	Комплекс процессных мероприятий «Реализация региональной политики Пермского края в области развития малого и среднего предпринимательства»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	448 110,5
	448 110,5
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	7.3.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Улучшение условий и охраны труда и развитие системы социального партнерства»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	11 908,0
	11 848,6
	99,5

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	7.3.5.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития туризма и туристской деятельности в Пермском крае»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	157 568,3
	143 448,1
	91,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	17 104,5
	0,0
	0,0

	7.3.6.
	Комплекс процессных мероприятий «Формирование и продвижение имиджа Пермского края как территории, благоприятной для инвестирования»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	381 488,1
	381 134,7
	99,9

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	7.3.7.
	Комплекс процессных мероприятий «Содействие занятости населения»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	1 010 279,9
	996 551,2
	98,6

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	471 621,7
	471 542,2
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	659,8
	0,0
	0,0

	7.3.8.
	Комплекс процессных мероприятий «Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	1 200,0
	290,8
	24,2

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	900,0
	218,1
	24,2

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	7.3.9.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эффективного управления имуществом на территории Пермского края»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	282 487,0
	251 619,7
	89,1

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	102 398,3
	102 361,0
	100,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	102 398,3
	102 361,0
	100,0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	7.3.10.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности государственных органов»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	394 433,8
	393 521,9
	99,8

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	8.
	Государственная программа «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края»
(ответственный исполнитель: Министерство агропромышленного комплекса Пермского края)
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	4 179 247,7
	3 928 270,7
	94,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	1 206 477,9
	1 206 054,4
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	293 413,6
	292 913,8
	99,8

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	300 829,1
	300 759,2
	100,0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	26 208 552,7
	27 377 640,5
	104,5

	Региональные проекты в рамках национальных проектов

	8.1.1.
	Региональный проект «Федеральный проект «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетике» (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	5 019,7
	5 019,7
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	4 818,9
	4 818,9
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	8.1.2.
	Региональный проект 
«Кадры в агропромышленном комплексе (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	13 020,0
	13 020,0
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	12 499,2
	12 499,2
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	8.1.3.
	Региональный проект 
«Экспорт продукции агропромышленного комплекса Пермского края»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	0,0
	0,0
	

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	Региональные проекты

	8.2.1.
	Региональный проект 
«Развитие сельских территорий»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	129 056,4
	128 557,3
	99,6

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	123 837,6
	123 415,0
	99,7

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	129 056,4
	128 557,3
	99,6

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	135 318,5
	135 318,5
	100,0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	33 531,5
	32 152,6
	95,9

	Комплексы процессных мероприятий

	8.3.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Поддержка отраслей агропромышленного комплекса»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	1 814 166,9
	1 767 556,6
	97,4

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	752 550,2
	752 550,0
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	23 079 687,0
	25 214 216,7
	109,3

	8.3.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Поддержка производителей зерновых культур»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	27 422,9
	27 422,9
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	20 567,2
	20 567,2
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)



	0,0
	0,0
	

	8.3.3.
	Комплекс процессных мероприятий «Реализация инвестиционных проектов и обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	1 028 601,3
	915 411,4
	89,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	226 381,6
	226 381,4
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	1 916 229,6
	1 235 612,4
	64,5

	8.3.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения и реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	175 140,5
	161 165,2
	92,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	32 929,1
	32 928,7
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	7 949,9
	7 949,4
	100,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	8 059,3
	7 989,7
	99,1

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	747 695,6
	449 908,6
	60,2

	8.3.5.
	Комплекс процессных мероприятий «Поддержка кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций» 
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	23 179,7
	21 329,7
	92,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	8.3.6.
	Комплекс процессных мероприятий «Предотвращение распространения и уничтожение борщевика Сосновского на территории Пермского края»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	120 787,0
	118 719,9
	98,3

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	8.3.7.
	Комплекс процессных мероприятий «Оказание информационных, консультационных, методических услуг и организация предоставления мер государственной поддержки субъектам агропромышленного комплекса Пермского края»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	46 075,5
	43 881,4
	95,2

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	8.3.8.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	94 297,0
	94 297,0
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	32 894,1
	32 894,1
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	431 409,1
	445 750,3
	103,3

	8.3.9.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение ветеринарного благополучия Пермского края»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	567 954,4
	498 080,0
	87,7

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	129 049,7
	129 049,4
	100,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	130 093,6
	130 093,3
	100,0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	8.3.10.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства агропромышленного комплекса Пермского края и реализация государственной политики в сфере АПК»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	108 818,9
	108 102,2
	99,3

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	27 357,7
	27 357,7
	100,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	27 357,7
	27 357,7
	100,0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	8.3.11.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Государственной ветеринарной инспекции Пермского края»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	25 707,5
	25 707,4
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	9.
	Государственная программа «Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды»
(ответственный исполнитель: Министерство строительства Пермского края)
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	11 669 003,7
	10 567 977,4
	90,6

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	2 289 023,5
	2 288 932,2
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	9 333 750,0
	8 357 115,7
	89,5

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	11 314 208,1
	9 801 167,4
	86,6

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	251 236,2
	251 236,2
	100,0

	Региональные проекты в рамках национальных проектов

	9.1.1.
	Региональный проект 
«Жилье (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	1 794 098,3
	1 794 098,3
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	481 055,9
	481 055,9
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	1 794 098,3
	1 794 098,3
	100,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	2 131 383,0
	2 024 732,5
	95,0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	9.1.2.
	Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	1 119 395,4
	1 081 657,3
	96,6

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	717 374,5
	717 283,3
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	1 119 395,4
	1 081 657,3
	96,6

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	1 178 461,4
	1 138 544,7
	96,6

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	251 236,2
	251 236,2
	100,0

	9.1.3.
	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	1 123 217,9
	1 122 403,0
	99,9

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	1 090 593,1
	1 090 593,0
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	1 123 217,9
	1 122 403,0
	99,9

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	1 234 525,1
	1 233 710,2
	99,9

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	Региональные проекты

	9.2.1.
	Региональный проект «Восстановление прав граждан – участников долевого строительства»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	108 582,9
	81 918,5
	75,4

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	9.2.2.
	Региональный проект «Комплексное благоустройство»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	2 620 052,8
	1 785 596,3
	68,2

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	2 620 052,8
	1 785 596,3
	68,2

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	3 421 730,5
	2 331 410,8
	68,1

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	9.2.3.
	Региональный проект 
«Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	862 644,0
	858 563,5
	99,5

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	862 644,0
	858 563,5
	99,5

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	1 187 638,7
	1 024 314,3
	86,3

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	9.2.4.
	Региональный проект 
«Расселение аварийного жилищного фонда на территории Пермского края»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	1 613 413,9
	1 513 869,5
	93,8

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	1 613 413,9
	1 513 869,5
	93,8

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	1 959 541,7
	1 847 527,1
	94,3

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	Комплексы процессных мероприятий

	9.3.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	28 336,9
	28 336,9
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	18 336,9
	18 336,9
	100,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	18 336,9
	18 336,9
	100,0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	9.3.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие градостроительной деятельности»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	170 702,6
	169 638,2
	99,4

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)


	0,0
	0,0
	

	9.3.3.
	Комплекс процессных мероприятий «Реализация мероприятий по догазификации»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	327 076,7
	327 045,8
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	9.3.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства строительства Пермского края и подведомственных учреждений»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	628 941,4
	572 403,4
	91,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	9.3.5.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края и подведомственных учреждений»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	452 309,9
	428 067,7
	94,6

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	9.3.6.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Министерства тарифного регулирования и энергетики Пермского края»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	101 729,2
	101 339,2
	99,6

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	9.3.7.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Инспекции государственного строительного надзора Пермского края»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	165 918,9
	157 873,1
	95,2

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	9.3.8.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	234 992,1
	227 575,8
	96,8

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	9.3.9.
	Комплекс процессных мероприятий «Взнос в уставный капитал акционерного общества «Корпорация развития Пермского края»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	135 000,0
	135 000,0
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	9.3.10.
	Комплекс процессных мероприятий «Улучшение качества систем теплоснабжения»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	182 590,8
	182 590,8
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	182 590,8
	182 590,8
	100,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	182 590,8
	182 590,8
	100,0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	10.
	Государственная программа «Развитие транспортной системы»
(ответственный исполнитель: Министерство транспорта Пермского края)
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	55 284 296,1
	49 801 591,5
	90,1

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	7 928 488,4
	7 928 488,4
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	272 046,9
	0,0
	0,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	7 192 833,2
	6 975 675,0
	97,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	8 131 845,8
	7 894 769,3
	97,1

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	6 575 401,6
	0,0
	0,0

	Региональные проекты в рамках национальных проектов

	10.1.1.
	Региональный проект «Безопасность дорожного движения (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	15 388,0
	15 388,0
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	10.1.1.
	Региональный проект 
«Развитие общественного транспорта (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	370 678,2
	370 678,2
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	356 207,3
	356 207,3
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	370 678,2
	370 678,2
	100,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	371 049,2
	371 049,2
	100,0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	10.1.2.
	Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	11 165 093,3
	11 165 093,3
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	7 207 243,4
	7 207 243,4
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	2 921 448,0
	2 921 448,0
	100,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	2 931 948,5
	2 931 948,5
	100,0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	10.1.3.
	Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	93 703,0
	93 703,0
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	89 954,9
	89 954,9
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	Региональные проекты

	10.2.1.
	Региональный проект «Местные дороги»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	3 856 978,5
	3 641 948,3
	94,4

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	156 434,6
	156 434,6
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	200 000,0
	0,0
	0,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	3 283 706,1
	3 068 675,8
	93,5

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	3 713 427,5
	3 478 479,2
	93,7

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	18 210,7
	0,0
	0,0

	10.2.2.
	Региональный проект «Обустройство объектов инфраструктуры общественного транспорта»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	392 419,5
	392 419,4
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	392 419,5
	392 419,4
	100,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	784 839,1
	784 838,7
	100,0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	10.2.3.
	Региональный проект 
«Расширение использования природного газа в качестве газомоторного топлива»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	158 197,6
	158 197,6
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	118 648,2
	118 648,2
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	10.2.4.
	Региональный проект «Региональные дороги»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	20 484 695,8
	15 459 505,9
	75,5

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	72 046,9
	0,0
	0,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	6 557 190,9
	0,0
	0,0

	Комплексы процессных мероприятий

	10.3.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	11 154 224,8
	11 007 728,4
	98,7

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	10.3.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортного комплекса»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	7 393 820,5
	7 297 905,7
	98,7

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	224 581,5
	222 453,7
	99,1

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	330 581,5
	328 453,7
	99,4

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	10.3.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства транспорта Пермского края»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	118 700,1
	118 660,5
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	10.3.3.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Инспекции государственного технического надзора Пермского края»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	80 396,7
	80 363,3
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	11.
	Государственная программа «Региональная политика и развитие территорий»
(ответственный исполнитель: Министерство территориального развития Пермского края)
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	18 027 355,8
	17 880 659,0
	99,2

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	136 961,3
	136 187,9
	99,4

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	17 878 365,9
	17 736 394,3
	99,2

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	18 862 006,9
	17 831 904,8
	94,5

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	Региональные проекты в рамках национальных проектов

	11.1
	Региональный проект 
«Развитие инфраструктуры в населенных пунктах (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	0,0
	0,0
	

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)


	0,0
	0,0
	

	Региональные проекты

	11.2.1.
	Региональный проект «Комфортный край»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	3 175 725,8
	3 045 412,0
	95,9

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	3 175 430,8
	3 045 117,0
	95,9

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	4 052 528,2
	3 045 117,0
	75,1

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	11.2.2.
	Региональный проект «Переселение жителей из отдельных территорий»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	110 204,7
	105 730,9
	95,9

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	17 882,2
	17 108,8
	95,7

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	110 204,7
	105 730,9
	95,9

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	115 054,3
	105 730,9
	91,9

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	Комплексы процессных мероприятий

	11.3.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Повышение бюджетной обеспеченности муниципальных образований Пермского края»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	14 003 980,2
	14 003 980,2
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	77 285,0
	77 285,0
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	14 003 980,2
	14 003 980,2
	100,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	14 003 980,2
	14 003 980,2
	100,0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	11.3.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для комплексного развития территорий»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	107 086,4
	106 949,3
	99,9

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	107 086,4
	106 949,3
	99,9

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	113 310,0
	106 949,3
	94,4

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	11.3.3.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие общественного самоуправления»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	429 092,5
	422 044,7
	98,4

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	428 369,7
	421 322,9
	98,4

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	523 840,2
	516 833,3
	98,7

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	11.3.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Эффективное муниципальное управление»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	72 791,5
	72 790,8
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	41 794,1
	41 794,1
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	53 294,1
	53 294,1
	100,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	53 294,1
	53 294,1
	100,0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	11.3.5.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства территориального развития Пермского края»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	105 585,1
	100 862,5
	95,5

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	11.3.6.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства по делам 
Коми-Пермяцкого округа Пермского края»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	22 889,5
	22 888,6
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	12.
	Государственная программа «Общество и власть»
(ответственный исполнитель: Администрация губернатора Пермского края)
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	955 056,4
	920 985,7
	96,4

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	7 721,7
	7 721,7
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	26 788,2
	26 788,2
	100,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	26 788,2
	26 788,2
	100,0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	Региональные проекты в рамках национальных проектов

	12.1.1.
	Региональный проект 
«Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности) (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	8 043,4
	8 043,4
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	7 721,7
	7 721,7
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	Комплексы процессных мероприятий

	12.3.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации, формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов Пермского края»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	53 832,8
	53 832,8
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)


	0,0
	0,0
	

	12.3.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие государственно-конфессиональных отношений»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	232 971,9
	204 429,2
	87,7

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	12.3.3.
	Комплекс процессных мероприятий «Содействие в развитии некоммерческого сектора»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	209 443,2
	209 435,7
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	12.3.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Повышение вовлеченности населения в мероприятия по патриотическому воспитанию»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	112 710,9
	112 103,3
	99,5

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	12.3.5.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие правовой, политической и финансовой культуры населения»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	176 259,9
	172 596,4
	97,9

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	12.3.6.
	Комплекс процессных мероприятий «Реализация государственной политики в области архивного дела»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	145 040,9
	145 033,8
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	26 788,2
	26 788,2
	100,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	26 788,2
	26 788,2
	100,0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	12.3.7.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Агентства по делам архивов Пермского края»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	16 753,5
	15 511,2
	92,6

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	13.
	Государственная программа «Развитие информационного общества»
(ответственный исполнитель: Министерство информационного развития и связи Пермского края)
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	5 462 049,4
	5 235 688,2
	95,9

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	320 081,7
	320 022,8
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	Региональные проекты в рамках национальных проектов

	13.1.1.
	Региональный проект 
«Цифровые платформы 
в отраслях социальной сферы (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	333 418,4
	333 357,1
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	320 081,7
	320 022,8
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	13.1.2.
	Региональный проект 
«Цифровое государственное управление (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	0,0
	0,0
	

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	13.1.3.
	Региональный проект «Отечественные решения (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	0,0
	0,0
	

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	Комплексы процессных мероприятий

	13.3.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование информационно-коммуникационной инфраструктуры»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	842 467,5
	827 980,1
	98,3

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	13.3.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства информационного развития и связи Пермского края и подведомственных учреждений»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	2 511 481,4
	2 511 356,4
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)

	0,0
	0,0
	

	13.3.3.
	Комплекс процессных мероприятий «Создание, развитие, эксплуатация информационных систем, приобретение прав на программы для электронных вычислительных машин, услуг, работ 
в сфере информационно-коммуникационных технологий»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	1 755 682,1
	1 543 994,5
	87,9

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)

	0,0
	0,0
	

	13.3.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Обучение цифровым навыкам и ИТ-компетенциям»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	19 000,0
	19 000,0
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)

	0,0
	0,0
	

	14.
	Государственная программа «Экология»
(ответственный исполнитель: Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края)
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	2 197 634,6
	2 153 575,4
	98,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	976 584,3
	976 583,0
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	289 426,3
	261 177,0
	90,2

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	353 164,9
	323 361,0
	91,6

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)

	2 340 248,7
	5 877 745,0
	80,0

	Региональные проекты в рамках национальных проектов

	14.1.1.
	Региональный проект «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	19 498,9
	19 498,9
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	19 498,9
	19 498,9
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	14.1.2.
	Региональный проект 
«Экономика замкнутого цикла (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	0,0
	0,0
	

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	14.1.3.
	Региональный проект 
«Вода России (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	0,0
	0,0
	

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	14.1.4.
	Региональный проект 
«Сохранение лесов (Пермский край)»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	51 896,7
	51 896,7
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	51 896,7
	51 896,7
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	Региональные проекты

	14.2.1.
	Региональный проект 
«Генеральная уборка»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	8 322,9
	0,0
	0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	8 322,9
	0,0
	0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	8 322,9
	0,0
	0

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	14.2.2.
	Региональный проект «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	168 018,4
	152 755,8
	90,9

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	163 987,6
	148 724,9
	90,7

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	164 242,3
	148 979,7
	90,7

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	14.2.3.
	Региональный проект 
«Развитие общественной инфраструктуры в сфере экологической культуры 
и лесного хозяйства»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	86 356,9
	86 356,9
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	Комплексы процессных мероприятий

	14.3.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды и животного мира»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	120 778,4
	108 750,7
	90,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	484,7
	484,7
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	14.3.2.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие и использование минерально-сырьевой базы»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	1 238,3
	1 238,3
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	1 700 000,0
	4 966 308,6
	292,1

	14.3.3.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие лесного хозяйства»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	1 243 377,7
	1 239 915,5
	99,7

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	727 899,3
	727 899,3
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	521 994,8
	739 736,4
	141,7

	14.3.4.
	Комплекс процессных мероприятий «Экологическая реабилитация территорий и водных объектов»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	117 115,8
	112 452,1
	96,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	117 115,8
	112 452,1
	96,0

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	180 599,7
	174 381,3
	96,6

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)
	0,0
	0,0
	

	14.3.5.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие и использование природных ресурсов»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	45 103,4
	45 103,3
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	43 895,9
	43 895,9
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)

	0,0
	0,0
	

	14.3.6.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края и реализация государственной политики в сфере экологии»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	335 165,6
	334 845,7
	99,9

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	132 908,8
	132 907,6
	100,0

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)

	118 253,9
	171 700,0
	145,2

	14.3.7.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности Государственной инспекции по экологии и природопользованию Пермского края»
	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:
	761,6
	761,6
	100,0

	
	
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
	0,0
	0,0
	

	
	
	межбюджетные трансферты местным бюджетам
	0,0
	0,0
	

	
	
	Консолидированные бюджеты муниципальных образований
	0,0
	0,0
	

	
	
	Внебюджетные источники (в том числе бюджет ТФОМС)

	0,0
	0,0
	



