Отчёт по Плану 
реализации в Пермском крае в 2016-2020 годах Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года 
за 2019 год
	№ п/п
	Мероприятия
	Единица измерения
	2019 г. план
	2019 г. факт
	Нормативно-правовые акты федерального уровня, регламентирующие работу по реализации пунктов Плана

(при наличии)
	Нормативно-правовые акты регионального уровня, регламентирующие работу по реализации пунктов Плана 

(при наличии)
	Проведенные мероприятия и полученный результат
	Существующие проблемы при реализации мероприятия
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Раздел I. Мероприятия по повышению уровня рождаемости

	1.1. Улучшение репродуктивного здоровья населения, применение вспомогательных репродуктивных технологий

	1.1.1
	Проведение медицинских профилактических осмотров несовершеннолетних 
с целью раннего выявления отклонений в репродуктивной системе с последующим выполнением программ 
лечения
	Число осмотрен​ных под​ростков 
в возрасте 15-17 лет, человек


	65000
	74882
	Федеральный закон № 517н Министерства здравоохранения Российской Федерации «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»
	Отсутствует нормативно-правовой акт регионального уровня, регламентирующие число осмотренных подростков 

в возрасте 15-17 лет.
	Министерство здравоохранения Пермского края ежегодно организует проведение медицинских осмотров несовершеннолетних, в том числе и подростков 15-17 лет.
	-
	Министерство здравоохране​ния Пермского края



	
	
	Доля про​леченных подростков от числа нуждаю​щихся,

 %
	90
	90
	Отсутствует нормативно-правовой акт федерального уровня, регламентирующие доля пролеченных подростков от числа нуждающихся осмотрен​ных под​ростков 
в возрасте 15-17 лет, человек
	Отсутствует нормативно-правовой акт регионального уровня, регламентирующие долю пролеченных подростков от числа нуждающихся осмотрен​ных под​ростков 
в возрасте 15-17 лет, человек
	Министерство здравоохранения Пермского края ежегодно организует проведение медицинских осмотров несовершеннолетних, в том числе и подростков 15-17 лет.
	-
	

	1.1.2
	Применение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО)
	Количество ЭКО, 
единиц 
	300
	1357
	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30.08.2012 № 107н «О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказания и ограничения к их применению»
	Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 31.05.2018 № СЭД 34-01-06-418418 «Об отборе, направлении и наблюдении пациентов в медицинских организациях Пермского края при лечении бесплодия с использованием вспомогательных репродуктивных технологий»
	В результате программ 2018- 2019 годов родилось 400 детей  
	-
	Министерство здравоохране​ния Пермского края



	1.1.3
	Проведение информационно-просветительских 
мероприятий 
по сохранению 
репродуктивного здоровья в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования
	Число участников мероприя​тий, 

человек
	27000
	34195
	Федеральный проект «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»
	Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» одноименного федерального проекта национального проекта «Здравоохранение»
	В образовательных организациях проведены лекции, беседы, конференции и другие формы профилактической работы для детей, подростков и их родителей
	-
	Министерство здравоохране​ния Пермского края



	1.2. Профилактика и снижение числа абортов

	1.2.1
	Организация доабортного консультирования 
специалистами-психологами, акушерами-гинекологами
	Доля 
женщин, принявших решение 
о сохранении ребенка, 
от числа обратив​шихся 
на аборт,

%
	32
	19
	Национальный проект «Демография»
	Национальный проект «Демография»
	После доабортного консультирования 

2004 женщины отказались от прерывания беременности
	Многие женщины указывают социальные причины имеющие решающее значение в решении прервать беременность
	Министерство здравоохране​ния Пермского края

	1.2.2
	Организация создания и обеспечение работы межведомственных рабочих групп в муниципальных образова​ниях по сопровождению женщин, принявших решение вынашивать беременность.
	Количество действую​щих меж​ведом​ственных рабочих групп,

единиц
	48
	2
	-
	-
	Совместно с Министерством социального развития и НКО «Многодетные пермского края» создана рабочая группа по профилактике абортов, в рамках проекта «Крепкая семья»
	-
	Министерство здравоохране​ния Пермского края

	1.2.3
	Проведение информационной кампании о мерах 
поддержки в Пермском крае семей с детьми среди посетителей женских консультаций
	Доля про​информи​рованных женщин фертиль​ного воз​раста 
от числа обратив​шихся 
в женскую консульта​цию,

%
	90
	90
	-
	-
	Женщины получили информационные материалы о мерах

поддержки в Пермском крае семей с детьми
	-
	Министерство здравоохране​ния Пермского края

	1.3. Поддержка семьи при рождении детей в зависимости от очередности рождений

	1.3.1
	Предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении третьего 
и последующих детей
	Число по​лучателей,

человек


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Министерство социального развития 
Перм​ского края

	1.3.2
	Разработка нормативной правовой базы для предоставления единовременной выплаты женщинам, родившим первого ребенка
	Количество женщин, получивших выплату, человек
	13689
	2878
	-
	Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае»
	Единовременная выплата предоставляется женщинам в возрасте от 19 до исполнения 24 лет при рождении первого ребенка в период с 1 января 2017 года.

Выплата предоставляется при достижении ребенком возраста 1,5 лет.

Размер региональной единовременной выплаты составляет
61 800 рублей.
	-
	Министерство социального развития 
Пермского края

	1.4. Создание условий для занятости родителей, имеющих малолетних детей

	1.4.1
	Организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, на основании мониторинга существующей потребности
	Число обу​ченных женщин, человек
	500
	952
	-
	Постановление Правительства Пермского края от 13.05.2012 № 292-п «Об организации мероприятий по переобучению и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет»
	С целью трудоустройства женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в Пермском крае проводятся специализированные ярмарки вакансий с привлечением работодателей, предлагающих гибкий график работы, неполный рабочий день, надомный труд. 

В 2019 году проведено 88 специализированных ярмарок вакансий для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, которые посетило более 
2 134 женщины.
	-
	Министерство социального развития 
Пермского края

	1.4.2
	Расширение использования гибких форм занятости для родителей, имеющих малолетних детей 
(на условиях неполного рабочего дня, неполной рабочей недели, гибкого графика работы, по​сменной, надомной работы)
	Доля за​явителей, трудо​устроен​ных в со​ответствии с потреб​ностями, от числа об​ратив​шихся, 

%
	40
	5,4
	Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 № 1032-1
	Постановление ПК от 25.02.2015 № 98-п «Об утверждении Порядка представления работодателями информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей в государственные казенные учреждения-центры занятости населения Пермского края
	Проведено 20 ярмарок вакансий, посетителями стало 420 человек. На проведенных ярмарках предлагался гибкие формы занятости
	-
	Министерство социального развития 
Пермского края

	1.4.3
	Развитие практики социального контракта на основе расширения мероприятий, направленных на стимулирование активных действий получателей помощи, включая содействие трудоустройству женщин, имеющих детей
	Количество семей, за​ключив​ших соци​альный контракт, единиц/

Число женщин, трудо​устроен​ных на условиях социаль​ного кон​тракта,

 человек
	1000/80
	2139/

30
	Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»
	Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1832-389 
«О государственной социальной помощи в Пермском крае», постановление Правительства Пермского края от 24.12.2013 № 1804-п «О предоставлении государственной социальной помощи»
	В рамках социального контракта гражданин реализует мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации. К таким мероприятиям могут относиться: ведение личного подсобного хозяйства, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, поиск работы, иные мероприятия, направленные на преодоление заявителем трудной жизненной ситуации. 

Программа социальной адаптации разрабатывается в зависимости 

от выбранного направления гражданином (семей) с учетом поэтапного внедрения его проекта, состоящего из проектирования, разработки, тестирования и поставки готовой продукции. Кроме того, в программе социальной адаптации указываются обязательные для реализации гражданином мероприятия. 
В 2019 году государственную социальную помощь на основании социального контракта получили 8 727 человек, из них 
7 821 человек входят в состав семей с детьми до 16 лет, при этом 
1 814 человек 
в составе неполных семей, где воспитанием детей занимается один из родителей.
	За 2019 год средняя сумма денежной выплаты по социальному контракту составляет 
19 170 рублей. Исходя из особенностей по территориальному признаку (около 60% заключивших социальный контракт проживают в сельской местности), трудоустройство женщин затруднено.
	Министерство социального развития 
Пермского края

	1.4.4
	Обеспечение условий для получения услуг дошкольного образования 
в негосударственном секторе
	Обеспе​ченность потребно​сти,

% 
	6
	6,8
	Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»
	Постановление Правительства Пермского края 
от 03.10.2013 № 1318-п 
«Об утверждении государственной программы Пермского края «Развитие образования и науки».

Постановления Правительства Пермского края 
от 05.03.2014 
№ 138-п

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета Пермского края частным дошкольным образовательным 
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования»

Постановления Правительства Пермского края от 05.03.2014 №128-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий

из бюджета Пермского края частным общеобразовательным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам»
	В 2019 году 
90 частных организации предоставляли услугу дошкольного образования (10,8%) от общего количества (831 ДОО в Пермском крае) 6 224 ребенка в возрасте до 7 лет получают услугу дошкольного образования в негосударственном секторе (3,7%).

Услугу по присмотру и уходу оказывают 277 организаций – 5 450 детей (3,1%).
В рамках поддержки государственно-частного партнерства в сфере ДО обеспечивается субсидирование поставщиков негосударственных услуг, оказывающих образовательную услугу ДО по заявкам на основании постановлений Правительства Пермского края

По итогам 2019 года произведена выплата субсидий по возмещению затрат 90 поставщикам (35 частные образовательные организации и 55 индивидуальных предпринимателей) на общую сумму 319 617,6 тыс. рублей.


	Уменьшение доли детей, получающих услугу дошкольного образования в негосударственном секторе связано с тем, что за 2019 год в Пермском крае дополнительно создано 2 483 места для детей дошкольного возраста
	Министерство образования 
и науки Перм​ского края

	1.4.5


	Обеспечение потребности семей в услугах дошкольного образования
	% от по​требности 


	100

98,0
	100

98,5
	Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»
	Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1318-п (ред. от 27.07.2016 
№ 497-п) «Об утверждении государственной программы Пермского края «Развитие образования и науки».
	В общем по итогам 2019 года доступность дошкольного образования в Пермском крае составила 83,2%.

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет по состоянию

на 31.12.2019 
в крае составила 100% (услугу дошкольного образования в муниципальных и частных образовательных организациях получили 143 846 детей; на учете состоит 7 448 детей (отложенный спрос).
Доступность детей услугой дошкольного образования в возрасте от 2 месяцев до 3 лет составляет 98,5% (26 375 детей получили услугу дошкольного образования в муниципальных и частных образовательных организациях и 26 923 человека, актуальная очередь составляет 
387 человек).
В 2019 году в рамках мероприятий по повышению доступности дошкольного образования дополнительно построено 10 детских садов на 2 483 места.

Также услугу дошкольного образования получают и через другие вариативные формы дошкольного образования (КГП – 2 043 человека, «Выездной воспитатель» - 
43 человека, семейные дошкольные группы – 6 человек, 15 человек)
	-
	Министерство образования 
и науки Перм​ского края



	1.5. Содействие улучшению жилищных условий

	1.5.1
	Обеспечение жильем молодых семей в рамках реализации подпрограммы 1 «Государственная поддержка семей и детей» государственной программы «Семья и дети Пермского края»
, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1322-п (далее – подпрограмма 1«Государственная поддержка семей и детей» государственной программы «Семья и дети Пермского края»)
	Количество молодых семей, улучшив​ших жи​лищные условия


	-
	1457
	Ведомственная целевая программа «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 1710
	подпрограмма «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1321-п
	Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей реализовывались совместно с органами местного самоуправления. Ежеквартально тема обеспечения жильем молодых семей освещалась на Совете глав муниципальных образований, Правительственных часах. В III квартале 2019 года с целью обеспечения наибольшего количества молодых семей жильем, увеличены средства регионального бюджета на 150 млн. рублей. Также совершенствовались региональные нормативные правовые акты, о чем органы местного самоуправления регулярно уведомлялись
	Низкий уровень актуализации списков молодых семей-участников программы органами местного самоуправления, в результате чего в утвержденный список молодых семей неоднократно вносились изменения, что значительно затянуло процесс выдачи свидетельств молодым семьям 
	Министерство социального развития Перм​ского края

	1.5.2
	Мониторинг результатов предоставления семьям, имеющим 3-х и более детей, земельного участка, обеспеченного инженерной инфраструктурой, 
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства
	Доля се​мей, обес​печенных земель​ными участками, %
	80
	56,55
	-
	Закон Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»
	По итогам 2018 года семьям Пермского края предоставлено 11 934 земельных участка.

Законом Пермского края от 02.10.2018 № 281-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» предусмотрены изменения:

- для получения земельного участка многодетные семьи должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях с 01.01.2019 г.;

- предусмотрена возможность муниципалитетам установить единовременную денежную выплату взамен предоставления участка;

- решение о предоставлении земельного участка утрачивает силу, если в течение 12 месяцев не зарегистрировано право собственности;

- закреплено право муниципалитетам определять предельную площадь участков.
	Дефицит земельного ресурса в некоторых территориях.
	Министерство социального развития 
Пермского края

	1.5.3
	Обеспечение жильем моло​дых семей, имеющих 3-х 
и более детей, в рамках реализации подпрограммы 1 «Государственная поддержка семей и детей» государственной программы «Семья и дети Пермского края»
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия


	-
	271
	Ведомственная целевая программа «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 
№ 1710
	подпрограмма «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1321-п
	Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей реализовывались совместно с органами местного самоуправления. Ежеквартально тема обеспечения жильем молодых семей освещалась на Совете глав муниципальных образований, Правительственных часах. В III квартале 2019 года с целью обеспечения наибольшего количества молодых семей жильем, увеличены средства регионального бюджета на 150 млн. рублей. Также совершенствовались региональные нормативные правовые акты, о чем органы местного самоуправления регулярно уведомлялись
	Низкий уровень актуализации списков молодых семей-участников программы органами местного самоуправления, в результате чего в утвержденный список молодых семей неоднократно вносились изменения, что значительно затянуло процесс выдачи свидетельств молодым семьям 
	Министерство социального развития 
Пермского края

	1.5.4
	Предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка в размере 
5 % расчетной (средней) стоимости жилья в рамках реализации подпрограммы 1 государственной программы «Семья и дети Пермского края»
	Количество семей, ко​торым предостав​лена до​полнитель​ная соци​альная вы​плата 
на улучшение жилищных условий
	-
	27
	Ведомственная целевая программа «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 
№ 1710
	подпрограмма «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1321-п
	Информирование молодых семей посредством средств массовой информации, а также на сайте Министерства социального развития Пермского края.
	Предоставление выплаты носит заявительный характер
	Министерство социального развития 
Пермского края

	1.6. Мероприятия по повышению доходов семей с детьми

	1.6.1
	Анализ причин и структуры бедных и малоимущих семей с детьми
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	По итогам анализа причин бедности семей с детьми установлено, что основными факторами, приводящими семьи к малоимущности и бедности являются: финансовая нагрузка на семьи с большим количеством детей, низкий уровень заработной платы, отсутствие трудоустройства родителей, невозможность осуществления трудовой деятельности (уход за ребенком до 1,5-3 лет в связи с недостаточностью мест в дошкольных образовательных организациях, инвалидность ребенка, нетрудоспособность одного из родителей), несамостоятельность в решении вопросов жизнеустройства.

Трудоустроенные родители (один или оба) попадают на уровень бедности в связи с низким уровнем заработной платы.

Вместе с тем, в целом по итогам 2019 года наблюдается улучшение социально-экономической ситуации, а также снижение числа бедных семей с детьми.

При установленном для Пермского края на 2019 год плановом значении в размере 13,3% численность бедного населения должна сократиться до 346,6 тыс. человек, т.е. численность малообеспеченного населения должна снизиться на 44,3 тыс. человек или на 11,3%. Такого значительного сокращения в регионе с 2013 года не наблюдалось.

По сравнению с 2018 годом наблюдается снижение соотношения среднедушевых доходов к величине прожиточного минимума с 289% до 271%, при этом ежегодный рост номинальных среднедушевых денежных доходов составляет 4,1%, что ниже уровня инфляции.  При этом в сравнении с 2018 годом установленный уровень прожиточного минимума вырос на 4,5% (с 10 098 руб. 
до 10 556 руб.). Уровень бедности при таких условиях, в лучшем случае, может сложиться чуть ниже прошлого года – 14,8%, что существенно больше установленного уровня.

Большую часть (41,3% от общего числа малоимущих семей с детьми) составляют семьи с двумя детьми. По возрастному признаку детей в малоимущих семьях – чуть больше половины (51,1% от общего числа детей в малоимущих семьях) дети школьного возраста (от 7 до 16 лет).
	Отмечается разница в подходах к оценке уровня бедности в регионе. 

Показатель «Уровень бедности» рассчитывается в соответствии 

с Методикой расчета показателя «Уровень бедности» за отчетный период (прошедший год), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.07.2019 № 915, на основании статистических сведений из разных источников в установленные сроки: 15 апреля и 29 апреля года, следующего за отчетным, в связи с чем Министерству социального развития Пермского края (далее – Министерство) не представляется возможным представить верифицированный показатель «Уровень бедности» в регионе за 2019 год.

При этом Министерство располагает сведениями о численности малоимущих граждан на территории Пермского края, признанных таковыми в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2003 
№ 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи».

По данным Пермьстата, по состоянию на 1 января 2020 года, численность населения в Пермском крае составляет 2 610,8 тыс. человек. Согласно сведениям, находящимся в распоряжении Министерства, по состоянию на 31.12.2019 г., численность малоимущих семей и детей в них составляет 259 964 человека, что составляет 9,9% от общей численности населения Пермского края.
	Министерство социального развития Пермского края



	1.6.2
	Организация межведомственного взаимодействия по сопровождению бедных и малоимущих семей с детьми с целью выведения их из состояния бедности через технологии социального контракта, поддержку начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств
	Доля бед​ных и ма​лоимущих семей, за​ключив​ших соци​альный контракт, получивших поддержку
	100
	20,9
	Постановление Правительства Российской Федерации
от 14.07.2012 
№ 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
	Постановление Правительства Пермского края 
от 03.10.2013 
№ 1320-п «Об утверждении государственной программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края»;

Постановление Правительства Пермского края от 31.01.2018 
№ 48-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей государственной программы развития агропромышленного комплекса Пермского края»
	Всем бедным и малоимущим семьям, заключившим социальный контракт, оказывается помощь
и содействие по программам социальной адаптации
с привлечением других ведомств с целью выведения их из состояния бедности и преодоления трудной жизненной ситуации.

Всем малоимущим семьям из числа заключивших социальный контракт предлагается участие в государственных программах Пермского края, реализуемых Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края, Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.

В 2019 году

в рамках мероприятия «Поддержка начинающих фермеров» предоставлено

29 грантов 
на сумму 72,0 млн. рублей.
	-


	Министерство социального развития Пермского края

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.3
	Обеспечение социального сопровождения, ока​зание комплексной помощи гражданам, оказавшимся в труд​ной жизненной ситуации
	Доля бед​ных семей, охвачен​ных сопровождением по выходу из состоя​ния бедно​сти
	100
	100
	-
	-
	На 31.12.2019 г.
в Пермском крае зарегистрировано в органах социальной защиты бедных 2 487 граждан и семей.                

В 2019 году паспортизацией охвачены 994 граждан и бедных семей. Из них 337 семьям оказано социальное сопровождение. Также проведена паспортизация 36 286 малообеспеченных семей (семьи с низким доходом).

Работа по сопровождению семей направлена на всестороннюю поддержку, поиск вариантов решения проблем и способов выхода из трудной жизненной ситуации. Семьям оказывается индивидуальная помощь в решении их вопросов.
	-
	Министерство социального развития Пермского края



	Раздел II. Мероприятия по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций 
семейных отношений

	2.1
	Осуществление комплекса мер, направленных на реализацию Концепции семейной политики в Пермском крае на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 20 февраля 2016 г. № 68-п
	Количество мероприя​тий, 

единиц
	-
	8*

(*Не реализована субсидия на поддержку краевого ресурсного центра профилактики противоправного поведения и сопровождения несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, по причине несостоявшегося конкурсного отбора (отсутствовали заявки).)


	Федеральный закон № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации»
	Закон Пермского края от 05.02.2016 
№ 602-ПК «Об организации 
и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»,

Закон Пермского края от 02.04.2010 
№ 607-ПК «О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления», Постановление Правительства Пермского края от 01.04.2013 
№ 173-п «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей в Пермском крае», Постановление Правительства Пермского края от 31.03.2016 
№ 169-п «Об утверждении порядков по реализации государственных полномочий в сфере обеспечения отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае»;

Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края», утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1321-п
	1. Организация отдыха детей и их оздоровления: 
на отдых и оздоровление детей в Пермском крае на 2019 год выделено более 750 млн. рублей, в том числе 554,1 млн. рублей из краевого бюджета, 210 млн. рублей из местных бюджетов.
Функционировало 1 240 организаций отдыха детей и их оздоровления.

По данным органов местного самоуправления всеми формами оздоровления, отдыха и занятости охвачено 280,0 тысяч детей школьного возраста, проживающих в Пермском крае (86% детей указанной категории).

В соответствии с Законом Пермского края

от 05.02.2016 
№ 602-ПК «Об организации и обеспечении отдыха детей и их оздоровления в Пермском крае» сохраняется дифференцированный подход к предоставлению государственной поддержки. Такую поддержку в 2019 году получили 86 122 ребенка, в том числе 23 105 детей, направленных в стационарные организации.

Развивается такая форма поддержки детского отдыха как сертификат на детский отдых. Эта технология в 2019 году реализована в 13 муниципальных образованиях Пермского края. За счет средств краевого бюджета реализовано 11,7 тысяч сертификатов.

Результат: Доля детей, охваченных различными формами оздоровления и отдыха, от числа детей в возрасте от 7 до 18 лет составляет 65%

2. Информационная поддержка некоммерческих организаций, семейных клубов и родительских объединений, осуществляющих акции и мероприятия по популяризации и продвижению семейных ценностей: 
в 2019 году в рамках VI Пермского краевого семейного форума была организована масштабная выставочная экспозиция «В кругу семьи», направленная 
на формирование и развитие регионального сообщества семей, укрепление института семьи и популяризацию семейных ценностей. Всего было представлено около 60 участников, среди которых – профильные общественные и некоммерческие организации, благотворительные фонды, центры семейной помощи и поддержки, родительские комитеты, семейные объединения и клубы.

Результат: Популяризация и продвижение семейных ценностей в обществе. Выставочную 

экспозицию посетили около 6000 человек.
	-
	Министерство социального развития 
Пермского края

	
	
	
	
	
	-
	Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края», утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013
№ 1321-п
	3. Мероприятия по просвещению родителей в области педагогики и возрастной психологии: 
в 2019 году продолжилась реализация проекта «Родительские университеты», направленного на повышения педагогической и психологической грамотности родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей.

В рамках проекта организовано обучение специалистов системы образования, культуры и здравоохранения технологиям родительского образования по вопросам выстраивания конструктивных детско-родительских отношений, соблюдения прав детей в семье, сохранения семейных традиций, психологии детского возраста и другим вопросам воспитания и создания благоприятной среды для развития ребенка в семье. Слушателями курсов разработаны и реализованы программы работы с родителями. 

В рамках проекта в 2019 году прошли обучение 50 специалистов. Результат: повышение компетенций родителей в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей.

В реализацию программ работы с родителями, разработанными слушателями курсов, были привлечены более 1100 семей Пермского края.
	-
	

	
	
	
	
	
	-
	Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края», утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1321-п
	4. Проведение информационной кампании, направленной на пропаганду в обществе ценностей семейного образа жизни, позитивного отцовства и материнства: 

в 2019 году в телевизионном эфире транслировались передачи по профилактике жестокого обращения с детьми и недопустимости оставления детей в опасности.

Передачи направлены на разъяснение населению Пермского края понятий «насилие в семье» и «жестокое обращение с ребенком», информирование о возможных формах помощи в случаях совершения насилия в семье, популяризация семейных ценностей, информирование о возможных рисках для детей в информационном пространстве, недопустимости оставления детей в опасности, а также на повышение педагогической, психологической, правовой информированности родителей, детей 
и подростков.

Во всех территориях Пермского края распространены флаеры

и плакаты с информацией о недопустимости жестокого обращения с детьми и возможных формах помощи в случаях совершения насилия в семье. Общий тираж печатной продукции составил 2 000 экземпляров.

С целью информационного сопровождения краевого конкурса «Лучшая многодетная семья года выпущен специальный номер журнал «Сфера детства», посвященный жизни и творчеству многодетных семей Пермского края.

Результат: повышение общественного престижа семейного образа жизни, семейных ценностей и ответственного родительства. 
	-
	

	
	
	
	
	
	-
	Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края», утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1321-п;

Постановление Правительства Пермского края от 22.10.2014 
№ 1212-п

«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из бюджета Пермского края некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на создание и поддержку краевого ресурсного центра по работе с семьями»
	5. Поддержка краевого ресурсного центра по работе с семьями:

С 2019 года направление работы краевого ресурсного центра по работе с семьями изменено и нацелено на повышение квалификации специалистов, работающих с семьями и детьми Пермского края.

Реализована программа повышения квалификации «Технологии семейно-ориентированного подхода в работе с семьями, с риском дезадаптации ребенка в семье».

В целях обеспечения качества услуг семьям, для специалистов было организованно профессиональное супервизорское сопровождение. Было организовано 25 индивидуальных и групповых супервизий, супервизию получили 39 специалистов. 
В ходе супервизорских сессий выявлялись организационные и системные проблемы, снижающие качество помощи семьям, составлялся план по решению выявленных проблем, в том числе

с применением изученных алгоритмов и технологий. Были осуществлены мероприятия по профилактике эмоционального выгорания специалистов.

Результат: обеспечение доступности и качества социально-психологических услуг для семей с детьми. Обучение прошли 100 специалистов из 22 муниципальных образования Пермского края, в том числе:

27 специалистов КДНиЗП; 
9 специалистов органов опеки и попечительства; 
30 психологов отделений по сопровождению семей с детьми; 
24 специалиста по социальной работе отделений по сопровождению семей с детьми; 
10 заведующих отделений по сопровождению семей с детьми.

Все слушатели успешно прошли аттестацию и получили удостоверения 

о повышении квалификации установленного образца.
	-
	

	
	
	
	
	
	-
	Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края», утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1321-п;

Постановление Правительства Пермского края от 28.12.2017 
№ 1101-п

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета Пермского края некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на оказание психологической помощи, в том числе экстренной, по детскому телефону доверия»
	6. Обеспечение работы детского телефона доверия: 

На территории Пермского края служба детского телефона доверия работает под единым общероссийским номером 88002000122, психологическая помощь оказывается круглосуточно, 
на анонимной и бесплатной для абонентов основе. В ходе реализации мероприятия обеспечено социально-психологическое консультирование граждан при стабильном и кризисном состоянии. 

Результат: обеспечение доступности и качества социально-психологических услуг для семей с детьми. 
В 2019 году в службу детского телефона доверия поступило 23 520 обращений.
Основная группа звонящих – это дети и подростки 73%, процент обращения взрослых составляет 12,5%. Порядка 20 % звонков квалифицируются как кризисные.
	-
	

	
	
	
	
	
	Федеральный закон от 28.12.2013 
№ 442-ПК «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
	Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края», утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1321-п;

Приказ Министерства социального развития Пермского края от 04.11.2014 
№ СЭД-33-01-03-558 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг»
	7. Предоставление социальных услуг семьям, признанным нуждающимися в социальном обслуживании по обстоятельствам, приводящим семью к попаданию в социально опасное положение и группу риска социально опасного положения: 
для организации адресной работы с семьями, с 2019 года в каждом муниципальном районе края работают отделения по сопровождению семей с детьми, 

которые созданы на базе 8 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей.

В 2019 году услуги в форме социального обслуживания на дому беременных женщин, семей, имеющих детей 
в возрасте от 0 до 1 года, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в связи с обстоятельствами, приводящими к попаданию в группу риска социально опасного положения оказаны 1 041 семья;

услуги в форме социального обслуживания на дому, семьям, имеющих детей, признанным нуждающимися в социальном обслуживании по обстоятельствам, приводящим семью к попаданию в социально опасное положение оказаны 7 696 семьям 
(из них по постановлению КДНиЗП более 4500)

(в том числе 384 семьям с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет находящимися в конфликте с законом);

Результат: увеличение доли семей, находящихся в социально опасном положении, снятых с учета по положительным результатам реабилитации. 

В 2019 году на социальном обслуживании состояло более 
4 000 семей, находящихся в социально опасном положении, были сняты с сопровождения 
1 550 семей, них по положительной динамике – 899 семей (51%).
	-
	

	
	
	
	
	
	Федеральный закон 
от 28.12.2013 
№ 442-ПК 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
	Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края», утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1321-п;

Приказ Министерства социального развития Пермского края от 31.10.2014 
№ СЭД-33-01-03-556 «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания»
	8. Предоставление временного приюта женщинам, женщинам с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации: услуга по временному приюту оказывается в кризисных отделениях помощи женщинам, женщинам с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе ГКУСО ПК «СРЦН 
г. Перми», ГКУСО ПК «ЦПД г. Березники», КГАУ СОН ДИПИ 
г. Чайковский).

Результат: профилактика жестокого обращения с детьми, отказов от новорожденных.

В 2019 году охват услугой по временному приюту составил 64 женщины, в том числе 5 беременных женщин 
(2 родили в период пребывания в отделении)
	-
	

	2.2
	Проведение мероприятий 
по возрождению 
и сохранению традиций семейных отношений, 
в том числе торжественных мероприятий (имя​наречение, проведение «золотых», «серебряных» свадебных юбилеев)
	Количество мероприя​тий, 

единиц
	3500
	3 791
	-
	-
	Торжественная регистрация рождения (имянаречение) -1913;
Серебряные юбилеи свадеб–107;
Золотые юбилеи свадеб – 278;
Другие юбилеи свадеб – 685;
Иные мероприятия – 808

Результат: увеличено количество мероприятий 
до 3 791
	- трудности в проведении юбилеев свадеб (состояние здоровья юбиляров не позволяет присутствовать в органе ЗАГС), торжественные мероприятия проводят на дому;

- отказ граждан в проведении торжественного мероприятия.
	Комитет 
записи актов гражданского состояния Пермского края

0

	2.3
	Организация проведения ежегодных семейных 
массовых праздников:

1 июня – День защиты детей, 
8 июля – День любви, семьи и верности, 

октябрь – День отца, ноябрь – День матери  
	Доля участников мероприя​тий 
моложе 
30 лет,

%
	50
	49
	Указ Президента РФ от 30.01.1998 № 120 «О Дне матери»

Федеральный закон от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Федеральный закон от 29.12.2010 
№ 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».


	-
	1 июня

День защиты детей:

«Праздник детства по имени «Цирк» на базе ФГУК «Пермский государственный цирк»;

«Добрые сказки Пермской земли»;

«Большая перемена» театральный фестиваль на базе МАОУ ДОУ ЦРР – детский сад №161;

«Детство сказочная страна» мероприятие в формате –

праздничный флешмоб
- мероприятия в муниципальных образованиях Пермского края праздничные концерты в 60 населенных пунктах.

8 июля:

День любви, семьи и верности:

мероприятия, посвященные празднику проходили в 15 муниципальных образованиях, такие как:
«День Петра и Февронии» интерактивная площадка;

«Семья – это значит вместе»

вечер – встреча;

«Семья – это то, что с тобой навсегда»;
Октябрь – День отца, ноябрь – День матери:

«Подвиг материнского сердца»;

«День матери в России»;

«Самый дорогой человек» праздничный концерт;

«Сердце Матери» литературный праздник.

Мероприятия, посвященные Дню отца

проходили в формате праздничных концертов и выставок детских и студенческих работ.
	-
	Министерство культуры Пермского края

	2.4
	Ежегодное проведение «Пермского Семейного форума» 
	Число участников форума,

человек
	1750
	6000
	-
	Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края», утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1321-п
	С 29 ноября по 1 декабря 2019 года состоялся VI Пермский краевой семейный форум. Мероприятия форума были объединены пятью основными темами: «Здоровые дети», «Особые дети», «Безопасное детство», «Активное детство» и «Родительское просвещение». 
Для участников и гостей форума была подготовлена обширная деловая программа.

Всего в рамках форума состоялось более 40 мероприятий - дискуссий, круглых столов, конференций, обучающих мастер-классов, презентаций, воркшопов и церемоний награждений. 

Главным событием форума стала пленарная дискуссия «Здоровая семья - здоровые дети!», направленная на обсуждение ключевых вопросов: сохранения здоровья детей, создания благоприятной психологической обстановки для воспитания и развития и др.

Мероприятия форума привлекли внимание как специалистов, работающих с семьями, так и сами семьи с детьми.

Результат: повышение общественного престижа семейного образа жизни, семейных ценностей и ответственного родительства.

Всего за три дня форум посетили около 6000 человек.
	-
	Министерство социального развития 
Пермского края

	2.5
	Награждение почетным знаком «За достойное воспитание детей» родителей (усыновителей), приемных родителей, родивших 
и воспитывающих (воспитавших) пятерых и более детей
	Число награж​денных почетным знаком,

человек
	15
	9
	-
	Закон Пермского края от 08.12.2013 
№ 270-ПК 
«О наградах Пермского края»
	Почетным знаком «За достойное воспитание детей» награждено 5 семей. Размер вознаграждения составил 125 405,48 рублей
	-
	Министерство социального развития 
Перм​ского края

	2.6
	Ежегодное проведение краевого конкурса «Лучшая многодетная семья года
	Количество семей,

единиц 
	100
	143
	-
	Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края», утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1321-п;

Постановление Правительства Пермского края от 23.05.2008 
№ 121-п

«О проведении ежегодного краевого конкурса «Лучшая многодетная семья года»
	В 2019 году в отборочном туре конкурса приняла участие 143 семьи, воспитывающие 491 ребенка, в финальном туре – 49 семей, воспитывающих 170 детей.

Финальный тур конкурса состоялся 20 ноября 2019 года в ПДНТ «Губерния»

Торжественная церемония награждения победителей состоялась 30 ноября 2019 года на VI Пермском краевом семейном форуме.

По итогам конкурса каждой из 5 семей – победителей вручен Почетный знак – настольная медаль «Лучшая многодетная семья года» и денежная премия в размере 200 тысяч рублей. Всем участникам конкурса были вручены памятные подарки.
	-
	Министерство социального развития 
Пермского края

	2.7
	Организация деятельности семейных клубов при образовательных организациях
	Количество семейных клубов, созданных при обра​зователь​ных орга​низациях,

единиц
	218
	417
	-
	Рекомендательное письмо Министерства образования и науки Пермского края от 09.06.2015 
№ СЭД-26-01-21-21-900 «О деятельности семейных клубов»
	В соответствии с рекомендательным письмом Министерства образования и науки Пермского края организована работа по деятельности семейных клубов при образовательных организациях.

При организации семейных клубов используется наработанный опыт региональных общественных организаций: НОУ «Академия родительского образования» и АНО «Институт поддержки семейного воспитания». Участие в деятельности семейных клубов бесплатное.

С целью укрепления института молодой семьи организовано проведение краевого конкурса «Прикамская семья», в рамках которого проводятся установочные совещания с руководителями клубов и специалистами органов по делам молодежи, публичные защиты материалов участников, работа площадок по обмену опытом практиками и технологиями деятельности клубов, мастер-классы и круглые столы по проблемам работы клубов с привлечением специалистов в области семейной психологии, педагогики и политики. Участниками конкурса в 2019 году стали более 253 человека.
	-
	Министерство образования 
и науки 
Пермского края

	2.8
	Обеспечение работы телефона «Скорой социальной помощи» 
для оказания поддержки семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной 
ситуации  
	Количество семей, по​лучивших помощь,

единиц
	200 (звонков)
	5 967 (звонков),
из них оказана скорая социальная помощь 329 гражданам/семьям
	-
	-
	-
	-
	Министерство социального развития 
Пермского края

	2.9
	Открытие аллеи семейной славы со сменой тематических экспозиций в муници​пальных образованиях 
Пермского края
	Количество муници​пальных образова​ний, 

единиц
	48
	-
	-
	-
	-
	-
	Департамент социальной политики 
Аппарата Правительства Пермского края

	Раздел III. Мероприятия по улучшению состояния здоровья и профилактике естественных потерь населения Пермского края

	3.1. Осуществление комплекса мер по раннему выявлению заболеваний

	3.1.1
	Проведение всеобщей дис​пансеризации определенных групп взрослого трудоспособного населения 
	Числен​ность под​лежащих диспансе​ризации, человек
	480000
	229251
	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 13.03.2019 
№ 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения"
	Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 11.06.2019 
№ СЭД-34-01-06-410 «О проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2019 году»
	Проведение всеобщей дис​пансеризации определенных групп взрослого трудоспособного населения 
	-
	Министерство здравоохране​ния 
Пермского края

	
	в том числе мужчин трудоспособного возраста
	Числен​ность под​лежащих диспансе​ризации, человек
	237000
	92854
	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 13.03.2019 
№ 124н 
«Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения"
	Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 11.06.2019 
№ СЭД-34-01-06-410 
«О проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2019 году»
	Проведение дис​пансеризации мужчин трудоспособного возраста
	-
	

	
	в том числе сельского населения
	Числен​ность под​лежащих диспансе​ризации, человек
	100000
	66043
	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 13.03.2019 
№ 124н 
«Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения»
	Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 11.06.2019 
№ СЭД-34-01-06-410 
«О проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2019 году»
	Проведение дис​пансеризации сельского населения
	-
	

	3.1.2
	Обследование взрослого населения в рамках II этапа диспансеризации
	Доля лиц, прошед​ших 
II этап диспансеризации, 
от числа под​лежащих диспансеризации,

%
	87
	29,1
	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 13.03.2019 
№ 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения»
	Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 11.06.2019 
№ СЭД-34-01-06-410 «О проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2019 году»
	Проведение обследований взрослого населения в рамках II этапа диспансеризации
	-
	Министерство здравоохране​ния 
Пермского края

	3.1.3
	Проведение медицинских осмотров взрослого женского населения в смотровых кабинетах 
и женских консультациях 
с целью раннего выявления злокачественных новообразований
	Числен​ность женщин, подлежа​щих осмотрам, человек
	Мероприятие осуществляется в рамках приказа Министерства здравоохранения Пермского края от 08.02.2019 № СЭД-34-01-06-50 «Об организации работы кабинетов раннего выявления онкологических заболеваний»
	Министерство здравоохране​ния 
Пермского края

	3.1.4
	Проведение медицинских осмотров взрослого сельского женского населения 
на базе ФАП, сельских врачебных амбулаторий 
с целью раннего выявления злокачественных новообразований
	Числен​ность сель​ского женского населения, под​лежащего осмотрам,

человек
	210000
	199500
	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 13.03.2019 
№ 124н 
«Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения"
	Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 11.06.2019 
№ СЭД-34-01-06-410 «О проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2019 году»
	Проведены медицинские осмотры женского населения в сельской местности.


	-
	Министерство здравоохране​ния 
Пермского края

	3.1.5
	Проведение скрининговых исследований мужского населения в смотровых 
кабинетах и кабинетах первичного приема 
	Число мужчин, прошед​ших иссле​дование, 

человек
	45000
	266528
	-
	-
	Проведены скрининговые исследования мужского населения в кабинетах первичного приема. Исполнение плана 305%
	-
	Министерство здравоохране​ния 
Пермского края

	3.1.6
	Проведение профилактических флюорографических обследований
	Числен​ность под​лежащих осмотрам,

человек
	1928000


	1415637
	Санитарно-эпидемиологические правила

СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулёза»; ПРИКАЗ МЗ РФ

от 21.03.2017 
№ 124н

«Об утверждении порядка и сроков проведения профилактических медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулёза»
	Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 03.05.2018 
№ СЭД № 34-01-06-340 
«О проведении профилактических флюорографических осмотров»
	Проведено 102 480 флюорографических обследований передвижными флюорографами, 
установленными в 
2019 году 
(в количестве 21 штуки).

Работа по дополнению отчетных форм в ЕИСЗ ПК по флюорографическим осмотрам, разработка в ЕИСЗ ПК АРМ Флюорография.
	-
	Министерство здравоохране​ния 
Пермского края

	3.1.7
	Повышение эффективности системы медицинской разноуровневой помощи 
пациентам после сосудистых катастроф
	Доля па​циентов, пролечен​ных в спе​циализиро​ванных со​судистых отделениях, %/

Доля паци​ентов, прошед​ших реаби​литацию, от числа под​лежащих,

%
	100/80
	88
	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 15.11.2012 
№ 928н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения»
	Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 14.09.2018 
№ СЭД 34-01-06-783 
«Об утверждении регламента оказания медицинской помощи пациентам с ОНМК»
	-
	Выросло количестово пациентов с ОНМК, которых по тяжести состояния не возможно сразу довезти до ПСО. Переводились в отсроченном порядке после стабилизации состояния по месту жительства.
	Министерство здравоохране​ния 
Пермского края

	
	
	
	15
	98,3
	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 15.11.2012 
№ 918н

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным

с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
	Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 12.10.2015 
№ СЭД-34-01-06-858 
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Пермском крае»
	Снизилась летальность от инфаркта миокарда, увеличилась доля ангиопластик коронарных артерий, проведенных больным с ОКС, к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС. Остается на высоком уровне доля больных, взятых под ДН
	-
	

	3.1.8
	Разработка и реализация 
системы дистанционного наблюдения за пациентом с использованием мобильных диагностических комплексов 
	Количество медицин​ских учре​ждений, включен​ных в про​ект,

единиц
	15
	95,5
	-
	Приказы Министерства здравоохранения Пермского края от 05.02.2016 
№ СЭД-34-01-06-42 «Об организации работы выездной поликлиники» 
в редакции приказов Министерства здравоохранения Пермского края от 14.04.2016 
№ СЭД-34-01-06-220, 
от 13.05.2016 
№ СЭД-34-01-06-310, 
от 26 апреля 2017 г. № СЭД-34-01-06-319.
	Организована работа 7 выездных поликлиник на базе медицинских учреждений, а также работа мультидисциплинарных бригад специалистов. 
За 12 месяцев 2019 года выездные поликлиники осуществили 437 выездов, в ходе которых осмотрено 35 556 человека.

Мультидисциплинарными бригадами врачей-специалистов ГБУЗ ПК «ПККБ» осуществлено 
50 выездов, осмотрено 8 913 пациентов.
	-
	Министерство здравоохране​ния 
Пермского края

	3.2. Реализация мер по созданию условий для занятий физической культурой и спортом

	3.2.1
	Создание реестра спортив​ных секций, спортивных клубов, добровольных спортивных объединений, предоставляющих услуги на бесплатной основе для детского и взрослого населения, и размещение реестра на сайте Министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края
	Доля сек​ций, спор​тивных клубов, доброволь​ных спор​тивных объедине​ний, от общего числа, предостав​ляющих услуги на бесплатной основе,

единиц
	100
	100
	Федеральный закон от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
	Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1324-п 
«Об утверждении государственной программы «Спортивное Прикамье»
	Создание реестра спортивных секций, размещение на официальном сайте Министерства, направление рекомендаций муниципальным образованиям о создании аналогичных реестров.


	-
	Министерство физической культуры и спорта 
Пермского края

	3.2.2
	Создание условий для прохождения массового тести​рования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (далее – ГТО)», 
в том числе в выходные и каникулярные дни орга​низованными группами, семьями
	Число жи​телей Пермского края, участвую​щих в ГТО, человек
	700000
	37 921 в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 2-ГТО
	Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2014 
№ 1165-р
 «Об утверждении плана мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»
	Распоряжение губернатора Пермского края от 06.02.2018 
№ 16-р 
«Об утверждении Плана мероприятий 
по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Пермском крае
	На территории Пермского края функционирует 
1 региональный и 47 центров тестирования в муниципальных образованиях Пермского края, в которых население может пройти подготовку и выполнение нормативов (тестов) ВФСК ГТО.  В течение года проведено тестирование всех категорий населения в муниципальных образованиях Пермского края: 
1. тестирование обучающихся общеобразовательных организаций; 2.дошкольных организаций;

3.трудовых коллективов;

4. и других граждан, желающих выполнить нормативы (тесты) ВФСК ГТО.

Полученный результат:

- повышение доли населения Пермского края, выполнившего нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)».
	1. недостаточное финансирование центров тестирования муниципальных образований ПК;

2. не достаточно штатных единиц в центрах тестирования в муниципальных образованиях ПК.
	Министерство физической культуры и спорта Пермского края

	
	в том числе сельского населения
	Число сельских жителей Пермского края, участвую​щих в ГТО, человек
	160000
	4767
	-
	-
	-
	-
	Министерство физической культуры и спорта 
Пермского края

	3.2.3
	Организация и проведение массовых спортивных и физкультурных мероприятий среди взрослого населения
	Доля граж​дан, зани​мающихся физиче​ской куль​турой и спортом по месту ра​боты, 
в общей чис​ленности населения, занятого 
в экономике, %
	20,4
	25,2
	Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2018 
№ 1090 
«Об утверждении Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на 2019 год» 
	Приказ Министерства физической культуры и спорта Пермского края от 29.12.2018 
№ СЭД-41-01-02-586 «Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края на 2019 год»
	Министерством в течении 2019 года проводились мероприятия для взрослого населения в соответствии с Календарным планом.

Полученный результат: увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы,

в общей численности населения
	-
	Министерство физической культуры и спорта 
Пермского края

	3.2.4
	Организация и проведение краевых соревнований 
по лыжным гонкам в рамках открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»
	Число участников гонки, че​ловек
	19500
	20000
	Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2018 
№ 1090 
«Об утверждении Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на 2019 год» 
	Приказ Министерства физической культуры и спорта Пермского края от 29.12.2018 
№ СЭД-41-01-02-586 
«Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края на 2019 год»
	Проведение краевых соревнований

по лыжным гонкам.

Популяризация и пропаганда вида спорта лыжные гонки.

Увеличение количества участников соревнований по лыжным гонкам
	-
	Министерство физической культуры и спорта 
Пермского края

	3.2.5
	Организация и проведение краевых соревнований по легкой атлетике в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Наций»
	Число участников кросса, че​ловек
	18000
	15000
	Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2018 
№ 1090 
«Об утверждении Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на 2019 год» 
	Приказ Министерства физической культуры и спорта пермского края от 29.12.2018 
№ СЭД-41-01-02-586 
«Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края на 2019 год»
	Проведение краевых соревнований по легкой атлетике.

Полученный результат: Популяризация и пропаганда вида спорта легкая атлетика.

Увеличение количества участников соревнований по легкой атлетике


	Планируемый количественный показатель по охвату населения не достигнут ввиду переноса мероприятия 
в г. Пермь с открытого уличного пространства на территорию лыжной базы
	Министерство физической культуры и спорта 
Пермского края

	3.2.6
	Реализация проекта «СтритБаскет Пермь 3Х3»
	Число участников проекта, человек
	8900
	0
	-
	Приказ Министерства физической культуры и спорта пермского края от 29.12.2018 
№ СЭД-41-01-02-586 
«Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края на 2019 год»
	В 2019 году мероприятие не проводилось
	-
	Министерство физической культуры и спорта 
Пермского края

	3.2.7
	Проведение краевых сельских соревнований 
«Спортивные игры»
	Число участников соревнова​ний,  

человек
	40100
	40100
	Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2018 
№ 1090 
«Об утверждении Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на 2019 год» 
	Приказ Министерства физической культуры и спорта пермского края от 29.12.2018 
№ СЭД-41-01-02-586 
«Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края на 2019 год»
	Проведение соревнований среди сельских жителей муниципальных образований Пермского края по видам спорта: лыжные гонки, волейбол мужчины, волейбол женщины, гиревой спорт, футбол, легкоатлетический кросс, настольный теннис, баскетбол мужчины, шахматы

Полученный результат: Увеличение доли граждан занимающихся физической культурой и спортом в сельских территориях Пермского края
	-
	Министерство физической культуры и спорта 
Пермского края

	3.2.8
	Проведение Спартакиады трудящихся Пермского края
	Число участников спарта​киады, 

человек
	2700
	619
	-
	Приказ Министерства физической культуры и спорта Пермского края от 29.12.2018 
№ СЭД-41-01-02-586 
«Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края на 2019 год»
	Проведение Спартакиады трудящихся Пермского края среди трудовых коллективов (предприятий, учреждений и организаций). Полученный результат: Увеличение доли граждан занимающихся физической культурой и спортом среднего и старшего возраста


	-
	Министерство физической культуры и спорта 
Пермского края

	3.2.9
	Проведение краевого Паралимпийского спортивного Фестиваля спорта и творчества среди детей-инвалидов Пермского края


	Доля лиц с ограничен​ными воз​можно​стями здо​ровья и инвалидов, системати​чески за​нимающи​мися физи​ческой культурой и спортом, от общего числа лиц данной ка​тегории, %
	18,5
	18,1
	-
	Приказ Министерства физической культуры и спорта Пермского края от 29.12.2018 
№ СЭД-41-01-02-586 «Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края на 2019 год»
	Краевой Паралимпийский спортивный Фестиваль спорта и творчества среди детей-инвалидов.

Полученный результат: увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа лиц данной
 категории
	Показатель достигнут, отклонения в пределах 5 % от планового.


	Министерство физической культуры и спорта 
Пермского края

	3.2.10
	Реализация проекта «Начни с себя» в исполнительных органах государственной власти Пермского края:

сдача норм ГТО;

участие в массовых спор​тивных и физкультурных мероприятиях («Лыжня России»; «Кросс Наций» 
и др.);

участие команд 
в Спартакиаде трудящихся Пермского края 
	Числен​ность участников проекта,

человек
	3000
	3057
	-
	Приказ Министерства физической культуры и спорта пермского края от 29.12.2018 
№ СЭД-41-01-02-586 
«Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края на 2019 год»
	1. В 2019 году в сдаче норм ВФСК ГТО приняли участие: сотрудники ГУ МЧС России по Пермскому краю, сотрудники следственного управления Российской Федерации по Пермскому краю, сотрудники прокуратуры Пермского края, сотрудники Пермского краевого суда, ПАО НПО «Искра», АО «ОДК-СТАР»,

АО «Сибур-химпром»;

2. Участие сотрудников ИОГВ в спортивных мероприятиях: «Кросс наций», «Лыжня России», «Пермский марафон» и др.
	-
	Министерство физической культуры и спорта Пермского края

	3.3. Реализация мер по профилактике в сфере охраны здоровья

	3.3.1
	Реализация комплекса мер 
в рамках регионального плана по сокращению смертности населения Пермского края
	Количество мероприя​тий, 

единиц
	35
	30
	Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 
№ 1351 
(ред. от 01.07.2014)

«Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»
	Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1319-п 
(ред. от 25.12.2018) 
«Об утверждении государственной программы Пермского края «Качественное здравоохранение»
	Министерство здравоохранения Пермского края в целях формирования региональной политики, направленной на улучшение демографической ситуации Пермского края, осуществляется комплекс мер 

по сокращению преждевременных потерь населения, в том числе 

в соответствии с Планом реализации в Пермском крае в 2016-2020 годах концепции демографической политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденным распоряжением Правительства Пермского края 

от 24.06.2016 
№ 176-рп, а также причинно-следственный анализ смертности населения 
от основных заболеваний 
(от смертности 

от болезней системы кровообращения, болезней органов дыхания, болезней органов пищеварения, от внешних причин).

Для достижения целевых показателей на региональном уровне разработаны следующие проекты: «Развитие детского здравоохранения», предполагающего строительство новых детских поликлиник на территории города Перми и Пермского края; «Развитие системы оказания  первичной медико-санитарной помощи», предполагающего обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, оптимизацию работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; «Борьба с онкологическими заболеваниями» и «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленные на снижение смертности от новообразований и от болезней системы кровообращения соответственно.
	-
	Министерство здравоохране​ния 
Пермского края

	3.3.2
	Вакцинация населения против гриппа 
	Доля лиц, прошед​ших вак​цинацию, от общего числа со​вокупного населения, %
	30 
	Всего 1 292 507 человек -  49,4% от совокупного населения.
	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 
№ 125 
«Об утверждении Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»
	Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 05.09.2019 
№ СЭД-34-01-06-665 
«О профилактике гриппа и ОРВИ»; Комплексный план основных организационных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний на межэпидемический, эпидемический и пандемический период на территории Пермского края в 2017-2019 гг., утвержденный Заместителем председателя Правительства Пермского края от 06.09.2019 г.
	С августа 2019 года проводилась иммунизация против гриппа. 
За счет средств федерального бюджета привито 1 226 537 человек, в том числе 406 030      детей, за счет прочих источников финансирования 65 970 человек. Всего 1 292 507 человек -  49,4% от совокупного населения.


	-
	Министерство здравоохране​ния Пермского края

	3.3.3
	Вакцинация населения против пневмококковой инфекции
	Доля лиц, прошед​ших вак​цинацию, от общего числа со​вокупного населения, %
	8
	69872 (2,7%)
	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 21.03.2014 
№ 125 
«Об утверждении Национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»
	-
	В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» в 2019 году, за счет предоставляемых межбюджетных трансферов, Министерством произведен закуп 2100 доз вакцины для профилактики пневмококковой инфекции среди лиц старшего поколения, проживающих в домах социального обслуживания.

Всего в 2019 году для иммунизации групп «риска» в медицинские организации края направлено 12 800 доз вакцины против пневмококковой инфекции с целью реализации прививочной кампании среди лиц из групп риска по развитию внебольничных пневмоний перед началом сезона гриппа и ОРВИ 2019-2020 гг. 

В Пермском крае в домах социального обслуживания проживает 

2 844 человека старше трудоспособного возраста. По итогам проведенной прививочной кампании охвачено иммунизацией против гриппа и пневмококковой инфекции 99,1% - 2 821 лиц старше трудоспособного возраста, проживающих 

в домах социального обслуживания, 23 человека имеют медицинский отвод 

от иммунизации по состоянию здоровья.
	-
	Министерство здравоохране​ния Пермского края

	3.3.4
	Проведение массовых акций, флешмобов, квестов по формированию мотивации населения к здоровому образу жизни
	Число участников акций,

тыс. чело​век
	190
	200
	Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография», утвержденного президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 
от 03.09.2018 № 10)
	Региональный проект «Укрепление общественного здоровья» (соглашение о реализации проекта 
от 31.01.2019 
№ 056-2019-Р40058-1)

Комплексный план основных организационных мероприятий Министерства здравоохранения Пермского края на 2019 год, утвержденный приказом
 от 15.01.2019 
№ СЭД-34-01-06-3
	В течение 2019 года медицинские организации Пермского края принимали участие в проведении массовых акций с участием НКО, волонтеров, общественных советов, приуроченных ко Всемирным дням здоровья ВОЗ: Международный день борьбы с онкологическими заболеваниями (04.02), Всемирный день борьбы с туберкулезом (24.03.), Всемирный день борьбы с гипертонией (14.05.), Всемирный день без табака (31.05.), Всероссийский день физкультурника (11.08.), Всероссийский день трезвости (11.09.), Всемирный день сердца (29.09.), Всемирный день борьбы с инсультом (29.10.)
	-
	Министерство здравоохране​ния Пермского края

	3.3.5
	Реализация информационно-просветительских мероприятий о здоровом питании, в том числе акции «Продуктовая корзина здоровья»
	Число жи​телей края с достаточ​ным по​треблением овощей и фруктов (не менее 0,5 кг 
в сутки)
	40
	40
	Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография», утвержденного президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 
от 03.09.2018 
№ 10)
	Региональный проект «Укрепление общественного здоровья» (соглашение 
о реализации проекта 
от 31.01.2019 
№ 056-2019-Р40058-1)


	Специалистами центров здоровья, отделений (кабинетов) медицинской профилактики медицинских организаций Пермского края проводятся углубленные профилактические консультирования по вопросам рационального питания, школы здоровья по здоровому питанию. В медицинских организациях в рамках массовых акций распространяются наглядные материалы по профилактике алиментарно-зависимых заболеваний, по пропаганде ответственного отношения к рациону питания
	-
	Министерство здравоохране​ния Пермского края

	3.3.6
	Реализация комплекса мероприятий по расширению двигательной активности населения края в рамках проекта «Движение – естественное лекарственное средство»
	Количество медицин​ских орга​низаций, вовлечен​ных в реализацию проекта, единиц
	70
	79
	Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография», утвержденного президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 
от 03.09.2018 
№ 10)
	Региональный проект «Укрепление общественного здоровья» (соглашение о реализации проекта 
от 31.01.2019 
№ 056-2019-Р40058-1)


	Проведение мастер-классов по скандинавской ходьбе, гимнастике, оптимизации двигательной активности в рамках массовых акций, семинаров, форумом.

Организация семинаров для специалистов
	-
	Министерство здравоохране​ния Пермского края



	
	
	Динамика изменения группы здоровья с III на II,

%
	25
	Не оценивалась
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Динамика интеграль​ного пока​зателя здо​ровья,

%
	30
	Не измерялась
	-
	-
	-
	
	

	3.4. Реализация мер по снижению употребления психоактивных веществ (ПАВ)

	3.4.1
	Обеспечение лечения наркологических больных 
в рамках трехуровневой системы оказания медицинской помощи 
	Доля про​леченных наркологи​ческих больных 
от числа вы​явленных,

%
	48
	43,4
	Федеральный закон от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

Приказ МЗ РФ от 30 декабря 2015 г. №1034н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением ПАВ»; Приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 17.05.2016 
№ 299-302н 
«Об утверждении стандартов помощи»


	Постановление Правительства Пермского края от 30.12.2019 
№ 1062-п 
«Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»; приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 22.07.2016 
№ СЭД-34-01-06-542 «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-нарклогия» в Пермском крае»;

	Проведено краевое совещание для психиатров-наркологов и врачей общей лечебной сети (для усиления преемственности оказания медицинской помощи по “психиатрии-наркологии” в медицинских организациях края различного уровня), введена электронная запись к психиатрам-наркологам, организационно-методическое консультирование территорий по целям и задачам каждого уровня оказания помощи, отражение в Единой информационно-аналитической системе свободных мест в стационарах второго уровня. В результате у врачей психиатров-наркологов края и врачей общей лечебной сети сформировано четкое понимание возможностей каждого уровня оказания медицинской помощи наркологическим пациентам, определены показания для лечения на каждом уровне, повышена доступность медицинской помощи.
	Недостаточное направление пациентов на лечение в стационары краевого центра из территорий края. Наличие социальных ограничений, связанных с диспансерным наблюдением, снижает поток обращений
	Министерство здравоохране​ния Пермского края

	3.4.2
	Оказание реабилитационной помощи (амбулаторной 
и стационарной) больным наркологического профиля
	Доля наркологи​ческих больных, которым оказана реабилита​ционная помощь,

%
	70
	25,1
	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 30.12.2015 
№ 1034н 
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением ПАВ»; приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 22.10.2003 
№ 500 
«Об утверждении Протокола ведения больных «Реабилитация больных наркоманией 
(Z 50.3)»
	Приказ Министерства здравоохранения Пермского края

от 23.10.2015 
№ СЭД-34-01-06-923 
«Об утверждении программы реабилитации лиц, имеющих зависимость от ПАВ, в стационарном и амбулаторном отделениях реабилитации ПК»
	С 1 апреля 2019 дополнительны открыты 13 коек стационарной медицинской реабилитации 
в г. Лысьва, что позволило дополнительно провести реабилитацию 
80 пациентов
	Существенной проблемой остается привлечение и удержание пациентов в реабилитационных программах. Пациенты, которые уже находятся в стойкой ремиссии, как правило, неофициально трудоустроены, а кто еще не в ремиссии обладают низкой приверженностью к реабилитации.
	Министерство здравоохране​ния Пермского края

	3.4.3
	Проведение массовых мероприятий, приуроченных к Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом 
	Число участников массовых мероприя​тий, 

человек
	3000
	3500
	Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография», утвержденного президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 03.09.2018 № 10)
	Региональный проект «Укрепление общественного здоровья» (соглашение о реализации проекта от 31.01.2019 № 056-2019-Р40058-1)

Комплексный план основных организационных мероприятий Министерства здравоохранения Пермского края на 2019 год, утвержденный приказом от 15.01.2019 
№ СЭД-34-01-06-3
	В медицинских организация ПК проведены мероприятия в рамках Всероссийского дня трезвости (11.09.): спортивные праздники, флешмобы, открытая лекция с онлайн трансляцией на сайт газеты Комсомольская правда, распространение листовок, трансляция видеороликов, анкетирование
	-
	Министерство здравоохране​ния Пермского края

	3.5. Реализация комплекса мер для активного долголетия населения края

	3.5.1
	Разработка и реализация комплекса мер в рамках реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 05 февраля 
2016 г. № 164-р
	Доля вы​полненных мероприя​тий от об​щего числа мероприя​тий,

%
	100
	100
	Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2016 № 2539-р 
«Об утверждении плана мероприятий на 2016-2020 годы по реализации первого этапа Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года»
	Распоряжение председателя Правительства Пермского края от 13.12.2019 
№ 277-рп 
«Об утверждении Региональной программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермское долголетие) на 2019 – 2024 годы»
	В период 2018-2019 гг. за счет собственных ресурсов муниципальных образований региона, на площадках учреждений культуры (библиотеки, клубы) и образовательных организаций, в непосредственной близости от места проживания, навыки использования новых цифровых технологий получили 6339 граждан старшего возраста.
	-
	Министерство социального развития 
Пермского края

	3.5.2
	Формирование технического задания 
и проведение закупок 
на оказание социальных услуг гражданам старшего поколения
	Доля граж​дан стар​шего поко​ления, по​лучивших социаль​ные услуги в негосу​дарствен​ных орга​низациях, от общего числа граждан старшего поколения, получив​ших соци​альные услуги в организа​циях всех форм соб​ственнос-ти, %
	81
	68
	Федеральный закон от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
	Приказ Министерства социального развития Пермского края от 17.06.2016 
№ СЭД-33-01-03-357
«Об оказании государственной услуги «Надомное обслуживание инвалидов и граждан пожилого возраста» 
Приказ Министерства социального развития Пермского края 
от 04.11.2014 
№ СЭД-33-01-03-558

«Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому поставщиками социальных услуг»
	Охват нуждающихся граждан в оказании государственных услуг 100%
	-
	Министерство социального развития 
Пермского края

	3.5.3
	Формирование реестра социально ориентированных организаций любой формы собственности, в том числе НКО, оказывающих социальные услуги, 
в том числе гражданам старшего поколения
	Количество социально ориентиро​ванных ор​ганизаций, оказываю​щих услуги гражданам старшего поколения,

единиц
	56
	2
	Федеральный закон от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
	Приказ Министерства социального развития Пермского края от 23.11.2017 
№ СЭД-33-01-03-715 
«Об оказании государственной услуги «Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме» (Социальная реабилитация граждан, признанных нуждающимися) в 2018 году»
Приказ Министерства социального развития Пермского края от 15.12.2016 
№ СЭД-33-01-03-741 
«Об оказании государственной услуги «Предоставление временного приюта гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании» в 2019 году»
	Охват нуждающихся граждан в оказании государственных услуг 100%
	-
	Министерство социального развития 
Пермского края

	3.5.4
	Оказание государственных услуг в области содействия занятости пенсионерам, стремящимся возобновить трудовую деятельность
	Число лю​дей пенси​онного возраста, вновь тру​доустроен​ных,

человек
	1000
	499
	-
	Постановление Правительства Пермского края от 04.10.2013 
№ 1335-п 
«Об утверждении Положения об организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность»
	По окончании обучения были трудоустроены 221 человек. Эффективность трудоустройства составляет 44,3%.
	-
	Министерство социального развития 
Пермского края

	3.5.5
	Проведение кампании 
в средствах массовой информации по повышению имиджа предприятий, 
на которых заняты пожилые люди
	Количество публика​ций в СМИ, 

единиц
	65
	65
	-
	-
	-
	-
	Министерство социального развития 
Перм​ского края

	3.5.6
	Проведение однодневных курсов «Развитие 
и поддержка социального предпринимательства в сфере обучения субъектов малого и среднего предпринимательства пожилого возраста» 
	Количество организа​ций, осу​ществля​ющих обу​чение граждан пожилого возраста,

единиц
	3
	В 2019 году мероприятия не проводились


	Министерство промышленно​сти, предпри​нимательства 
и торговли Пермского края



	
	Развитие и поддержка социального предпринимательства в сфере обучения граждан пожилого возраста (компьютерная, финансовая, правовая грамотность и т.д.)
	Количество професси​ональных образова​тельных организа​ций, обу​чающих граждан пожилого возраста,

единиц
	3
	15
	-
	-
	В 2019 году образовательные программы дополнительного профессионального образования по обучению компьютерной грамотности граждан пожилого возраста реализует 15 профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и науки Пермского края (далее – ПОО).

Программа курса «Основы компьютерной грамотности для людей старшего поколения» рассчитана для людей пожилого возраста и пенсионеров.

За период обучения слушатели компьютерных курсов знакомятся со стандартными программами операционной системы Windows, графическим редактором Paint и программами MS Office Word и Excel.

В процессе обучения на компьютерных курсах слушатели подробно изучают Интернет-браузер Internet Explorer и работу с электронной почтой, мобильный интернет.

По окончании обучения на компьютерных курсах выпускники получают свидетельство установленного образца.

В течение 2019 года обучено 136 человек.
	-
	Министерство образования 
и науки Перм​ского края

	3.5.7
	Организация переподготовки безработных граждан предпенсионного возраста 
по востребованным на рынке труда специальностям (профессиям) в форме надомной, временной, гибкой и дистанционной занятости
	Число граждан предпенсионного возраста, прошед​ших пере​подго​товку,

человек
	50
	241
	-
	Административный регламент предоставления гос.услуги по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности, утвержденный приказом Министерства социального развития Пермского края от 16.08.2018 
№ СЭД-33-01-03-580
	Приступили к профобучению 
241 человек, из них 199 человек был трудоустроены после прохождения профобучения (82,6%).
	-
	Министерство социального развития 
Перм​ского края

	3.5.8
	Проведение культурно-массовых мероприятий для граждан старшего поколения, в том числе с привлечением волонтеров 
и общественных организаций
	Число участников массовых мероприя​тий,

человек
	3000
	2000
	Федеральный закон от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
	Приказ Министерства социального развития Пермского края от 24.01.2019
№ СЭД-33-01-03-24 
«О проведении форума «Активное долголетие» в 2019 году»
	Проведение краевого форума «Пермское долголетие»
	-
	Министерство социального развития 
Перм​ского края

	3.5.9
	Организация культурно-досуговой деятельности граждан пожилого возраста в организациях социального обслуживания
	Доля граж​дан стар​шего поко​ления, про​живающих в учрежде​ниях соци​ального обслужи​вания, во​влеченных в работу кружков, клубов 
по интере​сам, 

%
	56
	100
	Федеральный закон 
от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»
	Приказ Министерства социального развития Пермского края от 31.10.2014
№ СЭД-33-01-03-556 
«Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания»
	Организация социокультурных мероприятий согласно ежемесячным планам организации досуга и отдыха в организации
	-
	Министерство социального развития 
Перм​ского края

	3.5.10
	Организация и проведение «Спартакиады ветеранов Пермского края» и участие в Спартакиаде пенсионеров России
	Число участников соревнова​ний,

 человек
	2709
	0
	Приказ Министерства спорта РФ 
от 27.12.2018 
№ 1090 
«Об утверждении Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных мероприятий на 2019 год» 
	Приказ Министерства физической культуры и спорта пермского края от 29.12.2018 
№ СЭД-41-01-02-586 
«Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края на 2019 год»
	В регионе мероприятие не проводилось. Сборная команда от Пермского края была направлена на V Спартакиаду пенсионеров России
	Изменение формата проведения мероприятия. Отсутствие помощи со стороны профильных Министерств, профсоюзов.
	Министерство физической культуры и спорта Перм​ского края

	3.6. Мероприятия по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией

	3.6.1
	Осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции
	Количество контрольных мероприятий (проверок)
	1
	1
	Федеральный закон от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции;

Федеральный закон от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
	Приказ Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 01.10.2018 
№ СЭД-03-01-03-192

«Об утверждении Административного регламента Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края по исполнению государственной функции по лицензионному контролю за деятельностью по розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»
	Проведена 1 плановая проверка; нарушения не выявлены. 
4 проверки не проведены по причине прекращения деятельности
	В соответствии с действующим законодательством плановые проверки проводятся только в отношении организаций, реализующих алкоголь в предприятиях общественного питания, розничная продажа алкогольной продукции в магазинах не проверяется
	Министерство промышленно​сти, предпринимательства и торговли Пермского края

	3.6.2.
	Организация повышения квалификации педагогических работников по дополнительным образовательным программам в части формирования здорового образа жизни, профилактики асоциального поведения среди несовершеннолетних
	Число педагогических работников, прошедших повышение квалификации
	276
	1809
	-
	-
	В 2019 году 1 098 педагогических работников прошли повышение квалификации по дополнительным образовательным программам в части формирования здорового образа жизни, профилактики асоциального поведения среди несовершеннолетних, навыкам киберконсультирования

В 2019 году 150 педагогических работников профессиональных образовательных организаций Пермского края прошли повышение квалификации по темам: «Профилактика аутодеструктивного (суицидального, девиантного) поведения несовершеннолетних», «Педагогическое сопровождение процесса социализации подростков, обучающихся в СПО, «Современные психолого-педагогические технологии в организации образовательного и воспитательного процесса в организациях профессионального образования», «Профилактика безнадзорности и правонарушений обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях», «Методика выявления экстремистских и террористических проявлений поведения обучающихся и соответствующая профилактическая деятельность», «Социально-педагогическая профилактика наркомании и социальная реабилитация подростков группы риска».
	-
	Министерство образования и науки Пермского края

	3.6.3
	Проведение в целях раннего выявления лиц, склонных к немедицинскому употреблению наркотических средств и психотропных веществ, социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и в образовательных организациях высшего образования 
	Количество проведенных социально-психологических тестов
	876
	682
	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 16.06.2014 
№ 658 
«Об утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования»
	Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 05.12.2019 
№ СЭД 26-01-06-1186 
«О проведении социально-психологического тестирования обучающихся 7, 8,9,10,11 классов общеобразовательных организаций, 1,2 курсов профессиональных образовательных организаций, студентов 1 курса образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Пермского края в 2019-2020 учебном году»
	Участие в добровольном анонимном социально-психологическом тестировании в 2019 году приняли 114 423 человек
	-
	Министерство образования и науки Пермского края

ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»

Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края (по согласованию)

	3.6.4
	Организация и проведение лекций, внеклассных мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения, алкогольной зависимости, проведение бесед с детьми и родителями, проверка бытовых условий проживания в общежитиях, координация деятельности с воспитателями общежитий  
	Количество внеклассных мероприятий, проведенных Государственными бюджетными профессиональными образовательными учреждениями в течение года  
	4
	97
	-
	Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 23.08.2018 «Об организации профилактической работы в образовательных учреждениях Пермского края»
	Проведены мероприятия, носящие профилактический характер употребления алкоголя, табака и наркотиков. Для организации мероприятий привлечены специалисты отдела по делам несовершеннолетних, некоммерческих организаций.

В течение сентября 2019 года 
на классных часах проведены беседы на темы: «Умей сказать «нет!» наркотикам!»; «Административная ответственность за распространение

экстремистских материалов»; «ВИЧ/СПИД. Вопросы профилактики»;

«О безопасном поведении несовершеннолетних на дорогах»

в 24 учебных группах.

В течение октября в 26 группах студентов проведены родительские собрания, один из вопросов повестки «Профилактика употребления студентами вредных веществ. Родительский контроль».

Так же беседа по профилактике вирусных заболеваний и наркомании, подготовленная представителем от родительского комитета.

Лекции: «Ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков»;

«Соблюдение норм и правил поведения в обществе в период летних каникул; Ответственность за употребление спиртных напитков, наркотических средств»;

«Профилактика употребления наркотических средств».

Проведен Краш-курс «Мы против наркотиков»
Проведено социально-психологического тестирование студентов 1 и 2 курса, направленное на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств

Еженедельно в общежитиях проходит дежурство преподавателей. В рамках дежурства, преподаватели проводят рейды по проверке санитарного состояния комнат, мест общего пользования, при необходимости проводят воспитательные беседы со студентами.
Результат – формирование у студентов позитивного отношения к здоровому образу жизни.
	-
	Государственные бюджетные профессиональные образовательные учреждения, в отношении которых Министерство культуры Пермского края осуществляет функции и полномочия учредителя

	3.6.5
	Проведение работы по активному выявлению скрытых форм алкоголизации у лиц, употребляющих алкоголь-содержащие вещества, их лечение в наркологических стационарах
	Показатель распространенности алкоголизма в Пермском крае 
	1255,08
	810,0 на 100 тыс. населения
	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 30.12.2015 
№ 1034н 
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» и порядка диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением ПАВ»; Приказы Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17 мая 2016 г. №299-302н «Об утверждении стандартов помощи»; Приказ Министерство здравоохранения Российской Федерации 
от 14.07.2015 
№ 443н

«О порядке направления обучающегося в специализированную медицинскую организацию или ее структурное подразделение, оказывающее наркологическую помощь, в случае выявления незаконного потребления обучающимся наркотических средств и психотропных веществ в результате социально-психологического тестирования и (или) профилактического медицинского осмотра;  Приказ Министерства труда и социального развития Российской Федерации 
от 12.04.2011 
№ 302н 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 18.12.2015 
№ 933н 
«О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)»
	Приказ Министерства здравоохранения Пермского края

от 19.04.2016 
№ СЭД-34-01-06-240

«О проведении медицинскими организациями Пермского края профилактических медицинских осмотров обучающихся в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования»; Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 23 мая 2016 г. №СЭД-34-01-06-356 «О повышении эффективности мониторинга отравлений этанолом или иными химическими веществами на территории Пермского края»; Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 23.08.2016 
№ СЭД-34-01-06-629 
«Об утверждении решения коллегии»
	В рамках развития «промышленной наркологии» проведены три выступления на съездах промышленников. Организовано совещание с общей лечебной сетью по вопросам маршрутизации в наркологическую службу лиц, имеющих алкоголь-ассоциированные заболевания. Благодаря этому на 3,7% в 2019 году по сравнению с 2018 увеличилась выявляемость пагубного потребления алкоголя, то есть ранней стадии заболевания, не достигшей синдрома зависимости
	Высокая стоимость исследования на CDT-белок, выявляющий латентное употребление алкоголя, отсутствие положения об обязательном тестировании лиц, подлежащих медицинским осмотрам по приказу Минздравсоцразвития России № 302н 
от 12.04.2011 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; сохраняется стигматизация обращения граждан в наркологическую службу ввиду социальных ограничений при диспансерном наблюдении
	Министерство здравоохранения Пермского края

	3.6.6
	Проведение краевой акции «Подросток: стиль жизни – здоровье»
	Количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных в рамках акции 
	7
	В 2019 году мероприятие не проводились


	Министерство физической культуры и спорта Пермского края

	3.6.7
	Проведение конкурса воспитательных проектов образовательных организаций по антиалкогольной тематике
	Количество конкурсов
	10
	21
	-
	-
	В 2019 году профессиональными образовательными организациями, подведомственными Министерству образования и науки Пермского края, организовано и принято участие в 21 конкурсе по антиалкогольной тематике. Проведены конкурсы проектов «Мир глазами студентов», «Имею право знать!», «Хочу быть здоровым!», социальной рекламы «Я это вижу», «Учитель здоровья – 2019», «Хочешь быть здоровым – будь им!», «Дети России – 2019», «Нет правонарушениям!», «Мы за ЗОЖ», «Умей сказать НЕТ!»; волонтерских бригад среди обучающихся профессиональных образовательных организаций по популяризации здорового образа жизни и профилактике употребления и распространения психоактивных веществ, конференция студенческих проектов «В жизни всегда есть выбор»; краевой семинар-тренинг «Дорогами добра» по проблемам профилактики правонарушений и употребления ПАВ среди несовершеннолетних обучающихся образовательных организаций Пермского края.
	-
	Министерство образования и науки Пермского края

Министерство культуры Пермского края

Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края

(по согласованию)

	3.6.8
	Предоставление краевых грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, в рамках конкурсов социальных и гражданских инициатив, проводимых в соответствии с указом губернатора Пермского края от 21 марта 2014 г. № 34 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурсов социальных и гражданских инициатив в целях предоставления краевых грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов»
	Количество предоставленных краевых грантов
	2
	49 победителей
	Федеральный закон от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ 
(ред. от 02.12.2019) 
«О некоммерческих организациях»
	Постановление Правительства Пермского края от 28.12.2017 
№ 1099-п 
(ред. от 15.08.2019) 
«Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюджета Пермского края некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий отдельных подпрограмм государственной программы Пермского края «Общество и власть», утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1326-п, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края»,

Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1326-п 
(ред. от 24.12.2019) 
«Об утверждении государственной программы Пермского края «Общество и власть»,

Закон Пермского края от 07.03.2013 
№ 174-ПК 
(ред. от 01.11.2018) 
«О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае» (принят Законодательным Собранием Пермского края 21.02.2013).
	Заключены соглашения с СО НКО, проекты в стадии реализации
	-
	Департамент общественных проектов Администрации губернатора Пермского края (по согласованию)

	IV. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда

	4.1
	Обеспечение реализации 
на территории Пермского края государственной политики в области охраны труда
	Снижение доли 
пострадав​ших в ре​зультате несчастных случаев на производ​стве к предыду​щему году, %
	1
	6,8%  
	-
	Реализация основного мероприятия 4.5 «Улучшение условий и охрана труда, развитие системы социального партнерства» Подпрограммы 
4 «Содействие занятости населения» государственной программы «Экономическая политика и инновационное развитие» утвержденная Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п.
	Определение и реализация комплексного подхода в части создания в организациях края эффективных систем управления охраной труда Результат: снижение уровня общего производственного травматизма
	-
	Министерство промышленно​сти, предпринимательства и торговли Пермского края

	4.2
	Координация проведения на территории Пермского края в установленном порядке обучения 
по охране труда работников
	Число ра​ботников, прошед​ших про​фессио​нальную подготовку (перепод​готовку) 
по охране труда,

человек
	100
	173
	-
	Реализация основного мероприятия 4.5 «Улучшение условий и охрана труда, развитие системы социального партнерства» Подпрограммы 
4 «Содействие занятости населения» государственной программы «Экономическая политика и инновационное развитие» утвержденная Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п.
	Проведение семинаров-совещаний по повышению правовой культуры по вопросам охраны труда.

Результат: Повышение уровня квалификации специалистов по охране труда и увеличение количества лиц, прошедших профессиональную переподготовку по охране труда
	-
	Министерство промышленно​сти, предпринимательства и торговли Пермского края

	4.3
	Формирование базы данных застрахованных лиц, занятых во вредных 
и опасных условиях труда
	Число ра​ботников, занятых во вредных и(или) опасных условиях труда, человек
	160 000
	189810
	-
	Реализация основного мероприятия 4.5 «Улучшение условий и охрана труда, развитие системы социального партнерства» Подпрограммы 
4 «Содействие занятости населения» государственной программы «Экономическая политика и инновационное развитие» утвержденная Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п.
	Проведение информационно-разъяснительной работы среди работодателей края о необходимости завершения специальной оценки условий труда на рабочих местах.   Результат: определение количества работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда с целью разработки планов мероприятий по улучшению их условий труда.


	-
	Министерство промышленно​сти, предпринимательства и торговли Пермского края

	4.4
	Профилактика нарушений 
в сфере трудового 
законодательства
	Количество мероприя​тий (кон​ференций, совещаний, конкурсов и т.д.) по профилак​тике пра​вонаруше​ний в сфере тру​дового за​конода​тельства, единиц
	22
	38
	-
	Реализация основного мероприятия 4.5 «Улучшение условий и охрана труда, развитие системы социального партнерства» Подпрограммы 
4 «Содействие занятости населения» государственной программы «Экономическая политика и инновационное развитие» утвержденная Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1325-п.
	В 2019 году были организованы и проведены следующие значимые мероприятия:

- 28 февраля края при поддержке АО «Сибур-Химпром» была организована дискуссионная площадка по обмену лучшими практиками в области обеспечения безопасности производственных процессов и сохранения жизни и здоровья работников;

- 22 марта 2019 года организовано и проведено совещание по теме «Обеспечение безопасности при проведении работ в замкнутых пространствах»

-29 апреля 2019 года проведено краевое итоговое совещание, приуроченное к Всемирному дню охраны труда;

- 6-7 июня проведена конференция на тему «Организация выполнения требований законодательства Российской Федерации по идентификации опасностей, оценке и управлению профессиональными рисками»;

- 22 августа организовано и проведено совещание на тему «Процедуры безопасного проведения работ - взаимодействие с подрядчиками», на котором предприятия ознакомились с лучшими практиками по взаимодействию с подрядчиками;

- 04 октября 2019 года проведен практический семинар - совещание на тему «Безопасность работ на высоте. Способы и методы защиты», на котором рассмотрены основные требования и положения Правил работы на высоте с позиции наработанной практики;

- 22 ноября 2019 года организовано и проведено краевое совещание по теме «Безопасность труда – основные задачи и эффективная защита;

- 4 заседания совета по условиям и охране труда;

- 7 заседаний Межведомственной комиссии по предотвращению социальной напряженности в крае;

- 4 заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Пермском крае;

-9 семинаров-           совещаний по вопросам трудовых правоотношений и охраны труда;

- конкурс на лучшую организацию работы по охране труда и региональный этап Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной активности»

Результат: Снижение количества нарушений в области труда и охраны труда и как следствие:

- отсутствие трудовых споров;

- снижение общего травматизма.
	-
	Министерство промышленно​сти, предпринимательства и торговли Пермского края

	Раздел V. Мероприятия по повышению миграционной привлекательности Пермского края

	5.1
	Совершенствование, обнов​ление и реализация 
на территории Пермского края подпрограммы 5 «Содействие добровольному переселению со​отечественников, проживающих за рубежом» Государственной программы Пермского края «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1315-п, в целях привлечения высококвалифицированных специалистов, научных работников, перспективной молодежи из числа соотечественников, проживающих за рубежом
	Участники государственной программы, отнесенные к категории «Высококвалифицирован​ные специалисты»,

%
	10
	80
	Указ Президента Российской Федерации 
от 22.06.2006 
№ 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом»
	Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1325-п

(далее – Государственная программа РФ)
	По состоянию на 1 января 2020 года участниками Государственной программы РФ
стали 515 человек (276 участников, 239 члена их семей), из них к категории «высококвалифицированные работники» можно отнести 55 человека (10,7%)
	-
	Департамент социальной политики 
Аппарата Правительства Пермского края

	5.2
	Проведение мониторинга миграции высококвалифицированных иностранных специалистов, работающих 
в образовательных организациях высшего образования на территории Пермского края, а также иностранных граждан, обучающихся по очной форме
	Число ра​ботающих иностран​ных граж​дан/число обучаю​щихся ино​странных граждан, человек
	20/680
	1494
	1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»

2. Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»

3. Федеральный закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ 
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»

4. Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»

5. Проект «Развитие экспортного потенциала российской системы образования», утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30.05.2017 № 6);

6. Мониторинг эффективности деятельности организаций высшего образования, пункт Е.3 Международная деятельность
	-
	Профориентационные мероприятия: г. Душанбе, г. Баку.

Дни открытых дверей

SMM – рассылка

Контекстная реклама
	Невозможность продлить визу гражданам на весь период обучения; высокие штрафы за нарушения миграционного законодательства; длительные сроки для продления трудовой визы зарубежных специалистов
	Министерство образования 
и науки 
Пермского края

	5.3
	Реализация комплекса мер, направленных 
на поддержку выпускников образовательных организаций высшего образования и молодых специалистов, работающих 
на территории края
	Число мо​лодых спе​циалистов, трудо​устроен​ных на территории края и по​лучивших меры соци​альной поддержки,

человек
	88
	100
	нет
	Закон Пермского края от

05.08.2007 г.

«О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организации Пермского края»;

Постановление Правительства Пермского края 
от 03.10.2013 
№ 1320-п 
«Об утверждении государственной программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края»
	В 2019 году предоставлены единовременные 
и стимулирующие выплаты в сумме 12,8 млн. рублей молодым специалистам 
в возрасте до 35 лет, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации 
на территории Пермского края


	-


	Министерство сельского 
хозяйства 
и продовольствия Пермского края

	5.4
	Улучшение жилищных условий граждан, молодых специалистов и молодых семей, проживающих 
и работающих в сельской местности в целях комплексного обустройства сельских территорий
	Число мо​лодых спе​циалистов и молодых семьей, получив​ших соци​альные вы​платы на улучшение жилищных условий, человек
	-
	9
	Постановление Правительства Российской Федерации

от 15.07.2013 
№ 598 
«О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период 
до 2020 года»
	Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1320-п 
«Об утверждении государственной программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края»;

Постановление Правительства Пермского края
от 15.05.2014 
№ 338-п 
«Об утверждении Порядка предоставления бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края субсидий на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»
	В результате реализации мероприятия в 2019 году улучшили свои жилищные условия 9 молодых семей
	-
	Министерство сельского 
хозяйства 
и продовольствия Пермского края

	5.5
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на строительство (приобретение) жилья 
для молодых семей, молодых специалистов 
в размере 70% от затрат 
на жилье
	Число суб​сидий сельскохо​зяйствен​ным това​ропроизво​дителям на строитель​ство (при​обретение) жилья для своих работников,

единиц
	50
	Реализация мероприятия в 2019 году Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского края не осуществлялась, в связи с тем, 
что постановление Правительства Пермского края от 02.09.2014 № 916-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат 
на производство, и (или) переработку, и (или) реализацию продукции растениеводства и (или) животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим строительство (приобретение) жилья 
для своих работников» утратило силу.
	Министерство сельского 
хозяйства 
и продовольствия Пермского края

	5.6
	Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств
	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших грант начинающему фермеру
	55
	-


	Постановление Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2012 
№ 717 
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
	Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1320-п 
«Об утверждении государственной программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края»;

Постановление Правительства Пермского края от 31.01.2018 
№ 48-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей государственной программы развития агропромышленного комплекса Пермского края»
	В 2019 году

в рамках мероприятия «Поддержка начинающих фермеров» КФХ предоставлено

29 грантов на сумму 72,0 млн. рублей
	-
	Министерство сельского 
хозяйства

и про​довольствия Пермского края

	5.7
	Реализация системы мер 
по повышению мобильности трудовых ресурсов в Пермском крае
	Число про​граммы, человек
	Мероприятия не реализуются в Пермском крае с 2018 года
	Министерство социального развития 
Перм​ского края 


	5.8
	Развитие внутреннего 
туризма и соответствующей инфраструктуры
	Количество обустроен​ных ту​ристских маршрутов, единиц
	10
	11
	-
	
	С 2015 по 2017 годы в рамках государственной программы «Развитие туризма», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 14.02.2014 № 80-п (утратила силу с 01.01.2018 г.) обустроено 
11 туристских маршрутов по Пермскому краю.

С 2018 года мероприятия по развитию туризма 
в Пермском крае реализуются в рамках подпрограммы «Развитие туризма» государственной программы Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие», утвержденной постановлением Правительства Пермского края 
от 03.10.2013 
№ 1325-п.

В подпрограмме утвержден целевой показатель «Число муниципальных образований, 
на территории которых созданы объекты туристской, сервисной и обеспечивающей инфраструктуры, нарастающим итогом». Плановое значение на 2019 год – 7 муниципальных образований. Фактическое значение – 7.
	Данный показатель не является актуальным


	Агентство по туризму и молодежной политике Пермского края

	5.9
	Оказание туристско-инфор​мационных услуг 
в государственном автономном учреждении Пермского края «Туристский информационный 
центр»
	Количество проведен​ных консультаций, 

единиц
	35000
	59209
	-
	-
	В 2019 году в ГБУ ПК «Центр развития туризма» оказано 59 209 туристско-информационных услуг.

Мероприятия по развитию туризма в Пермском крае реализуются в рамках подпрограммы «Развитие туризма» государственной программы Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие», утвержденной постановлением Правительства Пермского края 
от 03.10.2013 
№ 1325-п.

В подпрограмме утвержден целевой показатель «Число консультаций, оказанных в туристско-информационных центрах, за год». Плановое значение на 2019 год – 58 000 консультаций, фактическое значение – 59 209.
	Формулировка и плановое значение показателя на 2019 год не являются актуальными
	Агентство по туризму и молодежной политике Пермского края

	Раздел VI. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение проведения демографической политики

	6.1
	Подготовка ежегодного отчета об исполнении Плана реализации 
в Пермском крае 
в 2016-2020 годах Концепции демографической политики в Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 09 октября 2007 г. № 1351 (далее – План), социально-демографического паспорта Пермского края и их размещение на сайте Правительства Пермского края
	Количество публикаций, 

единиц
	25
	1
	Указ Президента Российской Федерации 
от 09.10.2007 
№ 1351 
«Об утверждении Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»


	План реализации в Пермском крае третьего этапа Концепции демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства Пермского края от 24.06.2016 
№ 176-рп 
(с изменениями от 14.10.2016 
№ 334-рп)


	Ежегодный отчет об исполнении Плана реализации 
в Пермском крае 
в 2016-2020 годах Концепции демографической политики в Российской Федерации 
на период до 2025 года и Социально-демографический паспорт Пермского края будут размещены на сайте Аппарата Правительства Пермского края
	-
	Департамент социальной политики 
Аппарата Правительства Пермского края

	6.2
	Обеспечение проведения заседаний Координационного совета по демографической политике
	Количество заседаний, единиц
	4
	-
	Указ Президента Российской Федерации 
от 09.10.2007 
№ 1351 
«Об утверждении Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»


	План реализации в Пермском крае второго этапа Концепции демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства Пермского края от 24.06.2016 
№ 176-рп 
(с изменениями от 14.10.2016 
№ 334-рп)
	В 2019 году заседания Координационного совета по демографической политике не проводились
	-
	Департамент социальной политики 
Аппарата Правительства Пермского края

	6.3
	Проведение заседаний оперативного штаба 
по реализации мероприятий, направленных на снижение смертности населения Пермского края
	Количество заседаний, единиц
	24
	24
	Указ Президента Российской Федерации 
от 09.10.2007 
№ 1351 
«Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»
	Распоряжение Председателя Правительства Пермского края от 12.05.2015 
№ 62-рпп 
«Об оперативном штабе по реализации мероприятий, направленных 
на снижение смертности населения Пермского края»
	-
	-
	Министерство здравоохранения Пермского края

	6.4
	Организация и проведение социологических исследований по актуальным вопросам демографии
	Количество исследова​ний, единиц
	3
	В 2019 году социологические исследования по актуальным вопросам демографии не проводились
	Департамент социальной политики 
Аппарата Правительства Пермского края

	6.5
	Организация повышения квалификации государственных гражданских служащих Пермского края, занимающихся проблемами демографического развития 
	Число обу​ченных, человек
	2
	22
	План мероприятий по реализации в 2016-2020 годах Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 14.04.2016 
№ 669-р
	-
	Курсы повышения квалификации государственных гражданских служащих Пермского края, занимающихся проблемами демографического развития в 2019 году прошли 22 гражданских служащих в автономной некоммерческой организации высшего и профессионального образования «Прикамский социальный институт»
	-
	Департамент социальной политики 
Аппарата Правительства Пермского края

	6.6
	Представление опыта края 
на межрегиональных, российских 
и международных 
конференциях, форумах, семинарах, посвященных вопросам демографии
	Количество мероприятий, еди​ниц
	3
	В 2019 году участие на межрегиональных, российских 
и международных 
конференциях, форумах, семинарах, посвященных вопросам демографии, 
не предполагалось
	Департамент социальной политики 
Аппарата Правительства Пермского края

	6.7
	Организация методического сопровождения реализации 
в муниципальных образованиях Пермского края планов по улучшению демографической ситуации 
	Количество проведен​ных мероприятий, единиц
	4
	1
	Указ Президента Российской Федерации 
от 09.10.2007 
№ 1351 
«Об утверждении Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»


	План реализации в Пермском крае второго этапа Концепции демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства Пермского края от 24.06.2016 
№ 176-рп 
(с изменениями от 14.10.2016 
№ 334-рп)
	Планы по улучшению демографической ситуации подготовлены во всех 46 муниципальных образованиях Пермского края
	-
	Департамент социальной политики 
Аппарата Правительства Перм​ского края


� В 2016-2018 годах указано количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты �на приобретение (строительство) жилья, свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.






