Отчёт по Плану 
реализации в Пермском крае в 2016-2020 годах Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года за 2020 год
	№ п/п
	Мероприятия
	Единица измерения
	2020 г. план
	2020 г. факт
	Нормативно-правовые акты федерального уровня, регламентирующие работу по реализации пунктов Плана

(при наличии)
	Нормативно-правовые акты регионального уровня, регламентирующие работу по реализации пунктов Плана 

(при наличии)
	Проведенные мероприятия и полученный результат
	Существующие проблемы при реализации мероприятия
	Ответственный исполнитель

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Раздел I. Мероприятия по повышению уровня рождаемости

	1.1. Улучшение репродуктивного здоровья населения, применение вспомогательных репродуктивных технологий

	1.1.1
	Проведение медицинских профилактических осмотров несовершеннолетних 
с целью раннего выявления отклонений в репродуктивной системе с последующим выполнением программ 
лечения
	Число осмотрен​ных под​ростков 
в возрасте 15-17 лет, человек


	65000
	40235
	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации

от 10.08.2017 
№ 514н

«О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних»
	нет
	Медицинскими организациями Пермского края осмотрено 40 235 (62% от плана) детей в возрасте 15-17 лет девочек: акушерами-гинекологами, мальчиков: урологами- андрологами.
	Данный показатель снижен в связи с прекращением медицинских осмотров всех категорий граждан 
на территории Пермского края в соответствии с Постановлением Управления Роспотребнадзора 
по Пермскому краю 
от 15.04.2020 г. 
№ 2626 
«О внесении изменений 
в постановление Главного государственного санитарного врача 
по Пермскому краю № 2213 
от 10.04.2020 года». Данное ограничение было снято 04.08.2020 года Постановлением Управления Роспотребнадзора 
по Пермскому краю № 24588.
	Министерство здравоохране​ния Пермского края



	
	
	Доля про​леченных подростков от числа нуждаю​щихся,

 %
	90
	90
	-
	-
	У 962 детей в возрасте 15-17 лет была выявлена патология репродуктивной системы. 
Из них пролечено 90% (866 подростков).
	-
	Министерство здравоохране​ния Пермского края



	1.1.2
	Применение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО)
	Количество ЭКО, 
единиц 
	900
В рамках проекта «Демография» 
в 2018 году был пересчитан норматив по процедурам ЭКО. на данный момент это 900 процедур
	1020
	Федеральный проект 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография»

(Характеристика рождаемости)

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации

от 30.08.2012 
№ 107н 
«О порядке

использования вспомогательных репродуктивных технологий,

противопоказаниях 
и ограничениях к их применению»
	Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 31.05.2018 
№ СЭД 34-01-06-418 
«Об отборе, направлении 
и наблюдении пациентов 
в медицинских организациях Пермского края при лечении бесплодия 
с использованием вспомогательных репродуктивных технологий»
	Министерством здравоохранения Пермского края 
за 2020 год выдано 
1 218 направлений

на процедуру ЭКО и 525 направлений на процедуру криопереноса 
за счет средств ОМС.

В результате ЭКО родилось 
370 детей.
	В связи 
с угрозой распространения COVID-19 на территории Пермского края

и в соответствии 
с постановлением Главного государственного санитарного врача 
по Пермскому краю 
от 26.03.2020 
№ 1088 
«О дополнительных мерах 
по снижению рисков распространения COVID-19 
в Пермском крае» (в ред. 
от 27.03.2020 
№ 1115) прием документов, сдача анализов, работа комиссии Министерства здравоохранения Пермского края, проведение процедуры ЭКО

и криопереноса, а также все плановые посещения поликлиник 
и женских консультаций, запись плановых пациентов была приостановлена до 03.08.2020 года. 
После снятия ограничений на проведение плановых операций и программ ЭКО работа возобновилась.
	Министерство здравоохране​ния Пермского края



	1.1.3
	Проведение информационно-просветительских 
мероприятий 
по сохранению 
репродуктивного здоровья в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования
	Число участников мероприя​тий, 

человек
	27500
	19297
	Федеральный проект «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение»
	Региональный проект «Программа развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», региональный проект «Укрепление общественного здоровья»

Региональная программа «Укрепление общественного здоровья 
в Пермском крае», утвержденная постановлением правительства Пермского края от 02.07.2020 
№ 473-п.
	В образовательных организациях проведены лекции, беседы, конференции 
и другие формы профилактической работы для детей, подростков 
и их родителей
	В связи 
с угрозой распространения COVID-19 массовые мероприятия 
в течение года были приостановлены, частично мероприятия были проведены 
в онлайн-формате
	Министерство здравоохране​ния Пермского края



	1.2. Профилактика и снижение числа абортов

	1.2.1
	Организация доабортного консультирования 
специалистами-психологами, акушерами-гинекологами
	Доля 
женщин, принявших решение 
о сохранении ребенка, 
от числа обратив​шихся 
на аборт,

%
	20 

	20
	Федеральный проект

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография»

(Профилактика прерывания беременности);

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации

от 01.11.2012 №572н 
«Об утверждении порядка

оказания медицинской помощи 
по профилю «акушерство

и гинекология» (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» 
в Пермском крае»
	Приказ Министерства здравоохране​ния Пермского края от 15.10.2015 
№ СЭД-34-01-06-893 «Регламент оказания медицинской помощи 
по профилю «акушерство 
и гинекология 
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» 
в Пермском крае»
	За 2020 год 
в медицинские организации Пермского края обратилось 
с желанием прервать беременность 9 643 женщины.

100% женщин направлены 
в кабинет медико-социальной помощи (поддержки) беременных, 
из них получили консультацию 
9 236 женщины.

Из числа женщин, проконсультированных в кабинетах медико-социальной помощи (поддержки) беременных женщин, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, отказались 
от искусственного прерывания беременности (встали на учет 
по беременности) – 
1 930 человек.
	-
	Министерство здравоохране​ния Пермского края

	1.2.2
	Организация создания и обеспечение работы межведомственных рабочих групп в муниципальных образова​ниях по сопровождению женщин, принявших решение вынашивать беременность.
	Количество действую​щих меж​ведом​ственных рабочих групп,

единиц
	1 

	1
	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации

от 01.11.2012 №572н 
«Об утверждении порядка

оказания медицинской помощи по профилю «акушерство

и гинекология» (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» 
в Пермском крае»
	Приказ Министерства здравоохране​ния Пермского края от 15.10.2015 
№ СЭД-34-01-06-893 «Регламент оказания медицинской помощи 
по профилю «акушерство 
и гинекология 
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» 
в Пермском крае»
	«Я беременна» -инфраструктурный проект, направленный 
на создание системы взаимодействия государственных организаций 
и некоммерческих организаций,

в том числе религиозных организаций различных конфессий, работающих

на территории Пермского края 
в сфере работы 
с семьей в части оказания своевременной помощи и поддержки беременным женщинам, оказавшимся

в сложной жизненной ситуации, 
в том числе планирующих прервать беременность
	-
	Министерство здравоохране​ния Пермского края

	1.2.3
	Проведение информационной кампании о мерах 
поддержки в Пермском крае семей с детьми среди посетителей женских консультаций
	Доля про​информи​рованных женщин фертиль​ного воз​раста 
от числа обратив​шихся 
в женскую консульта​цию,

%
	90 

	90
	План основных мероприятий, проводимых 
в рамках Десятилетия детства, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 06.07.2018 
№ 1375-р
	Закон Пермской области 
от 09.09.1996 
№ 533-83 
«О социальных гарантиях 
и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства 
и детства 
в Пермском крае»
	Во всех женских консультациях 
г. Перми 
и Пермского края размещены информационные материалы о мерах поддержки семей 
с детьми
	-
	Министерство здравоохране​ния Пермского края

	1.3. Поддержка семьи при рождении детей в зависимости от очередности рождений

	1.3.1
	Предоставление регионального материнского (семейного) капитала при рождении третьего 
и последующих детей
	Число по​лучателей,

человек


	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Министерство социального развития 
Перм​ского края

	1.3.2
	Разработка нормативной правовой базы для предоставления единовременной выплаты женщинам, родившим первого ребенка
	Количество женщин, получивших выплату, человек
	13689
	2668
	-
	Закон Пермской области 
от 09.09.1996 
№ 533-83 
«О социальных гарантиях 
и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства 
и детства 
в Пермском крае»
	Единовременная выплата предоставлялась женщинам 
в возрасте 
от 19 
до исполнения 
24 лет 
при рождении первого ребенка 
в период 
с 1 января 2017 года по 31 декабря 2019 года.

Выплата предоставлялась при достижении ребенком возраста 1,5 лет.

Размер региональной единовременной выплаты составил
64 272 рубля. 
Всего с начала мероприятия выплата была предоставлена 
6 857 женщинам.
	-
	Министерство социального развития 
Пермского края

	1.4. Создание условий для занятости родителей, имеющих малолетних детей

	1.4.1
	Организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет, на основании мониторинга существующей потребности
	Число обу​ченных женщин, человек
	500
	5230
	Постановление Правительства Российской Федерации 
от 15.04.2014 
№ 298 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения»
	Постановление Правительства Пермского края от 30.12.2019 
№ 1058-п 
«Об организации мероприятий 
по переобучению, повышению квалификации женщин, находящихся 
в отпуске 
по уходу 
за ребенком 
в возрасте 
до трех лет, 
а также женщин имеющих детей дошкольного возраста, 
не состоящих 
в трудовых отношениях 
и обратившихся в органы службы занятости, 
и о внесении изменений 
в постановление Правительства Пермского края от 13.05.2012 
№ 292-п 
«Об утверждении положения 
о порядке организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования женщин 
в период отпуска по уходу 
за ребенком 
до достижения им возраста трех лет»
	В 2020 году обучение прошли:

5 230 женщин, 
из которых

3 636 женщин обучено в качестве граждан, находящихся 
в поиске работы 
и состоящих 
на учете в Центре занятости населения Пермского края. Дополнительно, 
в рамках реализации мероприятий 
по переобучению 
и повышению квалификации женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребёнком 
в возрасте до 3 лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, национального проекта «Демография» обучено 1 594 человека.
	-
	Министерство социального развития 
Пермского края

	1.4.2
	Расширение использования гибких форм занятости для родителей, имеющих малолетних детей 
(на условиях неполного рабочего дня, неполной рабочей недели, гибкого графика работы, по​сменной, надомной работы)
	Доля за​явителей, трудо​устроен​ных в со​ответствии с потреб​ностями, от числа об​ратив​шихся, 

%
	40
	32,2
	Закона РФ 
«О занятости населения 
в Российской Федерации» 
от 19.04.1991 
№ 1032-1
	Постановление Правительства Пермского края от 08.07.2020 
№ 495-п

«Об утверждении Порядка представления работодателями информации 
о наличии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей 
в Государственное казенное учреждение Центр занятости населения Пермского края»
	В 2020 году 
в органы службы занятости обратилось 
за содействием 
в поиске работы 
55 028 граждан, имеющих несовершеннолетних детей, из них 
17 691 человек трудоустроен посредством службы занятости
	-
	Министерство социального развития 
Пермского края

	1.4.3
	Развитие практики социального контракта на основе расширения мероприятий, направленных на стимулирование активных действий получателей помощи, включая содействие трудоустройству женщин, имеющих детей
	Количество семей, за​ключив​ших соци​альный контракт, единиц/

Число женщин, трудо​устроен​ных на условиях социаль​ного кон​тракта,

 человек
	1000/90
	3484/

36
	Федеральный закон 
от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи»
	Закон Пермской области 
от 30.11.2004 
№ 1832-389 
«О государственной социальной помощи 
в Пермском крае»; постановление Правительства Пермского края от 24.12.2013 
№ 1804-п 
«О предоставлении государственной социальной помощи»
	В рамках социального контракта гражданин реализует мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации. К таким мероприятиям могут относиться: поиск работы, прохождение профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, иные мероприятия, направленные 
на преодоление заявителем трудной жизненной ситуации. 

Программа социальной адаптации разрабатывается 
в зависимости 
от выбранного направления гражданином (семей) 
с учетом поэтапного внедрения 
его проекта, состоящего 
из проектирования, разработки, тестирования 
и поставки готовой продукции. Кроме того, 
в программе социальной адаптации указываются обязательные 
для реализации гражданином мероприятия. 
В 2020 году госсоцпомощь 
на основании социального контракта получили  10 924 человека, из них 
9 496 человек входят в состав семей с детьми 
до 16 лет, при этом 3 816 человек 
в составе неполных семей, 
где воспитанием детей занимается один 
из родителей.
	Основная причина – неготовность граждан нести обязательства 

по исполнению социального контракта 
из-за отсутствия мотивации
	Министерство социального развития 
Пермского края

	1.4.4
	Обеспечение условий для получения услуг дошкольного образования 
в негосударственном секторе
	Обеспе​ченность потребно​сти,

% 
	6
	6
	Федеральный закон 
от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»
	Постановление Правительства Пермского края 
от 03.10.2013 
№ 1318-п 
«Об утверждении государственной программы Пермского края «Развитие образования 
и науки».

Постановления Правительства Пермского края 
от 05.03.2014 
№ 138-п

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета Пермского края частным дошкольным образовательным 
организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования»

Постановления Правительства Пермского края от 05.03.2014 №128-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий

из бюджета Пермского края частным общеобразовательным организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам»
	По итогам 2020 года в частных образовательных организациях услуги дошкольного образования 
и услуги 
по присмотру 
и уходу получили 9 821 человек, 
что составило 6,03% от общего количества детей, получающих услугу дошкольного образования, из них

услуги дошкольного образования в 2020 году оказывали 
35 частных образовательных организаций 
и 62 индивидуальных предпринимателя (частные организации). Услуги в частных организациях получили более 
4,2 тыс. детей (2,3%).  
Все частные организации, имеющие лицензии получают субсидии на возмещение затрат по предоставлению услуги дошкольного образования.
	-
	Министерство образования 
и науки Перм​ского края

	1.4.5


	Обеспечение потребности семей в услугах дошкольного образования
	% от по​требности 


	100


	99,97


	Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ 
«Об Образовании 
в Российской Федерации»
	Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1318-п 
«Об утверждении государственной программы Пермского края «Развитие образования 
и науки».
	Все дети, чьи родители (законные представители) заявились 
на предоставление услуги дошкольного образования обеспечены местами в детских садах. Доступность дошкольного образования 
для детей 
в возрасте от 3 лет и старше обеспечена – 100%, доступность 
для детей до 3 лет – 99,82% (46 детей 
в возрасте до 3 лет не получили место в детском саду)
	Не обеспечены местами 
в детские сады дети в возрасте до 3 лет. Данная проблема будет решена 
до конца 2022 года.
	Министерство образования 
и науки Перм​ского края



	1.5. Содействие улучшению жилищных условий

	1.5.1
	Обеспечение жильем молодых семей в рамках реализации подпрограммы 1 «Государственная поддержка семей и детей» государственной программы «Семья и дети Пермского края»
, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1322-п (далее – подпрограмма 1«Государственная поддержка семей и детей» государственной программы «Семья и дети Пермского края»)
	Количество молодых семей, улучшив​ших жи​лищные условия


	-
	2197
	Ведомственная целевая программа «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 
№ 1710
	подпрограмма «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства 
и защита прав детей-сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1321-п
	Жилищные условия улучшили 2 197 молодых семей.

Мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей реализовывались совместно 
с органами местного самоуправления. Ежеквартально тема обеспечения жильем молодых семей освещалась на Совете глав муниципальных образований, Правительственных часах.
	-
	Министерство социального развития Перм​ского края

	1.5.2
	Мониторинг результатов предоставления семьям, имеющим 3-х и более детей, земельного участка, обеспеченного инженерной инфраструктурой, 
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства
	Доля се​мей, обес​печенных земель​ными участками, %
	85
	57
	-
	Закон Пермского края 
от 01.12.2011 
№ 871-ПК 
«О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям 
в Пермском крае»
	В целях обеспечения многодетных семей земельными участками законодательством предусмотрены возможности:

- заключения соглашений между органами местного самоуправления для предоставления земельных участков многодетным семьям 
с их согласия 

в другом муниципальном образовании;

- предоставления многодетной семье единовременной денежной выплаты взамен предоставления земельного участка.

Муниципальные образования Пермского края, начиная с 2019 года, праве установить 
на своих территориях единовременную выплату 
для приобретения 
в общую долевую собственность всех членов многодетной семьи земельного участка, расположенного 
на территории Пермского края, взамен предоставления земельного участка.

В 2020 году внесены изменения, согласно которым муниципалитеты вправе самостоятельно определять направления реализации единовременной денежной выплаты.  

Решение 
о предоставлении единовременной денежной выплаты принято в 2019 году в г. Пермь 
в размере 250 тыс. рублей, 
в 2020 году 

в г. Добрянка 
в размере 200 тыс. рублей, 
а также в ЗАТО Звездный в размере 180 тыс. рублей.

В 2020 году выплата предоставлена

210 семьям 
г. Перми 
и 6 семьям в ЗАТО Звездный. 

В 2021 году еще 
5 муниципальных образований планируют принять решение 
о введении единовременной денежной выплаты.
	Основной проблемой, сдерживающей работу муниципалитетов 
по предоставлению земли многодетным семьям, является отсутствие 

на территории ликвидных, 
то есть обеспеченных инженерной, транспортной 

и социальной инфраструктурой, земельных участков
	Министерство социального развития 
Пермского края

	1.5.3
	Обеспечение жильем моло​дых семей, имеющих 3-х 
и более детей, в рамках реализации подпрограммы 1 «Государственная поддержка семей и детей» государственной программы «Семья и дети Пермского края»
	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия


	-
	542
	Ведомственная целевая программа «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 
№ 1710
	Подпрограмма «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства 
и защита прав детей-сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1321-п
	Жилищные условия улучшили 542 молодые семьи.

Мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей реализовывались совместно 
с органами местного самоуправления. Ежеквартально тема обеспечения жильем молодых семей освещалась на Совете глав муниципальных образований, Правительственных часах.
	-
	Министерство социального развития 
Пермского края

	1.5.4
	Предоставление молодым семьям дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка в размере 
5 % расчетной (средней) стоимости жилья в рамках реализации подпрограммы 1 государственной программы «Семья и дети Пермского края»
	Количество семей, ко​торым предостав​лена до​полнитель​ная соци​альная вы​плата 
на улучшение жилищных условий
	-
	17
	Ведомственная целевая программа «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 
№ 1710
	подпрограмма «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства 
и защита прав детей-сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1321-п
	Дополнительная социальная выплата 
на улучшение жилищных условий предоставлена 
17 семьям. Информирование молодых семей посредством средств массовой информации, 
а также на сайте Министерства социального развития Пермского края.
	Предоставление выплаты носит заявительный характер
	Министерство социального развития 
Пермского края

	1.6. Мероприятия по повышению доходов семей с детьми

	1.6.1
	Анализ причин и структуры бедных и малоимущих семей с детьми
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	По итогам анализа причин бедности семей с детьми установлено, 

что основными факторами, приводящими семьи 

к малоимущности 

и бедности являются: финансовая нагрузка

на семьи 
с большим количеством детей, низкий уровень заработной платы, отсутствие трудоустройства родителей, невозможность осуществления трудовой деятельности (уход за ребенком до 1,5-3 лет в связи 
с недостаточностью мест в дошкольных образовательных организациях, инвалидность ребенка, нетрудоспособность одного 
из родителей), несамостоятельность 

в решении вопросов жизнеустройства.

Трудоустроенные родители (один 
или оба) попадают 

на уровень бедности 

в связи с низким уровнем заработной платы.

Доля малоимущих граждан в общей численности населения составляет 14,1%. Большую часть (43% от общего числа малоимущих семей с детьми) составляют семьи 
с двумя детьми. 
По возрастному признаку детей 
в малоимущих семьях – чуть больше половины (52% от общего числа детей 
в малоимущих семьях) дети школьного возраста (от 7 до 16 лет).
	-
	Министерство социального развития Пермского края



	1.6.2
	Организация межведомственного взаимодействия по сопровождению бедных и малоимущих семей с детьми с целью выведения их из состояния бедности через технологии социального контракта, поддержку начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств
	Доля бед​ных и ма​лоимущих семей, за​ключив​ших соци​альный контракт, получивших поддержку
	100
	100
	-
	Постановление Правительства Пермского края от 24.12.2013 №1804-п

«О предоставлении государственной социальной помощи»
	Всем бедным 

и малоимущим семьям, заключившим социальный контракт, оказывается помощь 
и содействие 

по программам социальной адаптации 
с привлечением других ведомств 
с целью выведения их из состояния бедности 
и преодоления трудной жизненной ситуации.

Всем малоимущим семьям из числа заключивших социальный контракт предлагается участие 

в государственных программах Пермского края, реализуемых Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского края, Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края.
	-
	Министерство социального развития Пермского края

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.3
	Обеспечение социального сопровождения, ока​зание комплексной помощи гражданам, оказавшимся в труд​ной жизненной ситуации
	Доля бед​ных семей, охвачен​ных сопровождением по выходу из состоя​ния бедно​сти
	100
	100
	-
	-
	На 31.12.2020 года в Пермском крае зарегистрировано 
в органах социальной защиты
5 190 бедных граждан и семей.               

   В 2020 году паспортизацией охвачены
1 307 граждан 
и бедных семей, 
из них 130 семей оказались 
от социального сопровождения. Также, проведена паспортизация 
42 040 малообеспеченных семей (семьи 
с низким доходом).

Работа 
по сопровождению семей направлена на всестороннюю поддержку, поиск вариантов решения проблем 
и способов выхода из трудной жизненной ситуации. Семьям оказывается индивидуальная помощь в решении их вопросов.
	-
	Министерство социального развития Пермского края



	Раздел II. Мероприятия по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций 
семейных отношений

	2.1
	Осуществление комплекса мер, направленных на реализацию Концепции семейной политики в Пермском крае на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 20 февраля 2016 г. № 68-п
	Количество мероприя​тий, 

единиц
	-
	-
	Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р

«Об утверждении Концепции государственной семейной политики 
в Российской Федерации 
на период 
до 2025 года»;

Федеральный закон 
от 24.07.1998 
№ 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка

в Российской Федерации»;

Федеральный закон 
от 28.12.2013 
№ 442-ПК 
«Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации»
	Закон Пермского края 
от 10.03.2017 
«69-ПК

«О государственной семейной политике 
в Пермском крае и о внесении изменений 
в Закон Пермской области 
«Об охране семьи, материнства, отцовства 
и детства»;

Закон Пермского края 
от 05.02.2016 
№ 602-ПК 
«Об организации

и обеспечении отдыха детей 
и их оздоровления 
в Пермском крае»;
Закон Пермского края 
от 02.04.2010 
№ 607-ПК 
«О передаче органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий 
в сфере организации 
и обеспечения отдыха детей 
и их оздоровления»; Постановление Правительства Пермского края от 01.04.2013 
№ 173-п 
«Об обеспечении отдыха 
и оздоровления детей 
в Пермском крае»; Постановление Правительства Пермского края от 31.03.2016 
№ 169-п 
«Об утверждении порядков 
по реализации государственных полномочий 
в сфере обеспечения отдыха детей 
и их оздоровления 
в Пермском крае»;

Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края», утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1321-п
	1. Организация отдыха детей 
и их оздоровления:

на отдых 
и оздоровление детей в Пермском крае в 2020 году израсходовано 528,7 млн. рублей, в том числе 372,0 млн. рублей 
из краевого бюджета, 156,7 млн. рублей 
из местных бюджетов.

Функционировало 55 организаций отдыха детей 
и их оздоровления.

По данным органов местного самоуправления всеми формами оздоровления, отдыха и занятости охвачено 187,0 тыс. детей школьного возраста, проживающих 
в Пермском крае.

Сокращение количества функционирующих организаций отдыха детей 
и их оздоровления и охвата детей по сравнению с 2019 годом обусловлено ограничениями, введенными в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекций, в том числе запрет деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, палаточных лагерей, походов, выездов на отдых 
и оздоровление 
за пределы региона проживания детей.

В соответствии 
с Законом Пермского края 
от 5 февраля 2016 г. № 602-ПК 
«Об организации 
и обеспечении отдыха детей 
и их оздоровления в Пермском крае» сохраняется дифференцированный подход 
к предоставлению государственной поддержки. Такую поддержку в 2020 году получили 
13 604 ребенка.

Результат: 
Доля детей, охваченных всеми формами оздоровления 
и отдыха, от числа детей в возрасте 
от 7 до 18 лет составляет 56%.

2. Поддержка некоммерческих организаций, семейных клубов 
и родительских объединений, осуществляющих акции 
и мероприятия 
по популяризации и продвижению семейных ценностей:

В 2020 году поддержана деятельность трех некоммерческих организаций, 
в рамках реализации мероприятия 
по поддержке семейных клубов 
и консультационных центров.

Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и развития детских и молодежных инициатив «Формируем будущее» 
на средства субсидии провели мероприятия, направленные 
на совместную деятельность детей с родителями. 
Для обучающихся младшего возраста и их родителей проводились «уроки доброты» 
и конкурс семейных сочинений 
по тематике совершения добрых поступков, помощи нуждающимся, патриотизма.

Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр поддержки 
и развития некоммерческих организаций «Мастерская социальных проектов» 
на средства субсидии оказывали консультационную помощь семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации 
по вопросам предоставления государственной социальной помощи 
на основании социального контракта, эффективности 
его реализации.

Пермская региональная общественная организация 
по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО» 
на средства субсидии организовали мероприятия, нацеленные 
на пропаганду семейных ценностей, укрепление института семьи через различные формы семейного досуга.

Результат: Популяризация 
и продвижение семейных ценностей 
в обществе, оказание консультаций семьям, в том числе в трудной жизненной ситуации. 
На средства субсидий 
из бюджета Пермского края велась работа 
с более 2 000 семей.

3. Мероприятия 
по просвещению родителей 
в области педагогики 
и возрастной психологии;

4. Проведение информационной кампании, направленной 
на пропаганду 
в обществе ценностей семейного образа жизни, позитивного отцовства 
и материнства:

Ежегодно проводится информационно-рекламная кампания 
по противодействию жестокому обращению 
с детьми.

В 2020 году издано и распространено 31 000 единиц рекламно-просветительской продукции – брошюр и магнитов с иллюстрациями

по тематике ответственного родительства 
и противодействия жестокому обращению 
с детьми:

брошюра «Возрастные особенности ребенка»;

брошюра «Жестокое обращение 
с ребенком 
и родительская ответственность»;

брошюра «Управление гневом»;

брошюра «Позитивное общение 
с ребенком»;

брошюра «Детско-родительские отношения»;

магнит 
с иллюстрацией «Знаки ответственного родительства»

(6 видов).

Рекламно-просветительская продукция распространена 
во всех территориях Пермского края.

Результат: формирование 
в общественном сознании жителей края понимания недопустимости жестокого обращения 
с детьми, ценности ответственного родительства 
и устойчивых моделей воспитания детей

без применения насилия.

5. Поддержка краевого ресурсного центра по работе 
с семьями:

В 2020 году 
на средства субсидии 
из бюджета Пермского края мероприятия ресурсного центра по работе 
с семьями реализованы Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт социальных услуг 
и инноваций «ВЕКТОР».

Реализована программа повышения квалификации «Технологии семейно-ориентированного подхода в работе 
с семьями, 
с риском дезадаптации ребенка в семье». Обучающий курс состоял из базового модуля, направленного 
на основные компетенции, необходимые

для обеспечения качества системной помощи детям и семьям, уровням профилактики семейного неблагополучия, особенностям установления контакта с семьями и мотивации семей на совместную 
со специалистами работу по выходу из кризиса. Вторым блоком обучения стал специализированный дистантный модуль, 
на вебинарах специалисты рассматривали методики оценки наличия и степени риска выраженности факторов риска дезадаптации ребенка в семье, рассматривали вопросы планирования работы с семьей, 
а также различные особенности целевых групп родителей 
в процессе реализации индивидуальной программы сопровождения семей. Углубленный модуль был посвящен тренингам 
по отработке практических навыков работы 
с семьями 
и детьми.

В целях обеспечения качества услуг семьям, 
для специалистов было организованно профессиональное супервизорское сопровождение. 
В ходе супервизорских сессий выявлялись организационные 
и системные проблемы, снижающие качество помощи семьям, составлялся план по решению выявленных проблем, 
в том числе

с применением изученных алгоритмов 
и технологий. Осуществлены мероприятия 
по профилактике эмоционального выгорания специалистов.

Результат: обеспечение доступности 
и качества социально-психологических услуг для семей 
с детьми.

Обучение прошли 101 специалист 
из 30 муниципальных образований Пермского края, 
в том числе:

62 психолога отделений 
по сопровождению семей с детьми;

23 специалиста 
по социальной работе отделений по сопровождению семей с детьми;

2 заведующих отделений 
по сопровождению семей с детьми;

14 специалистов КДН и ЗП.

Все слушатели успешно прошли аттестацию 
и получили удостоверения 
о повышении квалификации установленного образца.

Организовано 
33 индивидуальных и групповых супервизий, супервизию получили 
48 специалистов.

6. Обеспечение работы детского телефона доверия:

На территории Пермского края служба детского телефона доверия работает 
под единым общероссийским номером 88002000122, психологическая помощь оказывается круглосуточно, 
на анонимной 
и бесплатной 
для абонентов основе. В ходе реализации мероприятия обеспечено социально-психологическое консультирование граждан 
при стабильном 
и кризисном состоянии.

Результат: обеспечение доступности 
и качества социально-психологических услуг для семей 
с детьми.

В 2020 году 
в службу детского телефона доверия поступило 23 847 обращений.

Основная группа 
звонящих – это дети и подростки 81,7%, процент обращения взрослых составляет около 16%. Более чем 
20% звонков квалифицируются как кризисные.

7. Предоставление социальных услуг семьям, признанным нуждающимися 
в социальном обслуживании 
по обстоятельствам, приводящим семью к попаданию 
в социально опасное положение и группу риска социально опасного положения:

В 2020 году семьям с детьми, признанным нуждающимися 
в социальном обслуживании, продолжено предоставление социальных услуг. Семьям предоставляются социально-бытовые, социально-психологические 
и социально-правовые услуги. 
Объем и перечень услуг определяется индивидуально 
в соответствии 
с нуждаемостью.

В 2020 году услуги в форме социального обслуживания 
на дому предоставлены:

826 беременным женщинам и семьям, имеющим детей

в возрасте от 0 до 1 года;

7 647 семьям, имеющим детей, признанным нуждающимися 
в социальном обслуживании 
по обстоятельствам, приводящим семью к попаданию 
в социально опасное положение

Результат: увеличение доли семей, находящихся 
в социально опасном положении, снятых с учета 
по положительным результатам реабилитации.

В 2020 году были сняты 
с сопровождения 
3 158 семей СОП, 
в том числе 1 770 семей 
по положительной динамике – 899 семей (56%).

8. Предоставление временного приюта женщинам, женщинам 
с детьми, находящимся 
в трудной жизненной ситуации:

В 2020 году продолжено оказание социальных услуг

по предоставлению временного приюта женщинам 
и женщинам 
с детьми, находящимся 
в трудной жизненной ситуации (далее - кризисные центры).

Работа кризисных центров осуществляется 
в трех городах края: Пермь, Чайковский 
и Березники. Одновременно 
в кризисных центрах могут проживать 
32 женщины.

Результат: профилактика жестокого обращения 
с детьми, отказов от новорожденных, оказание помощи женщинам 
в трудной жизненной ситуации.

В 2020 году помощь 
в кризисных центрах оказана 
41 женщине и 68 детям.
	-
	Министерство социального развития 
Пермского края

	2.2
	Проведение мероприятий 
по возрождению 
и сохранению традиций семейных отношений, 
в том числе торжественных мероприятий (имя​наречение, проведение «золотых», «серебряных» свадебных юбилеев)
	Количество мероприя​тий, 

единиц
	4000
	1783
	Указ Президента Российской Федерации 
от 14.05.1996 
№ 712 (ред. от 05.10.2002 г.) «Об основных направлениях государственной семейной политики»
	Распоряжение Правительства Пермского края от 24.06.2016 
№ 176-рп

«О реализации 
в Пермском крае в 2016-2020 годах Концепции демографической политики Российской Федерации 
на период 
до 2025 года»;
Приказ Комитета ЗАГС Пермского края от 27.06.2019 
№ СЭД-42-01-08-57 
«Об утверждении порядка вручения поздравительного адреса председателя Комитета записи актов гражданского состояния Пермского края»
	Проведение торжественных церемоний имянаречения;
проведение свадебных юбилеев по индивидуальному сценарию; вручение поздравительных адресов председателя Комитета ЗАГС Пермского края 
и губернатора Пермского края юбилярам супружеской жизни.

Результат: пропаганда семейных ценностей; формирование 
в обществе ценности зарегистрированного брака; 
пример крепких семей для молодежи; правовое просвещение 
и повышение уровня информированности молодежи 
в вопросах создания семьи.
	Введение 
в 2020 году ограничительных мероприятий 
в связи 
с распространением коронавирусной инфекции COVID-19

	Комитет 
записи актов гражданского состояния Пермского края



	2.3
	Организация проведения ежегодных семейных 
массовых праздников:

1 июня – День защиты детей, 
8 июля – День любви, семьи и верности, 

октябрь – День отца, ноябрь – День матери  
	Доля участников мероприя​тий 
моложе 
30 лет,

%
	60
	36,5
	Концепция демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации 
от 09.10.2007 
№ 1351


	Распоряжение Правительства Пермского края от 24.06.2016 
№ 176-рп 
«О реализации 
в Пермском крае в 2016-2020 годах Концепции демографической политики Российской Федерации 
на период 
до 2025 года»
	По состоянию 
на 1 января 2021 число участников семейных массовых праздников, проводимых краевыми учреждениями культуры, составило 15 664 человека, 
из которых доля участников мероприятий моложе 30 лет составила 36,5%
	-
	Министерство культуры Пермского края

	2.4
	Ежегодное проведение «Пермского Семейного форума» 
	Число участников форума,

человек
	2000
	>4500
	-
	Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края», утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1321-п
	В 2020 году уже 
в седьмой раз состоялся VII Пермский краевой семейный форум. 

В связи 
с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой мероприятия форума прошли 
в онлайн формате. 

В рамках форума состоялось более 25 мероприятий – вебинаров, видеоконференций, круглых столов, презентаций, консультаций 
и мастер-классов.

Форум начал свою работу 
с пленарного заседания «Воспитание ребенка: успехи, вопросы, сотрудничество семьи 
и специалистов». На пленарной дискуссии были подняты такие темы, как основные аспекты воспитания 
в системе образования, сохранения здоровья детей, система социальной помощи 
и поддержки семей 

с детьми, родительские роли в воспитании 
и сохранение семейных ценностей.

В составе участников мероприятий Форума были активные семьи, специалисты, работающие 

с семьями 
и детьми, представители общественных организаций, объединений многодетных 
и замещающих семей, члены семейных клубов, научное сообщество и др. категории.

Результат:

Общее число участников мероприятий Форума превысило 4 500 человек
	-
	Министерство социального развития 
Пермского края

	2.5
	Награждение почетным знаком «За достойное воспитание детей» родителей (усыновителей), приемных родителей, родивших 
и воспитывающих (воспитавших) пятерых и более детей
	Число награж​денных почетным знаком,

человек
	15
	4
	-
	Закон Пермского края 
от 08.12.2013 
№ 270-ПК 
«О наградах Пермского края»
	Почетным знаком «За достойное воспитание детей» награждено 4 семьи. Размер вознаграждения составил 134 334,35 рублей
	-
	Министерство социального развития 
Перм​ского края

	2.6
	Ежегодное проведение краевого конкурса «Лучшая многодетная семья года
	Количество семей,

единиц 
	100
	0
	-
	Закон Пермской области 
от 09.09.1996 
№ 533-83

«О социальных гарантиях 
и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства 
и детства 
в Пермском крае»;

Государственная программа «Социальная поддержка жителей Пермского края», утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1321-п;

Постановление Правительства Пермского края от 23.05.2008 

№ 121-п

«О проведении ежегодного краевого конкурса «Лучшая многодетная семья года»
	В 2020 году в связи с введением 
в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 
и ограничений 
на проведение массовых мероприятий конкурс 
не состоялся
	-
	Министерство социального развития 
Пермского края

	2.7
	Организация деятельности семейных клубов при образовательных организациях
	Количество семейных клубов, созданных при обра​зователь​ных орга​низациях,

единиц
	417
	474
	-
	Постановления Правительства Пермского края от 14.03.2019 
№ 163-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из бюджета Пермского края некоммерческой организации, 
не являющейся государственным (муниципальным) учреждением, на финансовое обеспечение затрат 
на организацию и проведение Фестиваля-конкурса клубов молодых семей «Прикамская семья»
	В рамках реализации постановления Правительства Пермского края 
от 14.03.2019 
№ 163-п победителем конкурсного отбора признана АНО «Институт поддержки семейного воспитания». 
АНО «Институт поддержки семейного воспитания» проведен фестиваль-конкурс молодых семей «Прикамская семья», в рамках которого проведены мероприятия 
с привлечением специалистов 
в области семейной психологии, педагогики 
и социальной политики, экспертов 
в области общественных движений 
по поддержке родительства.
	-
	Министерство образования 
и науки 
Пермского края

	2.8
	Обеспечение работы телефона «Скорой социальной помощи» 
для оказания поддержки семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной 
ситуации  
	Количество семей, по​лучивших помощь,

единиц
	200 (звонков)
	17 655 (звонков)
	-
	-
	Поступило 17 655 звонков,

из них оказана скорая социальная помощь 1 625 гражданам/семьям
	-
	Министерство социального развития 
Пермского края

	2.9
	Открытие аллеи семейной славы со сменой тематических экспозиций в муници​пальных образованиях 
Пермского края
	Количество муници​пальных образова​ний, 

единиц
	48
	-
	-
	-
	-
	-
	Департамент социальной политики 
Аппарата Правительства Пермского края

	Раздел III. Мероприятия по улучшению состояния здоровья и профилактике естественных потерь населения Пермского края

	3.1. Осуществление комплекса мер по раннему выявлению заболеваний

	3.1.1
	Проведение всеобщей дис​пансеризации определенных групп взрослого трудоспособного населения 
	Числен​ность под​лежащих диспансе​ризации, человек
	105643

	142782
	Плановые показатели установлены 
в соответствии 
с региональным проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 13.03.2019 
№ 124н 
«Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра 
и диспансеризации определенных групп взрослого населения»


	Приказ Министерства здравоохране​ния Пермского края от 31.12.2019 
№ СЭД-34-01-06-1098 
«О проведении профилактических медицинских осмотров 
и диспансеризации определенных групп взрослого населения 
в 2020 году» (далее – приказ от 31.12.2019 
№ СЭД-34-01-06-1098);

Приказ Министерства здравоохране​ния Пермского края от 11.02.2020 
№ СЭД-34-01-05-05-74 
«О внесении изменений 
в приказ 
от 31.12.2019 г. № СЭД-34-01-06-1098» (далее – приказ 
от 11.02.2020 
№ СЭД-34-01-05-05-74);

Приказ Министерства здравоохране​ния Пермского края от 23.03.2020 
№ СЭД-34-01-05-195 
«О временном порядке организации Пермского края в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» (далее – приказ от 23.03.2020 
№ СЭД-34-01-05-195);

Приказ Министерства здравоохране​ния Пермского края от 07.08.2020 
№ СЭД-34-01-05-276 
«О внесении изменений 
в приказ 
от 23.03.2020 
№ СЭД-34-01-05-195»;

Приказ Министерства здравоохране​ния Пермского края от 19.08.2020 
№ СЭД-34-01-05-321 
«О внесении изменений 
в приказ 
от 11.02.2020 
№ СЭД-34-01-05-05-74 
«О внесении изменений 
в приказ 
от 31.12.2019 
№ СЭД-34-01-06-1098»
	Мониторинг 
и анализ выполнения медицинскими организациями края диспансеризации определенных групп взрослого трудоспособного населения.

Совещания Министерства здравоохране​ния Пермского края 
с руководителями медицинских организаций

по итогам проведения диспансеризации определенных групп взрослого трудоспособного населения.

Результат: улучшение количественных показателей проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения.
	Приостановление проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 
на 4 месяца 
в соответствии с приказом Министерства здравоохране​ния Пермского края от 23.03.2020 
№ СЭД-34-01-05-195 
«О временном порядке организации Пермского края в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19»
	Министерство здравоохране​ния 
Пермского края

	
	в том числе мужчин трудоспособного возраста
	Числен​ность под​лежащих диспансе​ризации, человек
	29315 
	58528
	
	
	
	
	

	
	в том числе сельского населения
	Числен​ность под​лежащих диспансе​ризации, человек
	109000 
	181069
	
	
	
	
	

	3.1.2
	Обследование взрослого населения в рамках II этапа диспансеризации
	Доля лиц, прошед​ших 
II этап диспансеризации, 
от числа под​лежащих диспансеризации,

%
	90
	76,4
	Плановые показатели установлены 
в соответствии региональным проектом «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение».

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 13.03.2019 
№ 124н 
«Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения»
	Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 31.12.2019 
№ СЭД-34-01-06-1098 
«О проведении профилактических медицинских осмотров 
и диспансеризации определенных групп взрослого населения 
в 2020 году»
	Организация 
и проведение мероприятий 
по диспансеризации 
с соблюдением мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19;

Организация еженедельных совещаний 
с врачами-терапевтами, фельдшерами, медсестрами 
и сотрудниками кабинетов медицинской профилактики 
по текущим вопросам проведения диспансеризации.

Результат: улучшение количественных показателей прохождения 
II этапа диспансеризации.
	Приостановление проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 
на 4 месяца 
в соответствии с приказом Министерства здравоохране​ния Пермского края 
от 23.03.2020 
№ СЭД-34-01-05-195 
«О временном порядке организации Пермского края в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19


	Министерство здравоохране​ния 
Пермского края

	3.1.3
	Проведение медицинских осмотров взрослого женского населения в смотровых кабинетах 
и женских консультациях 
с целью раннего выявления злокачественных новообразований
	Численность женщин, подлежа​щих осмотрам, человек
	700000
	544439
	-
	Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 08.02.2019 
№ СЭД- 34-01-06-50 
«Об организации работы кабинетов раннего выявления онкологических заболеваний»
	В целях раннего выявления онкологических заболеваний медицинский осмотр 
в смотровых кабинетах 
и женских консультациях прошли 
544 439 женщин.

В 2020 году увеличился показатель раннего выявления онкопатологии 
и составил 56,1% 
(в 2019 г. – 55,5%).
	В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 
по Пермскому краю 
от 10.04.2020 
№ 2213 
«О противоэпидемических мероприятиях, реализуемых 
в связи 
с угрозой распространения COVID-19 
в Пермском крае» оказание плановой амбулаторно-поликлинической помощи было приостановлено. С 22 июня 2020 года плановые мероприятия были возобновлены.
	Министерство здравоохране​ния 
Пермского края

	3.1.4
	Проведение медицинских осмотров взрослого сельского женского населения 
на базе ФАП, сельских врачебных амбулаторий 
с целью раннего выявления злокачественных новообразований
	Числен​ность сель​ского женского населения, под​лежащего осмотрам,

человек
	230000
	90391
	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 13.03.2019 
№ 124н 
«Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра 
и диспансеризации определенных групп взрослого населения»
	Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 08.02.2019 
№ СЭД- 34-01-06-50 
«Об организации работы кабинетов раннего выявления онкологических заболеваний»
	В целях раннего выявления онкологических заболеваний 
на базе фельдшерско-акушерских пунктов осмотрено 90 391 женщина
	В соответствии 
с постановлением Главного государственного санитарного врача 
по Пермскому краю от 10.04.2020 
№ 2213 
«О противоэпидемических мероприятиях, реализуемых 
в связи 
с угрозой распространения COVID-19 
в Пермском крае» оказание плановой амбулаторно-поликлинической помощи было приостановлено. С 22 июня 2020 года плановые мероприятия были возобновлены.
	Министерство здравоохране​ния 
Пермского края

	3.1.5
	Проведение скрининговых исследований мужского населения в смотровых 
кабинетах и кабинетах первичного приема 
	Число мужчин, прошед​ших иссле​дование, 

человек
	48000
	70428 
	-
	Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 08.02.2019 
№ СЭД- 34-01-06-50 
«Об организации работы кабинетов раннего выявления онкологических заболеваний»
	В целях раннего выявления онкологических заболеваний скрининговые исследования 
в смотровых кабинетах 
и кабинетах первичного приема прошли 70 428 мужчин.

В 2020 году увеличился показатель раннего выявления онкопатологии 
и составил 56,1% 
(в 2019 г. – 55,5%).
	В соответствии 
с Постановлением от 10.04.2020 
№ 2213 оказание плановой амбулаторно-поликлинической помощи было приостановлено. С 22 июня 2020 года плановые мероприятия были возобновлены.
	Министерство здравоохране​ния 
Пермского края

	3.1.6
	Проведение профилактических флюорографических обследований
	Числен​ность под​лежащих осмотрам,

человек
	1928000
	1140601
	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации

от 21.03.2017 
№ 124н 
«Об утверждении порядка 
и сроков проведения профилактических

медицинских осмотров граждан в целях выявления туберкулеза»
	Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 29.01.2020 
№ СЭД-34-01-05-42 
«О проведении профилактических осмотров 
на туберкулез 
в 2020 году»
	Организация работы передвижных флюорографов ГБУЗ ПК «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр»
	Снижение охвата профилактическими осмотрами 
из-за карантинных мероприятий, регламентированных Постановлением Главного санитарного врача Пермского края от 27.03.2020 № 1115
	Министерство здравоохране​ния 
Пермского края

	3.1.7
	Повышение эффективности системы медицинской разноуровневой помощи 
пациентам после сосудистых катастроф
	Доля па​циентов, пролечен​ных в спе​циализиро​ванных со​судистых отделениях, %

Доля паци​ентов, прошед​ших реаби​литацию, от числа под​лежащих,

%
	87,2


	87,9
	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 15.11.2012 
№ 928н 
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным 
с острым нарушением мозгового кровообращения»
	Приказ Министерства здравоохране​ния Пермского края от 14.09.2018 
№ СЭД 34-01-06- 783 
«Об утверждении регламента оказания медицинской помощи пациентам 
с острыми нарушениями мозгового кровообращения»
	Прирост общего показателя смертности населения 
в Пермском крае 
(по данным Росстата в 2020 году в сравнении 
с АППГ) составил 17,4% (ПФО – 22,5%, РФ – 17,9%), увеличилась доля ангиопластик коронарных артерий, проведенных больным с острым коронарным синдромом, 
к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром. Остается на высоком уровне доля больных, взятых под диспансерное наблюдение.
	Нет возможности оценить эффективность системы.

В связи 
с угрозой распространения COVID-19 было перепрофилировано 
3 первичных сосудистых отделения 
под лечение COVID-19.

По итогам 2020 года отмечается рост показателя летальности 
от инфаркта миокарда 
в первичных сосудистых отделениях 
региональных сосудистых центров Пермского края.

Основная причина роста летальности – поздний вызов бригады скорой медицинской помощи 
при первых симптомах инфаркта миокарда, 
в связи 
с нежеланием граждан госпитализироваться 
в стационар 
во время эпидемии COVID-19. Более поздняя госпитализация пациентов приводит 
к ухудшению их клинического состояния 
и неминуемо влечет увеличение процента летальности 
от инфаркта миокарда.
	Министерство здравоохране​ния 
Пермского края

	
	
	
	95 

	97,2
	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 15.11.2012 
№ 918н

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным

с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
	Приказ Министерства здравоохранения Пермского края от 12.10.2015 
№ СЭД-34-01-06-858 
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
в Пермском крае»
	
	
	

	3.1.8
	Разработка и реализация 
системы дистанционного наблюдения за пациентом с использованием мобильных диагностических комплексов 
	Количество медицин​ских учре​ждений, включен​ных в про​ект,

единиц
	30
	31
	нет
	Приказы Министерства здравоохране​ния Пермского края от 05.02.2016 
№ СЭД-34-01-06-42 
«Об организации работы выездной поликлиники» 
в редакции приказов Министерства здравоохране​ния Пермского края от 14.04.2016 
№ СЭД-34-01-06-220, 
от 13.05.2016 
№ СЭД-34-01-06-310, 
от 26.04.2017 
№ СЭД-34-01-06-319
	Организована работа 7 выездных поликлиник на базе медицинских учреждений, 
а также работа мультидисциплинарных бригад специалистов. 
За 12 месяцев 2020 года выездные поликлиники осуществили 818 выездов, в ходе которых осмотрено 62 316 человек.

Мультидисциплинарными бригадами врачей-специалистов ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая больница» осуществлено 
99 выездов, осмотрено 
5 578 пациентов.
	-
	Министерство здравоохране​ния 
Пермского края

	3.2. Реализация мер по созданию условий для занятий физической культурой и спортом

	3.2.1
	Создание реестра спортив​ных секций, спортивных клубов, добровольных спортивных объединений, предоставляющих услуги на бесплатной основе для детского и взрослого населения, и размещение реестра на сайте Министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края
	Доля сек​ций, спор​тивных клубов, доброволь​ных спор​тивных объедине​ний, от общего числа, предостав​ляющих услуги на бесплатной основе,

единиц
	100
	100
	Федеральный закон от 04.12.2007 
№ 329-ФЗ 
«О физической культуре 
и спорте 
в Российской Федерации»
	Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1324-п 
«Об утверждении государственной программы «Спортивное Прикамье»
	Создание реестра спортивных секций, размещение 
на официальном сайте Министерства физической культуры и спорта 
Пермского края, направление рекомендаций муниципальным образованиям 
о создании аналогичных реестров


	-
	Министерство физической культуры и спорта 
Пермского края

	3.2.2
	Создание условий для прохождения массового тести​рования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (далее – ГТО)», 
в том числе в выходные и каникулярные дни орга​низованными группами, семьями
	Число жи​телей Пермского края, участвую​щих в ГТО, человек
	900000
	14298
	Распоряжение Правительства РФ от 30.06.2014 
№ 1165-р
 «Об утверждении плана мероприятий 
по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)»
	Распоряжение губернатора Пермского края от 06.02.2018 
№ 16-р 
«Об утверждении Плана мероприятий 
по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) 
в Пермском крае
	На территории Пермского края функционирует 
1 региональный 
и 47 центров тестирования 
в муниципальных образованиях Пермского края, 
в которых население может пройти подготовку и выполнение нормативов (тестов) ВФСК ГТО. 
Тестирование было проведено среди всех категорий населения в муниципальных образованиях Пермского края: 
тестирование обучающихся общеобразовательных организаций; дошкольных организаций;

трудовых коллективов;

других граждан, желающих выполнить нормативы (тесты) ВФСК ГТО.
	Планируемый количественный показатель 
не достигнут 
в связи 
с эпидемиологической обстановкой 
и действующими ограничениями на территории Пермского края


	Министерство физической культуры и спорта Пермского края

	
	в том числе сельского населения
	Число сельских жителей Пермского края, участвую​щих в ГТО, человек
	200000
	4 269
	
	
	
	
	Министерство физической культуры и спорта 
Пермского края

	3.2.3
	Организация и проведение массовых спортивных и физкультурных мероприятий среди взрослого населения
	Доля граж​дан, зани​мающихся физиче​ской куль​турой 
и спортом по месту ра​боты, 
в общей чис​ленности населения, занятого 
в экономике, %
	24
	45,2
	Приказ Министерства спорта Российской Федерации 
от 12.12.2019 
№ 1050 
«Об утверждении Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, 
и спортивных мероприятий 
на 2020 год»
	Приказ Министерства физической культуры 
и спорта Пермского края от 26.12.2019 
№ СЭД-41-01-02-628 
«Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Пермского края на 2020 год»
	Министерством физической культуры и спорта Пермского края 
в течении 2020 года проводились мероприятия 
для взрослого населения 
в соответствии 
с Календарным планом.

Результат: увеличение доли граждан, занимающихся физической культурой 
и спортом по месту работы,

в общей численности населения
	-
	Министерство физической культуры и спорта 
Пермского края

	3.2.4
	Организация и проведение краевых соревнований 
по лыжным гонкам в рамках открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России»
	Число участников гонки, 
че​ловек
	20000
	11450
	Приказ Министерства спорта Российской Федерации 
от 12.12.2019 
№ 1050 
«Об утверждении Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, 
и спортивных мероприятий 
на 2020 год»
	Приказ Министерства физической культуры 
и спорта Пермского края от 26.12.2019 
№ СЭД-41-01-02-628 
«Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Пермского края на 2020 год»
	Проведение краевых соревнований

по лыжным гонкам;
популяризация 
и пропаганда вида спорта лыжные гонки;
увеличение количества участников соревнований 
по лыжным гонкам.
	Планируемый количественный показатель 
не достигнут 
в связи 
с эпидемиологической обстановкой 
и действующими ограничениями на территории Пермского края


	Министерство физической культуры и спорта 
Пермского края

	3.2.5
	Организация 
и проведение краевых соревнований 
по легкой атлетике в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Наций»
	Число участников кросса, 
че​ловек
	18000
	13500
	Приказ Министерства спорта Российской Федерации 
от 12.12.2019 
№ 1050 
«Об утверждении Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, 
и спортивных мероприятий 
на 2020 год»
	Приказ Министерства физической культуры 
и спорта Пермского края от 26.12.2019 
№ СЭД-41-01-02-628 
«Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Пермского края на 2020 год»
	Проведение краевых соревнований 
по легкой атлетике.

Результат: популяризация 
и пропаганда вида спорта легкая атлетика;

увеличение количества участников соревнований 
по легкой атлетике


	Планируемый количественный показатель 
не достигнут 
в связи 
с эпидемиологической обстановкой 
и действующими ограничениями на территории Пермского края


	Министерство физической культуры и спорта 
Пермского края

	3.2.6
	Реализация проекта «СтритБаскет Пермь 3Х3»
	Число участников проекта, человек
	2900
	0
	-
	Приказ Министерства физической культуры 
и спорта Пермского края от 26.12.2019 
№ СЭД-41-01-02-628 
«Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Пермского края на 2020 год»
	В 2020 году мероприятие 
не проводилось
	Мероприятие не проводилось в связи 
с эпидемиологической обстановкой 
в Пермском крае
	Министерство физической культуры и спорта 
Пермского края

	3.2.7
	Проведение краевых сельских соревнований 
«Спортивные игры»
	Число участников соревнова​ний,  

человек
	40500
	24000
	Приказ Министерства спорта Российской Федерации 
от 12.12.2019 
№ 1050 
«Об утверждении Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, 
и спортивных мероприятий 
на 2020 год»
	Приказ Министерства физической культуры 
и спорта Пермского края от 26.12.2019 
№ СЭД-41-01-02-628 
«Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Пермского края на 2020 год»
	Проведение соревнований среди сельских жителей муниципальных образований Пермского края 
по видам спорта: лыжные гонки, волейбол мужчины, волейбол женщины, гиревой спорт, легкоатлетический кросс, настольный теннис, баскетбол мужчины, шахматы

Результат: увеличение доли граждан занимающихся физической культурой 
и спортом в сельских территориях Пермского края
	Планируемый количественный показатель 
не достигнут ввиду отмены ряда дисциплин, 
в связи 
с эпидемиологической обстановкой 
и действующими ограничениями на территории Пермского края

 
	Министерство физической культуры и спорта 
Пермского края

	3.2.8
	Проведение Спартакиады трудящихся Пермского края
	Число участников спарта​киады, 

человек
	2900
	770
	-


	Приказ Министерства физической культуры 
и спорта Пермского края от 26.12.2019 
№ СЭД-41-01-02-628 
«Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Пермского края на 2020 год»
	Проведение Спартакиады трудящихся Пермского края среди трудовых коллективов (предприятий, учреждений 
и организаций). Результат: увеличение доли граждан занимающихся физической культурой 
и спортом среднего и старшего возраста


	Планируемый количественный показатель 
не достигнут 
в связи 
с эпидемиологической обстановкой 
и действующими ограничениями на территории Пермского края


	Министерство физической культуры и спорта 
Пермского края

	3.2.9
	Проведение краевого Паралимпийского спортивного Фестиваля спорта и творчества среди детей-инвалидов Пермского края


	Доля лиц 
с ограничен​ными воз​можно​стями здо​ровья и инвалидов, системати​чески за​нимающи​мися физи​ческой культурой и спортом, от общего числа лиц данной ка​тегории, %
	23,1
	17,85
	-
	Приказ Министерства физической культуры 
и спорта Пермского края от 26.12.2019 
№ СЭД-41-01-02-628 
«Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Пермского края на 2020 год»
	Проведен XX фестиваль спорта детей-инвалидов Пермского края, посвященный Международному дню защиты детей в рамках III этапа 
X Краевого Паралимпийского спортивного фестиваля
	-
	Министерство физической культуры и спорта 
Пермского края

	3.2.10
	Реализация проекта «Начни с себя» в исполнительных органах государственной власти Пермского края:

сдача норм ГТО;

участие в массовых спор​тивных и физкультурных мероприятиях («Лыжня России»; «Кросс Наций» 
и др.);

участие команд 
в Спартакиаде трудящихся Пермского края 
	Числен​ность участников проекта,

человек
	4400
	1000
	-
	Приказ Министерства физической культуры 
и спорта Пермского края от 26.12.2019 
№ СЭД-41-01-02-628 
«Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Пермского края на 2020 год»
	В 2020 году 

сотрудники исполнительных органов государственной власти Пермского края приняли участие в сдаче нормативов «ГТО», а также 
в физкультурных мероприятиях «Кросс наций», «Лыжня России» 
и «Пермский марафон»
	Планируемый количественный показатель 
не достигнут 
в связи с эпидемиологической обстановкой 
и действующими ограничениями на территории Пермского края


	Министерство физической культуры и спорта Пермского края

	3.3. Реализация мер по профилактике в сфере охраны здоровья

	3.3.1
	Реализация комплекса мер 
в рамках регионального плана по сокращению смертности населения Пермского края
	Количество мероприя​тий, 

единиц
	40
	56
	Указ Президента Российской Федерации 
от 09.10.2007 
№ 1351 
«Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»
	Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1319-п 
«Об утверждении государственной программы Пермского края «Качественное здравоохранение»
	Министерство здравоохранения Пермского края 
в целях формирования региональной политики, направленной 
на улучшение демографической ситуации Пермского края, осуществляет комплекс мер

по сокращению преждевременных потерь населения, 
в том числе

в соответствии 
с Планом реализации 
в Пермском крае 
в 2016-2020 годах концепции демографической политики Российской Федерации 
на период

до 2025 года, утвержденным распоряжением Правительства Пермского края 
от 24.06.2016 
№ 176-рп, а также причинно-следственный анализ смертности населения 
от основных заболеваний 
(от смертности

от болезней системы кровообращения, болезней органов дыхания, болезней органов пищеварения, 
от внешних причин).

Для достижения целевых показателей 
на региональном уровне разработаны следующие проекты: «Развитие детского здравоохранения», предполагающего строительство новых детских поликлиник 
на территории города Перми 
и Пермского края; «Развитие системы оказания  первичной медико-санитарной помощи», предполагающего обеспечение оптимальной доступности 
для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, оптимизацию работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; «Борьба 
с онкологическими заболеваниями» 
и «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленные 
на снижение смертности 
от новообразований 
и болезней системы кровообращения соответственно.
	-
	Министерство здравоохране​ния 
Пермского края

	3.3.2
	Вакцинация населения против гриппа 
	Доля лиц, прошед​ших вак​цинацию, от общего числа со​вокупного населения, %
	30
	54
	Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29.07.2020 
№ 20 
«О профилактике гриппа и ОРВИ, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в эпидемический сезон 2020-2021 годов»;
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 21.03.2014 
№ 125н 
«Об утверждении национального календаря профилактических прививок 
и календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям»
	Приказ Министерства здравоохране​ния Пермского края от 17.08.2020 
№ СЭД-34-01-05-312 
«О профилактике гриппа и пневмококковой инфекции»;
Комплексный план основных организационных, санитарно-гигиенических, противоэпидемических мероприятий 
по профилактике гриппа и ОРВИ на территории Пермского края на 2020-2022 гг.», утвержденный решением Межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссией при Правительстве Пермского края от 18.08.2020 
№ 119
	Всего привито против гриппа 1 404 792 человека, что соответствует 54%
	Действующие ограничения по профилактике COVID-19


	Министерство здравоохране​ния Пермского края

	3.3.3
	Вакцинация населения против пневмококковой инфекции
	Доля лиц, прошед​ших вак​цинацию, от общего числа со​вокупного населения, %
	10
	11,5
	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 21.03.2014 
№ 125 
«Об утверждении Национального календаря профилактических прививок 
и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям»
	-
	В рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» в 2020 году, за счет предоставляемых межбюджетных трансферов, Министерством здравоохране​ния Пермского края произведен закуп 480 доз вакцины для профилактики пневмококковой инфекции среди лиц старшего поколения, проживающих 
в домах социального обслуживания.

Всего в 2020 году для иммунизации групп «риска» 
в медицинские организации края было направлено 20 000 доз вакцины против пневмококковой инфекции с целью реализации прививочной кампании среди лиц из групп риска по развитию внебольничных пневмоний перед началом сезона гриппа и ОРВИ 2019-2020 гг. 

В Пермском крае 
в домах социального обслуживания проживает 

2 844 человека старше трудоспособного возраста. 
По итогам проведенной прививочной кампании охвачено иммунизацией против гриппа 
и пневмококковой инфекции 99,1% -

 2 821 лицо старше трудоспособного возраста, проживающих 

в домах социального обслуживания, 
23 человека имеют медицинский отвод 

от иммунизации 
по состоянию здоровья.
	-
	Министерство здравоохране​ния Пермского края

	3.3.4
	Проведение массовых акций, флешмобов, квестов по формированию мотивации населения к здоровому образу жизни
	Число участников акций,

тыс. чело​век
	195
	146
	Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография»
	Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»;

Региональная программа «Укрепление общественного здоровья 
в Пермском крае», утвержденная постановлением правительства Пермского края от 02.07.2020 
№ 473-п
	Мероприятия проведены 
в рамках мероприятий, приуроченных 
к Всемирным дням ВОЗ, исполнения планов мероприятий муниципальных программ укрепления общественного здоровья 
в муниципалитетах Пермского края
	В связи 
с угрозой распространения COVID-19 проведение массовых мероприятий 
в 2020 году было приостановлено
	Министерство здравоохране​ния Пермского края

	3.3.5
	Реализация информационно-просветительских мероприятий о здоровом питании, в том числе акции «Продуктовая корзина здоровья»
	Число жи​телей края с достаточ​ным по​треблением овощей и фруктов (не менее 0,5 кг 
в сутки)
	44
	44
	Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография»
	Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»;

Региональная программа «Укрепление общественного здоровья 
в Пермском крае», утвержденная постановлением правительства Пермского края от 02.07.2020 
№ 473-п
	Мероприятия проведены 
в рамках мероприятий, приуроченных 
к Всемирным дням ВОЗ, исполнения планов мероприятий муниципальных программ укрепления общественного здоровья 
в муниципалитетах Пермского края
	-
	Министерство здравоохране​ния Пермского края

	3.3.6
	Реализация комплекса мероприятий по расширению двигательной активности населения края в рамках проекта «Движение – естественное лекарственное средство»
	Количество медицин​ских орга​низаций, вовлечен​ных в реализацию проекта, единиц
	90
	83
(количество мед. организаций уменьшилось в связи с тем, что часть из них была реорганизована)
	Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография»
	Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»
	Мероприятия проведены 
в рамках мероприятий, приуроченных 
к Всемирным дням ВОЗ, исполнения планов мероприятий муниципальных программ укрепления общественного здоровья 
в муниципалитетах Пермского края, 
а также в рамках совместный мероприятий 
с
 Министерством физической культуры и спорта Пермского края
	В связи 
с угрозой распространения COVID-19 проведение массовых мероприятий, 
в том числе спортивных, 
в 2020 году было приостановлено.

Все медицинские организации государственной системы здравоохранения приняли участие 
в дистанционном формате.
	Министерство здравоохране​ния Пермского края



	
	
	Динамика изменения группы здоровья с III на II,

%
	30
	Не оценивалась
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Динамика интеграль​ного пока​зателя здо​ровья,

%
	40
	Не измерялась
	-
	-
	-
	
	

	3.4. Реализация мер по снижению употребления психоактивных веществ (ПАВ)

	3.4.1
	Обеспечение лечения наркологических больных 
в рамках трехуровневой системы оказания медицинской помощи 
	Доля про​леченных наркологи​ческих больных 
от числа вы​явленных,

%
	50
	46,2
	Федеральный закон 
от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»;

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 30.12.2015 
№ 1034н 
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 
по профилю «психиатрия-наркология» 
и порядка диспансерного наблюдения 
за лицами 
с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными 
с употреблением ПАВ»; 
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 17.05.2016 
№ 299-302н 
«Об утверждении стандартов помощи»

	Постановление Правительства Пермского края от 20.01.2021 
№ 10-п 
«Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

на 2021 год 
и на плановый период 2022 
и 2023 годов»; Приказ Министерства здравоохране​ния Пермского края от 08.09.2020 
№ СЭД-34-01-05-368 
«Об утверждении регламента оказания медицинской помощи 
по профилю «психиатрия-наркология» 
в Пермском крае»
	Доступность наркологической помощи возросла на 2,8%. Новым регламентом 
по психиатрии-наркологии оптимизирована маршрутизация пациентов 
по медицинским организациям, 
в том числе 
на этапы стационарной медицинской реабилитации, введена электронная запись к психиатрам-наркологам, организационно-методическое консультирование территорий 
по целям и задачам каждого уровня оказания помощи, отражение 
в Единой информационно-аналитической системе свободных мест в стационарах второго уровня. 
В результате у врачей психиатров-наркологов края 
и врачей общей лечебной сети сформировано четкое понимание возможностей каждого уровня оказания медицинской помощи наркологическим пациентам, определены показания 
для лечения 
на каждом уровне, повышена доступность медицинской помощи.
	Наличие социальных ограничений, связанных 
с диспансерным наблюдением, снизило поток обращений
	Министерство здравоохране​ния Пермского края

	3.4.2
	Оказание реабилитационной помощи (амбулаторной 
и стационарной) больным наркологического профиля
	Доля наркологи​ческих больных, которым оказана реабилита​ционная помощь,

%
	80
	17,8
	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 30.12.2015 
№ 1034н 
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология» 
и порядка диспансерного наблюдения 
за лицами 
с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными 
с употреблением ПАВ»; 
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 
от 22.10.2003 
№ 500 
«Об утверждении Протокола ведения больных «Реабилитация больных наркоманией 
(Z 50.3)»
	Приказ Министерства здравоохранения Пермского края

от 23.10.2015 
№ СЭД-34-01-06-923 
«Об утверждении программы реабилитации лиц, имеющих зависимость 
от ПАВ, 
в стационарном и амбулаторном отделениях реабилитации ПК»; 
Приказ Министерства здравоохране​ния Пермского края
от 08.09.2020 
№ СЭД-34-01-05-368 
«Об утверждении регламента оказания медицинской помощи 
по профилю «психиатрия-наркология» 
в Пермском крае»
 
	Новый регламент оказания медицинской помощи ввел распределение потоков граждан 
по этапам медицинской реабилитации, увеличив доступность медицинской помощи 
по данному профилю
	В 2020 году доля наркологических больных, которым была оказана реабилитационная помощь, снизилась ввиду неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной 
с распространением COVID-19
	Министерство здравоохране​ния Пермского края

	3.4.3
	Проведение массовых мероприятий, приуроченных к Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом 
	Число участников массовых мероприя​тий, 

человек
	3 000
	3700
	Федеральный проект «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография»
	Региональный проект «Укрепление общественного здоровья»;

Региональная программа «Укрепление общественного здоровья 
в Пермском крае», утвержденная постановлением правительства Пермского края от 02.07.2020 
№ 473-п
	Мероприятия проведены 
в муниципальных образованиях Пермского края, 
в медицинских организациях (флеш-мобы, конкурсы, лекции, беседы, круглые столы, консультации, мастер-классы)
	В связи 
с угрозой распространения COVID-19 проведение массовых мероприятий 
в 2020 году было приостановлено. Часть мероприятий была проведена с ограничением по количеству участников, часть мероприятий проведена 
в дистанционном формате. 
	Министерство здравоохране​ния Пермского края

	3.5. Реализация комплекса мер для активного долголетия населения края

	3.5.1
	Разработка и реализация комплекса мер в рамках реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 05 февраля 
2016 г. № 164-р
	Доля вы​полненных мероприя​тий от об​щего числа мероприя​тий,

%
	100
	100
	Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2016 № 2539-р 
«Об утверждении плана мероприятий 
на 2016-2020 годы 
по реализации первого этапа Стратегии действий 
в интересах граждан старшего поколения 
в Российской Федерации 
до 2025 года»
	Распоряжение председателя Правительства Пермского края от 13.12.2019 
№ 277-рп 
«Об утверждении Региональной программы системной поддержки 
и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Пермское долголетие) 
на 2019 – 2024 годы»
	С сентября 2020 года для информационной доступности сведений обо всех активностях территорий разработан «Социальный навигатор 
для старшего поколения» 
на площадке портала «Управляем вместе»,

ресурс, который объединяет информацию 
обо всех возможностях досуга, спорта, обучения 
для пожилых граждан 
по принципу «единого окна». Более 2 тысяч площадок: адреса, телефоны, виды 
и график занятий, контакты ответственных лиц – все это доступно по каждому объекту. Социальный навигатор помогает обеспечить равную доступность 
к инфраструктуре для всех возрастов во всех территориях края. На портале реализована геолокация. Информацию 
в постоянном режиме актуализируют органы местного самоуправления.
	-
	Министерство социального развития 
Пермского края

	3.5.2
	Формирование технического задания 
и проведение закупок 
на оказание социальных услуг гражданам старшего поколения
	Доля граж​дан стар​шего поко​ления, по​лучивших социаль​ные услуги в негосу​дарствен​ных орга​низациях, от общего числа граждан старшего поколения, получив​ших соци​альные услуги в организа​циях всех форм соб​ственнос-ти, %
	83
	83
	Федеральный закон 
от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации»
	Приказ Министерства социального развития Пермского края от 17.06.2016 
№ СЭД-33-01-03-357
«Об оказании государственной услуги «Надомное обслуживание инвалидов 
и граждан пожилого возраста» 
Приказ Министерства социального развития Пермского края 
от 04.11.2014 
№ СЭД-33-01-03-558

«Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания 
на дому поставщиками социальных услуг»
	Охват нуждающихся граждан в оказании государственных услуг 100%
	-
	Министерство социального развития 
Пермского края

	3.5.3
	Формирование реестра социально ориентированных организаций любой формы собственности, в том числе НКО, оказывающих социальные услуги, 
в том числе гражданам старшего поколения
	Количество социально ориентиро​ванных ор​ганизаций, оказываю​щих услуги гражданам старшего поколения,

единиц
	56
	75
	Федеральный закон 
от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации»
	Приказ Министерства социального развития Пермского края от 21.05.2018 
№ СЭД-33-01-03-340
«Об утверждении Порядка формирования 
и ведения реестра поставщиков социальных услуг 
и признании утратившим силу приказа Министерства социального развития Пермского края от 02.10.2014 
№ СЭД-33-01-03-497 
«Об утверждении порядка формирования 
и ведения реестра поставщиков социальных услуг»
	Охват нуждающихся граждан в оказании государственных услуг 100%
	-
	Министерство социального развития 
Пермского края

	3.5.4
	Оказание государственных услуг в области содействия занятости пенсионерам, стремящимся возобновить трудовую деятельность
	Число лю​дей пенси​онного возраста, вновь тру​доустроен​ных,

человек
	1050
	790
	Закона РФ 
«О занятости населения 
в Российской Федерации» 
от 19.04.1991 
№ 1032-1
	Постановление Правительства Пермского края от 04.10.2013 
№ 1335-п 
«Об утверждении Положения 
об организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым 
в соответствии 
с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия 
по старости 
и которые стремятся возобновить трудовую деятельность»
	В 2020 году 
в органы службы занятости населения Пермского края обратилось – 2 064 пенсионера, стремящихся возобновить трудовую деятельность. 
Из них трудоустроено – 349 граждан, направлено 
на профессиональное обучение службой занятости – 452 гражданина, закончили обучение – 441 гражданин.
	Сложности 
в связи 
с ограничениями, введенными 
в связи 
с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции
	Министерство социального развития 
Пермского края

	3.5.5
	Проведение кампании 
в средствах массовой информации по повышению имиджа предприятий, 
на которых заняты пожилые люди
	Количество публика​ций в СМИ, 

единиц
	69
	69
	-
	-
	-
	-
	Министерство социального развития 
Перм​ского края

	3.5.6
	Проведение однодневных курсов «Развитие 
и поддержка социального предпринимательства в сфере обучения субъектов малого и среднего предпринимательства пожилого возраста» 
	Количество организа​ций, осу​ществля​ющих обу​чение граждан пожилого возраста,

единиц
	3
	В 2019 году мероприятия не проводились


	Министерство промышленно​сти, предпри​нимательства 
и торговли Пермского края



	
	Развитие и поддержка социального предпринимательства в сфере обучения граждан пожилого возраста (компьютерная, финансовая, правовая грамотность и т.д.)
	Количество професси​ональных образова​тельных организа​ций, обу​чающих граждан пожилого возраста,

единиц
	4
	14
	-
	-
	В 2020 году образовательные программы дополнительного профессионального образования 
по обучению компьютерной, финансовой, правовой грамотности граждан пожилого возраста реализовали 
14 профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования 
и науки Пермского края (далее – ПОО).

Программа курса «Основы компьютерной грамотности 
для людей старшего поколения» рассчитана 
для людей пожилого возраста и пенсионеров.

За период обучения слушатели компьютерных курсов знакомятся со стандартными программами операционной системы Windows, графическим редактором Paint 
и программами 
MS Office Word 
и Excel.

В процессе обучения 
на компьютерных курсах слушатели подробно изучают Интернет-браузер Internet Explorer 
и работу с электронной почтой, мобильный интернет.

По окончании обучения 
на компьютерных курсах выпускники получают свидетельство установленного образца. Дополнительно 
для людей старшего поколения проведены курсы по темам: «Внедрение, управление 
и поддержка вычислительных сетей 
в организациях малого и среднего бизнеса», «Освоение функциональных возможностей ЭПОС», «Цифровая грамотность» (Сетевое 
и системное администрирование), «Оператор электронно-вычислительных машин 
и вычислительных машин 
(с изучением программы 1С: Управление торговлей) 
и другие. В течение 2020 года обучено 349 человек.
	-
	Министерство образования 
и науки Перм​ского края

	3.5.7
	Организация переподготовки безработных граждан предпенсионного возраста 
по востребованным на рынке труда специальностям (профессиям) в форме надомной, временной, гибкой и дистанционной занятости
	Число граждан предпенсионного возраста, прошед​ших пере​подго​товку,

человек
	500
	446
	Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 
№ 298 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Содействие занятости населения»
	Постановление Правительства Пермского края от 12.04.2019 
№ 270-п 
«Об организации мероприятия 
по профессиональному обучению 
и дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста»; постановление Правительства Пермского края от 04.10.2013 
№ 1335-п 
«Об утверждении Положения 
об организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым 
в соответствии 
с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия 
по старости 
и которые стремятся возобновить трудовую деятельность»
	В связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции Ярмарки вакансий 
не проводились.

Также мероприятие по обучению граждан старшего поколения было реализовано 
в рамках национального проекта «Демография». Плановый показатель – 917 граждан на 2020 год, обучено 
по итогу года 1 427 человек.
	Сложности 
при организации обучения 
в связи 
с ограничениями, введенными 
в связи 
с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Перевод 
на дистанционную форму обучения, 
при этом большое количество лиц данной категории 
не владело навыками работы 
с компьютером и интернетом. 
	Министерство социального развития 
Перм​ского края

	3.5.8
	Проведение культурно-массовых мероприятий для граждан старшего поколения, в том числе с привлечением волонтеров 
и общественных организаций
	Число участников массовых мероприя​тий,

человек
	3000
	250
	Федеральный закон 
от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации»
	-
	Краевым ресурсным центром «серебряных» волонтеров реализуется 
в территориях Пермского края программа «КиберБезопасность», направленная 
на повышение навыков цифровой грамотности пожилого населения 
и обеспечение безопасности работы в сети Интернет
	Режим повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

и введения режима самоизоляции послужило одной 
из ключевых проблем 
в реализации мероприятий
	Министерство социального развития 
Перм​ского края

	3.5.9
	Организация культурно-досуговой деятельности граждан пожилого возраста в организациях социального обслуживания
	Доля граж​дан стар​шего поко​ления, про​живающих в учрежде​ниях соци​ального обслужи​вания, во​влеченных в работу кружков, клубов 
по интере​сам, 

%
	58
	58
	Федеральный закон 
от 28.12.2013 
№ 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации»
	Приказ Министерства социального развития Пермского края от 31.10.2014
№ СЭД-33-01-03-556 
«Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщикам социальных услуг 
в стационарной форме социального обслуживания»
	Организация социокультурных мероприятий согласно ежемесячным планам организации досуга и отдыха 
в организации
	-
	Министерство социального развития 
Перм​ского края

	3.5.10
	Организация и проведение «Спартакиады ветеранов Пермского края» и участие в Спартакиаде пенсионеров России
	Число участников соревнова​ний,

 человек
	2909
	-
	-
	Приказ Министерства физической культуры 
и спорта Пермского края от 26.12.2019 
№ СЭД-41-01-02-628 
«Об утверждении Календарного плана официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Пермского края на 2020 год»
	В 2020 году мероприятие 
не проводилось
	Мероприятие не проводилось в связи 
с эпидемиологической обстановкой 
на территории Пермского края
	Министерство физической культуры и спорта Перм​ского края

	3.6. Мероприятия по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией

	3.6.1
	Осуществление лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции
	Количество контрольных мероприятий (проверок)
	1
	0
	Федеральный закон от 22.11.1995 
№ 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции;

Федеральный закон 
от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»
	Приказ Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 28.10.2019 № СЭД-03-01-03-275 
«Об утверждении Плана

проведения плановых проверок

юридических лиц 
и

индивидуальных

предпринимателей на 2020 год»; Приказ Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 01.11.2013 
№ СЭД-03-01-03-314

«Об утверждении Административного регламента Министерства промышленности  и торговли Пермского края по исполнению государственной функции 
по лицензионному контролю 
за деятельностью по розничной продаже алкогольной продукции»; Приказ Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 01.10.2018 
№ СЭД-03-01-03-192 
«Об утверждении Административного регламента Министерства промышленности и торговли Пермского края по исполнению государственной функции 
по лицензионному контролю 
за деятельностью по розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания»;

Приказ Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края от 01.04.2019 
№ СЭД-03-01-03-78

«Об утверждении Административного регламента Министерства промышленности и торговли Пермского края по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) 
за соблюдением обязательных требований 
к розничной продаже алкогольной продукции 
и розничной продаже алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного питания, установленных статьей 16 Федерального закона 
от 22.11.1995 г. 
№ 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», обязательных требований 
к розничной продаже спиртосодержащей продукции, 
за исключением государственного контроля 
за соблюдением требований технических регламентов»
	Плановые 
и внеплановые проверки 
(за исключением проверок 
по заявлениям 
о выдаче, продлении срока действия 
и переоформлении лицензии) в 2020 году 
не проводились.

В рамках административной практики Министерством промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края проведена значительная работа, 
в результате составлено 385 протоколов 
об административном правонарушении, вынесено 
214 постановлений о привлечении 
к административной ответственности, направлено 
в судебные инстанции 
64 административных материала.
	Проведение  плановых выездных проверок 
в 2020 году было отменено с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 
на основании пункта 
3 постановления Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2020 
№ 438 
«Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля 
и о внесении изменения 
в пункт 
7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) 
и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»
	Министерство промышленно​сти, предпринимательства и торговли Пермского края

	3.6.2.
	Организация повышения квалификации педагогических работников по дополнительным образовательным программам в части формирования здорового образа жизни, профилактики асоциального поведения среди несовершеннолетних
	Число педагогических работников, прошедших повышение квалификации
	1150
	1809
	-
	-
	В 2020 году 181 педагогический работник профессиональных образовательных организаций Пермского края прошел повышение квалификации 
по темам: «Профилактика аутодеструктивного (суицидального, девиантного) поведения несовершеннолетних», «Современные психолого-педагогические технологии 
в организации образовательного 
и воспитательного процесса 
в организациях профессионального образования», «Профилактика безнадзорности 
и правонарушений обучающихся 
в профессиональных образовательных учреждениях», «Методика выявления экстремистских 
и террористических проявлений поведения обучающихся 
и соответствующая профилактическая деятельность», «Социально-педагогическая профилактика наркомании 
и социальная реабилитация подростков группы риска».
	-
	Министерство образования и науки Пермского края

	3.6.3
	Проведение в целях раннего выявления лиц, склонных к немедицинскому употреблению наркотических средств и психотропных веществ, социально-психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и в образовательных организациях высшего образования 
	Количество проведенных социально-психологических тестов
	115000
	129669
	Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 20.02.2020 
№ 59 
«Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования обучающихся 
в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях»; приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от 20.02.2020 г. 
№ 239 
«Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования обучающихся 
в образовательных организациях высшего образования»
	Приказ Министерства образования 
и науки Пермского края от 27.08.2020 
№ 26-01-06-276 «Об утверждении Регламента проведения социально-психологического тестирования обучающихся 

в образовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях, 
а также образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Пермского края»;

приказ Министерства образования 
и науки Пермского края от 31.08.2020 
№ 26-01-06-287 «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся общеобразовательных организаций 
и профессиональных образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Пермского края, в 2020-2021 учебном году»
	Проведение 
и организация процедуры тестирования 
в Пермском крае были начаты 
с 5 октября 2020 года и продлилась до 1 ноября 2020 года. Всего 
в социально-психологических тестах в 2020 году приняли участие обучающиеся 
из 46 городских округов (муниципальных районов и округов) Пермского края, 
в том числе 93 065 обучающихся 
7-11 классов общеобразовательных организаций. Общий охват обучающихся составил 129 669 (АППГ – 114 431) человек из 480 образовательных организаций.
	В период проведения социально-психологических тестов образовательные организации и отдельные обучающиеся переходили 
на дистанционное обучение, 
в связи с чем 
с 11 января 
по 5 февраля 2021 года 
в Пермском крае проведён дополнительный этап социально-психологических тестов.
	Министерство образования и науки Пермского края

ГБУ ДПО «Институт развития образования Пермского края»

Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края (по согласованию)

	3.6.4
	Организация и проведение лекций, внеклассных мероприятий по профилактике наркомании, табакокурения, алкогольной зависимости, проведение бесед с детьми и родителями, проверка бытовых условий проживания в общежитиях, координация деятельности с воспитателями общежитий  
	Количество внеклассных мероприятий, проведенных Государственными бюджетными профессиональными образовательными учреждениями в течение года  
	78
	78
	-
	-
	В течение года проводились: тематические классные часы 
по профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма, токсикомании, 
в том числе 
с привлечением узких специалистов из силовых структур, учреждений образования, муниципальных органов власти (количество мероприятий – 46,

количество участников - 425 человек);

внеклассные мероприятия к Дню борьбы 
с наркоманией (количество мероприятий - 18

количество участников – 315 человек);

организован просмотр фильмов и видеороликов антинаркотической направленности - «Территория безопасности», «Общее дело» (источник – YouTube) (количество участников – 130 человек);

социально-психологическое тестирование студентов 1 и 2 курсов, направленное 
на раннее выявление незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ (количество участников – 125 человек);

размещение 
на официальном сайте учреждений СПО памятки 
«Об ответственности 
за употребление 
и распространение наркотических средств»;

оформление стендов 
в организациях СПО о вреде алкоголя, приуроченных 
к Всероссийскому дню трезвости;

принято участие 
в онлайн-форуме «Поколение ЗОЖ» (количество участников – 15 человек);

принято участие 
в межведомственной акция «Дети России» (количество участников – 
85 человек).
	-
	Государственные бюджетные профессиональные образовательные учреждения, 
в отношении которых Министерство культуры Пермского края осуществляет функции и полномочия учредителя

	3.6.5
	Проведение работы по активному выявлению скрытых форм алкоголизации у лиц, употребляющих алкогольсодержащие вещества, их лечение в наркологических стационарах
	Показатель распространенности алкоголизма в Пермском крае 
	1162,88
	745,3 на 100 тысяч населения
	Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации
 от 30.12.2015 
№ 1034н 
«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 
по профилю «психиатрия-наркология» 
и порядка диспансерного наблюдения 
за лицами 
с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными 
с употреблением ПАВ»;
Приказ Минздравсоцразвития России 
от 12.04.2011 
№ 302н 
«Об утверждении перечней вредных 
и (или) опасных производственных факторов 
и работ, 
при выполнении которых проводятся предварительные 
и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных 
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах 
и на работах 
с вредными 
и (или) опасными условиями труда»; 
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 18.12.2015 
№ 933н 
«О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)»
	Приказ Министерства здравоохране​ния Пермского края от 23.05.2016 
№ СЭД-34-01-06-356 «О повышении эффективности мониторинга отравлений этанолом 
или иными химическими веществами 
на территории Пермского края»; 
Приказ Министерства здравоохране​ния Пермского края от 16.08.2017 № СЭД-34-01-05-55 
«О совершенствовании системы раннего выявления лиц, имеющих наркологические заболевания 
и факторы риска их развития, 
на территории Пермского края»
	Распространенность алкоголизма 
в 2020 году снизилась на 8,0%. ГБУЗ ПК «Пермский краевой клинический наркологический диспансер» приобретен аппарат для капиллярного электрофореза (CDT-белка), позволяющий выявлять латентное употребление алкоголя. Выполнены показатели «дорожной карты», утвержденной приказом Министерства здравоохране​ния Пермского края 
от 16.08.2017 № СЭД-34-01-05-55 «О совершенствовании системы раннего выявления лиц, имеющих наркологические заболевания 
и факторы риска 
их развития, 
на территории Пермского края», 
в аспекты повышения образованности специалистов общей лечебной сети 
и общественников аспектом раннего выявления 
и алкоголизации населения.
	Высокая стоимость исследования на CDT-белок, выявляющий латентное употребление алкоголя, отсутствие положения 
об обязательном тестировании лиц, подлежащих медицинским осмотрам 
по приказу Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н 
«Об утверждении перечней вредных 
и (или) опасных производственных факторов 
и работ, 
при выполнении которых проводятся предварительные 
и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных 
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых 
на тяжелых работах 
и на работах 
с вредными 
и (или) опасными условиями труда»; сохраняется стигматизация обращения граждан 
в наркологическую службу ввиду социальных ограничений при диспансерном наблюдении.
	Министерство здравоохранения Пермского края

	3.6.6
	Проведение краевой акции «Подросток: стиль жизни – здоровье»
	Количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных в рамках акции 
	7
	В 2020 году мероприятие не проводилось в связи с эпидемиологической обстановкой на территории Пермского края

	Министерство физической культуры и спорта Пермского края

	3.6.7
	Проведение конкурса воспитательных проектов образовательных организаций по антиалкогольной тематике
	Количество конкурсов
	46
	46
	-
	-
	Конкурсы воспитательных проектов образовательных организаций 
по антиалкогольной тематике проводятся органами управления образованием городских округов (муниципальных районов и округов) Пермского края, образовательными организациями Пермского края
	-
	Министерство образования и науки Пермского края

Министерство культуры Пермского края

Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Пермского края

(по согласованию)

	3.6.8
	Предоставление краевых грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни, в рамках конкурсов социальных и гражданских инициатив, проводимых в соответствии с указом губернатора Пермского края от 21 марта 2014 г. № 34 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурсов социальных и гражданских инициатив в целях предоставления краевых грантов социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов»
	Количество предоставленных краевых грантов
	2
	54
	Федеральный закон 
от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» (ред. 
от 30.12.2020 г.)
	Закон Пермского края от 07.03.2013 
№ 174-ПК 
(ред. от 01.11.2018 г.) 
«О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 
в Пермском крае» (принят ЗС ПК 21.02.2013 г.);

Постановление Правительства Пермского края от 28.12.2017 
№ 1099-п (ред. от 26.03.2020 г.) «Об утверждении Порядка определения объема 
и предоставления субсидий 
из бюджета Пермского края некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий отдельных подпрограмм государственной программы Пермского края «Общество 
и власть», утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1326-п, 
и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Пермского края»
	Проведены конкурсные отборы, заключены соглашения 
с социально ориентированными некоммерческими организациями 
на реализацию социальных проектов
	-
	Департамент общественных проектов Администрации губернатора Пермского края (по согласованию)

	IV. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда

	4.1
	Обеспечение реализации 
на территории Пермского края государственной политики в области охраны труда
	Снижение доли 
пострадав​ших в ре​зультате несчастных случаев на производ​стве к предыду​щему году, %
	1
	21,2
	-
	Реализация основного мероприятия 4.5 «Улучшение условий 
и охрана труда, развитие системы социального партнерства» Подпрограммы 
4 «Содействие занятости населения» государственной программы «Экономическая политика 
и инновационное развитие» утвержденная Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1325-п
	Разработка 
и реализация Плана мероприятий 
по профилактике производственного травматизма, включающего проведение работы по созданию 
в организациях края эффективных систем управления охраной труда. Результат: снижение уровня общего производственного травматизма.
	-
	Министерство промышленно​сти, предпринимательства и торговли Пермского края

	4.2
	Координация проведения на территории Пермского края в установленном порядке обучения 
по охране труда работников
	Число ра​ботников, прошед​ших про​фессио​нальную подготовку (перепод​готовку) 
по охране труда,

человек
	100
	175
	-
	Реализация основного мероприятия 4.5 «Улучшение условий 
и охрана труда, развитие системы социального партнерства» Подпрограммы 
4 «Содействие занятости населения» государственной программы «Экономическая политика 
и инновационное развитие» утвержденная Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1325-п
	Проведение информационно-разъяснительной работы 
по повышению правовой культуры по вопросам охраны труда.

Результат: Повышение уровня квалификации специалистов 
по охране труда 
и увеличение количества лиц, прошедших профессиональную переподготовку 
по охране труда.
	-
	Министерство промышленно​сти, предпринимательства и торговли Пермского края

	4.3
	Формирование базы данных застрахованных лиц, занятых во вредных 
и опасных условиях труда
	Число ра​ботников, занятых во вредных и(или) опасных условиях труда, человек
	150000
	187748
	-
	Реализация основного мероприятия 4.5 «Улучшение условий 
и охрана труда, развитие системы социального партнерства» Подпрограммы 
4 «Содействие занятости населения» государственной программы «Экономическая политика 
и инновационное развитие» утвержденная Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1325-п
	Проведение информационно-разъяснительной работы среди работодателей края о необходимости завершения специальной оценки условий труда на рабочих местах. 
Результат: определение количества работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда 
с целью разработки планов мероприятий 
по улучшению 
их условий труда.
	-
	Министерство промышленно​сти, предпринимательства и торговли Пермского края

	4.4
	Профилактика нарушений 
в сфере трудового 
законодательства
	Количество мероприя​тий (кон​ференций, совещаний, конкурсов и т.д.) по профилак​тике пра​вонаруше​ний в сфере тру​дового за​конода​тельства, единиц
	22
	24
	-
	Реализация основного мероприятия 4.5 «Улучшение условий и охрана труда, развитие системы социального партнерства» Подпрограммы 
4 «Содействие занятости населения» государственной программы «Экономическая политика 
и инновационное развитие» утвержденная Постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1325-п
	В 2020 году были организованы 
и проведены следующие значимые мероприятия:

5 заседаний совета по условиям 
и охране труда;

4 заседания Межведомственной комиссии 
по предотвращению социальной напряженности 
в крае;

5 заседаний трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений 
в Пермском крае;

8 семинаров-           совещаний 
по вопросам трудовых правоотношений 
и охраны труда;

конкурс на лучшую организацию работы по охране труда и региональный этап Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной активности».

Результат: снижение количества нарушений 
в области труда 
и охраны труда 
и как следствие отсутствие трудовых споров 
и снижение общего травматизма.
	-
	Министерство промышленно​сти, предпринимательства и торговли Пермского края

	Раздел V. Мероприятия по повышению миграционной привлекательности Пермского края

	5.1
	Совершенствование, обнов​ление и реализация 
на территории Пермского края подпрограммы 5 «Содействие добровольному переселению со​отечественников, проживающих за рубежом» Государственной программы Пермского края «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1315-п, в целях привлечения высококвалифицированных специалистов, научных работников, перспективной молодежи из числа соотечественников, проживающих за рубежом
	Участники государственной программы, отнесенные к категории «Высококвалифицирован​ные специалисты»,

%
	12
	11
	Указ Президента Российской Федерации 
от 22.06.2006 
№ 637 (ред. 
от 12.05.2020) «О мерах 
по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
за рубежом»
	Государственная программа Пермского края «Экономическая политика 
и инновационное развитие», утвержденная постановлением Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1325-п
	По состоянию 
на 31 декабря 2020 года участниками Государственной программы РФ
стали 737 человек, из них к категории «высококвалифицированные работники» можно отнести 11 человек (1,5%). 
Все участники Государственной программы трудоспособного возраста, 
24% участников – одинокие граждане, 55,6% участников переселяются 
с семьями.

За 2020 год 96,2% переселившихся участников Государственной программы трудоустроились 
на предприятиях, 
в организациях

и учреждениях Пермского края.
	-
	Министерство социального развития Пермского края

	5.2
	Проведение мониторинга миграции высококвалифицированных иностранных специалистов, работающих 
в образовательных организациях высшего образования на территории Пермского края, а также иностранных граждан, обучающихся по очной форме
	Число ра​ботающих иностран​ных граж​дан/число обучаю​щихся ино​странных граждан, человек
	20/700
	-
	В 2020 году мероприятия не проводились


	Министерство образования 
и науки 
Пермского края

	5.3
	Реализация комплекса мер, направленных 
на поддержку выпускников образовательных организаций высшего образования и молодых специалистов, работающих 
на территории края
	Число мо​лодых спе​циалистов, трудо​устроен​ных на территории края и по​лучивших меры соци​альной поддержки,

человек
	97
	82
	нет
	Закон Пермского края от

05.08.2007 
№ 81-ПК 
«О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организации Пермского края»;

Постановление Правительства Пермского края 
от 03.10.2013 
№ 1320-п 
«Об утверждении государственной программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края»
	В 2020 году предоставлены единовременные 
и стимулирующие выплаты в сумме 10,05 млн. рублей молодым специалистам 
в возрасте 
до 35 лет, трудоустроившимся в сельскохозяйственные организации 
на территории Пермского края


	Выплаты 
в заявительном порядке

	Министерство сельского 
хозяйства 
и продовольствия Пермского края

	5.4
	Улучшение жилищных условий граждан, молодых специалистов и молодых семей, проживающих 
и работающих в сельской местности в целях комплексного обустройства сельских территорий
	Число мо​лодых спе​циалистов и молодых семьей, получив​ших соци​альные вы​платы на улучшение жилищных условий, человек
	18
	18
	Государственная программа РФ «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.05.2019 
№ 696
	Порядок предоставления, распределения 
и расходования субсидий 
из бюджета Пермского края с участием средств федерального бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов (городских округов) Пермского края на реализацию мероприятий 
по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, утвержденный постановлением Правительства Пермского края от 31.12.2019 
№ 1064-п
	В результате реализации мероприятия в 2020 году улучшили свои жилищные условия 
18 молодых семей
	-
	Министерство сельского 
хозяйства 
и продовольствия Пермского края

	5.5
	Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на строительство (приобретение) жилья 
для молодых семей, молодых специалистов 
в размере 70% от затрат 
на жилье
	Число суб​сидий сельскохо​зяйствен​ным това​ропроизво​дителям на строитель​ство (при​обретение) жилья для своих работников,

единиц
	50
	Реализация мероприятия в 2020 году Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Пермского края не осуществлялась, в связи с тем, 
что постановление Правительства Пермского края от 2 сентября 2014 г. № 916-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат 
на производство, и (или) переработку, и (или) реализацию продукции растениеводства и (или) животноводства сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим строительство (приобретение) жилья 
для своих работников» утратило силу в 2019 году
	Министерство сельского 
хозяйства 
и продовольствия Пермского края

	5.6
	Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств
	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших грант начинающему фермеру
	55
	55

	Постановление Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2012 
№ 717 
«О Государственной программе развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия»
	Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1320-п 
«Об утверждении государственной программы «Государственная поддержка агропромышленного комплекса Пермского края»;

Постановление Правительства Пермского края от 27.02.2019 
№ 91-п 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий

на стимулирование развития приоритетных подотраслей

агропромышленного комплекса и развитие малых форм

хозяйствования»
	В 2020 году

в рамках мероприятия «Поддержка начинающих фермеров» крестьянским (фермерским) хозяйствам предоставлено

55 грантов 
на сумму 130,4 млн. рублей
	-
	Министерство сельского 
хозяйства

и про​довольствия Пермского края

	5.7
	Реализация системы мер 
по повышению мобильности трудовых ресурсов в Пермском крае
	Число про​граммы, человек
	Мероприятия не реализуются в Пермском крае с 2018 года
	Министерство социального развития 
Перм​ского края 


	5.8
	Развитие внутреннего 
туризма и соответствующей инфраструктуры
	Количество обустроен​ных ту​ристских маршрутов, единиц
	16
	16
	-
	Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1325-п 

«Об утверждении государственной программы Пермского края «Экономическая политика 
и инновационное развитие» (подпрограмма «Развитие туризма»);

Постановление Правительства Пермского края от 15.11.2018 
№ 705-п 
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий 
из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию мероприятий 
по созданию туристской сервисной 
и обеспечивающей инфраструктуры»
	В 2020 году предоставлены субсидии 
9 муниципальным образованиям 
на реализацию проектов 
по созданию туристской сервисной 
и обеспечивающей инфраструктуры
	Мероприятия по развитию туризма 
в Пермском крае реализуются 
в рамках государственной программы Пермского края «Экономическая политика 
и инновационное развитие» (подпрограмма «Развитие туризма»). 

В подпрограмме утвержден целевой показатель «Число территорий, 
на которых созданы объекты туристской сервисной 
и обеспечивающей инфраструктуры, нарастающим итогом». Плановое значение 
на 2020 год – 16 муниципальных образований. Фактическое значение – 16 муниципальных образований (значение показателя указывается 
с нарастающим итогом, 
на 01.01.2020 года объекты туристской инфраструктуры были обустроены 
в 7 территориях)
	Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края

	5.9
	Оказание туристско-инфор​мационных услуг 
в государственном автономном учреждении Пермского края «Туристский информационный 
центр»
	Количество проведен​ных консультаций, 

единиц
	60 000
	51 015
	-
	Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 
№ 1325-п 
«Об утверждении государственной программы Пермского края «Экономическая политика 
и инновационное развитие» (подпрограмма «Развитие туризма»)
	В 2020 году в ГБУ ПК «Центр развития туризма» оказано 
51 015 туристско-информационных услуг  
	Сокращение числа туристов в связи 
с действием ограничительных мер 
по борьбе 
с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Отклонение 
в 15% допустимо согласно государственному заданию 
	Министерство по туризму и молодежной политике Пермского края

	Раздел VI. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение проведения демографической политики

	6.1
	Подготовка ежегодного отчета об исполнении Плана реализации 
в Пермском крае 
в 2016-2020 годах Концепции демографической политики в Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 09 октября 2007 г. № 1351 (далее – План), социально-демографического паспорта Пермского края и их размещение на сайте Правительства Пермского края
	Количество публикаций, 

единиц
	1
	1
	Указ Президента Российской Федерации 
от 09.10.2007 
№ 1351 
«Об утверждении Концепция демографической политики Российской Федерации 
на период 
до 2025 года»


	План реализации в Пермском крае третьего этапа Концепции демографической политики Российской Федерации 
до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства Пермского края от 24.06.2016 
№ 176-рп 
(с изменениями от 14.10.2016 
№ 334-рп)


	Ежегодный отчет об исполнении Плана реализации 
в Пермском крае 
в 2016-2020 годах Концепции демографической политики 
в Российской Федерации 
на период до 2025 года и Социально-демографический паспорт Пермского края будут размещены 
на сайте Аппарата Правительства Пермского края
	-
	Департамент социальной политики 
Аппарата Правительства Пермского края

	6.2
	Обеспечение проведения заседаний Координационного совета по демографической политике
	Количество заседаний, единиц
	1
	1
	Указ Президента Российской Федерации 

от 09.10.2007 
№ 1351 
«Об утверждении Концепция демографической политики Российской Федерации 
на период 
до 2025 года»


	План реализации в Пермском крае второго этапа Концепции демографической политики Российской Федерации 
до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства Пермского края от 24.06.2016 
№ 176-рп 
(с изменениями от 14.10.2016 
№ 334-рп)
	В 2020 году было поведено одно заседание Координационного совета 
по демографической политике
	-
	Департамент социальной политики 
Аппарата Правительства Пермского края

	6.3
	Проведение заседаний оперативного штаба 
по реализации мероприятий, направленных на снижение смертности населения Пермского края
	Количество заседаний, единиц
	24
	24
	Указ Президента Российской Федерации 
от 09.10.2007 
№ 1351 
«Об утверждении концепции демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года»
	Распоряжение Председателя Правительства Пермского края от 12.05.2015 
№ 62-рпп 
«Об оперативном штабе по реализации мероприятий, направленных 
на снижение смертности населения Пермского края»
	Реализация мероприятий, направленных 
на снижение смертности населения Пермского края, позволила сохранить жизни 
и сдержать темп роста показателя 
на фоне неблагоприятной эпидемической ситуации 
по COVID-19. 
По данным Росстата в 2020 году в сравнении 
с 2019 годом прирост общего показателя смертности населения 
в Пермском крае  составил 17,4%, 
в ПФО – 22,5%, 
в РФ – 17,9%.
	-
	Министерство здравоохранения Пермского края

	6.4
	Организация и проведение социологических исследований по актуальным вопросам демографии
	Количество исследова​ний, единиц
	3
	В 2020 году социологические исследования по актуальным вопросам демографии 
не проводились
	Департамент социальной политики 
Аппарата Правительства Пермского края

	6.5
	Организация повышения квалификации государственных гражданских служащих Пермского края, занимающихся проблемами демографического развития 
	Число обу​ченных, человек
	2
	15
	План мероприятий 
по реализации 
в 2016-2020 годах Концепции демографической политики Российской Федерации 
на период 
до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 14.04.2016 
№ 669-р
	-
	В 2020 году обучение 
по программе «Государственная демографическая политика» прошли 15 государственных гражданских служащих Пермского края, занимающихся проблемами демографического развития. 
Обучение проводил Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»
	-
	Департамент социальной политики 
Аппарата Правительства Пермского края

	6.6
	Представление опыта края 
на межрегиональных, российских 
и международных 
конференциях, форумах, семинарах, посвященных вопросам демографии
	Количество мероприятий, еди​ниц
	3
	В 2020 году участие на межрегиональных, российских 
и международных 
конференциях, форумах, семинарах, посвященных вопросам демографии, 
не предполагалось
	Департамент социальной политики 
Аппарата Правительства Пермского края

	6.7
	Организация методического сопровождения реализации 
в муниципальных образованиях Пермского края планов по улучшению демографической ситуации 
	Количество проведен​ных мероприятий, единиц
	4
	1
	Указ Президента Российской Федерации 
от 09.10.2007 
№ 1351 
«Об утверждении Концепция демографической политики Российской Федерации 
на период 
до 2025 года»


	План реализации в Пермском крае второго этапа Концепции демографической политики Российской Федерации 
до 2025 года, утвержденный распоряжением Правительства Пермского края от 24.06.2016 
№ 176-рп 
(с изменениями от 14.10.2016 
№ 334-рп)
	Планы 
по улучшению демографической ситуации подготовлены 
во всех 45 муниципальных образованиях Пермского края
	-
	Департамент социальной политики 
Аппарата Правительства Перм​ского края


� В 2016-2018 годах указано количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты �на приобретение (строительство) жилья, свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.






